- Descripción sobre el estado de las obras civiles en ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito

- JULIO 2018

- ESTACIONES

- Fondo de Saco

- Colocación de bajantes para drenaje

- Canaleta de cámara bufa en vestíbulo.

- Estación El Labrador

- Trabajos de muro de andén

- Losa para acceso al cuarto de cables

- Colocación de bajantes para drenaje.

- Estación Jipijapa

- Soportes de perfilería para vitrex en zona de andenes

- Hormigonado de andén

- Hormigonado escaleras de emergencia.

- Trabajos en avenida Amazonas.

- Estación Iñaquito

- Soportes de perfilería para vitrex en zona de andenes

- Estación La Carolina

- Trabajos de los muros forros accesos 1, 2 y 3

- Trabajos de hastiales y soleras accesos

- Limpieza y lavado de pantallas.

- Estación La Pradera

- Hormigonado de losa de vestíbulo

- Reposición aceras Av. Eloy Alfaro

- Ejecución de cámaras de transformación

- Construcción losa de cubierta de salida de emergencia

- Estación Universidad Central

- Ejecución de losa de subestación

- Excavación de acceso norte número 5, 6 y 7.

- Estación El Ejido

- Labores de limpieza estación

- Colocación de bajantes de cámara bufa entreplanta

- Estación La Alameda

- Trabajos en acera y calzada Gran Colombia

- Labores de limpieza estación

- Colocación de gradas provisionales para visitantes.

- Estación San Francisco

- Apertura de la plaza

- Ejecución de muros forro a nivel de contra bóveda

- Llegada EPB Luz de América.

- Ejecución micropilotes acceso casa Banco Pichincha

- Intercambiador 24 de Mayo

- Hormigonado en la cámara de transformación

- Ejecución de muros forros en cámara de transformación.

- Trabajos de reposición superficial.

- Estación El Recreo

- Se realiza el vertido de hormigón entre andén de energía y rampa de vaciado.

- Limpieza de pantallas

- Colocación de anclajes en pantalla para PV1

- Enlucido de superficie de las pantallas para canaleta de la cámara bufa.

- Estación Cardenal de la Torre

- Hormigonado de muros para la losa de andén

- Se continua con los trabajos en losa de contra bóveda

- Hormigonado de pilares escalera salida de emergencia

- Estación Solanda

- Fundición de zapata de cámara de transformación.

- Hormigonado muros de cámara de Transformación.

- Se realiza impermeabilización de muros

- Soterramiento.

- Limpieza de pilotes

- Estación Morán Valverde

- Conformación de acceso peatonales

- Fundición de muros laterales acceso 1 y 2

- Reposición superficial acceso 2

- Estación Quitumbe

- Avance en la ejecución de losa de contraboveda.

- Finalización de pantallas de estación

- Finalización de losa de estación

- Finalización de losa de vestíbulo. Avance en la losa de cubierta de vestíbulo

- Avance en los micropilotes en estación en Av.Condor Ñan.

- Excavación de losa de contraboveda.

- Variante Quitumbe

- Avance en la ejecución de obra civil de la losa de contra bóveda

- Avance en la ejecución de pantallas fase 3.

- Avance de losas de cubierta, entreplanta y contra bóveda.

- Talleres y Cocheras

- Continúa colocación de paneles de cubierta nave principal

- Colocación de mampostería perimetral y enlucido

- Fundición de vías

- Colocación de tubería contra incendios

- TÚNEL

TÚNEL

|  | Tuneladora La Guaragua (HK S-1018 | Tuneladora Luz de América (HK S-1019) | Tuneladora La Carolina (HK S-1022) |
| --- | --- | --- | --- |
| Túnel | El Labrador - La Alameda | Solanda - La Alameda | Solanda – Pozo De Extracción 1 |
| Subtramo | 6 | 5 |  |
|  |  |  | Terminado |
|  | Universidad Central-El Ejido 51+597,77 – 50+366,16 | San Francisco-Alameda 18+973,51- 21+598,14 | Pozo De Extracción 1 11+990,33 – 10+499,37 |
| Longitud | 1.231,61 m | 1.593,75 m | 1490,96 m |
| PK frente | 50+260,76 | 22+259,84 | 10+499,37 |
| Metros de túnel perforados a origen | 6797,26 | 7372,69 | 3.423.06 |
| Anillos de túnel montados a origen | 4518 | 4904 | 2281 |

SITIOS ESPECIALES

- Pozo de extracción 1 (Terrenos ISSFA)

Desmontaje TBM

- Pozo de ventilación 1 (Manzana 12, Conjunto Paraíso del Sur)

Armado de acero de refuerzo en solera de galería.

- Salida de emergencia 2 (Acceso Parque Las Cuadras)

Entronque con túnel principal.

- Pozo de ventilación 2 (Av. Solanda y Malimpa)

Sostenimiento en la galería sur y norte.

- Salida de emergencia 4 (Juan Barreto y Juan Argudo, parque)

Retirada de cerchas en avance de excavación de galería.

- Pozo de ventilación 3 (Colegio Consejo Provincial)

Revestimiento definitivo de la galería norte y sur

- Salida de emergencia 14 y pozo de bombeo 3

Perforaciones con extracción de núcleos de jet grouting para evaluación.

- Salida de emergencia 5

Demolición del hormigón de relleno de cuna del túnel para ejecutar las perforaciones en dovelas de los pernos de anclaje del portal galería- túnel.

- Pozo de ventilación 4 (Río Machángara)

Inyecciones de jet grouting de tratamiento del terreno para corona y tapón de fondo de pozo y longitud completa de galerías

- Salida de Emergencia SE-6

Desbroce y adecuación del área de campamento y del pozo SE-6

- Salida de emergencia 7 (Av Rodrigo de Chávez y Francisco Gómez)

Revestimiento de galerías

- Pozo de Bombeo 5 (Av Rodrigo de Chávez y Francisco Gómez)

Revestimiento galerías

Entronque de túnel

- Salida de emergencia 8 (Av. Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez)

Colocación de cerchas

- Salida de Emergencia 9

Se inician los trabajos de excavación y colocación de cerchas para galerías.

- Salida de emergencia 10

Adecuación campamento de obra

- Pozo de ventilación 8

Entronque del pozo – galería

Excavación y sostenimiento de galerías

- Pozo de extracción 2

Proceso de construcción de anillos.

- Pozo de ventilación 9

Construcción anillos 2 al 6

Entronque pozo-galería

- Salida de emergencia 11-Pozo de bombeo 9

Ejecución de anillos. Trabajos de viga de entronque

- Pozo de ventilación 10

Instalación recinto de obra

- Pozo de ventilación 11 y Pozo de bombeo 10 (Av. Eloy Alfaro y Hungría)

Hormigonado de galerías sur y norte

- Salida de emergencia 12 y Pozo de bombeo 11

Entronque galería-túnel

- Pozo de ventilación 12 (Parque La Carolina, atrás de la tribuna de los Shyris)

Perforaciones en dovelas

- Salida de emergencia 13 y Pozo de Bombeo 12  (Japón y Pereira)

Inicio de trabajos de Jet Grouting.

- Pozo de ventilación 13 (Japón y Vicente Cárdenas)

Sin actividad por exceso de agua

- Pozo de ventilación 14 y pozo de bombeo 13 (Av. Amazonas entre Calles Río Coca y Barberis)

Revestimiento de galerías.

Entronque galería-túnel