## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL MERCADO DE CALDERON
PRESUPUESTO REFERENCIAL
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
OBRAS PRELIMINARES
Replanteo y nivelación con equipo de topografía | ml | 7500 | 0.86 | 6450
Bodegas y oficinas de obra + 1/2 baño | m2 | 175.7 | 6.23 | 1094.611
Letrero informativo de obra | u. | 26.5 | 40 | 1060
Cerramientos provisionales h=2,40 m con tabla de monte y pingos | m2 | 2 | 108.3 | 216.6
DESARMADOS Y DERROCAMIENTOS
Derrocamiento de coliseo existente con desalojo | m2 | 928.34 | 9.48 | 8800.6632
Derrocamiento de mampostería de bloque con desalojo | m2 | 127.3 | 6.76 | 860.548
Retiro de estructuras metalicas (mercado) con desalojo | m2 | 2401.11 | 9.48 | 22762.5228
Retiro de estructuras metalicas (patio de comidas) con desalojo | m2 | 754.55 | 9.48 | 7153.134
Rotura de pisos existentes con desalojo | m2 | 6913.1 | 6.76 | 46732.556
Apuntalamiento de cerramiento existente | ml | 51 | 8.3 | 423.3
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación a máquina | m3 | 18639.56 | 2.47 | 46039.7132
Excavación de zanjas de 0-2m para vigas a mano | m3 | 495.72 | 6.16 | 3053.6352
Relleno compactado a máquina con material del sitio | m3 | 583.89 | 1.84 | 1074.3576
Relleno compactado a máquina con material de mejoramiento | m3 | 2157.36 | 16.92 | 36502.5312
Relleno y conpactacion de suelo plaza boulevart | m3 | 306.87 | 1.85 | 567.7095
HORMIGONES
Hormigon Simple en Replantillo f 'c= 180 kg/cm2 | m3 | 431.47 | 105.44 | 45494.1968
Hormigón simple en muros f'c= 280 kg/cm2 Inc. Encofrado | m3 | 819.01 | 183.86 | 150583.1786
Hormigón f'c=280Kg/cm2 (Incluye Encofrado) en cimentación | m3 | 2360.58 | 192.14 | 453561.8412
Hormigón f'c=280Kg/cm2 (Incluye Encofrado) en columnas | m3 | 131.45 | 192.14 | 25256.803
Hormigón f'c=280Kg/cm2 (Incluye Encofrado) en losa | m3 | 723.03 | 192.14 | 138922.9842
ACERO DE REFUERZO, ESTRUCTURAL Y MALLAS
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación) | kg | 188087.52 | 1.75 | 329153.16
Malla electrosoldada R-283 (6.10) para losas | m2 | 6886.02 | 3.77 | 25960.2954
Acero Estructural ASTM-A36 (provisión, fabricación y montaje) | kg | 118119.23 | 2.7 | 318921.921
Acero Estructural ASTM-A572 Gr.50 (provisión, fabricación y montaje) | kg | 884924.9 | 2.75 | 2433543.475
Placa colaborante de acero e=1.00mm | m2 | 6886.02 | 15.24 | 104942.9448
Pernos Ø=38mm (1 1/2 plg.) L= 450 mm ASTM-A325 (incl. Roscas y araldelas) | u | 576 | 28.75 | 16560
Pernos Ø=19mm (3/4 plg.) L= 250 mm ASTM-A325 (incl. Roscas y araldelas) | u | 1778 | 21.03 | 37391.34
ALBAÑILERIA
Bordillo e= 10cm h: 40 cm en parqueadero | ml | 690 | 13.98 | 9646.2
Bordillo e= 10cm h=30 cm. plaza frontal 9 de agosto) | ml | 73.2 | 13.54 | 991.128
Mampostería de bloque e=15 cm, mortero 1:6, e=2,5 cm | m2 | 1510.48 | 11.73 | 17717.9304
Mampostería de bloque e=10 cm. mortero 1:6, e=2,0 cm | m2 | 1691.88 | 9.88 | 16715.7744
Dinteles de hormigón | ml | 99.8 | 6.89 | 687.622
Meson de hormigon armado | ml | 261.64 | 14.96 | 3914.1344
ENLUCIDOS
Enlucido de fajas y filos ancho=0,20 m | m | 384.6 | 1.85 | 711.51
Enlucido vertical interior paleteado fino, mortero 1:4 e=1,5 cm | m2 | 4591.55 | 5.85 | 26860.5675
Enlucido vertical exterior, mortero 1:4 con impermeabilizante | m2 | 219.75 | 6.82 | 1498.695
Masillado alisado de pisos mortero 1:4 e=1,00 cm int. y ext. Feriantes | m2 | 11521.15 | 5.19 | 59794.7685
PISOS
Contrapiso de 180 kg/cm2 e= 5cm incl. malla electrosoldada (plataforma feriantes) | m2 | 6445.65 | 16.23 | 104612.8995
Contrapiso para modulos | m2 | 1033.62 | 11.64 | 12031.3368
Hormigón ciclopio f´c 140 kg/m2 (veredas subsuelo) | m2 | 1110.1 | 15.21 | 16884.621
Adoquín clásico 6cm (plaza frontal 9 de agosto y plaza boulevar) | m2 | 698.6 | 20.85 | 14565.81
RECUBRIMIENTOS
Recubrimiento cerámico para mesones | m2 | 261.64 | 11.64 | 3045.4896
RECUBRIMIENTO DE PISOS
Cerámica nacional de pisos 40x40 graiman | m2 | 4763.63 | 11.64 | 55448.6532
Barrederas de cerámica recortado | m | 1277.1 | 2.21 | 2822.391
Gress antideslizante en gradas exteriores | m2 | 135.45 | 20.31 | 2750.9895
RECUBRIMIENTO DE PAREDES
Pintura de caucho en interiores 2 manos | m2 | 2921.15 | 2.75 | 8033.1625
Cerámica nacional de pared 40x40 graiman o similar | m2 | 1936.45 | 11.64 | 22540.278
Geomembrana de pvc de 0.50mm | m2 | 1323.7 | 1.76 | 2329.712
Paneles de fibrocemento incluye pintura | m2 | 835.55 | 27.03 | 22584.9165
RECUBRIMIENTO DE CUBIERTAS
Cubierta metalica tipo sanduche galvalumen poliumetano 25mm | m2 | 3710 | 8.51 | 31572.1
Cumbrero metalico para cubierta metalica tipo sanduche | m | 280 | 7.56 | 2116.8
Cielo raso tipo armstrong para enfermería | m2 | 13.46 | 16.32 | 219.6672
CARPINTERIA
CARPINTERIA METALÁLICA / VIDRIOS
Ventana proyectable de aluminio + vidrio de 4 mm. | m2 | 35 | 123.41 | 4319.35
Ventana fija de aluminio natural + vidrio de 6mm. | m2 | 175.5 | 48.21 | 8460.855
Vidrio templado claro=8mm+ perfil | m2 | 178 | 195.55 | 34807.9
Vidrio laminado 8 mm. | m2 | 434 | 143.21 | 62153.14
Vidrio laminado 6 mm | m2 | 162 | 144.46 | 23402.52
Puerta de aluminio y vidrio de 6 mm. (incluye cerradura) | m2 | 52.88 | 116.38 | 6154.1744
Puerta corta fuego 2.00x0.94 max security o fénix | u | 1 | 359.33 | 359.33
Puerta laminada acero galvanizado | u | 1 | 160.26 | 160.26
Puerta enrollable 3X3m | u | 1 | 758.34 | 758.34
Pasamano de acero galvanizado de 1 1/ 2'' + liston de madera lacada | ml | 193.48 | 77.11 | 14919.2428
Cerraduras para baño | u | 12 | 13.88 | 166.56
Cerraduras llave llave | u | 6 | 25.29 | 151.74
Colocación de barra abatible de apoyo + barra fija de 60 cm en baños disc. | u | 4 | 135.39 | 541.56
Bandeja de acero inoxidable | u. | 10 | 158.69 | 1586.9
Puerta de tool | m2 | 9 | 159.3 | 1433.7
Tabiqueria de aluminio para baños incl. puerta | m2 | 49.95 | 119.45 | 5966.5275
Puerta panelada metálica con pintura anticorrosiva 0.90x2.10 Baterias sanitarias | u | 8 | 148.38 | 1187.04
Puerta panelada metálica con pintura anticorrosiva 1.20x2.10 Baño discapasitados | u | 4 | 167.74 | 670.96
CARPINTERIA EN MADERA
Puerta de madera en bastidor incluye marco y tapa marco | u | 3 | 137.85 | 413.55
Mueble bajo de cocina mdf para cafetería no incluye mesón | ml | 7.35 | 140.15 | 1030.1025
Mueble alto de cocina mdf para cafetería | ml | 4.5 | 142.86 | 642.87
Mueble meson para soporte de lavamanos. madera + formica prensada | ml | 22 | 122.11 | 2686.42
Espejos para baterias sanitarias | m2 | 6.8 | 31.87 | 216.716
PLAZA BOULEVARD
Pasamano de acero galvanizado de 1 1/ 2'' + liston de madera lacada | ml | 20.25 | 77.11 | 1561.4775
Muros de hormigon armado F´c=201Kg/cm2, malla electrosoldada | m2 | 84.55 | 19.71 | 1666.4805
Escobillado de rampa peatonal | m2 | 13.05 | 6.18 | 80.649
PIEZAS SANITARIAS
Panel divisorio para urinario | u | 16 | 36.26 | 580.16
Jgo. de accesorios bateria sanitaria (portapapel, jabonera liiquida) | u | 12 | 69.1 | 829.2
Juego completo de accesorios para baño (toallero, papelera y gancho) | u | 1 | 12.11 | 12.11
AREA MODULO DE ROPA
Tabique tamborado de madera | m2 | 2405.76 | 84.31 | 202829.6256
Puerta de madera en bastidor incluye marco y tapa marco | u | 194 | 137.85 | 26742.9
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Suministro e instalacion de tuberia de hg '2 1/2" | m | 93.2 | 36.75 | 3425.1
Suministro e instalacion de tuberia de hg '1 1/2" | m | 76.5 | 15.02 | 1149.03
Suministro e instalacion de tuberia de hg 1 1/4" | m | 22.2 | 13.31 | 295.482
Suministro e instalacion de tuberia de pvc u/r 1/2" | m | 23 | 3.15 | 72.45
Suministro e instalacion de tuberia de pvc u/r 3/4" | m | 55.12 | 4.81 | 265.1272
Suministro e instalacion de tuberia de pvc u/r 1" | m | 18.1 | 9.9 | 179.19
Suministro e instalacion de valvulas de compuerta 3" | unidad | 4 | 390.69 | 1562.76
Suministro e instalacion de valvulas de compuerta '1/2" | unidad | 150 | 47.58 | 7137
Suministro e instalacion de valvulas de compuerta '3/4" | unidad | 20 | 60.31 | 1206.2
Suministro e instalacion de valvulas de compuerta '1" | unidad | 15 | 79.27 | 1189.05
Suministro e instalacion de valvulas de compuerta '1 1/4" | unidad | 4 | 109.71 | 438.84
Suministro e instalacion de valvulas de compuerta '1 1/2" | unidad | 4 | 146.97 | 587.88
Suministro e instalacion de valvulas de compuerta '2" | unidad | 8 | 147.45 | 1179.6
Suministro e instalacion de valvulas de compuerta '2 1/2" | unidad | 8 | 291.53 | 2332.24
Suministro e instalacion de puntos de agua en 1/2" | unidad | 154 | 19.81 | 3050.74
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 1" | unidad | 55 | 6.34 | 348.7
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 1 1/4" | unidad | 12 | 7.15 | 85.8
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 1 1/2" | unidad | 12 | 7.51 | 90.12
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 2 1/2" | unidad | 50 | 8.03 | 401.5
CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS
Suministro e instalacion de tuberia de pvc u/r 2" | m | 35 | 16.13 | 564.55
Suministro e instalacion de tuberia de pvc u/r 1/2" | m | 25 | 3.15 | 78.75
Suministro e instalacion de medidor de agua potable 2" | unidad | 1 | 549.36 | 549.36
Suministro e instalacion de valvula check 2" | unidad | 2 | 132.1 | 264.2
Equipo de bombeo para agua potable tipo triplex q=93 gpm tdh=36 psi, 5 hp 220v73ph/60hz sistema de presion constante con variadores de velocidad incluye tablero y accesorios para la instalación | unidad | 2 | 5287.64 | 10575.28
Excavacion manual de zanja 0m-0,4m | m3 | 46.5 | 8.99 | 418.035
Relleno manual compactado 0m-0,40m | m3 | 46 | 6.96 | 320.16
SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS, LLUVIAS, VENTILACION Y DRENAJE
Suministro e instalacion de tuberia pvc tipo b 50 mm inen 1374 | m | 150 | 4.35 | 652.5
Suministro e instalacion de tuberia pvc tipo b 75 mm inen 1374 | m | 50 | 6.41 | 320.5
Suministro e instalacion de tuberia pvc tipo b 110 mm inen 1374 | m | 120 | 7.42 | 890.4
Suministro e instalacion de tuberia pvc tipo b 160 mm inen 1374 | m | 381.8 | 25.71 | 9816.078
Suministro e instalacion de tuberia de pared estructurada int. lisa 200 mm inen 2074 | m | 111.21 | 29.13 | 3239.5473
Suministro e instalacion de tuberia de pared estructurada int. lisa 250mm inen 2074 | m | 112.71 | 31.89 | 3594.3219
Suministro e instalacion de punto de aguas servidas de 4" | Pto | 22 | 32.13 | 706.86
Suministro e instalacion de punto de aguas servidas de 2" | Pto | 895 | 19.03 | 17031.85
Suministro e instalacion de rejilla de piso 2" incluye sifon " | unidad | 225 | 18.15 | 4083.75
Suministro e instalacion de llave de manguera de 1/2" | unidad | 7 | 37.41 | 261.87
Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal incluye griferia tipo pressmatic | unidad | 22 | 105.65 | 2324.3
Suministro e instalacion de inodoros tanque bajo incluye accesorios | unidad | 22 | 133.92 | 2946.24
Suministro e instalacion de ponchera de tol galvanizado | unidad | 3 | 21.42 | 64.26
Suministro e instalacion de urinarios suspendido incluye griferia presmatic | unidad | 9 | 136.51 | 1228.59
Suministro e instalacion de fregadero de acero inox de un pozo, incluye trampa de grasas | unidad | 76 | 119.83 | 9107.08
Suministro e instalacion de bebedero de acero inox de un pozo, incluye accesorios | unidad | 2 | 399.68 | 799.36
Suministro e instalacion de canalon de tol galvanizado | m | 336.6 | 21.49 | 7233.534
Suministro e instalacion de rejillas 3" para terrazas | unidad | 30 | 42.86 | 1285.8
Suministro e instalacion de rejillas de piso 3" para parqueaderos | unidad | 4 | 42.86 | 171.44
Cajas aass-aall-drenage incluida tapa con cerco metalico 0,60x0,60 m | unidad | 40 | 102.8 | 4112
Pozos aall '1,5m<h<3,0 m | unidad | 2 | 504.17 | 1008.34
Rasanteo de zanja | m3 | 12.3 | 0.55 | 6.765
Cama de arena | m3 | 24.6 | 9.78 | 240.588
Excavacion manual de zanja 0m-0,40m | m3 | 1146.53 | 8.99 | 10307.3047
Excavacion maquinaria | m3 | 345 | 2.47 | 852.15
Replanteo y nivelacion | Km | 1 | 1.25 | 1.25
Relleno manual compactado 0m-0,40m | m3 | 300 | 6.96 | 2088
Canal de hormigon 0,3 x 0,3 m 0,00<h<0,60 con rejilla (angulo y platina) | m | 6 | 52.2 | 313.2
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 2" | unidad | 70 | 7.76 | 543.2
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 3" | unidad | 25 | 9.63 | 240.75
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 4" | unidad | 60 | 10.14 | 608.4
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 6" | unidad | 160 | 10.65 | 1704
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 8" | unidad | 25 | 15.58 | 389.5
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
Suministro e instalacion de tuberia ranurada de acero negro ced.40 1" | metros | 238 | 15.43 | 3672.34
Suministro e instalacion de tuberia ranurada de acero negro ced.40 1 1/2" | metros | 60 | 23.2 | 1392
Suministro e instalacion de tuberia ranurada de acero negro ced.40 2" | metros | 194 | 29.98 | 5816.12
Suministro e instalacion de tuberia ranurada de acero negro ced.40 2 1/2" | metros | 65 | 41.84 | 2719.6
Suministro e instalacion de tuberia ranurada de acero negro ced.40 3" | metros | 5 | 68.07 | 340.35
Suministro e instalacion de gabinete clase ii valvula angular de 1-1/2" con dispositivo de regulador de presion, incluye manguera de 30m extintor pqs 10lb | unidad | 3 | 515.66 | 1546.98
Suministro e instalacion de extintor de co2 10 lbs | unidad | 5 | 94.81 | 474.05
Suministro e instalacion de extintor de pqs 10 lbs | unidad | 9 | 67.03 | 603.27
Suministro e instalacion de extintor de tipo k 10 lbs | unidad | 1 | 166.83 | 166.83
Suministro e instalacion de juntas flexibles '2" | unidad | 20 | 307.18 | 6143.6
Suministro e instalacion de juntas flexibles '2 1/2" | unidad | 4 | 387.52 | 1550.08
Suministro e instalacion de juntas flexibles '3" | unidad | 2 | 482.72 | 965.44
Suministro e instalacion de rociador estandar tipo pendiente k=5,6 1/2" | unidad | 196 | 40.6 | 7957.6
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 1 1/2" | unidad | 40 | 7.51 | 300.4
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 2" | unidad | 100 | 7.76 | 776
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 2 1/2" | unidad | 40 | 10.65 | 426
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 3" | unidad | 4 | 9.63 | 38.52
Suministro e instalacion de siamesa '4"x2 1/2"x2 1/2" | unidad | 1 | 899.79 | 899.79
Suministro e instalacion de cinta anticorrosiva | metros | 257 | 1.36 | 349.52
Sistema de presuriacion contra incendios certificado ul/um (1bomba 7.5hp, 1 Bomba jockey 1.5hp, tablero de control y accesorios) | unidad | 1 | 6231.68 | 6231.68
INSTALACIONES ELECTRICAS
BAJA TENSION
Centro de carga de 6 puntos trifásico, 125 A | u | 4 | 75.42 | 301.68
Centro de carga de 20 puntos trifásico, 125 A | u | 2 | 164.48 | 328.96
Centro de carga de 12 puntos trifásico, 125 A | u | 3 | 131.68 | 395.04
Centro de carga de 8 puntos bifásico, 125 A | u | 1 | 57.68 | 57.68
Centro de carga de 6 puntos bifásico, 125 A | u | 21 | 46.45 | 975.45
Centro de carga de 4 puntos bifásico, 100 A | u | 82 | 36.06 | 2956.92
Caja de control de alumbrado, 16 A | u | 3 | 36.06 | 108.18
TTU Alimentador 1x8+(8)+(8) | m | 150 | 9.03 | 1354.5
TTU Alimentador 1x8+()+(8) | m | 120 | 7.52 | 902.4
Interruptor termomagnético 3P, 100A, caja moldeada | m | 1 | 95 | 95
Interruptor termomagnético enchufable 1P, 16, 20A | u | 252 | 8.41 | 2119.32
Interruptor termomagnético enchufable 2P, 16, 20A | u | 46 | 14.98 | 689.08
Conmutador simple, 3 vías, 16 A | u | 2 | 36.59 | 73.18
Salida de secador de manos, doble polarizada, no-regualda 15 A - 125 V | u | 13 | 46.64 | 606.32
Salida de tomacorriente, tubería metálica 127 V | u | 526 | 24.94 | 13118.44
Salida de Iluminación, Tubería metálica | u | 444 | 15.05 | 6682.2
Boquilla plafón con foco ahorrador hasta 40 W | u | 239 | 10.14 | 2423.46
Canaleta tipo ducto 30 x 15 x 1.4 cm. Con tapa | u | 160 | 47.06 | 7529.6
Derivación por tubería de 3/4" | u | 628 | 12.31 | 7730.68
Canaleta tipo ducto 50 x 15 x 1.4 cm. Con tapa | m | 300 | 66.6 | 19980
Canaleta tipo ducto 80 x 20 x 1.4 cm. Con tapa | m | 120 | 91 | 10920
Salida de tomacorriente 220V | u | 28 | 25.97 | 727.16
Interruptor Simple (EMT)(d) | u | 238 | 30 | 7140
Interruptor triple (EMT)(d) | u | 1 | 35.65 | 35.65
Sensor de movimiento | u | 13 | 26.45 | 343.85
Conmutador doble, 3 vías, 16 A | u | 4 | 42.49 | 169.96
Luminaria Led colgante o empotrable de 38 W / 220 V | u | 80 | 255.04 | 20403.2
Luminaria Led en poste de 80 W / 220 V | u | 3 | 1654.24 | 4962.72
Luminaria Led colgante de 150 W / 220 V | u | 62 | 609.28 | 37775.36
Proyector led empotrable a piso 3 W / 220 V | u | 31 | 392.79 | 12176.49
Lámpara convencional de 100 W / 127 V | u | 29 | 1.97 | 57.13
Lámpara convencional de 40 W / 127 V | u | 210 | 1.47 | 308.7
Luminaria doble Led de 80W es poste / 220V | u | 2 | 2097.04 | 4194.08
Alimentador 2*6+(6)+(8) THHN | u | 3570 | 10.98 | 39198.6
Alimentador 3*4+(4)+(6) THHN | u | 130 | 15.57 | 2024.1
Alimentador 3*2+(2)+(4) THHN | u | 100 | 17.89 | 1789
Alimentador 3*6+(6)+(8) THHN | u | 680 | 13.6 | 9248
Alimentador 2*8+(8)+(10) THHN | u | 2397 | 9.02 | 21620.94
Interruptor termomagnético enchufable 3P, 40,50 A | u | 4 | 64.5 | 258
Derivación por tubería de 1" | u | 74 | 22.15 | 1639.1
Derivación por tubería de 2" | u | 16 | 65.04 | 1040.64
Luminaria Led de 80 W / 220 V, brazo decorativo para empotrar en pared | u | 3 | 1014.63 | 3043.89
Luminaria Led de 200 W / 120 - 240 V, empotrable | u | 24 | 635.65 | 15255.6
MEDIA TENSION
Instalación y sumunistro de poste en redes de distribución de hormigón armado, tipo circular de 12 m y carga de rotura 500 kg | u | 1 | 240.7 | 240.7
Estructura en redes aéreas de distribución a 23 kV, tres fases retención con cruceta de 2,00 m | u | 1 | 273.83 | 273.83
Estructuras en redes aéreas de distribución a 0 V (neutro corrido), una vía, vertical, pasante o tangente. | u | 1 | 19.7 | 19.7
Alimentador TTU 3x(2x4/0)+(2x4/0)+(4/0) | m | 40 | 104.13 | 4165.2
Alimentador TTU 3x(2x2/0)+(2x2/0)+(2/0) | m | 80 | 65.27 | 5221.6
Alimentador TTU 3x(2x1/0)+(2x1/0)+(1/0) | m | 50 | 53.91 | 2695.5
Alimentador TTU 3x2/0+(2/0)+(1/0) | m | 40 | 36.47 | 1458.8
Alimentador TTU 3x1/0+(1/0)+(1/0) | m | 120 | 30.89 | 3706.8
Puesta a Tierra en redes de distribución secundarias desnuda, conductor de cobre No. 2 AWG, con dos varillas tipo copperweld. | u | 3 | 138.02 | 414.06
Reubicación de estructura de baja tensión | u | 1 | 10.43 | 10.43
Reubicación de centro de transformación de 50 KVA existente | u | 1 | 635.78 | 635.78
Alimentador a 25 KV (3X2/0 +2/0 desn) | m | 70 | 43.15 | 3020.5
Extensión de red trifásica aérea 3x1/0 | u | 50 | 26.23 | 1311.5
Tablero de servicios generales | u | 1 | 1322.55 | 1322.55
Tablero principal | u | 1 | 1682.91 | 1682.91
REPLANTEO DE POSTE | u | 2 | 12.8 | 25.6
TRANSPORTE DE POSTE DE HORMIGON | u | 2 | 24.18 | 48.36
RETIRO DE POSTE | u | 2 | 18.69 | 37.38
EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | u | 1 | 8.46 | 8.46
ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA DE ALTA TENSION 1 FASES (23-13.2KV) DESMANTELAMIENTO | u | 2 | 4.24 | 8.48
ENSAMBLAJE DE BAJA TENSION 1 FASE REMODELACION | u | 2 | 5.43 | 10.86
TRANSPORTE TENDIDO Y REGULACION DE CONDUCTORES DE ALTA TENSION 1 FASES RETIRO | u | 1 | 8.73 | 8.73
ENERGIZACION GRUPO DE ENERGIZADOS | hora | 1 | 282.24 | 282.24
RECEPCION DE PROYECTO EEQSA | u | 1 | 339.7 | 339.7
Provision, Instalación de Transformador padmounted 150 KVA 23 KV/220 V | u | 1 | 14321.4 | 14321.4
Bajante de media tesión trifásica 25 KV | m | 1 | 102.52 | 102.52
Seccionamiento y protección en redes de distribución 23 kV, para tres fases con seccionador fusible unipolar tipo abierto, capacidad 100 A, BIL 125 kV, conexión de entrada a la red de distribución y salida a equipo montado en un postes, protección y seccionamiento para extensión de red | u | 1 | 759.82 | 759.82
Tablero de para 60 medidores de energía eléctrica trifásicos | u | 1 | 6821.56 | 6821.56
Pararrayos tipo polímero 18 KV | u | 1 | 619.42 | 619.42
Puntas terminales | u | 1 | 662.61 | 662.61
Generador de emergencia de 100 KVA con tablero de transferencia y protección | u | 1 | 32458.11 | 32458.11
Sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas | u | 1 | 3113.31 | 3113.31
Malla de puesta a tierra | u | 1 | 1457.38 | 1457.38
Bajante de baja tensión trifásica | u | 1 | 86.91 | 86.91
Tablero de para 28 medidores de energía eléctrica | u | 1 | 1550.38 | 1550.38
Tablero de para 24 medidores de energía eléctrica | u | 1 | 1552.32 | 1552.32
OBRAS CIVILES PARA INTALACIONES ELECTRICAS
Pozo tipo A, 60x60x75cm | u | 8 | 133.25 | 1066
Pozo tipo B, 80x80x90cm | u | 5 | 181.86 | 909.3
Pozo tipo C, 120x120x120cm | u | 3 | 206.83 | 620.49
Red de canalización II vías , 4" | m | 150 | 13.85 | 2077.5
Red de canalización 4 vías , 4" | m | 60 | 19.42 | 1165.2
Cimentación para instalación de equipos | u | 6 | 564.4 | 3386.4
OBRAS EXTERIORES
Limpieza general de la obra | m2 | 10270 | 0.53 | 5443.1
Jardinera exterior + geotextil y drenaje | m2 | 51.8 | 11.03 | 571.354
Enlucido vertical exterior, mortero 1:4 con impermeabilizante | m2 | 210 | 6.82 | 1432.2
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Pintura de trafico (parqueaderos) | m | 858 | 2.27 | 1947.66
Pintura de simbolos (parqueaderos) | u | 10 | 14.18 | 141.8
LETREROS Y OTROS
LETREROS DE EVACUACION
Señaletica de policarbonato 297x148 mm flechas incl inst. | u | 48 | 10.19 | 489.12
Señaletica de policarbonato 224x224 mm salidas incl inst. | u | 12 | 11.63 | 139.56
Señaletica 297x148 mm con parante flechas incl inst | u | 5 | 64.58 | 322.9
Señaletica 400x400 mm con parante p. encuentro incl inst. | u | 3 | 116.61 | 349.83
LETREROS INCENDIOS
Señaletica de policarbonato pulsadores manuales de incendios 100x100mm inc. inst | u | 10 | 2.43 | 24.3
Señaletica de policarbonato extintores inc. inst | u | 15 | 5.07 | 76.05
LETREROS DE PRECAUCION Y OTROS
Señaletica de policarbonato desnivel 100x150mm inc. inst | u | 8 | 14.2 | 113.6
Señaletica de polcarbonato riesgo electrico 297x210mm inc. inst | u | 2 | 14.2 | 28.4
Señaletica de policarbonato no ingreso de personal no autorizado de 297x210mm inc. inst | u | 2 | 14.2 | 28.4
Señaletica informativa de areas 297x148 mm incl. inst | u | 13 | 10.3 | 133.9
Señaletica preventiva entrada y salida de vehiculos pesados con parante 750x600 mm incl. inst | u | 1 | 246.66 | 246.66
LETREROS INFORMATIVOS Y REGULATORIOS EN OBRA
Letrero informativo de uso obligatorio de epp con parante 750x600mm inc. inst | u | 2 | 246.66 | 493.32
Conos de seguridad de 700 mm altura | u | 30 | 19.49 | 584.7
Letrero de hombres trabajando movil 1200x750 mm | u | 5 | 206.09 | 1030.45
EQUIPOS DE PROTECCION Y ATENCION MEDICA
Equipos de proteccion personal | u | 50 | 42.23 | 2111.5
Arnes de seguridad para trabajos en alturas | u | 5 | 64.98 | 324.9
Botiquin de emergencia medicas | u | 1 | 227.42 | 227.42
CAPACITACIONES
Capacitaciones mensuales de seguridad industrial | u | 8 | 22.76 | 182.08
SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE INCENDIOS
Detectores termicos para parqueaderos y elab comidas | u | 44 | 47.7 | 2098.8
Detector de humo electrico para plantas y oficinas | u | 40 | 45.99 | 1839.6
Bases para detectores | u | 84 | 2.96 | 248.64
Pulsadores manuales en salidas de emergencia | u | 12 | 45.76 | 549.12
Central de alarma de incendio convencional 4 zonas | u | 1 | 395.55 | 395.55
Expansor de central de incendio | u | 1 | 138.18 | 138.18
Sirena contra incendios | u | 3 | 38.39 | 115.17
Luces estroboscopicas | u | 12 | 21.31 | 255.72
Cable contra incendio recubierto | m | 2000 | 1.71 | 3420
Tuberia emt | m | 2000 | 1.93 | 3860
Luces de emergencia | u | 42 | 23.1 | 970.2
MEDIO AMBIENTE
EJECUCION DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | Glb | 1 | 28511.86 | 28511.86
|  |  | MONTO REFEENCIAL: | 5699271.1866

## CRONOGRAMA
PRESUPUESTO REFERENCIAL MERCADO DE CALDERON
PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  |  |  | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO
OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | MES-1 | MES-2 | MES-3 | MES-4 | MES-5 | MES-6 | MES-7 | MES-8 | MES-9
Replanteo y nivelación con equipo de topografía | ml | 7500 | 0.86 | 6450 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 6450
Bodegas y oficinas de obra + 1/2 baño | m2 | 175.7 | 6.23 | 1094.611 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 1094.611
Letrero informativo de obra | u. | 26.5 | 40 | 1060 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 1060
Cerramientos provisionales h=2,40 m con tabla de monte y pingos | m2 | 2 | 108.3 | 216.6 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 216.6
DESARMADOS Y DERROCAMIENTOS
Derrocamiento de coliseo existente con desalojo | m2 | 928.34 | 9.48 | 8800.6632 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 4400.3316; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 4400.3316
Derrocamiento de mampostería de bloque con desalojo | m2 | 127.3 | 6.76 | 860.548 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 430.274; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 430.274
Retiro de estructuras metalicas (mercado) con desalojo | m2 | 2401.11 | 9.48 | 22762.5228 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 11381.2614; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 11381.2614
Retiro de estructuras metalicas (patio de comidas) con desalojo | m2 | 754.55 | 9.48 | 7153.134 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 3576.567; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 3576.567
Rotura de pisos existentes con desalojo | m2 | 6913.1 | 6.76 | 46732.556 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 23366.278; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 23366.278
Apuntalamiento de cerramiento existente | ml | 51 | 8.3 | 423.3 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 211.65; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 211.65
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación a máquina | m3 | 18639.56 | 2.47 | 46039.7132 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 23019.8566; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 23019.8566
Excavación de zanjas de 0-2m para vigas a mano | m3 | 495.72 | 6.16 | 3053.6352 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 1526.8176; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 1526.8176
Relleno compactado a máquina con material del sitio | m3 | 583.89 | 1.84 | 1074.3576 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 537.1788; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-4: 537.1788
Relleno compactado a máquina con material de mejoramiento | m3 | 2157.36 | 16.92 | 36502.5312 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 18251.2656; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-4: 18251.2656
Relleno y conpactacion de suelo plaza boulevart | m3 | 306.87 | 1.85 | 567.7095 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 283.8548; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-4: 283.8548
HORMIGONES
Hormigon Simple en Replantillo f 'c= 180 kg/cm2 | m3 | 431.47 | 105.44 | 45494.1968 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-4: 45494.1968
Hormigón simple en muros f'c= 280 kg/cm2 Inc. Encofrado | m3 | 819.01 | 183.86 | 150583.1786 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 75291.5893; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-4: 75291.5893
Hormigón f'c=280Kg/cm2 (Incluye Encofrado) en cimentación | m3 | 2360.58 | 192.14 | 453561.8412 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 226780.9206; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 226780.9206
Hormigón f'c=280Kg/cm2 (Incluye Encofrado) en columnas | m3 | 131.45 | 192.14 | 25256.803 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-4: 12628.4015; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-5: 12628.4015
Hormigón f'c=280Kg/cm2 (Incluye Encofrado) en losa | m3 | 723.03 | 192.14 | 138922.9842 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-5: 41676.8953; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 48623.0445; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 48623.0445
ACERO DE REFUERZO, ESTRUCTURAL Y MALLAS
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación) | kg | 188087.52 | 1.75 | 329153.16 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 82288.29; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 82288.29; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-4: 82288.29; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-5: 82288.29
Malla electrosoldada R-283 (6.10) para losas | m2 | 6886.02 | 3.77 | 25960.2954 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 6490.0739; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 6490.0739; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-4: 6490.0739; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-5: 6490.0739
Acero Estructural ASTM-A36 (provisión, fabricación y montaje) | kg | 118119.23 | 2.7 | 318921.921 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 79730.4803; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 79730.4803; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-4: 79730.4803; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-5: 79730.4803
Acero Estructural ASTM-A572 Gr.50 (provisión, fabricación y montaje) | kg | 884924.9 | 2.75 | 2433543.475 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 486708.695; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 486708.695; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 486708.695; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-4: 486708.695; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-5: 486708.695
Placa colaborante de acero e=1.00mm | m2 | 6886.02 | 15.24 | 104942.9448 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-5: 31482.8834; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 36730.0307; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 36730.0307
Pernos Ø=38mm (1 1/2 plg.) L= 450 mm ASTM-A325 (incl. Roscas y araldelas) | u | 576 | 28.75 | 16560 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-4: 8280; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-5: 8280
Pernos Ø=19mm (3/4 plg.) L= 250 mm ASTM-A325 (incl. Roscas y araldelas) | u | 1778 | 21.03 | 37391.34 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-4: 18695.67; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-5: 18695.67
ALBAÑILERIA
Bordillo e= 10cm h: 40 cm en parqueadero | ml | 690 | 13.98 | 9646.2 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 9646.2
Bordillo e= 10cm h=30 cm. plaza frontal 9 de agosto) | ml | 73.2 | 13.54 | 991.128 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 991.128
Mampostería de bloque e=15 cm, mortero 1:6, e=2,5 cm | m2 | 1510.48 | 11.73 | 17717.9304 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 8858.9652; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 8858.9652
Mampostería de bloque e=10 cm. mortero 1:6, e=2,0 cm | m2 | 1691.88 | 9.88 | 16715.7744 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-5: 5014.7323; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 5850.521; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 5850.521
Dinteles de hormigón | ml | 99.8 | 6.89 | 687.622 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-5: 206.2866; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 240.6677; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 240.6677
Meson de hormigon armado | ml | 261.64 | 14.96 | 3914.1344 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1174.2403; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1369.947; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 1369.947
ENLUCIDOS
Enlucido de fajas y filos ancho=0,20 m | m | 384.6 | 1.85 | 711.51 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 355.755; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 355.755
Enlucido vertical interior paleteado fino, mortero 1:4 e=1,5 cm | m2 | 4591.55 | 5.85 | 26860.5675 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 8058.1703; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 9401.1986; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 9401.1986
Enlucido vertical exterior, mortero 1:4 con impermeabilizante | m2 | 219.75 | 6.82 | 1498.695 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 749.3475; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 749.3475
Masillado alisado de pisos mortero 1:4 e=1,00 cm int. y ext. Feriantes | m2 | 11521.15 | 5.19 | 59794.7685 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 29897.3843; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 29897.3843
PISOS
Contrapiso de 180 kg/cm2 e= 5cm incl. malla electrosoldada (plataforma feriantes) | m2 | 6445.65 | 16.23 | 104612.8995 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 52306.4497; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 52306.4497
Contrapiso para modulos | m2 | 1033.62 | 11.64 | 12031.3368 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 6015.6684; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 6015.6684
Hormigón ciclopio f´c 140 kg/m2 (veredas subsuelo) | m2 | 1110.1 | 15.21 | 16884.621 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 8442.3105; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 8442.3105
Adoquín clásico 6cm (plaza frontal 9 de agosto y plaza boulevar) | m2 | 698.6 | 20.85 | 14565.81 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 7282.905; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 7282.905
RECUBRIMIENTOS
Recubrimiento cerámico para mesones | m2 | 261.64 | 11.64 | 3045.4896 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 3045.4896
RECUBRIMIENTO DE PISOS
Cerámica nacional de pisos 40x40 graiman | m2 | 4763.63 | 11.64 | 55448.6532 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 27724.3266; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 27724.3266
Barrederas de cerámica recortado | m | 1277.1 | 2.21 | 2822.391 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1411.1955; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 1411.1955
Gress antideslizante en gradas exteriores | m2 | 135.45 | 20.31 | 2750.9895 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 2750.9895
RECUBRIMIENTO DE PAREDES
Pintura de caucho en interiores 2 manos | m2 | 2921.15 | 2.75 | 8033.1625 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 4016.5813; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 4016.5813
Cerámica nacional de pared 40x40 graiman o similar | m2 | 1936.45 | 11.64 | 22540.278 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 11270.139; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 11270.139
Geomembrana de pvc de 0.50mm | m2 | 1323.7 | 1.76 | 2329.712 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1164.856; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1164.856
Paneles de fibrocemento incluye pintura | m2 | 835.55 | 27.03 | 22584.9165 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 11292.4582; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 11292.4582
RECUBRIMIENTO DE CUBIERTAS
Cubierta metalica tipo sanduche galvalumen poliumetano 25mm | m2 | 3710 | 8.51 | 31572.1 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 15786.05; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 15786.05
Cumbrero metalico para cubierta metalica tipo sanduche | m | 280 | 7.56 | 2116.8 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1058.4; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1058.4
Cielo raso tipo armstrong para enfermería | m2 | 13.46 | 16.32 | 219.6672 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 109.8336; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 109.8336
CARPINTERIA
CARPINTERIA METALÁLICA / VIDRIOS
Ventana proyectable de aluminio + vidrio de 4 mm. | m2 | 35 | 123.41 | 4319.35 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 2159.675; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 2159.675
Ventana fija de aluminio natural + vidrio de 6mm. | m2 | 175.5 | 48.21 | 8460.855 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 2538.2565; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 2961.2992; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 2961.2992
Vidrio templado claro=8mm+ perfil | m2 | 178 | 195.55 | 34807.9 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 17403.95; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 17403.95
Vidrio laminado 8 mm. | m2 | 434 | 143.21 | 62153.14 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 31076.57; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 31076.57
Vidrio laminado 6 mm | m2 | 162 | 144.46 | 23402.52 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 11701.26; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 11701.26
Puerta de aluminio y vidrio de 6 mm. (incluye cerradura) | m2 | 52.88 | 116.38 | 6154.1744 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1846.2523; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 2153.961; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 2153.961
Puerta corta fuego 2.00x0.94 max security o fénix | u | 1 | 359.33 | 359.33 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 179.665; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 179.665
Puerta laminada acero galvanizado | u | 1 | 160.26 | 160.26 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 80.13; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 80.13
Puerta enrollable 3X3m | u | 1 | 758.34 | 758.34 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 379.17; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 379.17
Pasamano de acero galvanizado de 1 1/ 2'' + liston de madera lacada | ml | 193.48 | 77.11 | 14919.2428 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 4475.7728; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 5221.735; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 5221.735
Cerraduras para baño | u | 12 | 13.88 | 166.56 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 83.28; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 83.28
Cerraduras llave llave | u | 6 | 25.29 | 151.74 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 75.87; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 75.87
Colocación de barra abatible de apoyo + barra fija de 60 cm en baños disc. | u | 4 | 135.39 | 541.56 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 270.78; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 270.78
Bandeja de acero inoxidable | u. | 10 | 158.69 | 1586.9 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 476.07; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 555.415; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 555.415
Puerta de tool | m2 | 9 | 159.3 | 1433.7 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 716.85; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 716.85
Tabiqueria de aluminio para baños incl. puerta | m2 | 49.95 | 119.45 | 5966.5275 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 2983.2638; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 2983.2638
Puerta panelada metálica con pintura anticorrosiva 0.90x2.10 Baterias sanitarias | u | 8 | 148.38 | 1187.04 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 593.52; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 593.52
Puerta panelada metálica con pintura anticorrosiva 1.20x2.10 Baño discapasitados | u | 4 | 167.74 | 670.96 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 335.48; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 335.48
CARPINTERIA EN MADERA
Puerta de madera en bastidor incluye marco y tapa marco | u | 3 | 137.85 | 413.55 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 124.065; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 144.7425; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 144.7425
Mueble bajo de cocina mdf para cafetería no incluye mesón | ml | 7.35 | 140.15 | 1030.1025 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 515.0512; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 515.0512
Mueble alto de cocina mdf para cafetería | ml | 4.5 | 142.86 | 642.87 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 321.435; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 321.435
Mueble meson para soporte de lavamanos. madera + formica prensada | ml | 22 | 122.11 | 2686.42 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1343.21; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1343.21
Espejos para baterias sanitarias | m2 | 6.8 | 31.87 | 216.716 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 108.358; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 108.358
PLAZA BOULEVARD
Pasamano de acero galvanizado de 1 1/ 2'' + liston de madera lacada | ml | 20.25 | 77.11 | 1561.4775 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 780.7387; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 780.7387
Muros de hormigon armado F´c=201Kg/cm2, malla electrosoldada | m2 | 84.55 | 19.71 | 1666.4805 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 833.2403; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 833.2403
Escobillado de rampa peatonal | m2 | 13.05 | 6.18 | 80.649 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 80.649
PIEZAS SANITARIAS
Panel divisorio para urinario | u | 16 | 36.26 | 580.16 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 580.16
Jgo. de accesorios bateria sanitaria (portapapel, jabonera liiquida) | u | 12 | 69.1 | 829.2 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 829.2
Juego completo de accesorios para baño (toallero, papelera y gancho) | u | 1 | 12.11 | 12.11 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 12.11
AREA MODULO DE ROPA
Tabique tamborado de madera | m2 | 2405.76 | 84.31 | 202829.6256 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 101414.8128; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 101414.8128
Puerta de madera en bastidor incluye marco y tapa marco | u | 194 | 137.85 | 26742.9 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 26742.9
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Suministro e instalacion de tuberia de hg '2 1/2" | m | 93.2 | 36.75 | 3425.1 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1027.53; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1198.785; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 1198.785
Suministro e instalacion de tuberia de hg '1 1/2" | m | 76.5 | 15.02 | 1149.03 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 574.515; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 574.515
Suministro e instalacion de tuberia de hg 1 1/4" | m | 22.2 | 13.31 | 295.482 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 147.741; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 147.741
Suministro e instalacion de tuberia de pvc u/r 1/2" | m | 23 | 3.15 | 72.45 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 36.225; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 36.225
Suministro e instalacion de tuberia de pvc u/r 3/4" | m | 55.12 | 4.81 | 265.1272 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 132.5636; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 132.5636
Suministro e instalacion de tuberia de pvc u/r 1" | m | 18.1 | 9.9 | 179.19 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 89.595; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 89.595
Suministro e instalacion de valvulas de compuerta 3" | unidad | 4 | 390.69 | 1562.76 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 781.38; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 781.38
Suministro e instalacion de valvulas de compuerta '1/2" | unidad | 150 | 47.58 | 7137 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 3568.5; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 3568.5
Suministro e instalacion de valvulas de compuerta '3/4" | unidad | 20 | 60.31 | 1206.2 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 603.1; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 603.1
Suministro e instalacion de valvulas de compuerta '1" | unidad | 15 | 79.27 | 1189.05 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 356.715; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 416.1675; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 416.1675
Suministro e instalacion de valvulas de compuerta '1 1/4" | unidad | 4 | 109.71 | 438.84 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 219.42; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 219.42
Suministro e instalacion de valvulas de compuerta '1 1/2" | unidad | 4 | 146.97 | 587.88 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 293.94; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 293.94
Suministro e instalacion de valvulas de compuerta '2" | unidad | 8 | 147.45 | 1179.6 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 589.8; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 589.8
Suministro e instalacion de valvulas de compuerta '2 1/2" | unidad | 8 | 291.53 | 2332.24 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1166.12; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 1166.12
Suministro e instalacion de puntos de agua en 1/2" | unidad | 154 | 19.81 | 3050.74 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 915.222; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1067.759; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1067.759
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 1" | unidad | 55 | 6.34 | 348.7 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 174.35; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 174.35
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 1 1/4" | unidad | 12 | 7.15 | 85.8 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 42.9; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 42.9
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 1 1/2" | unidad | 12 | 7.51 | 90.12 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 45.06; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 45.06
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 2 1/2" | unidad | 50 | 8.03 | 401.5 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 200.75; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 200.75
CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS
Suministro e instalacion de tuberia de pvc u/r 2" | m | 35 | 16.13 | 564.55 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 282.275; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 282.275
Suministro e instalacion de tuberia de pvc u/r 1/2" | m | 25 | 3.15 | 78.75 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 39.375; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 39.375
Suministro e instalacion de medidor de agua potable 2" | unidad | 1 | 549.36 | 549.36 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 164.808; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 192.276; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 192.276
Suministro e instalacion de valvula check 2" | unidad | 2 | 132.1 | 264.2 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 132.1; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 132.1
Equipo de bombeo para agua potable tipo triplex q=93 gpm tdh=36 psi, 5 hp 220v73ph/60hz sistema de presion constante con variadores de velocidad incluye tablero y accesorios para la instalación | unidad | 2 | 5287.64 | 10575.28 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 5287.64; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 5287.64
Excavacion manual de zanja 0m-0,4m | m3 | 46.5 | 8.99 | 418.035 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 209.0175; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 209.0175
Relleno manual compactado 0m-0,40m | m3 | 46 | 6.96 | 320.16 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 160.08; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 160.08
SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS, LLUVIAS, VENTILACION Y DRENAJE
Suministro e instalacion de tuberia pvc tipo b 50 mm inen 1374 | m | 150 | 4.35 | 652.5 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 195.75; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 228.375; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 228.375
Suministro e instalacion de tuberia pvc tipo b 75 mm inen 1374 | m | 50 | 6.41 | 320.5 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 160.25; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 160.25
Suministro e instalacion de tuberia pvc tipo b 110 mm inen 1374 | m | 120 | 7.42 | 890.4 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 445.2; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 445.2
Suministro e instalacion de tuberia pvc tipo b 160 mm inen 1374 | m | 381.8 | 25.71 | 9816.078 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 4908.039; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 4908.039
Suministro e instalacion de tuberia de pared estructurada int. lisa 200 mm inen 2074 | m | 111.21 | 29.13 | 3239.5473 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1619.7736; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 1619.7736
Suministro e instalacion de tuberia de pared estructurada int. lisa 250mm inen 2074 | m | 112.71 | 31.89 | 3594.3219 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1797.1609; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1797.1609
Suministro e instalacion de punto de aguas servidas de 4" | Pto | 22 | 32.13 | 706.86 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 353.43; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 353.43
Suministro e instalacion de punto de aguas servidas de 2" | Pto | 895 | 19.03 | 17031.85 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 8515.925; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 8515.925
Suministro e instalacion de rejilla de piso 2" incluye sifon " | unidad | 225 | 18.15 | 4083.75 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 2041.875; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 2041.875
Suministro e instalacion de llave de manguera de 1/2" | unidad | 7 | 37.41 | 261.87 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 78.561; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 91.6545; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 91.6545
Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal incluye griferia tipo pressmatic | unidad | 22 | 105.65 | 2324.3 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1162.15; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1162.15
Suministro e instalacion de inodoros tanque bajo incluye accesorios | unidad | 22 | 133.92 | 2946.24 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1473.12; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 1473.12
Suministro e instalacion de ponchera de tol galvanizado | unidad | 3 | 21.42 | 64.26 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 32.13; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 32.13
Suministro e instalacion de urinarios suspendido incluye griferia presmatic | unidad | 9 | 136.51 | 1228.59 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 614.295; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 614.295
Suministro e instalacion de fregadero de acero inox de un pozo, incluye trampa de grasas | unidad | 76 | 119.83 | 9107.08 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 2732.124; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 3187.478; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 3187.478
Suministro e instalacion de bebedero de acero inox de un pozo, incluye accesorios | unidad | 2 | 399.68 | 799.36 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 399.68; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 399.68
Suministro e instalacion de canalon de tol galvanizado | m | 336.6 | 21.49 | 7233.534 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 3616.767; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 3616.767
Suministro e instalacion de rejillas 3" para terrazas | unidad | 30 | 42.86 | 1285.8 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 642.9; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 642.9
Suministro e instalacion de rejillas de piso 3" para parqueaderos | unidad | 4 | 42.86 | 171.44 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 85.72; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 85.72
Cajas aass-aall-drenage incluida tapa con cerco metalico 0,60x0,60 m | unidad | 40 | 102.8 | 4112 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1233.6; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1439.2; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 1439.2
Pozos aall '1,5m<h<3,0 m | unidad | 2 | 504.17 | 1008.34 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 504.17; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 504.17
Rasanteo de zanja | m3 | 12.3 | 0.55 | 6.765 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 3.3825; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 3.3825
Cama de arena | m3 | 24.6 | 9.78 | 240.588 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 120.294; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 120.294
Excavacion manual de zanja 0m-0,40m | m3 | 1146.53 | 8.99 | 10307.3047 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 5153.6524; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 5153.6524
Excavacion maquinaria | m3 | 345 | 2.47 | 852.15 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 426.075; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 426.075
Replanteo y nivelacion | Km | 1 | 1.25 | 1.25 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 0.625; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 0.625
Relleno manual compactado 0m-0,40m | m3 | 300 | 6.96 | 2088 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1044; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1044
Canal de hormigon 0,3 x 0,3 m 0,00<h<0,60 con rejilla (angulo y platina) | m | 6 | 52.2 | 313.2 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 156.6; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 156.6
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 2" | unidad | 70 | 7.76 | 543.2 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 162.96; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 190.12; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 190.12
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 3" | unidad | 25 | 9.63 | 240.75 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 120.375; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 120.375
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 4" | unidad | 60 | 10.14 | 608.4 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 304.2; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 304.2
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 6" | unidad | 160 | 10.65 | 1704 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 852; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 852
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 8" | unidad | 25 | 15.58 | 389.5 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 194.75; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 194.75
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
Suministro e instalacion de tuberia ranurada de acero negro ced.40 1" | metros | 238 | 15.43 | 3672.34 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1101.702; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1285.319; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 1285.319
Suministro e instalacion de tuberia ranurada de acero negro ced.40 1 1/2" | metros | 60 | 23.2 | 1392 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 696; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 696
Suministro e instalacion de tuberia ranurada de acero negro ced.40 2" | metros | 194 | 29.98 | 5816.12 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 2908.06; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 2908.06
Suministro e instalacion de tuberia ranurada de acero negro ced.40 2 1/2" | metros | 65 | 41.84 | 2719.6 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1359.8; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1359.8
Suministro e instalacion de tuberia ranurada de acero negro ced.40 3" | metros | 5 | 68.07 | 340.35 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 170.175; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 170.175
Suministro e instalacion de gabinete clase ii valvula angular de 1-1/2" con dispositivo de regulador de presion, incluye manguera de 30m extintor pqs 10lb | unidad | 3 | 515.66 | 1546.98 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 773.49; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 773.49
Suministro e instalacion de extintor de co2 10 lbs | unidad | 5 | 94.81 | 474.05 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 237.025; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 237.025
Suministro e instalacion de extintor de pqs 10 lbs | unidad | 9 | 67.03 | 603.27 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 301.635; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 301.635
Suministro e instalacion de extintor de tipo k 10 lbs | unidad | 1 | 166.83 | 166.83 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 83.415; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 83.415
Suministro e instalacion de juntas flexibles '2" | unidad | 20 | 307.18 | 6143.6 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1843.08; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 2150.26; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 2150.26
Suministro e instalacion de juntas flexibles '2 1/2" | unidad | 4 | 387.52 | 1550.08 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 775.04; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 775.04
Suministro e instalacion de juntas flexibles '3" | unidad | 2 | 482.72 | 965.44 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 482.72; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 482.72
Suministro e instalacion de rociador estandar tipo pendiente k=5,6 1/2" | unidad | 196 | 40.6 | 7957.6 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 3978.8; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 3978.8
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 1 1/2" | unidad | 40 | 7.51 | 300.4 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 150.2; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 150.2
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 2" | unidad | 100 | 7.76 | 776 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 388; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 388
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 2 1/2" | unidad | 40 | 10.65 | 426 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 213; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 213
Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 3" | unidad | 4 | 9.63 | 38.52 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 19.26; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 19.26
Suministro e instalacion de siamesa '4"x2 1/2"x2 1/2" | unidad | 1 | 899.79 | 899.79 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 449.895; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 449.895
Suministro e instalacion de cinta anticorrosiva | metros | 257 | 1.36 | 349.52 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 104.856; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 122.332; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 122.332
Sistema de presuriacion contra incendios certificado ul/um (1bomba 7.5hp, 1 Bomba jockey 1.5hp, tablero de control y accesorios) | unidad | 1 | 6231.68 | 6231.68 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 3115.84; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 3115.84
INSTALACIONES ELECTRICAS
BAJA TENSION
Centro de carga de 6 puntos trifásico, 125 A | u | 4 | 75.42 | 301.68 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 150.84; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 150.84
Centro de carga de 20 puntos trifásico, 125 A | u | 2 | 164.48 | 328.96 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 164.48; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 164.48
Centro de carga de 12 puntos trifásico, 125 A | u | 3 | 131.68 | 395.04 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 197.52; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 197.52
Centro de carga de 8 puntos bifásico, 125 A | u | 1 | 57.68 | 57.68 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 28.84; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 28.84
Centro de carga de 6 puntos bifásico, 125 A | u | 21 | 46.45 | 975.45 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 487.725; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 487.725
Centro de carga de 4 puntos bifásico, 100 A | u | 82 | 36.06 | 2956.92 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1478.46; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 1478.46
Caja de control de alumbrado, 16 A | u | 3 | 36.06 | 108.18 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 32.454; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 37.863; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 37.863
TTU Alimentador 1x8+(8)+(8) | m | 150 | 9.03 | 1354.5 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 677.25; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 677.25
TTU Alimentador 1x8+()+(8) | m | 120 | 7.52 | 902.4 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 451.2; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 451.2
Interruptor termomagnético 3P, 100A, caja moldeada | m | 1 | 95 | 95 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 47.5; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 47.5
Interruptor termomagnético enchufable 1P, 16, 20A | u | 252 | 8.41 | 2119.32 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1059.66; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 1059.66
Interruptor termomagnético enchufable 2P, 16, 20A | u | 46 | 14.98 | 689.08 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 206.724; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 241.178; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 241.178
Conmutador simple, 3 vías, 16 A | u | 2 | 36.59 | 73.18 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 36.59; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 36.59
Salida de secador de manos, doble polarizada, no-regualda 15 A - 125 V | u | 13 | 46.64 | 606.32 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 303.16; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 303.16
Salida de tomacorriente, tubería metálica 127 V | u | 526 | 24.94 | 13118.44 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 6559.22; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 6559.22
Salida de Iluminación, Tubería metálica | u | 444 | 15.05 | 6682.2 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 3341.1; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 3341.1
Boquilla plafón con foco ahorrador hasta 40 W | u | 239 | 10.14 | 2423.46 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1211.73; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1211.73
Canaleta tipo ducto 30 x 15 x 1.4 cm. Con tapa | u | 160 | 47.06 | 7529.6 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 3764.8; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 3764.8
Derivación por tubería de 3/4" | u | 628 | 12.31 | 7730.68 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 3865.34; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 3865.34
Canaleta tipo ducto 50 x 15 x 1.4 cm. Con tapa | m | 300 | 66.6 | 19980 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 9990; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 9990
Canaleta tipo ducto 80 x 20 x 1.4 cm. Con tapa | m | 120 | 91 | 10920 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 3276; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 3822; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 3822
Salida de tomacorriente 220V | u | 28 | 25.97 | 727.16 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 363.58; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 363.58
Interruptor Simple (EMT)(d) | u | 238 | 30 | 7140 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 3570; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 3570
Interruptor triple (EMT)(d) | u | 1 | 35.65 | 35.65 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 17.825; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 17.825
Sensor de movimiento | u | 13 | 26.45 | 343.85 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 171.925; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 171.925
Conmutador doble, 3 vías, 16 A | u | 4 | 42.49 | 169.96 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 50.988; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 59.486; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 59.486
Luminaria Led colgante o empotrable de 38 W / 220 V | u | 80 | 255.04 | 20403.2 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 10201.6; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 10201.6
Luminaria Led en poste de 80 W / 220 V | u | 3 | 1654.24 | 4962.72 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 2481.36; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 2481.36
Luminaria Led colgante de 150 W / 220 V | u | 62 | 609.28 | 37775.36 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 18887.68; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 18887.68
Proyector led empotrable a piso 3 W / 220 V | u | 31 | 392.79 | 12176.49 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 6088.245; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 6088.245
Lámpara convencional de 100 W / 127 V | u | 29 | 1.97 | 57.13 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 17.139; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 19.9955; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 19.9955
Lámpara convencional de 40 W / 127 V | u | 210 | 1.47 | 308.7 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 154.35; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 154.35
Luminaria doble Led de 80W es poste / 220V | u | 2 | 2097.04 | 4194.08 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 2097.04; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 2097.04
Alimentador 2*6+(6)+(8) THHN | u | 3570 | 10.98 | 39198.6 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 19599.3; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 19599.3
Alimentador 3*4+(4)+(6) THHN | u | 130 | 15.57 | 2024.1 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1012.05; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 1012.05
Alimentador 3*2+(2)+(4) THHN | u | 100 | 17.89 | 1789 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 894.5; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 894.5
Alimentador 3*6+(6)+(8) THHN | u | 680 | 13.6 | 9248 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 4624; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 4624
Alimentador 2*8+(8)+(10) THHN | u | 2397 | 9.02 | 21620.94 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 10810.47; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 10810.47
Interruptor termomagnético enchufable 3P, 40,50 A | u | 4 | 64.5 | 258 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 129; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 129
Derivación por tubería de 1" | u | 74 | 22.15 | 1639.1 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 491.73; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 573.685; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 573.685
Derivación por tubería de 2" | u | 16 | 65.04 | 1040.64 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 520.32; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 520.32
Luminaria Led de 80 W / 220 V, brazo decorativo para empotrar en pared | u | 3 | 1014.63 | 3043.89 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1521.945; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 1521.945
Luminaria Led de 200 W / 120 - 240 V, empotrable | u | 24 | 635.65 | 15255.6 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 7627.8; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 7627.8
MEDIA TENSION
Instalación y sumunistro de poste en redes de distribución de hormigón armado, tipo circular de 12 m y carga de rotura 500 kg | u | 1 | 240.7 | 240.7 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 72.21; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 84.245; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 84.245
Estructura en redes aéreas de distribución a 23 kV, tres fases retención con cruceta de 2,00 m | u | 1 | 273.83 | 273.83 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 136.915; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 136.915
Estructuras en redes aéreas de distribución a 0 V (neutro corrido), una vía, vertical, pasante o tangente. | u | 1 | 19.7 | 19.7 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 9.85; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 9.85
Alimentador TTU 3x(2x4/0)+(2x4/0)+(4/0) | m | 40 | 104.13 | 4165.2 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 2082.6; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 2082.6
Alimentador TTU 3x(2x2/0)+(2x2/0)+(2/0) | m | 80 | 65.27 | 5221.6 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 2610.8; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 2610.8
Alimentador TTU 3x(2x1/0)+(2x1/0)+(1/0) | m | 50 | 53.91 | 2695.5 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 808.65; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 943.425; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 943.425
Alimentador TTU 3x2/0+(2/0)+(1/0) | m | 40 | 36.47 | 1458.8 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 729.4; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 729.4
Alimentador TTU 3x1/0+(1/0)+(1/0) | m | 120 | 30.89 | 3706.8 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1853.4; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 1853.4
Puesta a Tierra en redes de distribución secundarias desnuda, conductor de cobre No. 2 AWG, con dos varillas tipo copperweld. | u | 3 | 138.02 | 414.06 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 207.03; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 207.03
Reubicación de estructura de baja tensión | u | 1 | 10.43 | 10.43 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 5.215; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 5.215
Reubicación de centro de transformación de 50 KVA existente | u | 1 | 635.78 | 635.78 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 317.89; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 317.89
Alimentador a 25 KV (3X2/0 +2/0 desn) | m | 70 | 43.15 | 3020.5 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1510.25; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 1510.25
Extensión de red trifásica aérea 3x1/0 | u | 50 | 26.23 | 1311.5 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 655.75; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 655.75
Tablero de servicios generales | u | 1 | 1322.55 | 1322.55 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 396.765; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 462.8925; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 462.8925
Tablero principal | u | 1 | 1682.91 | 1682.91 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 841.455; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 841.455
REPLANTEO DE POSTE | u | 2 | 12.8 | 25.6 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 12.8; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 25.6
TRANSPORTE DE POSTE DE HORMIGON | u | 2 | 24.18 | 48.36 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 24.18; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 48.36
RETIRO DE POSTE | u | 2 | 18.69 | 37.38 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 11.214; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 13.083; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 13.083
EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | u | 1 | 8.46 | 8.46 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 4.23; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 4.23
ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA DE ALTA TENSION 1 FASES (23-13.2KV) DESMANTELAMIENTO | u | 2 | 4.24 | 8.48 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 4.24; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 4.24
ENSAMBLAJE DE BAJA TENSION 1 FASE REMODELACION | u | 2 | 5.43 | 10.86 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 5.43; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 5.43
TRANSPORTE TENDIDO Y REGULACION DE CONDUCTORES DE ALTA TENSION 1 FASES RETIRO | u | 1 | 8.73 | 8.73 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 4.365; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 4.365
ENERGIZACION GRUPO DE ENERGIZADOS | hora | 1 | 282.24 | 282.24 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 84.672; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 98.784; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 98.784
RECEPCION DE PROYECTO EEQSA | u | 1 | 339.7 | 339.7 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 169.85; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 169.85
Provision, Instalación de Transformador padmounted 150 KVA 23 KV/220 V | u | 1 | 14321.4 | 14321.4 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 7160.7; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 7160.7
Bajante de media tesión trifásica 25 KV | m | 1 | 102.52 | 102.52 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 51.26; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 51.26
Seccionamiento y protección en redes de distribución 23 kV, para tres fases con seccionador fusible unipolar tipo abierto, capacidad 100 A, BIL 125 kV, conexión de entrada a la red de distribución y salida a equipo montado en un postes, protección y seccionamiento para extensión de red | u | 1 | 759.82 | 759.82 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 379.91; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 379.91
Tablero de para 60 medidores de energía eléctrica trifásicos | u | 1 | 6821.56 | 6821.56 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 3410.78; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 3410.78
Pararrayos tipo polímero 18 KV | u | 1 | 619.42 | 619.42 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 309.71; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 309.71
Puntas terminales | u | 1 | 662.61 | 662.61 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 331.305; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 331.305
Generador de emergencia de 100 KVA con tablero de transferencia y protección | u | 1 | 32458.11 | 32458.11 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 16229.055; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 16229.055
Sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas | u | 1 | 3113.31 | 3113.31 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 933.993; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1089.6585; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 1089.6585
Malla de puesta a tierra | u | 1 | 1457.38 | 1457.38 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 728.69; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 728.69
Bajante de baja tensión trifásica | u | 1 | 86.91 | 86.91 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 43.455; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 43.455
Tablero de para 28 medidores de energía eléctrica | u | 1 | 1550.38 | 1550.38 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 775.19; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 775.19
Tablero de para 24 medidores de energía eléctrica | u | 1 | 1552.32 | 1552.32 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 776.16; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 776.16
OBRAS CIVILES PARA INTALACIONES ELECTRICAS
Pozo tipo A, 60x60x75cm | u | 8 | 133.25 | 1066 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 533; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 533
Pozo tipo B, 80x80x90cm | u | 5 | 181.86 | 909.3 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 454.65; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 454.65
Pozo tipo C, 120x120x120cm | u | 3 | 206.83 | 620.49 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 186.147; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 217.1715; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 217.1715
Red de canalización II vías , 4" | m | 150 | 13.85 | 2077.5 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1038.75; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1038.75
Red de canalización 4 vías , 4" | m | 60 | 19.42 | 1165.2 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 582.6; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-9: 582.6
Cimentación para instalación de equipos | u | 6 | 564.4 | 3386.4 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1693.2; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1693.2
OBRAS EXTERIORES
Limpieza general de la obra | m2 | 10270 | 0.53 | 5443.1 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 1632.93; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 1905.085; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 1905.085
Jardinera exterior + geotextil y drenaje | m2 | 51.8 | 11.03 | 571.354 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 285.677; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 285.677
Enlucido vertical exterior, mortero 1:4 con impermeabilizante | m2 | 210 | 6.82 | 1432.2 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 716.1; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 716.1
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Pintura de trafico (parqueaderos) | m | 858 | 2.27 | 1947.66 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 584.298; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 681.681; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 681.681
Pintura de simbolos (parqueaderos) | u | 10 | 14.18 | 141.8 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 70.9; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 70.9
LETREROS Y OTROS
LETREROS DE EVACUACION
Señaletica de policarbonato 297x148 mm flechas incl inst. | u | 48 | 10.19 | 489.12 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 97.824; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 97.824; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 97.824; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 97.824; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 97.824
Señaletica de policarbonato 224x224 mm salidas incl inst. | u | 12 | 11.63 | 139.56 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 34.89; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 34.89; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 34.89; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 34.89
Señaletica 297x148 mm con parante flechas incl inst | u | 5 | 64.58 | 322.9 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 80.725; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 80.725; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 80.725; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 80.725
Señaletica 400x400 mm con parante p. encuentro incl inst. | u | 3 | 116.61 | 349.83 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 87.4575; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 87.4575; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 87.4575; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 87.4575
LETREROS INCENDIOS
Señaletica de policarbonato pulsadores manuales de incendios 100x100mm inc. inst | u | 10 | 2.43 | 24.3 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 6.075; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 6.075; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 6.075; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 6.075
Señaletica de policarbonato extintores inc. inst | u | 15 | 5.07 | 76.05 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 19.0125; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 19.0125; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 19.0125; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 19.0125
LETREROS DE PRECAUCION Y OTROS
Señaletica de policarbonato desnivel 100x150mm inc. inst | u | 8 | 14.2 | 113.6 | 22.72 | 22.72 | 22.72 |  |  | 17.04 | 17.04 | 11.36
Señaletica de polcarbonato riesgo electrico 297x210mm inc. inst | u | 2 | 14.2 | 28.4 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 7.1; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 7.1; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 7.1; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 7.1
Señaletica de policarbonato no ingreso de personal no autorizado de 297x210mm inc. inst | u | 2 | 14.2 | 28.4 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 7.1; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 7.1; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 7.1; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 7.1
Señaletica informativa de areas 297x148 mm incl. inst | u | 13 | 10.3 | 133.9 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 33.475; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 33.475; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 33.475; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 33.475
Señaletica preventiva entrada y salida de vehiculos pesados con parante 750x600 mm incl. inst | u | 1 | 246.66 | 246.66 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 61.665; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 61.665; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 61.665; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 61.665
LETREROS INFORMATIVOS Y REGULATORIOS EN OBRA
Letrero informativo de uso obligatorio de epp con parante 750x600mm inc. inst | u | 2 | 246.66 | 493.32 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 98.664; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 98.664; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 98.664; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 98.664; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 98.664
Conos de seguridad de 700 mm altura | u | 30 | 19.49 | 584.7 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 146.175; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 146.175; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 146.175; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 146.175
Letrero de hombres trabajando movil 1200x750 mm | u | 5 | 206.09 | 1030.45 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 257.6125; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 257.6125; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 257.6125; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 257.6125
EQUIPOS DE PROTECCION Y ATENCION MEDICA
Equipos de proteccion personal | u | 50 | 42.23 | 2111.5 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 422.3; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 422.3; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 422.3; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 422.3; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 422.3
Arnes de seguridad para trabajos en alturas | u | 5 | 64.98 | 324.9 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 81.225; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 81.225; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 81.225; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 81.225
Botiquin de emergencia medicas | u | 1 | 227.42 | 227.42 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 56.855; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 56.855; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 56.855; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 56.855
CAPACITACIONES
Capacitaciones mensuales de seguridad industrial | u | 8 | 22.76 | 182.08 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 36.416; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 36.416; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-5: 36.416; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 36.416; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 36.416
SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE INCENDIOS
Detectores termicos para parqueaderos y elab comidas | u | 44 | 47.7 | 2098.8 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 419.76; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 419.76; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 419.76; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 419.76; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 419.76
Detector de humo electrico para plantas y oficinas | u | 40 | 45.99 | 1839.6 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 459.9; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 459.9; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 459.9; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 459.9
Bases para detectores | u | 84 | 2.96 | 248.64 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 62.16; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 62.16; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 62.16; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 62.16
Pulsadores manuales en salidas de emergencia | u | 12 | 45.76 | 549.12 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 109.824; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 109.824; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 109.824; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 109.824; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 109.824
Central de alarma de incendio convencional 4 zonas | u | 1 | 395.55 | 395.55 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 98.8875; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 98.8875; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 98.8875; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 98.8875
Expansor de central de incendio | u | 1 | 138.18 | 138.18 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 34.545; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 34.545; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 34.545; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 34.545
Sirena contra incendios | u | 3 | 38.39 | 115.17 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 23.034; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 23.034; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 23.034; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 23.034; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 23.034
Luces estroboscopicas | u | 12 | 21.31 | 255.72 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 63.93; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 63.93; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 63.93; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 63.93
Cable contra incendio recubierto | m | 2000 | 1.71 | 3420 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 855; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 855; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 855; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 855
Tuberia emt | m | 2000 | 1.93 | 3860 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-1: 965; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 965; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-6: 965; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 965
Luces de emergencia | u | 42 | 23.1 | 970.2 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 242.55; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 242.55; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 242.55; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 242.55
MEDIO AMBIENTE
EJECUCION DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | Glb | 1 | 28511.86 | 28511.86 | PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-2: 7127.965; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-3: 7127.965; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-7: 7127.965; PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO MES-8: 7127.965
|  |  | MONTO REFEENCIAL: | 5699271.1866
|  |  |  | INVERSION PARCIAL: | 541050.2805 | 961931.3429 | 1010895.4009 | 834679.6959 | 773238.8242 | 153985.2951 | 367886.0554 | 611083.0614 | 444521.24
|  |  |  | (%)-INVERSION PARCIAL: | 9.493% | 16.88% | 17.74% | 14.65% | 13.57% | 2.702% | 6.455% | 10.72% | 7.8%
|  |  |  | INVERSION ACUMIULADA: | 541050.2805 | 1502981.6234 | 2513877.0242 | 3348556.7201 | 4121795.5443 | 4275780.8394 | 4643666.8948 | 5254749.9562 | 5699271.1962
|  |  |  | (%)-INVERSION ACUMIULADA: | 9.493% | 26.37% | 44.11% | 58.75% | 72.32% | 75.02% | 81.48% | 92.2% | 100%