## PRESUP. GLOBAL ASIGNADOS A. PP
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN
RESUMEN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ASIGNADOS
AÑOS 2014, 2015, 2016 Y 2017
AÑO | PRESUPUESTO GLOBAL ASIGNADOS A PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | PRESUPUESTO INICIAL | REFORMA (DISMINUCIÓN) | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN | OBSERVACION
2014 | PRESUPUESTO GLOBAL ASIGNADOS A PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2014 | 1550255.775 | 1408749.76 | 141505.99 | 141364.95 | 99.9% | 90.87% | POR DISPOCISIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EL PRESUPUESTO REGRESA A LAS ARCAS MUNICIPALES
2015 | PRESUPUESTO GLOBAL ASIGNADOS A PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015 | 1250255.75 | 173344.82 | 1076910.93 | 1071775.04 | 99.52% | 13.86% | POR DISPOCISIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EL PRESUPUESTO REGRESA A LAS ARCAS MUNICIPALES
2016 | PRESUPUESTO GLOBAL ASIGNADOS A PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016 | 1250255.76 | 0 | 1250255.76 | 1132834.31 | 90.61% | 0% | HAY UNA OBRA EN ARRASTRE QUE SE CULMINO EN ENERO DEL 2017
2017 | PRESUPUESTO GLOBAL ASIGNADOS A PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 | 2266987.33 | 0 | 2266987.33 | 0
,

## OBRAS REALIZADAS CON PP.2014
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN
OBRAS REALIZADAS CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2014
No. | DETALLE DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | FECHA DE CONTRATO |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO CON REFORMA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | RAZON POR LA QUE NO SE EJECUTO
|  | INICIO | FINAL
1 | ESTUDIOS TÉCNICOS DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS EN VARIAS VÍAS DE LA PARROQUIA CALDERÓN (CALLES ATAHUALPA, FRANCISCO USHIÑA, SEMILLAS, MADRID, SAUCES, VIRGEN DE MONSERRAT, GARCÍA MORENO, LONDRES, JOSÉ CAROLO, SAN ISIDRO LABRADOR) | 2014-03-15 | 2014-06-20 | 100% | TERMINADA | 57400 | 57400 | 730605
2 | CONTRATACION DE ESTUDIOS PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE VIAS, EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN | 2014-03-15 | 2014-06-20 | 100% | TERMINADA | 34072.64 | 34072.64 | 730605
3 | ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y REVITALIZACIÓN URBANA EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN (PARQUES 2 PUENTES, LINEAL, SECTORIAL, LUZ Y VIDA, SAN JOSÉ, 10 DE AGOSTO, CENTRAL DE SAN JUAN DE CALDERON, SEMILLAS) | 2014-03-15 | 2014-06-20 | 100% | TERMINADA | 48000 | 48000 | 730605
4 | CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN | - | - | 0% | NO SE EJECUTO | 45076.59 | 0 | 730604 | EXISTE UN RECORTE PRESUPUESTARIO DE MAS DE UN MILLON POR DISPOSICIÓN DE LA MAXIMA AUTORIDAD
5 | ADOQUINADO CALLE USHIÑA, SECTOR CENTRO PARROQUIAL, PARROQUIA CALDERON | - | - | 0% | NO SE EJECUTO | 67200 | 0 | 750105
6 | PARQUE DE LA URB. SAN JOSÉ, PARROQUIA CALDERON | - | - | 0% | NO SE EJECUTO | 234000 | 0 | 750104
7 | ADOQUINADO CALLE LONDRES, PRIMERA FASE, SECTOR BELLAVISTA, PARROQUIA CALDERON | - | - | 0% | SE EJECUTO EN EL AÑO 2015 Y 2016 | 201600 | 0 | 750105
8 | BORDILLOS CALLE GARCÍA MORENO, COMUNA LLANO GRANDE, PARROQUIA LLANO CHICO | - | - | 0% | SE EJECUTO EN EL AÑO 2015 | 65626.52 | 0 | 750105
9 | ADOQUINADO CALLE MADRID, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN | - | - | 0% | SE EJECUTO EN EL AÑO 2015 | 316960 | 2033.35 | 750105
10 | ADOQUINADO CALLE VIRGEN DE MONSERRAT, SECTOR MARIANA DE JESÚS-ZABALA, PARROQUIA CALDERON | - | - | 0% | SE EJECUTO EN EL AÑO 2015 | 180320 | 0 | 750105
[6 empty] | 1250255.75 | 141505.99

## OBRAS REALIZADAS CON PP.2015
OBRAS REALIZADAS CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015
DETALLE DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | FECHA DE CONTRATO |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO CON REFORMA | PARTIDA PRESUPUESTARIA
| FECHA DE INICIO | FECHA DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN BARRIO MARIA AGUSTA URRUTIA | - | - | 100% | TERMINADA | 34183 | 0 | 750104
MANTENIMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL.PARROQUIA DE LLANO CHICO | - | - | 0% | NO SE EJECUTO | 13816.58 | 0 | 750104
MEJORAMIENTO Y MANTENIEMIENTO DEL PARQUE A2 DE CARAPÚNGO | 2015-07-27 | 2015-10-08 | 100% | TERMINADA | 7999.99 | 7999.99 | 750104
MEJORAMIENTO Y MANTENIEMIENTO DEL PARQUE A8 DE CARAPUNGO | 2015-07-27 | 2015-10-08 | 100% | TERMINADA | 14403.77 | 18403.35 | 750104
MEJORAMIENTO Y MANTENIEMIENTO DEL PARQUE B4 DE CARAPUNGO | 2015-07-27 | 2015-10-08 | 100% | TERMINADA | 10000 | 10000 | 750104
MEJORAMIENTO Y MANTENIEMIENTO DEL PARQUE URB.LA RIOJA | 2015-07-27 | 2015-10-08 | 100% | TERMINADA | 25000 | 25000 | 750104
MEJORAMIENTO Y MANTENIEMIENTO DEL PARQUE URB.LA MORENITA | 2015-07-27 | 2015-10-08 | 100% | EPMMOP | 15000 | 0 | 750104
MEJORAMIENTO Y MANTENIEMIENTO DEL PARQUE REINA DEL CISNE 3 | 2015-07-27 | 2015-10-08 | 100% | TERMINADA | 26117.85 | 26117.85 | 750104
MEJORAMIENTO Y MANTENIEMIENTO DEL PARQUE BELLO HORIZONTE I Y II | 2015-07-27 | 2015-10-08 | 100% | TERMINADA | 8007.94 | 8007.94 | 750104
MEJORAMIENTO Y MANTENIEMIENTO DEL PARQUE EL OLIVO | 2015-07-27 | 2015-10-08 | 100% | TERMINADA | 21680.01 | 21680.01 | 750104
MEJORAMIENTO Y MANTENIEMIENTO DEL PARQUE JESUS DEL GRAN PODER | 2015-07-27 | 2015-10-08 | 100% | TERMINADA | 9135.1 | 9135.1 | 750104
MEJORAMIENTO Y MANTENIEMIENTO DEL PARQUE REINA DEL CISNE 4 | 2016-08-11 | 2016-10-09 | 100% | TERMINADA | 20000.42 | 0 | 750104
MEJORAMIENTO Y MANTENIEMIENTO DEL PARQUE LUZ Y VIDA | 2016-08-11 | 2016-10-09 | 100% | TERMINADA | 15000 | 0 | 750104
REFACCION DE ESTRUCTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CASA COMUNAL DE MARIANITA DE JESUS | - | - | 100% | TERMINADA | 5655.34 | 0 | 750104
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE JUAN MONTALVO DE CARAPUNGO REHABILITACION DE PILETA Y CISTERNA, MEJORAMIENTO DE GRADAS Y PARADA DE BUSES Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS Y AREAS VERDES | 2015-04-23 | 2015-06-06 | 100% | TERMINADA | 0 | 51655.76 | 750104
REHABILITACION URBANISTICA Y PAISAJISTICA DEL CENTRO POBLADO | - | - | 0% | NO SE EJECUTO | 25000 | 0 | 730601
CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN | 2015-06-01 | 2015-08-31 | 100% | TERMINADA | 60000 | 5972.01 | 730604
LIQUIDACION DE OBRAS | 2015-04-01 | 2015-12-25 | 100% | TERMINADA | 115000 | 70000 | 750105
LIQUIDACION DE OBRAS | 2015-04-23 | 2015-06-06 | 100% | TERMINADA | 0 | 45000 | 750104
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE ADOQUINERA | 2015-06-25 | 2015-08-23 | 100% | TERMINADA | 0 | 81999.96 | 750107
CONSULTORÍA MODELO DE GESTIÓN ADOQUINERA AZCA | 2015-07-02 | 2015-12-09 | 100% | TERMINADA | 0 | 15000 | 730601
COGESTIÒN - ADQUISICIÒN DE MATERIAL PETREO PARA BORDILLOS DE LA CALLE 23 DE FEBRERO (SE INCLUYO BORDILLOS DE LA CALLE SARASISA) | 2015-05-25 | 2015-12-10 | 100% | TERMINADA | 3000 | 1978 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ADOQUINADO DEL PASAJE JOSE ORBEA | 2015-05-25 | 2015-12-10 | 100% | TERMINADA | 45000 | 37957.87 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÒN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUÌN PARA ADOQUINADO DEL PASAJE1 (CONJUNTO ENGLAND GARDEN) | 2015-06-12 | 2015-11-26 | 100% | TERMINADA | 15000 | 11920 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÒN DE MATERIAL PARA DE BORDILLOS EN LA CALLE 3 DE SEPTIEMBRE (VÍA DE ALTA TENSIÓN) | 2015-06-12 | 2015-11-26 | 100% | TERMINADA | 10000 | 4204 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÒN DE MATERIAL PETREO PARA BORDILLOS DE LA CALLE MALABO | 2015-05-25 | 2015-12-10 | 100% | TERMINADA | 5000 | 1069 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÒN DE MATERIAL PETREO PARA BORDILLOS DE LA CALLE NAIROBI | 2015-05-25 | 2015-12-10 | 100% | TERMINADA | 1500 | 1068.5 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÒN DE MATERIAL PETREO PARA BORDILLOS DEL PASAJE 1 (OSLO) | 2015-05-25 | 2015-12-10 | 100% | TERMINADA | 1500 | 1068.5 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ADOQUINADO DE LA CALLE SAN JORGE | 2015-05-25 | 2015-12-10 | 100% | TERMINADA | 40000 | 30381.46 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÒN DE MATERIAL PETREO PARA BORDILLOS DE LA CALLE 4 DE OCTUBRE (CALLE 6) ,OYACOTO | 2015-05-25 | 2015-12-10 | 100% | TERMINADA | 5000 | 4189.79 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÒN DE MATERIAL PETREO PARA BORDILLOS DE LA CALLE A DEL BARRIO VALLE DE SAN JUAN | 2015-05-25 | 2015-12-10 | 100% | TERMINADA | 1500 | 1048.64 | 730811 Insumos, Bienes, Materiales y Suministros p
COGESTIÒN - ADQUISICION DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DE LA CALLE DE LOS LIBERTADORES | 2015-05-19 | 2015-11-23 | 100% | TERMINADA | 40000 | 28486.3 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICION DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DE LA CALLE NUSTI NAUI | 2015-05-19 | 2015-11-23 | 100% | TERMINADA | 15000 | 13964.14 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICION DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DE LA CALLE ISACC NEWTON | 2015-05-25 | 2015-12-10 | 100% | TERMINADA | 30000 | 16303.42 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÒN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DE LA CALLES PASOCHOA | 2015-05-19 | 2015-11-23 | 100% | TERMINADA | 25000 | 14480.85 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÒN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DE LA CALLE CUNRRU | 2015-05-19 | 2015-11-23 | 100% | TERMINADA | 10000 | 9453.77 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICION DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DE LA CALLE TULABUG | 2015-05-19 | 2015-11-23 | 100% | TERMINADA | 15000 | 12659.52 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ADOQUINADO DE LA CALLE ROSAS | 2015-05-25 | 2015-12-10 | 100% | TERMINADA | 15000 | 13895.79 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ADOQUINADO DE LA CALLE GIRASOLES | 2015-05-25 | 2015-12-10 | 100% | TERMINADA | 15000 | 14095.79 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ADOQUINADO DE LA CALLE LOS PASAJE 10, 11,12 DEL BARRIO SAN FRANCISCO | 2015-05-25 | 2015-12-10 | 100% | TERMINADA | 15000 | 12929.18 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICION DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DE LA CALLE NOGAL (EL PLACER) | 2015-05-19 | 2015-11-23 | 100% | TERMINADA | 50000 | 35411.83 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÒN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DE LAS CALLE ROMA | 2015-05-19 | 2015-11-23 | 100% | TERMINADA | 80000 | 68441.01 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÒN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE ITCHIMBIA | 2015-05-19 | 2015-11-23 | 100% | TERMINADA | 10000 | 9056 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICION DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA LA CALLE LOS ALVAROS | 2015-06-12 | 2015-11-26 | 100% | TERMINADA | 35000 | 24998.27 | 730811
ADQUISICION DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA LA CALLE MARIA AGUSTA | - | - | 0% | NO SE EJECUTO | 58305.32 | 0 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÒN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA LA CALLE LOS GRANADOS | 2015-06-12 | 2015-11-26 | 100% | TERMINADA | 35000 | 33969.16 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA LA CALLE PAQUISHA (hoy Rosa Zárate) | 2015-06-12 | 2015-11-26 | 100% | TERMINADA | 20000 | 16200.89 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÒN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN DE LA CALLE INTY | - | - | 0% | NO SE EJECUTO | 25000 | 0 | 730811
COGESTIÒN - ADQUISICIÒN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN DE LA CALLE MOISES | 2015-06-12 | 2015-11-26 | 100% | TERMINADA | 58450.43 | 48450.43 | 730811
ELABORACIÓN DE VALLAS PARA VARIAS OBRAS | 2015-09-10 | 2015-10-10 | 100% | TERMINADA | 0 | 5260 | 730811
ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA VARIAS OBRAS | 2015-10-20 | 2015-11-15 | 100% | TERMINADA | 0 | 6164.05 | 730811
ENTREGA DE MATERIAL PARA CANCHA DE USO MULTIPLE PRADOS DE SAN JUAN Y LIGA BARRIAL DE CARAPUNGO, ACERAS DE AREA VERDE BARRIO BELLO HORIZONTE | 2015-10-20 | 2015-11-15 | 100% | TERMINADA | 0 | 10922.06 | 730811
ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL | 2015-09-10 | 2015-10-10 | 100% | TERMINADA | 0 | 7235.2 | 730811
ENTREGA DE MATERIALES EN LAS PARROQUIAS DE CALDERÓN Y LLANO CHICO | 2015-10-20 | 2015-11-15 | 100% | TERMINADA | 0 | 8619.21 | 730811
ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA EL ALCANTARILLADO DE CALLE JOSE BECERRA | 2015-05-19 | 2015-11-23 | 0% | NO SE EJECUTO | 15000 | 0 | 750103
ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA EL ALCANTARILLADO DEL PASAJE 1 (CONJUNTO ENGLAND GARDEN) | 2015-05-19 | 2015-11-23 | 100% | TERMINADA | 15000 | 0 | 750103
ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS LAURELES | - | - | 0% | NO SE EJECUTO | 25000 | 0 | 750103
ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS FRAILEJONES | - | - | 0% | NO SE EJECUTO | 15000 | 0 | 750103
ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE MALOBO | - | - | 100% | EPMMAPS | 15000 | 0 | 750103
ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE NAIROBI | - | - | 100% | EPMMAPS | 15000 | 0 | 750103
ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE ROSALES | - | - | 0% | NO SE EJECUTO | 15000 | 0 | 750103
ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE PASAJE 1 | - | - | 0% | NO SE EJECUTO | 15000 | 0 | 750103
ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE OSLO (CALLE 1) | - | - | 100% | EPMMAPS | 15000 | 0 | 750103
ADQUISICIÓN DE RODILLO Y MEZCLADORA | 2015-02-04 | 2015-04-02 | 100% | TERMINADA | 0 | 128872.8 | 840104
ADQUISICIÓN DE TANQUERO | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 100% | TERMINADA | 0 | 46183.42 | 840105
[5 empty] | 1250255.75 | 1076910.82

## OBRAS REALIZADAS CON PP.2016
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN
OBRAS REALIZADAS CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
No. | DETALLE DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | FECHA DE CONTRATO |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO CON REFORMA
|  | INICIO | FINAL
1 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE LAS COTINGAS DEL BARRIO NUEVA GENERACIÓN | - | - | 0% | NO SE EJECUTO | 16000 | 0
2 | OBRA POR COGESTIÓN- ADOQUINADO DEL PASAJE LEONIDAS PLAZA DEL BARRIO SAN FRANCISCO | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 21500 | 19666.65
3 | OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE CONCORDIA DEL BARRIO CLAVEL 2 | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 53000 | 48580.05
4 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE A DEL BARRIO PAMELA CRISTINA | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 17000 | 15435.19
5 | OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO DEL SECTOR 6 CALLE QUITO LOMA DE LA COMUNA DE OYACOTO | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 26000 | 23440.1
6 | OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE COLIBRI DE LA COMUNA SAN MIGUEL DEL COMÚN | - | - | 0% | NO SE EJECUTO | 11000 | 0
7 | OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE ESPAÑA DE LA COMUNA DE SAN MIGUEL DEL COMUN | - | - | 0% | NO SE EJECUTO | 19000 | 0
8 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE ASTUDILLO DESDE LA CALLE CARAPUNGO HASTA LA CALLE FE Y ALEGRIA, BARRIO EL CARMEN 2 | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 13500 | 10727.78
9 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE VENCEDORES DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE COLLAS | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 27500 | 25100.5
10 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE JARIBUES DEL BARRIO ZABALA | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 14200 | 13052.53
11 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE SAN ISIDRO DEL BARRIO LA LLANURA | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 23500 | 21426.29
12 | OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO DE LA CALLE TINAMUES DEL BARRIO RINCON DEL NORTE | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 18500 | 17012.14
13 | OBRA POR COGESTIÓN - BORDILLOS DE LA CALLE PIQUEROS DEL BARRIO RINCON DEL N0RTE | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 700 | 579.92
14 | OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE LOS MAIZALES DEL BARRIO LA PLANICIE | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 8900 | 8626.85
15 | OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE LAS FRESAS DEL BARRIO LA PLANICIE | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 5500 | 5337.41
16 | OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE LOS ALGARROBOS DEL BARRIO LA PLANICIE | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | EJECUTADO POR LA EPMMOP | 5800 | 0
17 | OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE LOS TOMATES DEL BARRIO LA PLANICIE | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | EJECUTADO POR LA EPMMOP | 14498.14 | 0
18 | OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE LOS EUCALIPTOS DEL BARRIO LA PLANICIE | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | EJECUTADO POR LA EPMMOP | 39156.09 | 0
19 | OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE LAS TUNAS DEL BARRIO LA PLANICIE | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | EJECUTADO POR LA EPMMOP | 9400 | 5893.88
20 | OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO DEL PASAJE C DEL BARRIO ROCIO DE MORAN | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 5200 | 5969.99
21 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CALLE 3 DEL BARRIO LA TOLITA | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 1650 | 1509.8
22 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE VELASCO IBARRA DEL BARRIO PACPO | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 1100 | 1002.5
23 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE MILAN DEL BARRIO PACPO | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 1300 | 1174.51
24 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE SANTA ROSA DEL BARRIO EDEN III DE SAN JUAN DE CALDERÓN | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 11200 | 10882.37
25 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDILLOS DE LA CALLE 24 DE JUNIO DEL BARRIO EDEN III DE SAN JUAN DE CALDERÓN | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 1500 | 1935.2
26 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE FRANCISCO CAMPOS DEL BARRIO EDEN III DE SAN JUAN DE CALDERÓN | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 1050 | 985.12
27 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE LA VICTORIA DEL BARRIO EDEN III DE SAN JUAN DE CALDERÓN | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 1600 | 1471.63
28 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDILLOS EN LA CALLE EL ROCIO DEL BARRIO BRISAS DE SAN JUAN | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 1750 | 1626.23
29 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDILLOS EN LA CALLE SAN ANTONIO DEL BARRIO BRISAS DE SAN JUAN | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 1850 | 1693.14
30 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDILLOS EN LA CALLE LA VICTORIA DEL BARRIO BRISAS DE SAN JUAN | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 500 | 451.74
31 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE PASCUAL AGUIRRE DEL SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 47000 | 45299.85
32 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 1 DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE SAN JUAN | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 5400 | 5335.96
33 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 2 DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE SAN JUAN | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 5750 | 5716.3
34 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LAS CALLES DEL BARRIO EDEN DE SAN JUAN I (CALLES 1,2,7) | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 7900 | 7309.36
35 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LAS CALLES DEL BARRIO EDEN DE SAN JUAN I (CALLE ROSEAU) | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 1850 | 1716.58
36 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE SAN MATEO DEL BARRIO BUENA VISTA | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | EJECUTADO POR EL GAD DE CALDERÓN | 15000 | 0
37 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE SAN MARCOS DEL BARRIO BUENA VISTA | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 15000 | 14601.72
38 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE SAN JERONIMO DEL BARRIO BUENA VISTA | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 22500 | 22146.94
39 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE MACANA DEL BARRIO LANDAZURI | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 36000 | 35291.46
40 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 28 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO LANDAZURI | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 28500 | 27774.89
41 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE CHINGANA DEL BARRIO LANDAZURI | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 19700 | 19414.7
42 | OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE ISABEL YURAC DEL BARRIO LANDAZURI | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 10300 | 10099.69
43 | OBRA POR COGESTIÓN - BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE S/N ENTRE QUITUS Y PAREDES BARRIO AGUIRRE | - | - | 0% | NO SE EJECUTO | 18200 | 17996.03
44 | OBRA POR COGESTIÓN - BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE H ENTRE PUNIN E INDEPENDENCIA DEL BARRIO PUNIN | 2016-07-13 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 14500 | 13782.26
45 | OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO DEL PASAJE A DEL BARRIO JOSE OBRERO DE LA PARROQUIA DE LLANO CHICO |  |  | 0% | NO SE EJECUTO | 15113.12 | 0
46 | OBRA POR COGESTIÓN -ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE B DEL BARRIO VALLE DE SAN JUAN PARROQUIA CALDERON |  |  | 0% | SE DECLARO DESIERTO EL PROCESO | 0 | 11100
47 | OBRA POR COGESTIÓN -ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE A DEL BARRIO VALLE DE SAN JUAN PARROQUIA CALDERON |  |  | 0% | SE DECLARO DESIERTO EL PROCESO | 0 | 19200
48 | ADUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL PARA ADOQUINADO DE LA CALLE 24 DE JUNIO SEGUNDA FASE, BARRIO DE SAN JUAN DE CALDERON, PARROQUIA CALDERÓN |  |  | 0% | NO SE EJECUTO | 0 | 12000
49 | EQUIPAMIENTO AREA VERDE DEL BARRIO JARDINES DE BABILONIA | 2016-08-11 | 2016-10-09 | 100% | TERMINADA | 25000 | 26321.73
50 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL AREA VERDE DEL BARRIO CAMPO ALEGRE DE BELLAVISTA | 2016-08-27 | 2016-10-25 | 100% | TERMINADA | 25000 | 25026.92
51 | CERRAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DEL ÁREA N°3 DEL BARRIO LA PRADERA | 2016-08-27 | 2016-10-25 | 100% | TERMINADA | 25000 | 23585.23
52 | MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL Y DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL BARRIO MARIANA DE JESÚS | 2016-08-27 | 2016-10-25 | 100% | TERMINADA | 7000 | 10997.76
53 | ADECUACIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO HUERTOS DE VILCABAMBA | 2016-08-27 | 2016-10-25 | 100% | TERMINADA | 25000 | 27580.38
54 | CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL BARRIO COLLAS | 2016-08-27 | 2016-10-25 | 100% | TERMINADA | 25000 | 24051.83
55 | CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO SERVIDORES DEL IESS | 2016-08-27 | 2016-10-25 | 100% | TERMINADA | 18000 | 23465.27
56 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO BENITO JUAREZ | 2016-08-27 | 2016-10-25 | 100% | TERMINADA | 20000 | 20231.85
57 | ADECUACIÓN DEL ÁREA VERDE NO. 3 DE LA COOPERATIVA LUZ Y VIDA | 2016-08-11 | 2016-10-09 | 100% | TERMINADA | 25000 | 25000
58 | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL AREA COMUNAL N°3 DEL BARRIO COLINAS DEL VALLE | 2016-08-11 | 2016-10-09 | 100% | TERMINADA | 25000 | 14404.72
59 | REVITALIZACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE SAN JOSE DE MORAN | 2016-08-11 | 2016-10-09 | 100% | TERMINADA | 20000 | 21090.72
60 | CONFORMACION DE PLATAFORMAS, ESCALINATAS Y CAMINERIA EN EL AREA VERDE FASE 1 DEL BARRIO REINA DEL CISNE 4 | 2016-08-11 | 2016-10-09 | 100% | TERMINADA | 35000 | 34095.9
61 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO REINA DEL CISNE 1 | 2016-08-11 | 2016-10-09 | 100% | TERMINADA | 25000 | 24145.18
62 | ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUET DEL BARRIO BONANZA | 2016-08-27 | 2016-10-25 | 100% | TERMINADA | 20000 | 24752.28
63 | ADECUACION DEL AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES DEL BARRIO DIVINO NIÑO | 2016-08-11 | 2016-10-09 | 100% | TERMINADA | 9301.57 | 10526.94
64 | ADECUACION DEL CENTRO COMUNAL DE GUALO DE LA PARROQUIA DE LLANO CHICO | 2016-12-09 | 2016-12-19 | 100% | TERMINADA | 20000 | 20000
65 | ENCESPADO DRENAJE Y OTROS DE UN ESTADIO DE LA PARROQUIA DE LLANO CHICO | 2016-08-27 | 2016-11-08 | 100% | TERMINADA | 123000 | 151500
66 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DRENAJE DE UN ESTADIO DE LA PARROQUIA DE LLANO CHICO | 2016-08-27 | 2016-11-08 | 100% | TERMINADA | 74886.84 | 0
67 | CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AREA VERDE DEL BARRIO MARIA AUGUSTIA URRUTIA PARROQUIA DE LLANO CHICO | 2016-12-14 | 2017-01-09 | 100% | TERMINADA | 67000 | 67000
68 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE B8 DEL BARRIO CARAPUNGO PARROQUIA CALDERON | 2016-12-07 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 0 | 26000
69 | CONSTRUCCION DE EXTENSION DE CANCHA DE USO MULTIPLE Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA RIOJA BARRIO CARAPUNGO PARROQUIA CALDERON | 2016-12-07 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 0 | 17000
70 | JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS PARA ESPACIOS PUBLICOS DE LA PARROQUIA CALDERON | 2016-12-07 | 2016-12-15 | 100% | TERMINADA | 0 | 15700
71 | MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OTROS EN ESTADIO DE GUALO, BARRIO GUALO, PARROQUIA LLANO CHICO | 2016-12-14 | 2017-01-09 | 100% | TERMINADA | 0 | 59524.78
72 | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PRIMERA ETAPA CDC DE LLANO CHICO | AÑO 2012 | 2016-12-23 | 100% | TERMINADA | 0 | 35532.78
73 | ELABORACIÓN DE ROTULOS PARA OBRAS VIALES POR COGESTIÓN | 2016-12-10 | 2016-12-18 | 100% | TERMINADA | 0 | 10354.23
[6 empty] | 1250255.76 | 1250255.76

## OBRAS REALIZADAS CON PP 2017
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN
OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017
Nro. | NOMBRE DE LA OBRA | ESTADO DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | PARTIDA
1 | BORDILLOS Y ASFALTADO DE LA CALLE SAN ISIDRO LABRADOR, DEL BARRIO VALLE DE SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN | ADJUDICADA | 316573.92 | 750105
2 | BORDILLOS Y ASFALTADO DE LA CALLE CARAPUNGO, BARRIO EL REDÍN NRO. 2, SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO. DOCUMENTACION SGCTyPC | 190000 | 750105
3 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE ERNESTO QUEZADA, DEL BARRO ZABALA,SECTOR MARIANA DE JESÚS,PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 66000
4 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE IÑAQUITO, DEL BARRIO ALBORNOZ, SECTOR MARIANA DE JESÚS, PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 32000 | 730811
5 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LAS CALLES PARIS Y PEDRO CABEZAS, DEL BARRIO GROSS, SECTOR MARIANA DE JESÚS,PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 52100 | 730811
6 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE RAFAEL CALVACHE, DEL BARRIO ALBORNOZ, SECTOR MARIANA DE JESÚS,PARROQUIA CALDERÓN. | SUBIDA AL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN PROCESO DE ADJUDICACION | 27500 | 730811
7 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE EL TRIUNFO, DEL BARRIO SAN PATRICIO, SECTOR MARIANA DE JESÚS, PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 49500 | 730811
8 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE TOCTIUCO, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 22000 | 730811
9 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE MARIN, DEL BARRIO SAN CARLOS 1, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 16100 | 730811
10 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE ECUATORIANA, DEL BARRIO CENTINELA DEL SUR, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 34000 | 730811
11 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE LOS SAUCES, DEL BARRIO SOL DEL NORTE 2, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 12500 | 730811
12 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE S/N, DEL BARRIO LOMA DE SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 21299.12 | 730811
13 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE A, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 6049.02 | 730811
14 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE B, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 5024.39 | 730811
15 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE ALBA CALDERON, DEL BARRIO REDÍN 1, SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 40590.43 | 730811
16 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE SARA SISA, DEL BARRIO SAN VICENTE N. 1, SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 21842.94 | 730811
17 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 23 DE FEBRERO, DEL BARRIO SAN VICENTE N.1, SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 16975.09 | 730811
18 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE SHYRIS (PALLA), DEL BARRIO LANDAZURI, SECTOR LLANO GRANDE,PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 9735.7 | 730811
19 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE OE11B, DEL BARRIO REDÍN 1 (CALLE SAN ANDRES), SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 54587.17 | 730811
20 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE NORTE, DEL BARRIO CENTRO, SECTOR SAN JOSÉ DE MORÁN, PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 16910.82 | 730811
21 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE ALCALÁ DEL BARRIO LAS ACACIAS SECTOR CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERÓN. | EN ESTUDIO | 76000 | 730811
22 | ADECUACIONES EN ÁREA VERDE, BARRIO VALLE DE MARIANITAS, SECTOR MARIANA DE JESÚS,PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 25000 | 750104
23 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, EN EL BARRIO JARDINES DE MARIANITAS, SECTOR MARIANA DE JESÚS, PARROQUIA CALDERÓN. | ESTUDIO TERMINADO | 35000 | 750104
24 | IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, EN EL BARRIO ESPERANZA Y PROGRESO, SECTOR MARIANA DE JESÚS, PARROQUIA CALDERON. ( DELIMITACIÓN DEL ÀREA INFANTIL CON CAMINERIAS Y ESPECIES VEGETALES) | EN ESTUDIO | 30000 | 750104
25 | IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS, EN EL BARRIO COOPERATIVA DE VIVIENDA URBANA "JULIO ZABALA", SECTOR MARIANA DE JESÚS, PARROQUIA CALDERÓN. ( DELIMITACIÓN DEL ÁREA INFANTIL CON BORDILLOS) | ESTUDIO TERMINADO | 15000 | 750104
26 | IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, EN EL BARRIO REINA DEL CISNE 3, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN , ( DELIMITACIÓN DEL ÁREA INFANTIL CON BORDILLOS) | ESTUDIO TERMINADO | 15000 | 750104
27 | ADECUACIONES EN ÁREA VERDE, BARRIO MANZANA B3, SECTOR CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERON. | ESTUDIO TERMINADO | 15000 | 750104
28 | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN DOS JARDINERAS GRANDES, MANZANA B12, SEGUNDA ETAPA, SECTOR CARAPUNGO,PARROQUIA CALDERON. | ESTUDIO TERMINADO | 5000 | 750104
29 | ADECUACIONES EN ÁREA VERDE, BARRIO MANZANA A11, SECTOR CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERON. | ESTUDIO TERMINADO | 15000 | 750104
30 | CONSTRUCCION DE UN MIRADOR EN EL AREA VERDE, BARRIO SEMILLAS, SECTOR, CENTRO PARROQUIAL, PARROQUIA CALDERON. | EN ESTUDIO | 30000 | 750104
31 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE, BARRIO SAN JUAN LOMA, SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERON. | EN ESTUDIO | 23000 | 750104
32 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA USO MULTIPLE E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS, EN EL BARRIO NUEVO AMANECER, SECTOR SAN JOSÉ DE MORÁN, PARROQUIA CALDERON. | ESTUDIO TERMINADO | 15000 | 750104
33 | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN EL ÁREA VERDE, URBANIZACIÓN SAN JOSÉ DE MORÁN, SECTOR SAN JOSÉ DE MORÁN, PARROQUIA CALDERON. | ESTUDIO TERMINADO | 10000 | 750104
34 | ADOQUINADO DE LA CALLE DE LOS GORRIONES, DEL BARRIO GUALO, PARROQUIA DE LLANO CHICO | SUBIDA AL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN PROCESO DE ADJUDICACION | 55000 | 750105
35 | ADOQUINADO DE LA CALLETANTALEO, DEL BARRIO SAN ANA DE COCOTOG, PARROQUIA DE LLANO CHICO | SUBIDA AL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN PROCESO DE ADJUDICACION | 33000 | 750105
36 | BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE RAFAEL LEÓN, DEL BARRIO MANUEL CÓRDOVA GALARZA, PARROQUIA DE LLANO CHICO | SUBIDA AL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN PROCESO DE ADJUDICACION | 150000 | 750105
37 | BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE ROMERO, DEL BARRIO LA DELICIA, PARROQUIA DE LLANO CHICO | EN ESTUDIO | 25000 | 750105
38 | REASFALTADO CALLE 17 DE SEPTIEMBRE, BARRIOS GUALO Y LA DELICIA, LLANO CHICO | ESTUDIO TERMINADO. DOCUMENTACION SGCTyPC | 377000 | 750105
39 | ADECUACIÓN DEL ÁREA VERDE DEL BARRIO GUALO, PARROQUIA DE LLANO CHICO | EN ESTUDIO | 25000 | 750104
40 | ADECUACIÓN DEL ÁREA VERDE DEL BARRIO EL JARDÍN , PARROQUIA DE LLANO CHICO | EN ESTUDIO | 55000 | 750104
41 | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL ADULTO MAYOR EN BARRIO CARAPUNGO, PARROQUIA DE CALDERÓN | EN ESTUDIO | 48349.73 | 750104
42 | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL ADULTO MAYOR EN BARRIO SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERON. | EN ESTUDIO | 48349 | 750104
43 | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO LA DELICIA, PARROQUIA DE LLANO CHICO | EN ESTUDIO | 80000 | 750104
44 | TALLERES INCLUSIVOS DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL, CON ÉNFASIS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN BARRIOS: OYACOTO, BONANZA, MARIANAS, SAN JOSÉ, LOS GERANIOS, SAN CAMILO, LA PAMPA, ZABALA, SAN JUAN, SAN FERNANDO, SAN JOSÉ ALTO, LANDAZURÍ , SAN JOSÉ DE MORAN, CAPILLA. | EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD | 50000 | 730613
2266987.33

## OBRAS DE ARRASTRE
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN
ARRASTRE DE OBRAS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016
No. | NOMBRE DE LA OBRA | PRESUPUESTO INICIAL | VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO ( 2016) | VALOR PLANILLADO (2017) | VALOR TOTAL DE LA OBRA | RAZON DEL ARRASTRE | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA | OBSERVACION
1 | CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL ÁREA VERDE DEL BARRIO MARIA AUGUSTA URRUTIA, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OTROS EN EL ESTADIO DE GUALO PARROQUIA LLANO CHICO | 126524.79 | 55143.44 | 55143.44 | 110286.88 | CON FECHA 8 DE NOVIEMBRE SE ADJUDICA, EL 14 DE DICIEMBRE SE FIRMA EL CONTRATO. LA OBRA CONCLUYE 09 DE ENERO DE 2017 | TERMINADA | EL ANTICIPO DE LA OBRA SE PAGA CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y EL VALOR PLANILLADO SE LO HACE CON PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA