## AVANCE PROGRAMATICO (hidden)
AVANCE PROGRAMÁTICO
AP de S= (∑FcDP*%ADEP)
AP de D= (∑FcPRGd*%Aprog)
AP de prog=(∑Fcprog*%Aprog)
AP de Py=(∑ Fcp*%Ap)
AP de PO= (∑ Fca*%Ao)
S= | Sector
D= | Dependencia
AP= | Avance programático
FcDP= | Factor de correlación de todos las DEPENDECIA del Sector.
%ADEP= | Porcentaje de Avance la Depencia.
FcPRGd= | Factor de correlación de todos los PROGRAMAS de la Dependencia.
%APRGd= | Porcentaje de avance de todos los PROGRAMAS de la Dependencia.
Fcprog= | Factor de correlación de la Programa.
%Aprog= | Porcentaje de avance de la Programa.
Fcp= | Factor de correlación de la Proyecto.
%Ap= | Porcentaje de avance de la Proyecto.
Fca= | Factor de correlación de la Actividad.
%Aa= | Porcentaje de avance de la Actividad.
Pob=1= | Subíndice, corresponde a obras o productos analizados.
n= | Número de obras, proyectos, programas.
PROGRAMA AGUA POTABLE
NOMBRE_PROYECTO |  |  | A | B | C | Fca C
DESCONTAMINACION DE RIOS Y QUEBRADAS DEL DMQ |  |  | 6 | 6 | 22 | 19.82%
INFRAESTRUCTURA NUEVA DE SANEAMIENTO |  |  | 16 | 13 | 32 | 28.83%
MEJORAMIENTO, REHABILITACION, RENOVACION INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO |  |  | 1 | 1 | 3 | 2.703%
INFRAESTRUCTURA NUEVA DE AGUA POTABLE |  |  | 5 | 5 | 26 | 23.42%
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y RENOVACION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE |  |  | 1 | 0 | 4 | 3.604%
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y GESTION EMPRESA |  |  | 10 | 10 | 24 | 21.62%
∑T |  |  | 39 | 35 | 111 | 100%
|  | % CUMPLIMIENTO = |  | 89.7436
A | Número de Actividades Programadas a la fecha
B | Número de Actividades Ejecutadas a la fecha
C | Número de Actividades Planificadas al año.
Fca C | Factor de correlación al año.
% PLANIFICADO = (Suma de las actividades planificadas terminar a la fecha / Suma total de actividades planificadas para el año) por 100
% EJECUTADO = (Suma de las actividades terminadas a la fecha / Suma total de actividades planificadas para el año) por 100
% CUMPLIMIENTO = La relación entre lo ejecutado y lo planificado
% PLANIFICADO EN RELACIÓN AL AÑO =(∑TA/∑TC)*100
% CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN AL AÑO = (39/111)*100 = 35.14%
% CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN AL AÑO =(∑TB/∑TC)*100
% CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN AL AÑO = (35/111)*100 = 31.54%
% CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN A LO PLANIFICADO A LA FECHA =(∑TB/∑TA)*100
% CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN A LO PLANIFICADO A LA FECHA = (35/39)*100 = 89,74%
*** VERIFICAR LA FORMULA EN RELACIÓN CON LA FECHA DEL AVANCE PROGRAMÁTICO, AFECTA SI ESTÁ PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE.

## TABLA
ADMINISTRACION ZONA TUMBACO
NOMBRE PROYECTO | % AVANCE PROGRAMATICO | CODIFICADO | CERTIFICADO | COMPROMETIDO | % COMPROMETIDO | DEVENGADO | % DEVENGADO | << información de la cédula presupuestaria con corte al 24Ago17
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 39.94% | 3255725.62 | 912207.21 | 1324463.34 | 39.94% | 198986.63 | 3.548%
CASAS SOMOS | 57.54% | 102072.2 | 12695.09 | 84594.87 | 82.88% | 3135.94 | 3.072%
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 14.29% | 833507.94 | 161778.74 | 444159.03 | 53.29% | 172123.75 | 20.65%
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 7.64% | 1916298.77 | 721583.63 | 610912.24 | 31.88% | 0 | 0%
SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 47.6% | 21203.44 | 1351.72 | 16226.72 | 76.53% | 0 | 0%
BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE | 58.33% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS | 58.33% | 27000 | 4981.77 | 15273.8 | 56.57% | 940.8 | 3.484%
AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | 17.95% | 112723.11 | 3121.04 | 52697.24 | 46.75% | 6624.02 | 5.876%
FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | 58.33% | 20500 | 0 | 10169.6 | 49.61% | 761.6 | 3.715%
GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | 0% | 5000 | 0 | 1500 | 30% | 0 | 0%
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC | 58.33% | 50555 | 1842.18 | 38896.65 | 76.94% | 7897.68 | 15.62%
SALUD AL PASO (SAP) | 58.33% | 27320.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
EDUCACIÓN PARA LA SALUD | 66.94% | 69821.5 | 1713.78 | 35551.71 | 50.92% | 7410.93 | 10.61%
MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | 56.44% | 21023.18 | 370.6 | 2663.55 | 12.67% | 0 | 0%
CONVIVENCIA PACIFICA | 46.67% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
PREVENCION SITUACIONAL | 58.33% | 5000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
ATENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DES | 53.85% | 11000 | 2768.66 | 91.91 | 0.8355% | 91.91 | 0.8355%
PREVENCION DE RIESGOS | 0% | 16700 | 0 | 11726.02 | 70.22% | 0 | 0%
REDUCCION DE RIESGOS | 0% | 16000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
GASTOS ADMINISTRATIVOS + REMUNERACIONES |  | 2836550.06 | 271962.79 | 1679496.42 | 59.21% | 1433821.63 | 50.55%
GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 763950 | 95931.83 | 600159.1 | 78.56% | 354484.31 | 46.4%
REMUNERACION PERSONAL |  | 2072600.06 | 176030.96 | 1079337.32 | 52.08% | 1079337.32 | 52.08%
Note on B3: Autor: ESTA INFORMACION OBTIENEN DE AVANCE PROGRAMATICO DE MI CIUDAD A LA FECHA 24-08-20117

## Presentaciones
Directrices generales (internas) para la presentación por parte de los Administradores:
- En el tema salud el Secretario de Salud indicó que se hará una compra masiva de medicamentos y además se dio una contratación tardía de profesionales, por lo que se retiró del presupuesto zonal (mantener el mismo discurso)
- De requerir información por parte de los Concejales, se le indicará que la información detallada se enviará posteriormente
- Si hay algún comentario respecto a los procesos subidos al portal, indicar que en su mayoría están empaquetados por lo que no se ve el detalle
- Los administradores zonales deben referire exclusivamente al comprometido, explicando que el devengado irá creciendo conforme se reciban productos, obras y servicios