## Slide 1
AVANCE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE
A JULIO 2017

## Slide 2
Chart: SECRETARIA DE AMBIENTE julio -2017
| AVANCE PROGRAMATICO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO
 | 0.5275 | 0.58872 | 0.64695

## Slide 3
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA - PROYECTOS A JULIO 2017
NOMBRE DEL PROYECTO | % AVANCE PROGRAMATICO | PRESUPUESTO MDMQ | PRESUPUESTO FONDO AMBIENTAL |  |  |  | 
 |  | CODIFICADO | CODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | % COMPROMETIDO | % DEVENGADO
MEJORAMIENTO DE GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 41,67% | 0,00 | $ 311.678,55 | $ 190.843,81 | $ 190.843,81 | 61,23% | 61,23%
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | 57,55% | 0,00 | $ 22.520,66 | $ 22.520,66 | $ 1.052,00 | 100,00% | 4,67%
REDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE HUELLA DE CARBONO Y AUMENTO DE RESILIENCIA EN EL DMQ | 57,26% | 0,00 | $ 137.681,15 | $ 113.579,91 | $ 113.579,91 | 82,49% | 82,49%
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE | 41,48% | 0,00 | $ 158.734,94 | $ 113.841,75 | $ 113.841,75 | 71,72% | 71,72%
REDUCCIÓN DE EMISIONES AL AIRE | 57,29% | 0,00 | $ 86.162,22 | $ 51.733,89 | $ 51.733,89 | 60,04% | 60,04%
CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA | 58,33% | 0,00 |  |  |  |  | 
ÁREAS PROTEGIDAS Y CORREDORES ECOLÓGICOS | 58,36% | 0,00 | $ 172.975,34 | $ 105.801,15 | $ 63.301,15 | 61,17% | 36,60%
RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL | 43,98% | 0,00 | $ 210.959,56 | $ 112.094,46 | $ 111.684,46 | 53,14% | 52,94%
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS | 58,80% | 0,00 | $ 4.790,00 | $ 4.790,00 | $ 4.790,00 | 100,00% | 100,00%
TOTAL GENERAL | 52,75% | 0,00 | $ 1.105.502,42 | $ 715.205,63 | $ 650.826,97 | 64,70% | 58,87%