- Descripción sobre el estado de las obras civiles en ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito

- JUNIO 2018

- ESTACIONES

- Fondo de Saco

- Construcción cámara bufa en losa de vestíbulo.

- Estación El Labrador

- Construcción de muros de soporte losa de anden

- Estación Jipijapa

- Construcción de muros apoyo losa de anden

- Construcción cámara bufa

- Construcción de losa de anden

- Estación Iñaquito

- Colocación de perfilería  para soporte de recubrimiento zona anden y accesos

- Construcción de losa de anden

- Construcción Cámara bufa

- Estación La Carolina

- Trabajos de Losa de accesos 1 dos y tres

- Trabajo de muro forro 1,2,3

- Estación La Pradera

- Trabajos de reposición urbana Eloy Alfaro

- Inicio de excavación losa vestíbulo

- Ejecución cámara de transformación 1 y 2

- Estación Universidad Central

- Losa de acceso sur,

- Ejecución  cámara de transformación

- Reposición Av. América

- Llegada de tuneladora.

- Estación El Ejido

- Ejecucción de canaleta cámara Bufa

- Colocación de bajantes de cámara bufa entreplanta

- Resane de losas cubierta

- Reposición parque y biblioteca

- Estación La Alameda

- Ejecucción de canaleta cámara Bufa

- Colocación de bajantes de cámara bufa entreplanta

- Resane de losas cubierta

- Estación San Francisco

- Se ejecuta  micropilotes en rampa de acceso sur

- Instalación de Perfilería para revestimientos en losa de Vestíbulo.

- Ejecución de Subdren a pie de muro forro en lado Occidental de estación

- Intercambiador 24 de mayo

- Se continúa con la instalación de Bolardos, además en este periodo se finalizó la reposición de vegetación del Boulevard.

- Se realiza la instalación de cerramiento provisional sobre el acceso a la estación, se retira el cerramiento del perímetro del boulevard.

- Impermeabilización de losa de cubierta

- Estación El Recreo

- Fundición losa de andén diferentes tramos.

- Reconformación de superficie sector entre Estación Trolebús y Vía Férrea lado sur

- Colocación de cable Fibra Óptica

- Estación Cardenal de la Torre

- Limpieza de ductos de ventilación

- Hormigonado ductos de ventilación

- Colocación de bajantes

- Picado de pantallas para colocación de anclajes

- Resane pantallas

- Trabajos en los accesos

- Estación Solanda

- Trabajos de fundición y construcción de accesos

- Proceso de soterramiento

- Excavación cámara de transformación

- Estación Morán Valverde

- Construcción accesos peatonales

- Construcción canaleta cámara Bufa

- Resane de pantallas

- Estación Quitumbe

- Avance en losa de cubierta de vestíbulo.

- Avance en excavación estación

- Trabajos en accesos

- Variante Quitumbe

- Finalización de losa de cubierta fase 2

- Finalización losa de entre planta fase 2

- Avance de losa de contraboveda

- Talleres y Cocheras

- Continua colocación de paneles de cubierta nave principal

- Fundición de vías

- Excavación de zangas para colocación de tubería contra incendios

- Construcción senda perimetral quebrada Ortega

- Adecuación acceso vehicular definitivo

- TÚNEL

- Tuneladora La Carolina

- TÚNEL SUR: SOLANDA – POZO DE EXTRACCIÓN 1

SUBTRAMO 2: MORÁN VALVERDE – POZO DE EXTRACCIÓN 1 (11+990,33 – 10+499,37).

Longitud: 1.490,96 m

Anillos a colocar: (1.288 a 2.281) = 994 anillos.

PK inicio:         11+049,36

PK frente:        11+029,85

Metros túnel perforados a origen:                              960,48

Anillos túnel montados a origen:                                 635 del subtramo 2

- Tuneladora La Guaragua (HK S-1018)

TÚNEL NORTE: EL LABRADOR - LA ALAMEDA

SUBTRAMO 5: LA PRADERA – UNIVERSIDAD CENTRAL (52+821,41 – 51+751,79)

Longitud: 1.069,62 m

Anillos a instalar: (2979 – 2986 / 442 - 520 / 45 - 37 / 2987 - 3608) = 718

POZO DE EXTRACCIÓN EL ARBOLITO (PE-2):   50+012,20

Metros faltantes llegada a PE-2:                          1.656,69

PK inicio:                                                                        51+736,39

PK R de C:                                                                      51+668,89

Metros avance estación acumulado:                  82,90

Anillos arrastre montados acumulado:              48

- Tuneladora Luz de América (HK S-1019)

TÚNEL CENTRAL: SOLANDA – LA ALAMEDA

SUBTRAMO 4: LA MAGDALENA – SAN FRANCISCO (18+973,51- 21+597,63).

Longitud: 2.624,63 m

Anillos a colocar: (2.800 a 4.548) = 1.749 anillos

PK inicio:         21+095,82

PK frente:       21+128,92

Metros túnel perforados a origen:                              2.155,41

Anillos túnel montados a origen:                                 1.429 del subtramo 4

- SITIOS ESPECIALES

- Pozo de extracción 1 (Terrenos ISSFA)

Llegada de tuneladora

- Pozo de ventilación 1 (Manzana 12, Conjunto Paraíso del Sur)

Trabajos de sostenimiento de galerías

- Salida de emergencia 2 (Acceso Parque Las Cuadras)

Trabajos de entronque con túnel principal.

- Pozo de ventilación 2 (Av. Solanda y Malimpa)

Se continúa con los trabajos de de excavación y sostenimiento en la galería sur y norte. Finalización de la ejecución de la obra civil de los portales de entronque pozo- galerías.

- Salida de emergencia 4 (Juan Barreto y Juan Argudo, parque)

No existe actividades.

- Pozo de ventilación 3 (Colegio Consejo Provincial)

Se hormigona el revestimiento en las galerías norte y sur.

- Salida de emergencia 14 y pozo de bombeo 3

Se procedió al recintado, ocupación, adecuación e inicio de implantación del campamento de obra para este nuevo frente de trabajo.

Se inicia la formación de columnas de Jet Grouting y se ejecutan trabajos de Jet Grouting .

- Pozo de ventilación 4 (Río Machángara)

Las actividades se centran en los trabajos de perforaciones e inyecciones de Jet Grouting de tratamiento del terreno para corona y tapón de fondo de pozo y longitud completa de galerías

- Salida de emergencia 7 (Av. Rodrigo de Chávez y  Francisco Gómez)

Construcción entronque del pozo con galerías

- Pozo de ventilación 5

Excavación y sostenimiento provisional de galerías

- Salida de emergencia 8 (Av. Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez)

Implantación de campamento de obra

Ejecución de anillos. Trabajos de viga de entronque

- Pozo de ventilación 9

Ejecución de anillos. Trabajos de viga de entronque

- Pozo de extracción 2

Ejecución de obra civil del pozo hasta anillo numero 6

- Pozo de ventilación 11 y Pozo de bombeo 10 (Av. Eloy Alfaro y Hungría)

Se fundió la losa de contraboveda galería sur. Impermeabilización norte y sur.Trabajos de armado de hierro hastiales y bovedas

- Salida de emergencia 11

Ejecución de anillos. Trabajas de viga de entronque

- Pozo de ventilación 12 (Parque La Carolina, atrás de la tribuna de los Shyris)

Construcción de hormigón de revestimiento en contrabovedas

- Pozo de ventilación 14 y pozo de bombeo 13 (Av. Amazonas entre Calles Río Coca y Barberis)

Construcción de hormigón de revestimiento en contraboveda ambas galerías.