## Cronograma
| Cronograma de Trabajo ADMINISTRACIÓN GENERAL - MDMQ | [59 empty] | Versión: 01 MDMQ-AG-2021-INSTRUCTIVO Nro.001-F.006 |  |  |  |  | Versión: 01 MDMQ-AG-2021-INSTRUCTIVO Nro.001-F.006
Área: | Dirección Metropolitana de Recursos Humanos
Tema: | Instrumentos de Gestión de Talento Humano (Estructura, Estatuto Orgánico y Manual de Clasificación de Puestos )
Producto final: | Estrutura, Estatuto Orgánico y Manual de Clasificación de Puestos
Fecha de inicio: | 2022-10-18 | Fecha de finalización:
ACTIVIDADES/TAREAS | ENTREGABLE | RESPONSABLE (ÁREA Y FUNCIONARIO) | NÚMERO DE DÍAS | FECHAS PROGRAMADAS (dd-mm-aaaa) |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL
|  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | OBSERVACIÓN ESTADO | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 |  | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 |  | Semana 4
Estructura Orgánica Por Procesos
Remite informe técnico con propuesta de Estructura Orgánica por Procesos a la Administración General | Sitra, Informe | Desarrollo - DMRH | 1 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | Ejecutado
Revisa y aprueba la propuesta de Estructura Orgánica por Procesos | Observaciones | Administración General | 4 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | Ejecutado
Remite informe técnico con propuesta de Estructura Orgánica por Procesos al Ministerio del Trabajo | Sitra | Desarrollo - DMRH | 1 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | Ejecutado
Socialización de la propuesta de Estructura Orgánica por Procesos | Sitra | Desarrollo - DMRH | 1 | 2022-11-15 | 2022-11-15
Revisa y valida técnicamente la Estructura Orgánica por Procesos | Quipux | Ministerio del Trabajo | 18 | 2022-10-26 | 2022-11-22 | En proceso
Revisa las observaciones y realiza los ajustes en la propuesta de Estructura Orgánica. | Estructura Ajustada | Desarrollo - DMRH | 2 | 2022-11-22 | 2022-11-23
Revisa propuesta de Estructura Orgánica | Aprobación de la Estructura Orgánica | Alcaldía Metropolitana | 5 | 2022-11-28 | 2022-12-05
Estatuto Orgánico de Gestión Por Procesos *
Remite informe técnico con propuesta de Estatuto Orgánico por Procesos | Propuesta Estatuto Orgánico por Procesos | Desarrollo - DMRH | 5 | 2022-12-09 | 2022-12-15
Revisa propuesta de Estatuto Orgánico por Procesos y remite para aprobación | Sitra | Administración General | 4 | 2022-12-19 | 2022-12-22
Socialización de la propuesta de Estatuto Orgánico por Procesos | Sitra | Desarrollo - DMRH | 10 | 2022-12-27 | 2023-01-10
Remite Propuesta de Estatuto Orgánico, para validación al MDT | Quipux | Desarrollo - DMRH | 9 | 2023-01-10 | 2023-01-20
Revisa propuesta de Estatuto Orgánico por Procesos Aprobación | Sitra Resolución | Alcaldía Metropolitana | 6 | 2023-01-20 | 2023-01-27
Implementación de instrumentos de gestión | Plan de Implementación | Todas las Dependencias (de acuerdo a lo determinado en la Resolución) |  | 2023-01-27
Estructura de Puestos (Indice Ocupacional)**
Elabora Propuesta de Estructura de Puestos en función de la propuesta de Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos | Estructura de Puestos | Desarrollo - DMRH | 5 | 2023-01-30 | 2023-02-03
Remite propuesta de Estructura de Puestos | Sitra | Desarrollo - DMRH | 1 | 2023-02-06 | 2023-02-06
Revisa y remite para aprobación de la Estructura de Puestos | Sitra | Administración General | 7 | 2023-02-07 | 2023-02-15
Aprueba Estructura de Puestos | Aprobación Estructura de Puestos | Administración General /Autoridad | 8 | 2023-02-15 | 2023-02-28
Manual de Clasificación de Puestos ***
Talleres de levantamiento de información | Registro de participantes | Desarrollo - DMRH | 9 | 2023-03-01 | 2023-03-13
Consolidación de Información | Borrador Manual de Clasificación de Puestos | Desarrollo - DMRH | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-17
Elabora Manual de Clasificación de Puestos | Propuesta de Manual de Clasificación de Puestos | Desarrollo - DMRH | 4 | 2023-03-20 | 2023-03-23
Remite propuesta de Manual de Clasificación de Puestos para aprobación | Sitra | Desarrollo - DMRH | 1 | 2023-03-23 | 2023-03-23
Revisa y remite Propuesta de Manual de Clasificación de Puestos para aprobación | Sitra | Administración General | 3 | 2023-03-24 | 2023-03-28
Aprueba Manual de Clasificación de Puestos | Manual de Clasificación de Puestos aprobada | Alcaldía Metropolitana | 3 | 2023-03-29 | 2023-03-31
Implementación Manual de Clasificación de Puestos | Plan y políticas para implementación del Manual de Clasificación de Puestos Institucional | Todas las Direcciones Metropolitanas del GAD DMQ |  | 2023-04-03
111
* Sujeto a aprobación de la Estructura Orgánica
** Sujeto a aprobación de Estatuto Orgánico
*** Sujeto a aprobación de la Estructura de Puestos
Formulas:
NÚMERO DE DÍAS = NETWORKDAYS.INTL([FECHAS PROGRAMADAS (dd-mm-aaaa)],[FECHA FIN],,[1]Hoja2!$B3:B11)
Note on A9: Describir las actividades/tareas a ejecutar
Note on B9: Describir el entregable generado de las actividades
Note on C9: Describir el área de trabajo y nombre del responsable de ejecutar la actividad
Note on D9: Describir el número de días que tomará realizar la actividad
Note on E9: HP: Fechas de inicio y fin por cada Actividad/Tarea
Note on R9: HP: Programación mensual por el periodo que dure la ejecución de la actividad
Note on AL9: HP: Programación mensual por el periodo que dure la ejecución de la actividad
Note on BF9: HP: Programación mensual por el periodo que dure la ejecución de la actividad
Note on BZ9: HP: Programación mensual por el periodo que dure la ejecución de la actividad
Note on CT9: HP: Programación mensual por el periodo que dure la ejecución de la actividad
Note on DN9: HP: Programación mensual por el periodo que dure la ejecución de la actividad
Note on EH9: HP: Programación mensual por el periodo que dure la ejecución de la actividad
Note on FB9: HP: Programación mensual por el periodo que dure la ejecución de la actividad
Note on FV9: HP: Programación mensual por el periodo que dure la ejecución de la actividad
Note on GP9: HP: Programación mensual por el periodo que dure la ejecución de la actividad
Note on HO9: HP: Programación mensual por el periodo que dure la ejecución de la actividad
Note on II9: HP: Programación mensual por el periodo que dure la ejecución de la actividad
Note on JC9: HP: Programación mensual por el periodo que dure la ejecución de la actividad
Note on JW9: HP: Programación mensual por el periodo que dure la ejecución de la actividad