## Planificador de proyectos
Cronograma de avances Plan de Prevención del Suicidio
[6 empty] | Periodo: |  |  | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
| ACTIVIDAD |  | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE AVANCE | OBSERVACIONES | PERIODO
|  | RESPONSABLE | [6 empty] | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
FASE DE COORDINACIÓN | Elaboración del Plan | Direcciones Secretaria de Salud | 3 | 19 | 3 | 19 | 98% | Integración de observaciones
| Coordinación con instituciones y actores sociales, públicos, privados, educativos, universidad, comunidad en general. | Direcciones Secretaria de Salud | 5 | 31 | 5 | 31 | 68% | Reactivación de la mesa de prevención del suicidio DMQ con MSP, MINEDUC, Consejo Nacional para Igualdad Intergeneracional.
| Implementación del Plan | Direcciones Secretaria de Salud | 18 | 31 | 18 | 31 | 20% | Firmado convenio con Colegio de psicólogos clínicos de Pichincha. Elaborando UTE, SEK, UCE, UPS, PUCE, UDLA. Llamada de emergencia con ECU 911 y capacitación
FASE DE EJECUCIÓN | Acciones de promoción: niños y niñas | Alcaldía Metropolitana de Quito | 14 | 31 | 14 | 31 | 25% | Cronograma de intervención en Unidades Educativas Municipales.
| Acciones de promoción: Adolescentes | Dirección de Estrategia de Brigadas Comunitarias | 14 | 31 | 14 | 31 | 28% | 455 adolescentes talleres de habilidades para la vida colegio Gran Colombia. 230 estudiantes UEM Chiriboga
| Acciones de promoción: Jóvenes y adultos | Alcaldía Metropolitana de Quito | 14 | 31 | 14 | 31 | 30% | 450 líderes comunitarios y 180 personas de la comunidad sensibilizada.
| Acciones de promoción: adultos mayores | Dirección de Estrategia de Brigadas Comunitarias | 14 | 31 | 14 | 31 | 25% | Coordinación con Patronato
| Acciones de promoción: funcionarios en primera línea | Dirección de Estrategia de Brigadas Comunitarias / Dirección de Promoción | 14 | 31 | 14 | 31 | 40% | Planificación deTalleres de habilidades para la vida. Ecu 911
| Acciones de prevención tamizaje niños y niñas | Coordinación de Gestión | 18 | 19 | 18 | 31 | 30% | Coordinación con Secretaría de Educación. 600 familias de Guaguas Centros tamizadas en factores de riesgo(Observatorio y Patronato)
| Acciones de prevención tamizaje adolescentes | Dirección de Estrategia de Brigadas Comunitarias | 19 | 21 | 19 | 31 | 19% | Se ha realizado tamizaje a 36 estudiantes del Colegio Gran Colombia y se tiene programado tamizar a 91 estudiantes de la UE Chiriboga
| Acciones de prevención tamizaje adultos mayores | Dirección de Estrategia de Brigadas Comunitarias | 20 | 23 | 20 | 31 | 5% | Coordinación con Patronato
| Acciones de prevención funcionarios de primera línea | Dirección de Estrategia de Brigadas Comunitarias / Dirección de Comunicación | 18 | 31 | 18 | 31 | 25% | Se han realizado detección y derivaciones en casos de riesgo
| Intervenciones terapéuticas individuales, grupales. Derivación de casos | Coordinación de Calidad | 19 | 31 | 19 | 31 | 42% | 16 adolescentes identificados en riesgo Colegio Gran Colombia. 67 casos derivados de USSO riesgo covid y emocional.
| Grupos de apoyo a niños, niñas | Coordinación de Medicamentos y Dispositivos / Dirección Jurídica | 19 | 31 | 19 | 31 | 8% | Coordinación con Secretaría de Educación
| Grupos de apoyo adolescentes | Dirección de Gestión / Dirección Jurídica | 19 | 31 | 19 | 31 | 8% | Coordinación con Secretaría de Educación
| Grupos de apoyo jóvenes y adultos | Dirección de Gestión / Coordinación de Gestión | 19 | 31 | 19 | 31 | 8% | Coordinación con Secretaría de Educación y Adm Zonales
| Grupos de apoyo funcionarios primera línea |  | 2 | 31 | 2 | 31 | 62% | 655 profesionales de primera línea en grupos descarga emocional
| Grupos de apoyo adultos mayores | Dirección de Despacho SS/ Direcciones de la SS | 19 | 31 | 19 | 31 | 8% | Coordinación con Patronato
FASE DE COMUNICACIÓN | Implementar Estrategia de Comunicación | Dirección de Gestión / Coordinación de Gestión | 18 | 31 | 18 | 31 | 15% | Se realizaron campañas del mes de prevención del suicidio y conversatorios por el día Mundial de la Salud Mental. Se está elaborando material para prevención en redes
FASE DE INVESTIGACIÓN | Realizar diversas investigaciones con las Universidades | Coordinación de Gestión /Dirección de la Estrategia de Brigadas Comunitarias | 19 | 31 | 19 | 31 | 8% | Se están elaborando convenios y Acciones con el Observatorio
FASE DE EVALUACIÓN | Seguimiento de Indicadores de atención y proceso | Coordinación Administrativa Financiera S.S / UMS Sur | 19 | 30 | 19 | 30 | 12% | Indicadores elaborados
Coordinación de Despacho / Dirección de la Estrategia de Brigadas Comunitarias