## Hoja de ruta
SECRETARÍA DE SALUD DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD
HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE SUICIDIO
FASE | COMPONENTES | [26 empty] | Observaciones
|  | ACTIVIDADES PRINCIPALES |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Fecha Inicio | Fecha Fin | bar: AGOSTO 1
Fase de coordinación | Elaboración del Plan. Coordinación con instituciones y actores sociales, pùblicos, privados, educativos, universidad, comunidad en general. | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
Fase de Ejecución | Acciones de promoción | Niños,niñas | [22 empty] | x | x | x | bar: SEPTIEMBRE 4 to DICIEMBRE 4
|  | Adolescentes | [22 empty] | x | x | x | bar: SEPTIEMBRE 4 to DICIEMBRE 4
|  | Adultos mayores | [22 empty] | x | x | x | bar: SEPTIEMBRE 4 to DICIEMBRE 4
|  | Funcionarios de primera línea | [22 empty] | x | x | x | bar: SEPTIEMBRE 4 to DICIEMBRE 4
| Evaluación | Tamizaje Niños,niñas | [22 empty] | x | x | x | bar: SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 1
|  | Tamizaje Adolescentes | [22 empty] | x | x | x | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 3
|  | Tamizaje Adultos mayores | [22 empty] | x | x | x | bar: OCTUBRE 3 to NOVIEMBRE 1
|  | Tamizaje Funcionarios de primera linea | [22 empty] | x | x | x | Las acciones de prevención responderán de acuerdo a la identificación de casos | bar: SEPTIEMBRE 4 to DICIEMBRE 4
| Intervención | Intervenciones terapeuticas individuales, grupales. Derivación de casos | [22 empty] | x | x | x | bar: OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 4
|  | Grupos de apoyo a niños, niñas | [22 empty] | x | x | x | bar: OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 4
|  | Grupos de apoyo adolescentes | [22 empty] | x | x | x | bar: OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 4
|  | Grupos de apoyo adultos mayores | [22 empty] | x | x | x | bar: OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 4
|  | Personal de primera linea | [22 empty] | x | x | x | bar: OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 4
| Comunicación | Implementar Estrategia de Comunicación | [22 empty] | x | x | x | Se planificará con el área de comunicación con el realizar publicaciones mensuales respecto al tema o bien de las actividades que se viene realizando | bar: SEPTIEMBRE 4 to DICIEMBRE 4
| Investigación | Realizar diversas investigaciones con las Universidades | [22 empty] | x | x | x | bar: DICIEMBRE 3
Fase de Evaluación | Indicadores y seguimiento | Seguimiento de Indicadores de atención y proeso | [22 empty] | x | x | x | bar: SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
Cargo
| Aprobado por: | Ximena Abarca
| Revisado por: | Gabriela Llanos
| Elaborado por: | Mariuxi Riofrio