## Hoja1
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN
Propuesta de hoja de Ruta para el cumplimiento del Título VII del Código Municipal del DMQ, referente a la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas que viven en situación de movilidad humana en el DMQ
ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | RESPONSABLES | TIEMPOS
Sistema de Movilidad Humana
1,- PLAN DISTRITAL DE MOVILIDAD HUMANA
Diseño del Plan Distrital de Movilidad Humana | Marco Normativo y Conceptual | Mesa Distrital de Movilidad Humana (Propuesta FUDELA) | 01 de noviembre 2021
| Elaboración de Diagnóstico | Mesa Distrital de Movilidad Humana (Propuesta FUDELA) | 01 de noviembre 2021
| Primer borrador de diagnóstico | Mesa Distrital de Movilidad Humana (Propuesta FUDELA) | 11 de enero 2022
| Diagnóstico Distrital de Movilidad Humana | Mesa Distrital de Movilidad Humana (Propuesta FUDELA) | 15 de febrero 2022
| Políticas Distritales Estrategias Acciones | Mesa Distrital de Movilidad Humana (Propuesta FUDELA) | 15 de marzo 2022
| Modelo de Gestión | Mesa Distrital de Movilidad Humana (Propuesta FUDELA) | 15 de marzo 2022
| Plan Distrital Elaborado | Mesa Distrital de Movilidad Humana (Propuesta FUDELA) | 30 de abril 2022
Aprobación de Plan Distrital de Movilidad Humana | Entrega de Plan distrital al Concejo Metropolitano para aprobación | SIS/PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ | Mayo de 2022
| Plan Distrital de Movilidad Humana aprobado por el Concejo Metropolitano | CONCEJO METROPOLITANO | Junio de 2022
Implementación del Plan Distrital | Inauguración del servicio de asesoría itinerante para personas en situación de Movilidad Humana que se encuentra en situación de vulnerabilidad y es atendidad por la UMPSJ | SIS/PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ | Junio de 2022
| Proyecto de Emprendimientos para personas en contexto de Movilidad Humana en situación de vulnerabilidad, implementado en UPMSJ | SIS/PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ | 2022-08-01
2,- MESA DISTRITAL DE MOVILIDAD HUMANA
Planificación | Reunión organizaciones migrantes Propuesta metodológica | ACNUR-SIS | 15 de noviembre 2021
Primera Reunión de la Mesa Distrital de Movilidad Humana | Planificación Convocatoria Ejecución | SIS | 30 de Noviembre
Reuniones con organizaciones de Migrantes | Migrantes Retornados | SIS | 27 de diciembre 2021
| Migrantes | SIS | 6 de Enero 2022
Segunda Reunión de Mesa Distrital de Movilidad Humana | Socialización de Diagnóstico Borrador de Movilidad Humana y Construcción de Hoja de ruta con la participación de todas/os las/os actores de la Mesa de Movilidad Humana y conformación de la Mes Distrital y Comisiones | SIS | 11 de nero 2021
Tercera reunión de Mesa Distrital de Movilidad Humana | Aprobación del diagnóstico presentado y propuesta para la Construcción de Propuesta de Red Distrital de servicios | SIS/MESA DISTRITAL DE MOVILIDAD HUMANA | 15 de febrero 2022
Cuarta Reunión de Mesa Distrital de Movilidad Humana | Aprobación del Plan DIstrital de Movilidad Humana y Red Distrital de Servicios | SIS/MESA DISTRITAL DE MOVILIDAD HUMANA | 15 de marzo 2022