## Hoja1
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
Fases de implementación | Subsistema | Actividades y procesos principales | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023-2026
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 24 | 25 | 26
FASE PREVIA | SIT GENERAL | Aprobacion de la Ordenanza del SIT
Determinación del Sistema de Recaudo y del Modelo de Gestión. | bar: 2020 1 to 2020 4
| Convencional | Nuevos contratos de Operación | bar: 2020 4 to 2020 9
Implementación de sistemas automáticos de control operacional. | bar: 2020 6 to 2020 10
| Metrobús-Q | Optimización del Subsistema Metrobús-Q. | bar: 2020 4 to 2020 12
Implementación del SIR, SAE y SIU | bar: 2020 1 to 2020 10
| Metro de Quito | Implementación del plan integrado de operación Metro - Metrobús-Q (al inicio de las operaciones). | bar: 2020 5 to 2020 10
Implementación del SIR, SAE y SIU. | bar: 2020 7 to 2020 12
| Metrobús-Q y Convencionales | Implementación del plan para optimizar su operación; y, suscripción de nuevo contrato de operación. | bar: 2020 7 to 2020 11
FASE PRIMERA | Convencional, Metrobús-Q a cargo de privados | Implementación Sistemas (SIR- SAE – SIU). | bar: 2020 10 to 2021 8
| Convencional, Metrobús-Q a cargo de privados | Operación Sistemas Transporte (SIR- SAE - SIU) en los subsistemas Metro y Metrobús-Q. | bar: 2021 7 to 2021 12
| Metrobús-Q y Metro | Incorporación de rutas transversales integradas al metro. | bar: 2021 12 to 2022 5
| Metrobús-Q y Metro | Aplicación del nuevo modelo de gestión en rutas integradas al Inicio de operación del Metro | bar: 2022 4 to 2022 12
FASE SEGUNDA | Convencional, Metrobús-Q y Metro | Aplicación de la reestructuración de rutas y del nuevo modelo de gestión en todo el sistema | bar: 2022 10 to 2023-2026 26
| Convencional, Metrobús-Q y Metro | Integración tarifaria del Subsistema Convencional Urbano a los subsistemas Metro y Metrobús-Q. | bar: 2022 12 to 2023-2026 26