## Hoja1
Fase | Actividad | Semanas; El presente proceso se fundamenta en calendario semanal, previo la aprobación de la COT.
|  | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana | Número de Semana
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Preparatoria | Organización de la Información | bar: 1
| Elaboración de Convocatorias a Mesas de Trabajo | 2: 2
Socialización | Mesa de Trabajo con la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana | 3: 3
| Mesa de Trabajo Dirección Metropolitana de Catastros | 3: 3
| Recepción de Observaciones | 4: 4
| Consolidación de Observaciones | 5: 5
| Mesa de Trabajo Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos | 6: 6
| Mesa de Trabajo con la Secretaría de Territorio Habitad y Vivienda | 6: 6
| Recepción de Observaciones | 7: 7
| Consolidación de Observaciones | 8: 8
Mesas de trabajo con los despachos de los señores Concejales miembros de la COT | Despacho de la Concejal Soledad Benítez | 9: 9
| Despacho del Concejal Santiago Guarderas | 10: 10
| Despacho de la Concejal Mario Granda | 11: 11
| Despacho de la Concejal Luis Reina | 12: 12
| Despacho de la Concejal Andrea Hidalgo | 13: 13
| Consolidación de Observaciones | 14: 14
Criterio de Procuraduría | Remitir el Proceso para su análisis a la Procuraduría Metropolitana | 15: 15
16
| Consolidación de Observaciones | 17: 17
Mesa de Trabajo Asesores | Convocatoria | 18: 18
| Elaboración de Mesa de Trabajo con Asesores | 19: 19
| Consolidación de Observaciones | 20: 20
| Envió de requerimientos adicionales | 21: Indeterminado
Envió de proceso para COT | Envió del proceso a la SGC | 21: Indeterminado