## Hoja1
|  |  | ¿HUBO SUBCONTRATACIÓN? | ¿SE DIO CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS OBRAS? | ¿HUBO MULTAS? | FUNDAMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO
CONTRATO | 9-AZQ-2019 | CONTRATO DE OBRA PARA INTERVENCIÓN VIAL 1. VARIOS BARRIOS PARROQUIA GUAMANÍ | NO | SI | NO | Mediante Memorandum N. ADMC-AZQ-0010-2019-002 de fecha 16 de octubre 2019 se autoriza la prórroga de plazo por parte de la AZQ debido a las manifestaciones acontecidas en el mes de octubre a nivel nacional
PROCESO | REGADMDMQ20-2019
CONTRATO | 10-AZQ-2019 | CONTRATO DE OBRA PARA INTERVENCIÓN VIAL 2. VARIOS BARRIOS PARROQUIA GUAMANÍ | NO | SI | NO | Mediante Memorandum N. ADMC-AZQ-0010-2019-002 de fecha 16 de octubre 2019 se autoriza la prórroga de plazo por parte de la AZQ debido a las manifestaciones acontecidas en el mes de octubre a nivel nacional
PROCESO | REGADMDMQ21-2019
CONTRATO | 0017-AZQ-2019 | INTERVENCIÓN DE ÁREAS COMUNALES 1. VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA QUITUMBE | NO | SI | NO | No hubo ampliación
PROCESO | REGADMDMQ33-2019