## Slide 1: PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1
2
3
4
4
FASES
Este proceso cumple las normas establecidas por Planifica Ecuador, se desarrolla con ténicas de planificación participativa.
Fase
Fase
Fase
Fase
Evaluación del PMDOT 2015-2025 : 100%
Diagnóstico Estratégico: 100%, ajustando
Propuesta: 100% , ajustando
Modelo de Gestión: Ajuste profundo
Proceso de construcción
REPOSITORIO

## Slide 2: Camino al PMDOT 2020-2030
Fase 3
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Fase 2
Nov.
Dic.
Ene.
Feb.
Fase 1
Jul.
Ago.
Sept.
Oct.
Comité de planificación
Fase 4
Mar.
Abr.
May.
Jul.
Revisión del PMDOT 2015-2025
Revisión proyectos 2015-2018
Informe de Evaluación PMDOT Vigente
Diagnóstico estratégico Interno
Mapeo de actores
Diagnóstico con sociedad civil
Construcción del Diagnóstico Territorial y Modelo Territorial Actual
Consolidación del diagnóstico
Planificación participativa
Construcción de propuesta
Revisión propuesta con emergencia
Ajuste de Políticas y Estrategias
Mecanismos de gestión
Transversalización de participación ciudadana
Ajuste Plan Plurianual de proyectos*
Alineación de proyectos a metas*
Diseño de sistema de seguimiento*
Modelo Territorial Deseado*
Ajuste del modelo territorial actual*
*Actividades en ejecución, corresponde a cronograma extendido por emergencia.

## Slide 3: 2. Diagnóstico: Modelo
ESTRATÉGICO
TERRITORIAL
Modelo territorial Actual
Metro
&
Micro
Meso
Macro
ESCALAS
-Flujos productividad/comercio interna
-Sistema de provisión recursos (naturales)
-Migración y movilidad nacional
-Redes de interconexión estratégica
-Evolución histórica de la vocación de Quito
-Importaciones - Exportaciones
-Migración internacional
-Redes internacionales

## Slide 4: 2.1 Diagnóstico: Participación Ciudadana

## Slide 5: 2.1 Diagnóstico: Participación Ciudadana
Zonal | Atender | Informar | Involucrar | Monitorear | Promover | Total
Chillos |  | 1 | 35 |  |  | 36
Calderón |  |  | 62 |  |  | 62
Eloy Alfaro |  | 1 | 117 | 4 |  | 122
Eugenio Espejo | 6 | 40 | 8 |  | 3 | 57
La Delicia | 2 |  | 82 |  |  | 84
Manuela Sáenz | 5 | 10 | 63 | 8 | 15 | 101
Quitumbe | 126 | 39 | 315 | 21 | 24 | 525
Tumbaco | 29 | 4 | 217 | 26 | 2 | 278
Total general | 168 | 95 | 899 | 59 | 44 | 1265

## Slide 6: 2.1 Diagnóstico: Participación Ciudadana
Nota:
No contempla reuniones organizadas por otras entidades
No contempla participación en reuniones con entidades internacionales y expertos.
REUNIONES ORGANIZADAS POR PMDOT:
212 Reuniones entre Marzo – Junio 2020.
18 Reuniones semanales en promedio.
Duración promedio de 53 minutos.
Reuniones con entre 8 a 127 participantes.
REUNIONES ORGANIZADAS POR EXTERNOS:
20 Reuniones con instituciones internacionales
30 participaciones en eventos internacionales
10 reuniones con expertos
8 reuniones organizadas con otras plataformas web.
Reuniones Web organizadas: Participantes

## Slide 7: 2.2. Diagnóstico: Análisis mejorado
Agua potable y alcantarillado: Finalizado.
Administraciones zonales En progreso, se cuenta con el análisis de asentamientos y policentralidades
Participación ciudadana  Planificando jornadas para validación con grupos (academia, grupos organizados de sociedad civil, grupos de atención prioritaria), primera semana de julio 2020.
Empresa de vivienda  Ha presentado su propuesta, dentro de la visión de planificación territorial.
Fuentes de agua  No se ha concretado, mantendrá una reunión con FONAG la siguiente semana, en espera de la fecha.
Mancomunidad y Chocó Andino  Levantamiento de datos finalizado, se plantea una reunion para la siguiente semana, para revisar estrategia municipal y vision parroquial.

## Slide 8: 2.3 Diagnóstico: Temáticas incluidas
Expansión urbana Finalizado
Análisis de barrios Finalizado
Globalización de ciudades  Finalizado
Competitividad global  Finalizado
Plataformas de economía colaborativa  Finalizado
Análisis de mercados, comercio autónomo  Finalizado
Corredor cultural y turístico  En progreso, el 17 de junio se plantea un reunión para definir proyectos.
Economía popular y solidaria En progreso, se está cruzando con mas variables.

## Slide 9: 3. Propuesta
Políticas Sectoriales
Social*
Gestión territorial
Políticas Horizontales (17 junio)
Comunicación
Secretaría del Concejo
Políticas Intersectoriales
Cohesión social y territorial
Gobernanza
Económico*
Seguridad
Movilidad
Ambiente
Relaciones internacionales
Procuraduría
Relaciones públicas
Auditoría
Productividad sostenible y seguridad alimentaria
Ordenamiento territorial y gobernanza
PANDEMIA

## Slide 10: 3. Propuesta
ESTRUCTURA
Visión de desarrollo
Objetivos estratégicos
Políticas
Metas
Indicadores
Estrategias  
Modelo Territorial Deseado
Plan Plurianual
Programas
Proyectos
  Objetivo de proyecto
  Duración de proyecto
  Meta de proyecto
  Indicador del proyecto
Alineación superior
Cronograma e hitos.
VALIDACIÓN

## Slide 11: AVANCES: Consolidación políticas
José Villagómez, técnico de la Secretaría General de Planificación

## Slide 12: 4. Modelo de Gestión
Políticas de transversalización
Seguimiento y control
Estrategia de comunicación e información
Políticas de articulación

## Slide 13: 4. Modelo de Gestión
2. Políticas de transversalización:
  Participación ciudadana, género y sostenibilidad:
    Levantamiento de problemáticas específicas
    Matriz de acciones afirmativas.
    Esquema de seguimiento para transversalizar
  Reducción y mitigación de riesgos naturales/antrópicos
    Esquema de análisis de riesgos: físicos, sociales, biológicos.
    Matriz de diagnóstico de riesgos físicos.
    Esquema de variables para diagnóstico de riesgos sociales y biológicos.

## Slide 14
Grupo de atención prioritaria | Problemáticas | Fuentes
Mujeres | Violencia de género, Femicidios, Violencia Sexual | Agendas de protección de derechos del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito Registros administrativos y publicaciones del Distrito Metropolitano de Quito Publicaciones académicas Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 2019.INEC Primera Investigación sobre Condiciones de Vida e Inclusión Social de Población GLBTI.INEC Reporte Anual del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana del DMQ Estudios específicos del Instituto de la Ciudad del DMQ Estadísticas del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS)
 | Cuidados del hogar atribuidos mayoritariamente a mujeres | 
 | Minoría de la población con empleo adecuado, mayoría con empleo inadecuado | 
 | Mayor brecha laboral | 
 | Mayor impacto de la pobreza | 
 | Mujeres indígenas tienen el menor acceso a educación superior | 
Diversidades Sexo-Genéricas | Falta de información disponible sobre esta población | 
 | Discriminación y violencias | 
 | Población trans-femenina en mayor vulnerabilidad | 
Niños, Niñas y Adolecentes | Desnutrición Infantil | 
 | Trabajo infantil | 
 | Embarazo adolecente | 
 | Violencias | 
Jóvenes | Necesidad de oportunidades laborales | 
 | Necesidad de espacios culturales | 
Adultos Mayores | Necesidad de servicios sociales y de salud | 
 | Menos de la mitad cuenta con pensión jubilar | 
Población con Discapacidad | Necesidad de una mayor cobertura en servicios educativos de primera infancia | 
 | Necesidad de mayor inclusión laboral y educativa para mujeres con discapacidad | 
Pueblos y Nacionalidades | Necesidad de incrementar la cobertura de seguridad social | 
 | Presencia reducida en el sector formal de la economía | 
 | Discriminación socio-cultural | 
Movilidad Humana | Acceso a servicios, especialmente a educación y justicia | 
 | Discriminación y violencia | 
 | Vulneración de derechos laborales | 

## Slide 15
Agendas de Protección de Derechos para el DMQ
50 Políticas
92 Directrices
253 Acciones afirmativas

## Slide 16: 4. Modelo de Gestión
3. Seguimiento y control: Junio-Julio 2020
  Políticas de articulación horizontal: en desarrollo
  Metodologías de:
  Perfil de proyecto: en revisión
  Matriz de marco lógico
  Cronograma e hitos de proyecto
  Esquema de relacionamiento y responsabilidades
  Sistema seguimiento: Mi ciudad (Agosto 2020)

## Slide 17: 4. Modelo de Gestión
4. Comunicación e información:
Metodología de:
  Matriz de riesgos de gestión
  Matriz de comunicaciones
  Políticas de gestión de la información.
  Plan de capacitación institucional para reforzar proyectos planteados.

## Slide 18: 4. Modelo de Gestión
1. Políticas de articulación vertical:
  GAD Provincial: Carta de intención en revisión por parte del GADPP*
  GADs Parroquiales: Matriz de visión conjunta*
  GADs Cantonales conurbados: Planificando reuniones para establecer estrategias conjuntas.
  Comunas: Se plantea el diseño de un modelo de gestión, se ha solicitado planes de vida y el apoyo para la construcción de protocolos de gestión.

## Slide 19: Articulación vertical: gadpp Y PARROQUIAS
Jorge Peralta, especialista del Instituto Metropolitano de Planificación Urbana

## Slide 20: Modelo territorial deseado
Director, Vladimir Tapia, Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda