## ARRASTRES PROYECTOS INVERSION
SECTOR | DEPENDENCIA | PROGRAMA | PROYECTO | PRESUPUESTO ARRASTRE |  | JUSTIFICACIÓN
|  |  |  | RECURSOS MUNICIPALES | FONDOS PROPIOS
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | EP EMSEGURIDAD | GESTIÓN DE RIESGOS | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ |  | 23997.38 | USD. 658.793,22 Obras de mitigación de riesgos de la quebrada de Shanshayacu en designación de la comision y autorización para publicación en el portal de compras públicas en noviembrebre 2021 USD. 319.490,66. Obras de mitigación en los taludes del Río Machángara tras el Conjunto Habitacional Pablo Huras, en elaboración de contrato. USD.713.639,60 Obra de mitigación de riesgos La Bota Proceso OCTUBRE PROCESO POR ADJUDICAR 14-10-2021. RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS OFERENTES AL ACTA DE CALIFICACIÓN No.6 USD. 562.570,54 Recuperación del espacio público El Garrochal, estimado de adjudicación 29 de octubre de 2021, retraso debido a verificación de documentacion entregada por los oferentes en el Portal de Compras Públicas USD. 953.091,92 Recuperación del espacio público Miraflores Alto, por firmar el contrato en la semana del 8 al 12 de octubre 2021. USD.337.302,76 Contrucción de los muros de Santa Teresita, de Barrio Celaur, de Cancha Pedestal, obras mitigación en Pedro Mon, en ejecución USD. 731.600,60 implementación Fase III - SISQ mediante la adquisición, instalación de cámaras de video vigilancia con reconocimiento facial y servicio de conectividad, pendiente definir el modelo de gestión por parte de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad. USD. 376,629,00 Adquisición de equipos de visualización, grabación de audio y video para fortalecimiento del COE-M, no se ha dado inicio al proceso de constratación debido a que no se ha recibido por parte de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad el modelo de gestión de la Fase III - SISQ USD. 216,043,61 para la adquisición e instalación de postes para instalación y reubicación de cámaras de propiedad de ECU 911, Mediante Oficio Nro. SIS-CZ2-9-2021-0934-O de 27 de septiembre de 2021, el ECU 911 indica que no dispone de cámaras para ser entregadas en el año 2021.
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | EP EMSEGURIDAD | GESTIÓN DE RIESGOS | REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ |  | 1641125.2
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | EP EMSEGURIDAD | QUITO SIN MIEDO | APOYO LOGÍSTICO A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD |  | 2386238.29
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | EP EMSEGURIDAD | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA |  | 1335158.86
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | SECRETARÍA DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE | GESTION CATASTRAL |  | 182396.82 | Con fecha 04 de octubre de 2021 se publicó en el portal compras públicas el procedimiento de subasta inversa con código SIE-MDQSTHV-02-2021 para la contratación del servicio de GENERACIÓN DE ORTOIMÁGENES SATELITALES RADAR DE ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL ESCALA 1: 5.000 PARA LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO, con un monto certificado de $ 182.396,82. Con fecha 10 de noviembre del año en curso el proceso fue declarado desierto, dado que el oferente no firmó electrónicamente su oferta y a la misma fecha fue reaperturado. Se estima adjudicar a finales del mes de noviembre y suscribir el contrato a inicios del mes de diciembre.
CULTURA | MUSEO DE LA CIUDAD |  |  |  |  | No tiene arrastres
INCLUSION SOCIAL | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL |  |  |  |  | No tiene arrastres
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL | AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL |  |  |  |  | No tiene arrastres
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO | QUITO HONESTO |  |  |  |  | No tiene arrastres
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | AZ ELOY ALFARO | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 45000 |  | En virtud de los cambios de autoridades existieron retrasos en reformas y certificaciones, lo que generó demora en suscripción de contratos y entrega de anticipos.
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | AZ ELOY ALFARO | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 56109.3 |  | En virtud de los cambios de autoridades existieron retrasos en reformas y certificaciones, lo que generó demora en suscripción de contratos y entrega de anticipos.
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | AZ ELOY ALFARO | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 101681.5 |  | En virtud de los cambios de autoridades existieron retrasos en reformas y certificaciones, lo que generó demora en suscripción de contratos y entrega de anticipos.
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | AZ ELOY ALFARO | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 101236.009 |  | En virtud de los cambios de autoridades existieron retrasos en reformas y certificaciones, lo que generó demora en suscripción de contratos y entrega de anticipos.
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 170000 |  | Presupuesto corresponde a liquidación de obras creadas en reforma. Debido a que la reforma fue aprobada el 14 de octubre, todo el proceso de contratación se vio demorado, con lo cual la ejecución de esta obra no concluirá en el 2021. Igualmente se incluye el presupuesto de arrastre del proceso de IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ÁREAS VERDES UBICADAS EN BARRIOS LIMÍTROFES DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN, mismo que se declaró desierto y se volvió a subir enseguida en el mes de octubre, sin embargo la ejecución no concluirá en el presente año.
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MOVILIDAD SOSTENIBLE | INFRAESTRUCTURA PARA LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS |  | 1115000 | Contratos en ejecucción y procesos que están en el Portal de Contratación Pública
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | INFRAESTRUCTURA VIAL |  | 250000 | Procesos que están por subirse en Portal de Contratación Pública
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 60000 | Procesos que están en el Portal de Contratación Pública
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 804446.57 | FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN-REPAVIMENTACIÓN VIAL ASFÁLTICA Y PAVIMENTO RÍGIDO PROGRAMA II EN TRÁMITE DE TERMINACIÓN DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | INFRAESTRUCTURA VIAL |  | 490672.16 | LA EEQ, RECIBA POR PARTE DE LA EPMMOP, EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE LA "RUTA VIVA FASE II" SE ENCUENTRAN PENDIENTES PAGOS POR MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE POSTES, BUSCAR UN MECANISMO LEGAL PARA ENTREGAR EL PROYECTO A LA EEQ
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | INFRAESTRUCTURA VIAL |  | 120898.12 | EVALUACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL PAVIMENTO DE LA VÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS VALLES “RUTA VIVA” FASE I Y FASE II ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA EL PAGO DEL PRODUCTO III
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | ESPACIOS VERDES |  | 56000 | LA NECESIDAD TÉCNICA DE LA GERENCIA SE ESTABLECIÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR LO QUE LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN SE EXTIENDEN AL SIGUIENTE AÑO.
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 9980.0064 | REALIZANDO CORRECIONES DE GAF PARA PROCEDER CON EL PAGO CE-20200001860225 ADQUISICION DE 4500 KG DE DETERGENTE EN POLVO PARA EL PLAN DE COOPERACION EPMMOP-HOLCIM, PARA LAVADO Y DESINFECCION DE CALLES, PLAZAS, MERCADOS; EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL, EN LA PRESENTACION DE FUNDAS DE 50 KG
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | INFRAESTRUCTURA VIAL |  | 46405.9008 | FALTA POR CANCELAR PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO Y ORDEN DE CAMBIO COTO-EPMMOP-002-2019 CC-045-EPMMOP-2021 ESTABILIDAD DE TALUDES: REVESTIMIENTO CON HORMIGÓN LANZADO SOBRE MALLA ANCLADA EN LA AVENIDA DE LOS CONQUISTADORES ABSCISA 0+800 DESDE LA INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR."
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | INFRAESTRUCTURA VIAL |  | 109374.8516 | PAGADO ÚNICAMENTE EL ANTICIPO EN EJECUCIÓN COTO-EPMMOP-002-2021 PUENTE ELEVADO SOBRE LA PROLONGACION DE LA AV. SIMON BOLIVAR ABS 0 680 SECTOR URBANIZACION SAN FRAN
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | INFRAESTRUCTURA VIAL |  | 36946.0224 | OBRA EN PROCESO DE MEDIACION PARA TERMINACION POR MUTUO ACUERDO. COTO-EPMMOP-003-2020 REPARACIÓN DE CALZADA DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DE EUGENIO ESPEJO, LA DELICIA, CALDERON Y TUMBACO
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD |  | 1417.64 | REALIZANDO CORRECIONES DE GAF PARA PROCEDER CON EL PAGO GN-EPMMOP-035-2016 ADQUISICION DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA EJECUCION DE PUENTE SOBRE CALLE PEDRO DE MERCADO Y PUENTE SOBRE RIO MACHANGARA VIA CUMBAYA - NAYON
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 30972.07 | EN EJECUCIÓN GOP_2022_15:TRANSPORTE DE ASFALTO SIE - EMMOP -010 2021
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 459200 | EN EJECUCIÓN GOP_2022_18:ADQUISICION DE ASFALTO AC20 Y RC 250 PARA LA EJECUCION DE VARIOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE VIAS DENTRO DEL DMQ RE-EPMMOP-003-2021
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 20650.9498 | EN EJECUCIÓN GOP_2022_20: CONTRATO SIE-EPMMOP-003-2021 ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL PLAN DE REPAVIMENTACION VIAL QUE REALIZA LA EPMMOP POR ADM. DIRECTA EN EL DMQ
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 348272.85 | EN EJECUCIÓN GOP_2022_21:PORTAL 2021_ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA DE CURADO LENTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL EN TODO EL DMD GN-EPMMOP-002-2021
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | -7543.2595 | EN EJECUCIÓN GOP_2022_22: CONTRATO SIE EPMMOP-051-2020 ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA DE CURADO RAPIDO ENTREGADO EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA EPMMOP
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 672282.7624 | EN ESPERA DEL PAGO DEL ANTICIPO GOP_2022_54: LICO -EPMMOP-007-2021 PROGRAMA III REPAVIMENTACIÓN VIAL ASFÁLTICA ZONAL NORTE - EUGENIO ESPEJO PAQUETE 3
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | INFRAESTRUCTURA VIAL |  | 16500.4448 | EN ESPERA A LA ACTUALIZACION DE POA Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA OBRA LIQUIDADA PENDIENTE ACTA DE TERMINACION POR MUTUO MCO-EPMMOP-002-2019 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLOVIAS DEL ESCALON TUMBACO HASTA AV. INTEROCEANICA
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | INFRAESTRUCTURA VIAL |  | 37408.8176 | CORRECCION DE POA 2021. NO HAY FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEGÚN FINANCIERO, PENDIENTE REAJUSTES DEFINITIVOS MCO-EPMMOP-003-2019 REHABILITACION DE LA CALLE DE LAS MAGNOLIAS, DESDE LA CALLE MIGUEL ANGEL HASTA LA RUTA VIVA PARROQUIA TUMBACO
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 78131.2 | LA PLANILLA 5 SE ENCUENTRA EN REVISIÓN SIE-EPMMOP-004-2020 ADQUISICION DE BASE GRANULAR CLASE 2, SUB BASE GRANULAR CLASE 3 Y ARENA PARA REHABILITACION DE VIAS EN EL DMQ POR ADMINISTRACION DIRECTA
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 141590.4 | EN EJECUCIÓN SIE-EPMMOP-007-2021 ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA HORMIGÓN ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA, PARA EL PLAN DE REPAVIMENTACIÓN VIAL QUE REALIZA LA EPMOP POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PARA TODO EL DMQ
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 13624.128 | EN REVISIÓN DE PAGO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y ACTA DEFINITIVA SIE-EPMMOP-031-2019 ADQUISICION DE ACEITE TERMICO PARA CALENTAMIENTO DE AC-20, EMULSIONES ASFALTICAS Y SILO DE ALMACENAMIENTO EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 18839.2848 | SE ENCUENTRA EN TRAMITE EL PEDIDO DE ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA SIE-EPMMOP-044-2019 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA PLANTA DE ASFALTO CIBER DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 3100.0166 | EN REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA PLANILLA 8 DE LIQUIDACIÓN Y EL ACTA DEFINITIVA PREVIO AL ENVIO PARA PAGO SIE-EPMMOP-047-2019 ADQUISICIÓN DE EMULSION ASFÁLTICA DE CURADO LENTO ENTREGADO EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA EPMMOP
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 9749.4656 | EN ELABORACIÓN EL ACTA Y PLANILLA 3 DE LIQUIDACIÓN SIE-EPMMOP-048-2018 SUMINISTRAR Y ENTREGAR EN VENTA LA EMULSION ASFALTICA DE CURADO RAPIDO CRS-2PARA VARIOS TRABAJOS DENTRO DEL DMQ
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | INFRAESTRUCTURA VIAL |  | 12128.9818 | MANTENIMIENTO DE BIEN POR LOS PRIMEROS 3 AÑOS SIE-EPPMMOP-071-2018 2019-030 ADQUISICIÓN BACHADORA DE EMULSION CON TOLVA DE CAPACIDAD DE 4 METROS CÚBICOS
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | IMAGEN URBANA |  | 378517.75 | EN PROCESO PRECONTRACTUAL PARA REGISTRO EN SERCOP- CONTRATO ESTABLECE ANTICIPO 50% Y 50% CONTRA PLANILLAS AÑO 2022
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | IMAGEN URBANA |  | 68000 | CONVENIO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO DE QUITO - CONVENIO PLURIANUAL HASTA EL AÑO 2024 CONVENIO SUSCRITO ENTRE EPMMOP Y JARDÍN BOTÁNICO -
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | IMAGEN URBANA |  | 209958 | CONTRATO ESTABLECE PAGO DEL 30% A LA FIRMA DEL CONTRATO Y LA DIFERENCIA CONTRAENTREGA DEL SERVICIO AL AÑO 2022
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | IMAGEN URBANA |  | 1664183.11 | CONTRATO ESTABLECE PAGO DEL 50% A LA FIRMA DEL CONTRATO Y LA DIFERENCIA COMO AVANCE DE OBRA POR PLANILLAS PARA EL AÑO 2022
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | IMAGEN URBANA |  | 116400.9 | CONTRATO ESTABLECE PAGO DEL 50% A LA FIRMA DEL CONTRATO Y LA DIFERENCIA CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | IMAGEN URBANA |  | 13075.73 | CONTRATO DE 300 DÍAS SUSCRITO A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2021
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | IMAGEN URBANA |  | 15427.45 | PROCESO AÑO 2019, EN CONVENIO DE PAGO, SE ENTREGÓ ANTICIPO 23141,26
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | IMAGEN URBANA |  | 64064 | SERVICIO CONTRATADO AÑO 2019 - NO EXISTE CONVENIO DE PAGO, PENDIENTE COMO ARRASTRE
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | IMAGEN URBANA |  | 84224 | CONVENIO DE PAGO
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | IMAGEN URBANA |  | 2800 | CONVENIO DE PAGO
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | IMAGEN URBANA |  | 1400 | CONVENIO DE PAGO
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | IMAGEN URBANA |  | 2800 | CONVENIO DE PAGO
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | ESPACIOS VERDES |  | 13345.19 | EN PROCESO DE CONVENIO DE PAGO, LOS SERVICIOS SE EJECUTARON EN EL AÑO 2019
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | IMAGEN URBANA |  | 11550 | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO- PENDIENTE PAGO, SE SUCRIBIÓ ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | ESPACIOS VERDES |  | 44797.7523 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUIDO REPUESTOS PARA VEHICULOS PESADOS MULTIMARCA NO PUEDEN SER REALIZADOS EN LOS TALLERES EPMMOP, PROCESO INDISPENSABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS.
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 237437.7677
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD |  | 8957.7677
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MOVILIDAD SEGURA | SEÑALIZACION VIAL |  | 44797.7523
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | ESPACIOS VERDES |  | 65300 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MONITOREOS Y RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y MAQUINARIA DE LA EPMMOP, PROCESOS NECESARIO PARA EL CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR Y CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN DE CONTRALORIA.
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 125888.48
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD |  | 3364.88
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MOVILIDAD SEGURA | SEÑALIZACION VIAL |  | 16155.92
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 335997.76 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUIDO REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO MULTIMARCA QUE NO PUEDEN SER REALIZADOS EN LOS TALLERES DE LA EPMMOP, PROCESO INDISPENSABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA.
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | ESPACIOS VERDES |  | 95198.88 | ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS, EQUIPO MENOR Y MAQUINARIA, PROCESO NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA EPMMOP.
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 95198.88
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | ESPACIOS VERDES |  | 163902.5138 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER INDUSTRIAL, DIESEL 2 INDUSTRIAL) PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA EPMMOP, CONTRATO NUEVO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA Y PLANTA DE ASFALTO.
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 407941.4054
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | ESPACIOS VERDES |  | 29864.4242 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUIDO REPUESTOS PARA VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA QUE NO PUEDEN SER REALIZADOS EN LOS TALLERES DE LA EPMMOP, PROCESO INDISPENSABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS.
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 68691.0964
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD |  | 5971.0947
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MOVILIDAD SEGURA | SEÑALIZACION VIAL |  | 29864.4242
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD |  | 200279.2512 | ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS, EQUIPO MENOR Y MAQUINARIA; CONTRATO FIRMADO EN 2020, NO SE PUDO PAGAR POR QUE NO SE CONTEMPLO EL ARRASTRE DE ACUERDO A LA ESTRUCTUCTURA CON LA QUE FIRMO EL CONTRATO 038-EPMMOP-2020.
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 52400.6896 | PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y METROPOLITANO DE QUITO”OBRAS PÚBLICAS, DENTRO DEL DISTRITOVEHÍCULOS DE LA EMPRESA, ARRASTRE CONTRATO 074-EPMMOP-2019, INDISPENSABLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MOVILIDAD SOSTENIBLE | INFRAESTRUCTURA PARA LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS |  | 105535.9088
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD |  | 142081.3184
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MOVILIDAD SEGURA | SEÑALIZACION VIAL |  | 30979.2784
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | ESPACIOS VERDES |  | 273802.8048
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 134400 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS , ARRASTRE CONTRATO 2021 COONTRATO FINALIZA ENERO 2022
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  | 89600 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, ARRASTRE CONTRATO 2021 COONTRATO FINALIZA ENERO 2022
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD |  | 35133.29 | PAGO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CRUZ ROJA - ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA SIN CONVENIO AÑO 2019-2020-- LA CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA PROVINCIAL DE PICHINCHA PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PRE HOSPITALARIAS EN EL TERMINAL QUITUMBE, INCLUYENDO ATENCIÓN CON PARAMÉDICOS EN CASOS DE EMERGENCIAS, EQUIPAMIENTO CON ENSERES Y SUMINISTROS DEL ESPACIO FÍSICO (...)"
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD |  | 54833.31 | PAGO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CRUZ ROJA - ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA CONV. NO. EPMMOP-2020-010 (…) LA CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA PROVINCIAL DE PICHINCHA PRESTE EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PRE HOSPITALARIAS EN EL TERMINAL QUITUMBE, INCLUYENDO ATENCIÓN CON PARAMÉDICOS EN CASOS DE EMERGENCIAS, EQUIPAMIENTO CON ENSERES Y SUMINISTROS DEL ESPACIO FÍSICO (...)"
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | INFRAESTRUCTURA VIAL |  | 8700 | PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL S12, DE 40,15M2 UBICADO EN EL SUBSUELO 1, DEL CENTRO COMERCIAL SCALA SHOPPING. (…) SERÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO DEL PEAJE OSWALDO GUAYASAMÍN
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | INFRAESTRUCTURA VIAL |  | 370033.08 | CONTRATO No. 016-EPMMOP-2020, MULTI-LANE FREE-FLOW_MLFF_DEL PEAJE DEL TÚNEL OSWALDO GUAYASAMÍN (Valor sin considerar IVA, garantiza el pago de las planillas 21, 22, 23 y 24)
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD |  | 900000 | SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL COBRO DEL USO DE ESPACIO PÚBLICO EN LA VÍA Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA EL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO ZONA AZUL
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD |  | 900 | CONVENIO DE COOPERACÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO_QUITO TURÍSMO Y LA EPMMOP_PAGO EXPENSAS ESTACIONAMIENTO BICENTENARIO A
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD |  | 38400 | PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO "LA ESQUINA DE CUMBAYÁ" SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD |  | 1051200 | PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS, SERVICIO DE LIMPIEZA
MOVILIDAD | AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO | MOVILIDAD SEGURA | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y CONTROL DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 1207340.94 |  | A la presente fecha se ha proyectado dentro del asignación de presupuesto 2022 la cobertura de obligaciones contraídas en años anteriores, mismas que están conformadas por los siguientes componentes: • Bienes y servicios que, por términos contractuales la AMT recibe en el mes de diciembre. • Presupuesto destinado a garantizar el pago de haberes, que se encuentran en etapa de revisión y/o conflictos contractuales.
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | SECRETARIA DE SEGURIDAD |  |  |  |  | No tiene arrastres
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO | PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO |  | 30853.2 | Contratación del servicio de vigilancia para las instalaciones de la EMRAQ-EP por el periodo de 12 meses
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO | PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO |  | 39160 | Contratación del servicio de transporte del personal operativo de la EMRAQ-EP por el periodo de 12 meses
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO | PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO |  | 53700 | Adquisición de Equipos específicos de mataderos los cuales corresponden a la entrega de un cajo de noqueo para el área del faenamiento porcino y un compresor de tornillo los cuales por el tiempo de entrega no podrán ser recibidos si no hasta el año 2022
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO | PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO |  | 487.5 | Contratación del servicio de transporte del diésel industrial por doce meses
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 1613000 |  | Prestación de servicio de alimentadores, correspondiente al mes de diciembre servicio a mes caído por entrega de información por parte de las operadoras de las 48 rutas
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 1032558.9 |  | En proceso de adquisición vía catálogo electrónico - Adquisición de neumáticos 2021 - 2022
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 102678 |  | En proceso de adquisición vía catálogo electrónico - Adquisición de Volqueta
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 256878.72 |  | En proceso de mediación por multas para proceder al pago Adquisición de butacas nuevas de conductor
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 80491.95 |  | Proceso fue declarado desierto en septiembre y se reinició el proceso por lo cual no se alcanzaría a realizar el devengo de la Adquisición de baterías para la flota vehicular
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 67046.7 |  | Se ha dilatado el proceso de contratación por lo cual se estima que no se recibiría la Adquisición de repuestos eléctricos automotrices
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 24059.38 |  | En trámite legal para terminación de contrato Adquisición de repuestos Mercedes Benz flota O-500 (2018)
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 30190 |  | Pendiente resolución de SERCOP para adjudicación de correas automotrices para mantenimiento preventivo de flotas, por lo cual se estima que no se pueda recibir los repuestos
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 28926.78 |  | Servicio de reparación de transmisiones automáticas flota biarticulados, proceso fue suspendido en SERCOP, por lo que se dilató su adjudicación la que se estima para el 30 de noviembre por lo cual el pago programado no podría devengarse en este año
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 48000 |  | Servicio de reencauche 2021 - 2022, en proceso de preguntas y respuestas se programó la entrega parcial del periodo 2021, la cual no se podrá ejecutar
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 13426.9375 |  | Adquisición de tokens y unidades automáticas de recaudo de pasajes mediante monedas en paradas de troncal trolebús, se solicitó criterio jurídico e informes para mediación
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 160302.24 |  | Impresión de boletos 2020, a la espera de la facturación del 70% por parte del IGM, y el 30% no recibirá en este periodo
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 63432.09 |  | Servicio de traslado y procesamiento de valores de la EPMTPQ, al ser un servicio que se factura a mes caído se estima no poder ejecutar el valor correspondiente al mes de diciembre
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 2920842.17 |  | Pago rol de personal operativo. - Indemnizaciones Laborales, actividad determinada en el marco del Plan de desvinculación, pero se da prioridad al primer grupo de retiros voluntarios, y se genera plan de socialización para que el personal se acoja a renuncias voluntarias
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 35630.8036 |  | Adquisición de equipos tecnológico y accesorios, se han dilatado los tiempos de entrega por importación
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 7800 |  | Contratación del soporte y mantenimiento correctivo de fibra óptica corporativa y red de servicios wifi biarticulados, servicio a realizarse en el mes de diciembre, por lo cual su devengo se efectuaría en el siguiente periodo
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 275382.74 |  | Abastecimiento de diésel premium para la flota operativa de la EPMTPQ, se proyecta el arrastre del abastecimiento del mes de diciembre
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO |  | 104227.76 | Servicio de limpieza de paradas, unidades móviles y control de plagas de la infraestructura de la EPMTPQ, se proyecta el pago del mes de diciembre para el periodo 2022
MOVILIDAD | EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO |  | 41693.18 | Limpieza de terminales terrestres interparroquiales o parqueaderos públicos (18 horas) por punto de servicio, se proyecta el pago del mes de diciembre para el periodo 2022
COMUNICACION | SECRETARIA DE COMUNICACION |  |  |  |  | No tiene arrastres
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO | INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN URBANA |  |  |  |  | No tiene arrastres
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA | 400
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA | 120
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA | 18325.52
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA | 3042.52
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA | 405
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA | 522
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA | 5429.34
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA | 670
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA | 70031.96
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA | 185600
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA | 2678.5
AMBIENTE | SECRETARÍA DE AMBIENTE | PATRIMONIO NATURAL | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS | 305360
MOVILIDAD | SECRETARIA DE MOVILIDAD | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO | 128025333.34 |  | De acuerdo al perfil del proyecto PLMQ, y con la suscripcion de la Línea Base 7 - LB7, realizada el 18 de octubre 2021, el proyecto se extiende hasta al año 2023
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | ESPACIOS VERDES |  | 1522887.32
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | IMAGEN URBANA |  | 3328366.06
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | INFRAESTRUCTURA VIAL | 560000 | 6151987.27
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN | 616711.9 | 9156495.73
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MOVILIDAD SEGURA | SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN VIAL | 43816.11 | 124664.66
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD | 1720503.05 | 1068074.58
MOVILIDAD | EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MOVILIDAD SOSTENIBLE | INFRAESTRUCTURA PARA LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 94228.49 | 2285548.09
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | EPM HABITAT Y VIVIENDA | VIVIENDA SOSTENIBLE | VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | 1617207.28 | 0 | La aprobación de reforma al presupuesto de la Corporación Municipal para el año 2021, a través de la Ordenanza PMU 005-2021 del 14 de octubre de 2021. La aprobación de la reforma al Plan Operativo Anual y de presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda, a través de Resolución de Directorio Nro. 002-2021 del 29 de octubre de 2021. Se programa el proceso de contratación hasta el 21 de diciembre de 2021.
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA |  | VIVIENDA SOSTENIBLE | VIVIENDA DE RELOCALIZACION | 331296 |  | La aprobación de reforma al presupuesto de la Corporación Municipal para el año 2021, a través de la Ordenanza PMU 005-2021 del 14 de octubre de 2021. La aprobación de la reforma al Plan Operativo Anual y de presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda, a través de Resolución de Directorio Nro. 002-2021 del 29 de octubre de 2021. Se programa el proceso de contratación hasta el 21 de diciembre de 2021.
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO | PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO |  | 30853.2 | Contratación del servicio de vigilancia para las instalaciones de la EMRAQ-EP por el periodo de 12 meses
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO | PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO |  | 39160 | Contratación del servicio de transporte del personal operativo de la EMRAQ-EP por el periodo de 12 meses
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO | PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO |  | 53700 | Adquisición de Equipos específicos de mataderos los cuales corresponden a la entrega de un cajo de noqueo para el área del faenamiento porcino y un compresor de tornillo los cuales por el tiempo de entrega no podrán ser recibidos si no hasta el año 2022
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO | PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO |  | 487.5 | Contratación del servicio de transporte del diésel industrial por doce meses
PLANIFICACION | INSTITUTO DE CAPACITACION MUNICIPAL |  |  |  |  | No tiene arrastres
PLANIFICACION | CORPORACION INSTITUTO DE LA CIUDAD |  |  |  |  | No tiene arrastres
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO | CONCEJO METROPOLITANO |  |  |  |  | No tiene arrastres
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO | PROCURADURIA METROPOLITANA |  |  |  |  | No tiene arrastres
EDUCACION, RECREACIÓN Y DEPORTE | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE | SUB SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRAL E INCLUSIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES | 400000 |  | SERD DMPPE INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES SE
EDUCACION, RECREACIÓN Y DEPORTE | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE | SUB SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRAL E INCLUSIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES | 149860 |  | SERD DMPPE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL JULIO MORENO PEÑAHERRERA SE
EDUCACION, RECREACIÓN Y DEPORTE | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE | SUB SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRAL E INCLUSIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES | 255000 |  | SERD DMPPE READECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES SE
EDUCACION, RECREACIÓN Y DEPORTE | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE | SUB SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | MODELO EDUCATIVO MUNICIPAL INNOVADOR | 12143.1 |  | No. CLC-MDMQ-SE-02-2015 (Levantamiento de planos eléctricos e hidrosanitarios)
EDUCACION, RECREACIÓN Y DEPORTE | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE | SUB SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | MODELO EDUCATIVO MUNICIPAL INNOVADOR | 720198.6624 |  | Adquisición de Computadoras Portátiles alta gama y Pen tablets para los docentes de las IEM
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EPM DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO | TURISMO SOSTENIBLE | QUITO DESTINO TURÍSTICO | 104870
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EPM DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO | TURISMO SOSTENIBLE | QUITO DESTINO TURÍSTICO | 29990
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EPM DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO | TURISMO SOSTENIBLE | QUITO DESTINO TURÍSTICO | 5000
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EPM DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO | TURISMO SOSTENIBLE | QUITO DESTINO TURÍSTICO | 33033
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EPM DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO | TURISMO SOSTENIBLE | QUITO DESTINO TURÍSTICO | 11250.26
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EPM DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO | TURISMO SOSTENIBLE | QUITO DESTINO TURÍSTICO | 23000
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EPM DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO | TURISMO SOSTENIBLE | QUITO DESTINO TURÍSTICO | 40000
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EPM DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO | TURISMO SOSTENIBLE | QUITO DESTINO TURÍSTICO | 20000
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EPM DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO | TURISMO SOSTENIBLE | QUITO DESTINO TURÍSTICO | 204
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EPM DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO | TURISMO SOSTENIBLE | QUITO DESTINO TURÍSTICO | 360
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EPM DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO | TURISMO SOSTENIBLE | QUITO DESTINO TURÍSTICO | 2520
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EPM DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO | TURISMO SOSTENIBLE | QUITO DESTINO TURÍSTICO | 600
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EPM DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO | TURISMO SOSTENIBLE | QUITO DESTINO TURÍSTICO | 39000
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EPM DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO | TURISMO SOSTENIBLE | QUITO DESTINO TURÍSTICO | 78000
SALUD | SECRETARÍA DE SALUD | SALUD AL DÍA | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SUBSISTEMA DE SALUD EN LA RED METROPOLITANA DE SALUD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. | 1132200
SALUD | SECRETARÍA DE SALUD | FAUNA URBANA | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | 25306.72
SALUD | SECRETARÍA DE SALUD | FAUNA URBANA | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | 50468.22
SALUD | UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO | SALUD AL DÍA | ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD | 376.96
SALUD | UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO | SALUD AL DÍA | ADOLESCENTES INFORMADOS EN SEXUALIDAD RESPONSABLE | 5599.16
MOVILIDAD | EPM METRO DE QUITO | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO | 6100000 |  | Aseguramiento de bienes de obra civil y material rodante,
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ | ATENCIPON A GRUPOS VULNERABLES | ATENCIÓN A HABITANTES DE CALLE | 27630.5 |  | Por la dináminca del proceso de contración de compras públicas por Catálogo Electrónico, y el plazo de los convenios Marco de servicios de Alimentacion, Materiales de Oficina, Materiales de Aseo y Menaje de Hogar, no se alcanzaría a pagar en el presente año (ejercicio fiscal 2021). Recursos Fiscales
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ | ATENCIPON A GRUPOS VULNERABLES | ATENCIÓN INTEGRAL EN ADICCIONES | 5435.94
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ | ATENCIPON A GRUPOS VULNERABLES | CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA AL ADULTO MAYOR | 2316.1
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ | ATENCIPON A GRUPOS VULNERABLES | CENTROS DE ATENCIÓN DE LAS DIVERSIDADES CON ENFOQUE INTERGENERACIONAL | 30254.5
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ | ATENCIPON A GRUPOS VULNERABLES | CIRCO DE LUZ QUITO | 2349.58
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ | ATENCIPON A GRUPOS VULNERABLES | ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL | 13911.26
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ | ATENCIPON A GRUPOS VULNERABLES | INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LAS DISCAPACIDADES | 3522.48
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ | ATENCIPON A GRUPOS VULNERABLES | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 13921.23
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ | ATENCIPON A GRUPOS VULNERABLES | RESIDENCIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | 22793.66
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SAENZ | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 81158 |  | Contrato MCO-AZC-008-2021, en proceso de terminación unilateral por incumplimiento de contratista
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SAENZ | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 105178.5713 |  | Compromiso de gasto previsto 13_12_2021
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SAENZ | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 97500 |  | Compromiso de gasto previsto 13_12_2022
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SAENZ | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 112000 |  | Compromiso de gasto previsto 13_12_2023
AMBIENTE | EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS | 890815.31 | 172230.48
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ | 41504.99 |  | CONTRATO PRINCIPAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL CENTRO CULTURAL MAMA CUCHARA FASE 2
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ | 2332.26 |  | COSTO MAS PORCENTAJE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL CENTRO CULTURAL MAMA CUCHARA FASE 2
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ | 9323 |  | CONTRATO COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL CENTRO CULTURAL MAMA CUCHARA FASE 2
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ | 27843.5 |  | CONTRATO COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL FASE II - IMP
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ | 207478.86 |  | INTERVENCIÓN EN CUBIERTA (QUINTA FACHADA - QF), RECUPERACIÓN DE FACHADA (RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA - RIU), MANTENIMIENTO MENOR , ETAPA 43
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ | 2912.61 |  | CONTRATO PRINCIPAL DISEÑO DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA PARA EL CENTRO HISTÓRICO
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ | 224.84 |  | CONTRATO COMPLEMENTARIO DISEÑO DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA PARA EL CENTRO HISTÓRICO
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ | 3506.75 |  | ESTUDIO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MARÍA DE NAZARETH
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL DMQ | 548.51 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CUBIERTAS EN CONVENTOS Y COLEGIOS DE LA ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA, COLEGIO SAN ANDRÉS FASE III
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL DMQ | 4065.11 |  | INCREMENTO DE CANTIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CUBIERTAS EN CONVENTOS Y COLEGIOS DE LA ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA, COLEGIO SAN ANDRÉS FASE III
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL DMQ | 42237.75 |  | SANEAMIENTO DE HUMEDADES PISO - IGLESIA DEL MONASTERIO DEL CARMEN ALTO
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL DMQ | 171760.65 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CUBIERTA Y DEL PISO DE MADERA DE LA IGLESIA DE LA CATEDRAL
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ | 326132.53 |  | MANTENIMIENTO INTEGRAL NUCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS URBANAS 2021
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ | 263677.56 |  | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS E ILUMINACION ORNAMENTAL DE NUCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS URBANAS 2021
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ | 6325.15 |  | COSTO MAS PORCENTAJE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS E ILUMINACION ORNAMENTAL DE NUCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS URBANAS 2021
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ | 138802.96 |  | PROVEER DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL, BIENES MUEBLES, BIENES PATRIMONIALES, OBRAS DE ARTE, CASAS PATRIMONIALES Y MUSEOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO AÑO 2021- 2022 - IMP
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ | 11880.23 |  | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA PROSPECCIÓN Y LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ | 130225.91 |  | CONSERVACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS Y AREAS DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DEL DMQ A CARGO DEL IMPQ
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ | 10692.12 |  | CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: COSTO MÁS PORCENTAJE DE LA OBRA: CONSERVACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS Y AREAS DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DEL DMQ A CARGO DEL IMPQ.
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ | 68478.51 |  | CONSERVACION Y RESTAURACION PINTURA MURAL Y MADERAS MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS IGLESIA AGUSTINAS DE LA ENCARNACION - IMP
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ | 6749.61 |  | INCREMENTO DE CANTIDADES CONSERVACION Y RESTAURACION PINTURA MURAL Y MADERAS MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS IGLESIA AGUSTINAS DE LA ENCARNACION - IMP
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ | 2699.84 |  | COSTO MAS PORCENTAJE DE LA OBRA: CONSERVACION Y RESTAURACION PINTURA MURAL Y MADERAS MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS IGLESIA AGUSTINAS DE LA ENCARNACION - IMP
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ | 8829.82 |  | CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: CONSERVACION Y RESTAURACION PINTURA MURAL Y MADERAS MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS IGLESIA AGUSTINAS DE LA ENCARNACION - IMP
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ | 51981.64 |  | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIAS DE LA IGLESIA DE SAN MARCOS - IMP
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ | 7325.05 |  | CONTRATO COMPLEMENTARIO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIAS DE LA IGLESIA DE SAN MARCOS - IMP
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ | 1841.21 |  | COSTO MAS PORCENTAJE DE LA OBRA: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIAS DE LA IGLESIA DE SAN MARCOS - IMP
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ | 1008.4 |  | COSTO MAS PORCENTAJE CONSERVACIÓN EMERGENTE DE BIENES MUEBLES DEL DMQ - IMP
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ | 11834.9 |  | PRODUCCIÓN ARTÍSTICA PARA LA ELABORACIÓN DE REPLICAS DE LA VIRGEN DEL PANECILLO
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ | 64155.73 |  | APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA MEMORIA COLECTIVA
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ | 54000 |  | PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DMQ, DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA EN GENERAL TANTO NACIONALES COMO EXTRANJEROS
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ | 89677.04 |  | PROVEER DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL, BIENES MUEBLES, BIENES PATRIMONIALES, OBRAS DE ARTE, CASAS PATRIMONIALES Y MUSEOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO AÑO 2021- 2022 - IMP
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 100000 |  | Contratos celebrados el 9 de noviembre con plazo de ejecición de 60 días
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 35000 |  | Contratos celebrados el 9 de noviembre con plazo de ejecición de 60 días
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 100000 |  | Contratos celebrados el 25 de octubre con plazo de ejecución de 60 días
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 80000 |  | Contratos celebrados el 18 de octubre con plazo de ejecución de 60 días
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 80000 |  | Contratos celebrados el 18 de octubre con plazo de ejecución de 60 días
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EPM SERVICIOS AEROPORTUARIOS |  |  |  |  | No tiene arrastres
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO |  |  |  |  | No tiene arrastres
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | AZ QUITUMBE |  |  |  |  | No tiene arrastres
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PRATICIPACIÓN CIUDADANA |  |  |  |  | No tiene arrastres
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO |  |  |  |  | No tiene arrastres
INCLUSION SOCIAL | CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS | PROTECCIÓN INTEGRAL A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, NATURALEZA Y ANIMALES | 225802.1 |  | Debido a la inusual rotacion de personal en el area administrativa ha generado retrasos en general en todos los procesos de contratacion planiificados por el CPD. En el area de comunicación se cuenta con 2 personas pero una de ellas (la resposnsable de esta area) presento problemas de salud lo cual generó retrasos en la elaboracion de documentos preparatorios de las contrataciones planificadas para el 2021, por tal motivo la contratacion se realizara en el 2022. A mas de los cambios administrativos, se debe considerar que por la importamcia y tiempo necesario para la ejecucion de las consultorias no fue posible la contratacion debido a que el proyecto tiene una duracion anual lo que implica que no podemos contar con certificaciones plurianulaes. Debido a lo antes expuesto, se tiene planificado realizar las contrataciones de arrastre durante el primer trimestre del 2022.
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 77490 |  | Valor Total del contrato $ 77.490,00 más IVA, Tipo de Contratación: Subasta Inversa Electrónica - Código: SIE-MDMQAZEE-01-2021, “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL "TEATRO DE OPERACIONES " DEL PROYECTO UNIDOS POR LA SEGURIDAD DE LA MARISCAL” Contrato fue firmado el 06 de agosto de 2021. con un plazo de ejecución de 100 días, contados desde el siguiente día de la notificación de disponibilidad del anticipo de conformidad a lo que establece el articulo 530 Codificación de la Resolución del SERCOP la misma que fue realizada el 28 de septiembre de 2021, Plazo corre desde el 29 de septiembre hasta el 06 enero de 2022. Además por tratarse de equipos tecnológicos se requiere de un proceso de importación desaduanización e instalación para la funcionamiento del centro de operaciones.
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 38115.17 |  | El Plazo contractual culmina el 30 de diciembre de 2021 y al ser una obra vial se tiene influencia climática; monto total del contrato equivale a 152.460,66 MCO-MDMQAZEE-26-2021
CULTURA | FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE |  |  |  |  | No tiene arrastres
AGENCIA DE COMERCIO | AGENCIA DE COMERCIO | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ | 49107.14 |  | Con fecha 4 de Agosto de 2021, se suscribió el contato Nro. SIE-MDMQ-COM-01-2021 - “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LOS MERCADOS DEL DMQ-COM” tiene una plazo de ejecución de 11 meses; es decir, hasta Julio 2022, los recursos previstos servirán para realizar los pagos correspondientes al año 2022.
AGENCIA DE COMERCIO | AGENCIA DE COMERCIO | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ | 32618.75 |  | Durante el mes de noviembre 2021 se tiene previsto firmar el contrato de: Mantenimiento de ascensores, gradas eléctricas para el Centro de Comercio Comité del Pueblo y su ejecución será hasta el año 2022.
AGENCIA DE COMERCIO | AGENCIA DE COMERCIO | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ | 10357.15 |  | Se encuentra suscrito el contrato de la consultoría: “REGISTRO DE INFORMACIÓN DE COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS Y NO REGULARIZADOS EN PARROQUIAS URBANAS DEL DMQ-COM”” tiene una plazo de ejecución que se extiende hasta siguiente año, los recursos previstos servirán para realizar los pagos correspondientes al año 2022 en caso de no ejecutarse el 100% del contrato en el año 2021.
AGENCIA DE COMERCIO | AGENCIA DE COMERCIO | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ | 357838.91 |  | Con fecha 15 de Noviembre de 2021 se emitió resolución de inicio para el proceso: COTO-MDMQCOM-01-2021, para la contratación de la obra: “REMODELACIÓN DE LOS MERCADOS CHIRIYACU, AMAGUAÑA, COTOCOLLAO Y CONOCOTO, -COM”; con un plazo de 45 días; es decir, su ejecución se prolongará hasta el año 2022 y en la planificación para las cuatro obras se consideró el monto de $ 402.000
TOTAL |  |  |  | 155247034.8338 | 42642898.3229