## Hoja1
CRONOGRAMA PARA GESTIÓN DE PROCESOS PENDIENTES
| ACTIVIDAD | Tiempo de respuesta
|  | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana4 | Semana5 | Semana6 | Semana7 | Semana8 | Semana9 | Semana10 | Responsables
COMODATOS (RENOVACIÓN DE COMODATO, REVERSIÓN DE COMODATO) | Escaneo de convenios de Adminitración y Uso de 21 expedientes | [10 empty] | DMGBI | bar: Tiempo de respuesta Semana1 to Tiempo de respuesta Semana2
| Solicitud de Informes pertinentes a Administración Zonal | [10 empty] | DMGBI | bar: Tiempo de respuesta Semana2 to Tiempo de respuesta Semana3
| Solicitud de Informe técnico a Territorio Habitat y Vivienda | [10 empty] | STHV | bar: Tiempo de respuesta Semana2 to Tiempo de respuesta Semana3
| Solicitud de ficha técnica a DM Catastro | [10 empty] | DMC | bar: Tiempo de respuesta Semana3 to Tiempo de respuesta Semana4
| Recopilados los informes descritos se remite expediente a Procuraduría la cual pone en conocimiento de la Comisión de Propiedad y Espacio Público | [10 empty] | CPEP | bar: Tiempo de respuesta Semana5 to Tiempo de respuesta Semana6
| Gestión y elaboración de oficios con el fin de que se reinicien los procesos y renoven los informes emitidos que ya han caducado, tomará 5 días | [10 empty] | DMGBI | bar: Tiempo de respuesta Semana1 to Tiempo de respuesta Semana2
| Segimiento y recepción de todos los informes solicitados a varias dependencias municipales. | [10 empty] | DMGBI/CPEP | bar: Tiempo de respuesta Semana3 to Tiempo de respuesta Semana5
CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN Y USO | Escaneo de convenios de Adminitración y Uso de 9 expedientes | [10 empty] | DMGBI | bar: Tiempo de respuesta Semana3 to Tiempo de respuesta Semana4
| Solicitud a cada Administración Zonal se actualicen los informes de convenios de Adminitración y Uso de 9 expedientes | [10 empty] | DMGBI | bar: Tiempo de respuesta Semana4
| Administración Zonal deberá remitir los informes y borrador de convenios de administración y uso multiple de los casos analizados. | [10 empty] | Todas AZ | bar: Tiempo de respuesta Semana4 to Tiempo de respuesta Semana8
| Revisión de la documentación y borrador de convenio de administración y uso, remitidos desde las AZ | [10 empty] | DMGBI | bar: Tiempo de respuesta Semana9
| Informe de entrega de expedientes | [10 empty] | DMGBI | bar: Tiempo de respuesta Semana10
*** El cronograma está sujeto a la entrega de informes y expedientes por parte de las Adminstraciones Zonales