## Insumos
|  | INSTITUCIONES | PROCESAMIENTO DE INSUMOS
SOCIAL | Mapeo de actores | Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, Instituto de la Ciudad, Secretaría de Inclusión Social, otras | G1
División político - administrativa
Proyecciones de crecimiento
Análisis intercensal territorializado.
Análisis etareo
Distribución de la población en el territorio
Densidad poblacional
PEA
Población flotante
Movimeinto migratorio
Estrategia de construcción participativa del PUGS
Comunas en el DMQ
MOVILIDAD | Red vial principal y local: cobertura, capacidad de la infraestructura, jerarquización vial, proyecciones viales, etc. | Secretaría de Movilidad, Metro, otras.
Sistemas de transporte público: tipos de transporte, cobertura, capacidad, rutas, frecuencias, etc.
REDES DE INFRAESTRUCTURA | Agua potable: cobertura, capacidad, consumo, proyección de la red, etc. | Empresa Eléctrica Quito, Empresa de Agua Potable y Saneamiento, Empresa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, otros.
Alcantarillado: cobertura, capacidad, proyección de la red, etc.
Energía eléctrica: cobertura, capacidad, consumo, proyección de la red, etc.
Teléfono: cobertura, capacidad, consumo, proyección de la red, etc.
Fibra óptica: cobertura, capacidad, consumo, proyección de la red, etc.
WIFI: cobertura, capacidad, consumo, proyección de la red, etc.
Recolección de desechos: cobertura, capacidad, proyección de la red, etc.
AMBIENTAL | Sistema de áreas Protegidas | Secretaría de Ambiente, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad, otras, | G2
Vulnerabilidad, amenaza y riesgos Naturales.
Vulnerabilidad, amenaza y riesgos Antrópico.
Zonas y factores de riesgo mitigable y no mitigable.
Sistema de área protegidas (nacionales y municipales)
Capacidad de uso de la tierra (Clases agrológicas – uso potencial)
Manejo de desechos.
Cobertura vegetal.
Geomorfología.
Topografía.
Sistemas Hidrológicos.
Actividades extractivas (mediano y alto impacto).
Actividades agrícolas productivas.
Características paisajísticas.
ECONÓMICO | PEA | Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad, Catastro, STHV
AIVAS
Análisis de desarrollo productivo
Análisis de la relación AIVA vs potencial de edificabilidad.
Rentabilidad del suelo.
Dinámicas inmobiliarias.
Modelos de financiamiento y gestión.
PLANEAMIENTO DEL SUELO | Crecimiento histórico de la mancha urbana | STHV, Catastro. | G3, G4, G5
Límite urbano / rural.
Centralidades: urbanas y rurales.
Tenencia de la tierra.
Propiedad: unipropiedad, propiedad horizontal, derechos y acciones, otros.
Asentamientos humanos de hecho
Áreas patrimoniales.
Planes especiales: localización, alcance, capacidad receptiva de población, estructura edificada, etc.
PUAE: localización, alcance, capacidad receptiva de población, estructura edificada, etc.
Ocupación de suelo: 1.- Estructura predial. 2.- Lote mínimo. 3.- Formas de ocupación. 4.- COS. 5.- Altura de la edificación. 6.- Subutilización de la norma. 7.- Vacancia de suelo. 8.- ZUAE. 9.- Eco-Eficiencia. 10.- Niveles de ocupación del suelo. 11.- Morfología urbana.
Uso de suelo: 1.- Multiple. 2.- Residencial: I, II, III. 3.- Equipamientos. 4.- Industrial. 5.- Comercial y de servicios. 6.- Protección ecológica. 7.- Preservación patrimonial. 8.- Recursos naturales. 9.- Agrícola residencial. 10.- Exclusivo: vivienda de interes social, reasentameintos, primera vivienda, enfraestructura educativam y equipamiento comunitario. 11.- Compatibilidad de los usos de suelo.
Equipamientos: Localización, capacidad, cobertura, déficit, etc. 1.- Educación. 2.- Cultura. 3.- Salud. 4.- Bienestar social. 5.- Recreativo y deportes. 6.- Religioso. 7.- Seguridad. 8.- Administración pública. 9.- Servicios funerarios. 10.- Transporte. 11.- Infraestructura. 12.- Especial.
JURÍDICO | Compatibilidad del PUGS con la normativa jurídica del MDMQ. | Procuraduría, Administración General
Identificación de normas jurídicas complementarias al PUGS.
Análisis juridico de la aplicación de instrumentos de gestión de suelo.
Desarrollo de la normativa jurídica para la aplicación del PUGS.

## Insumos-productos-personal
S | A | M | R | E | P | J | [5 empty] | ARQUITECTOS - URBANISTAS | [11 empty] | ING. GEOGRAFIA |  |  |  |  | SOCIÓLOGO | ECONOMISTA | ABOGADO
[7 empty] | DIAGNÓSTICO | INSUMOS | ANÁLISIS | COORDINACIÓN | PERFILES POR ACTIVIDAD | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | C | C | C | C | G1 | G2 | G3 | G4 | G5
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO | SCTPC, STHV | STHV | SCTPC | sociólogo, arq-urb
[7 empty] | RETROALIMENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO | SCTPC, STHV | STHV | SCTPC | sociólogo, arq-urb
[7 empty] | MODELO TERRITORIAL ACTUAL | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
PROPUESTA
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA PARTICIPATIVA | SCTPC, STHV | STHV | SCTPC | sociologo, arq-urb
[7 empty] | MODELO TERRITORIAL DESEADO | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo, sociólogo
CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO Y RURAL
Urbano
[7 empty] | Consolidado | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | No consolidado | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | De protección | SCTPC, SA, STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
Rural
[7 empty] | De producción | SA, MAGAP, SDPC | SDPC | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Para aprovechamiento extractivo | SA | SA | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Expansión urbana | SCTPC, SA, SM, EP´s, SS, STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | De protección | SA | SA | STHV | geógrafo
PLANEAMIENTO DE SUELO
[7 empty] | Definición de polígonos de intervención territorial | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Tratamientos urbanísticos | STHV | STHV | STHV | arq-urb
[7 empty] | La identificación, ubicación y cuantificación del suelo destinado a los equipamientos, infraestructuras y espacios públicos. | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | La determinación de los sistemas viales locales y complementarios. | SM, STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | El sistema de áreas verdes y espacio público articulado a las redes de equipamientos y sistemas de movilidad y transporte. | SM, STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Identificación y localización de suelo para vivienda de interes social. | STHV | STHV | STHV | Sociólogo, economista, arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Identificación y localización de los sectores sujetos a declaratorias de regularización prioritaria y a declaratorias de zonas especiales de interés social, así como suelos de reserva. | STHV | STHV | STHV | sociólogo, arq-urb, geógrafo
NORMA URBANÍSTICA PARA SUELO URBANO Y RURAL
Asignación y aprovechamiento de suelo
[7 empty] | Capacidad de carga del suelo en función de la prevención de riesgos, estructura predial, geomorfología y topografía. | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Capacidad de carga en función de la capacidad de provisión y ampliación de servicios básicos domiciliarios, en especial agua potable y saneamiento. | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Capacidad de dotación de servicios sociales y equipamientos, áreas verdes y recreativas. | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Características paisajísticas, conservación del paisaje o patrimonio urbano-arquitectónico y/o natural. | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Movilidad y conectividad interna. | SM, STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | La aplicación de instrumentos de gestión de suelo. | STHV, Catastro, Adm. General | STHV | STHV | abogado, economista, arq-urb
[7 empty] | Características de la población. | STHV | STHV | STHV | sociólogo, arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Definición de Lote mínimo | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Definición de formas de ocupación | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
Definición de usos de suelo
[7 empty] | Impactos y afectaciones o compatibilidad con el modelo territorial deseado establecido en el PDOT. | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Tratamientos previstos en el PDOT y PUGS. | STHV | STHV | STHV | arq-urb, abogado
[7 empty] | Centralidades urbanas y rurales y estructura territorial. | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Zonas homogéneas y vocación de usos. | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Sistemas estructurantes de: movilidad, espacio público, áreas verdes, sistemas ambientales y servicios públicos. | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Estructura predial. | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Usos y actividades predominantes. | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Usos y actividades específicas, excepcionales y específicas. | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Compatibilidad e impacto de los usos existentes y de la normativa vigente. | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Aplicabilidad y aprovechamiento real de la normativa existente. | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Patrimonio construido natural. | SA, STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Cambios en el valor del suelo que podrían generarse por el cambio de uso de ser el caso. | STHV | STHV | STHV | economista, arq-urb, geógrafo
Asignación de edificabilidad
[7 empty] | Densidad y distribución de la población prevista en el modelo territorial en el PDOT. | STHV | STHV | STHV | sociólogo, arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Correspondencia con los tratamientos y usos previstos en el PUGS. | STHV | STHV | STHV | abogado, arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Centralidades urbanas y rurales y estructura territorial. | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Capacidad de carga del suelo en función de la prevención de riesgos, estructura predial, geomorfología, topografía y sistemas ambientales. | STHV | STHV | STHV | geógrafo
[7 empty] | La capacidad de soporte instalada o prevista de los sistemas públicos de agua potable, alcantarillado, movilidad y otros. | EP´s, STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | La distribución de densidades e intensidades de usos en el territorio del cantón y su articulación con los sistemas de movilidad y transporte. | SM, STHV | STHV | STHV | sociologo, arq-urb, geógrafo
[7 empty] | Las herramientas de gestión que serán aplicadas en los casos donde corresponda. | STHV, Catastro, Adm. General | STHV | STHV | economista, arq-urb
Definición de COS
Definición de la Altura de la Edificación
Estándares urbanísticos establecidos en la regulación nacional que se dicte para el efecto, y de conformidad con las directrices establecidas por el ente rector de hábitat y vivienda.
[7 empty] | La identificación de los sectores sujetos a la aplicación de planes urbanísticos complementarios. | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | La identificación de sectores sujetos a la aplicación de instrumentos de gestión del suelo, cuando lo amerite. | STHV, Catastro, Adm. General | STHV | STHV | abogado, arq-urb, geógrafo
GESTIÓN DEL SUELO
[7 empty] | Distribución equitativa de cargas y beneficios | STHV, Catastro, Adm. General | STHV | STHV | abogado, arq-urb, economista
[7 empty] | Intervención en la morfología urbana y la estructura predial | STHV, Catastro, Adm. General | STHV | STHV | abogado, arq-urb, economista
[7 empty] | Regular el mercado de suelo | STHV, Catastro, Adm. General | STHV | STHV | abogado, arq-urb, economista
[7 empty] | Financiamiento del desarrollo urbano | STHV, Catastro, Adm. General | STHV | STHV | abogado, arq-urb, economista
[7 empty] | Asentamientos de hecho | STHV, Catastro, Adm. General | STHV | STHV | abogado, arq-urb, economista
[7 empty] | RETROALIMENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARTICIPATIVA | SCTPC, STHV | STHV | SCTPC | sociólogo, arq-urb
[7 empty] | MODELO TERRITORIAL DESEADO AJUSTADO | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | DOCUMENTO DE LA PROPUESTA | STHV | STHV | STHV | arq-urb, geógrafo
[7 empty] | ORDENANZA DEL PUGS | STHV | STHV | STHV | abogado, arq-urb, geógrafo

## Estructura organizacional
INSUMOS INSTITUCIONALES
AZ1 |  | AZ2 | AZ3 |  | AZ4 | AZ5 |  | AZ6 | AZ7 |  | AZ8
| CORDINADOR 1 |  |  | CORDINADOR 2 |  |  | CORDINADOR 3 |  |  | CORDINADOR 4 |  | APOYO (sociologo, economista, abogado)
ESTANDARIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO (G1, G2, G3, G4)
Arq-Urb 1 | Arq-Urb 2 | Geografo 1 | Arq-Urb 3 | Arq-Urb 4 | Geografo 2 | Arq-Urb 5 | Arq-Urb 6 | Geografo 3 | Arq-Urb 7 | Arq-Urb 8 | Geografo 4

## Equipos de trabajo-productos
C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C1, C2, C3, C4 | EQUIPO | ARQUITECTOS - URBANISTAS | [11 empty] | ING. GEOGRAFIA |  |  |  |  | SOCIÓLOGO | ECONOMISTA | ABOGADO
[10 empty] | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | C1 | C2 | C3 | C4 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5
CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO Y RURAL
Urbano
Consolidado
No consolidado
De protección | G5 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G5
Rural
De producción | G5 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G5
Para aprovechamiento extractivo | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G5
Expansión urbana
De protección | G5 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G5
PLANEAMIENTO DE SUELO
Definición de polígonos de intervención territorial
Tratamientos urbanísticos
|  |  |  | La identificación, ubicación y cuantificación del suelo destinado a los equipamientos, infraestructuras y espacios públicos. | A3, G2 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A3; ARQUITECTOS - URBANISTAS C3; ING. GEOGRAFIA G2
|  | La determinación de los sistemas viales locales y complementarios. | A2, G3 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A2; ARQUITECTOS - URBANISTAS C2; ING. GEOGRAFIA G3
|  |  |  | El sistema de áreas verdes y espacio público articulado a las redes de equipamientos y sistemas de movilidad y transporte. | A3, G2 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A3; ARQUITECTOS - URBANISTAS C3; ING. GEOGRAFIA G2
Identificación y localización de suelo para vivienda de interes social. | A1, G1 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A1; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G1
Identificación y localización de los sectores sujetos a declaratorias de regularización prioritaria y a declaratorias de zonas especiales de interés social, así como suelos de reserva. | A1, G1 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A1; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G1
NORMA URBANÍSTICA PARA SUELO URBANO Y RURAL
Asignación y aprovechamiento de suelo
[6 empty] | Capacidad de carga del suelo en función de la prevención de riesgos, estructura predial, geomorfología y topografía. | G4 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS C4; ING. GEOGRAFIA G4
|  | Capacidad de carga en función de la capacidad de provisión y ampliación de servicios básicos domiciliarios, en especial agua potable y saneamiento. | A4, G3 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A4; ARQUITECTOS - URBANISTAS C2; ING. GEOGRAFIA G3
|  |  |  | Capacidad de dotación de servicios sociales y equipamientos, áreas verdes y recreativas. | A3, G2 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A3; ARQUITECTOS - URBANISTAS C3; ING. GEOGRAFIA G2
[6 empty] | Características paisajísticas, conservación del paisaje o patrimonio urbano-arquitectónico y/o natural. | A5, G4 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A5; ARQUITECTOS - URBANISTAS C4; ING. GEOGRAFIA G4
|  | Movilidad y conectividad interna. | A2, G3 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A2; ARQUITECTOS - URBANISTAS C2; ING. GEOGRAFIA G3
La aplicación de instrumentos de gestión de suelo. | A7 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A7; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1
Características de la población. | A8, G5 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A8 to ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G5
Definición de Lote mínimo
Definición de formas de ocupación
Definición de usos de suelo
Impactos y afectaciones o compatibilidad con el modelo territorial deseado establecido en el PDOT.
Tratamientos previstos en el PDOT y PUGS.
|  |  |  | Centralidades urbanas y rurales y estructura territorial. | A6, G2 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A6; ARQUITECTOS - URBANISTAS C3; ING. GEOGRAFIA G2
Zonas homogéneas y vocación de usos.
|  |  |  | Sistemas estructurantes de: movilidad, espacio público, áreas verdes, sistemas ambientales y servicios públicos. | A3, G2 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A3; ARQUITECTOS - URBANISTAS C3; ING. GEOGRAFIA G2
Estructura predial. | A8, G5 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A8 to ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G5
Usos y actividades predominantes.
Usos y actividades específicas, excepcionales y específicas.
Compatibilidad e impacto de los usos existentes y de la normativa vigente.
Aplicabilidad y aprovechamiento real de la normativa existente.
[6 empty] | Patrimonio construido natural. | A5, G4 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A5; ARQUITECTOS - URBANISTAS C4; ING. GEOGRAFIA G4
Cambios en el valor del suelo que podrían generarse por el cambio de uso de ser el caso. | A8, G5 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A8 to ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G5
Asignación de edificabilidad
Densidad y distribución de la población prevista en el modelo territorial en el PDOT. | A8, G5 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A8 to ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G5
Correspondencia con los tratamientos y usos previstos en el PUGS.
|  |  |  | Centralidades urbanas y rurales y estructura territorial. | A6, G2 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A6; ARQUITECTOS - URBANISTAS C3; ING. GEOGRAFIA G2
[6 empty] | Capacidad de carga del suelo en función de la prevención de riesgos, estructura predial, geomorfología, topografía y sistemas ambientales. | G4 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS C4; ING. GEOGRAFIA G4
|  | La capacidad de soporte instalada o prevista de los sistemas públicos de agua potable, alcantarillado, movilidad y otros. | A4, G3 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A4; ARQUITECTOS - URBANISTAS C2; ING. GEOGRAFIA G3
|  |  |  | La distribución de densidades e intensidades de usos en el territorio del cantón y su articulación con los sistemas de movilidad y transporte. | A3, G2 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A3; ARQUITECTOS - URBANISTAS C3; ING. GEOGRAFIA G2
Las herramientas de gestión que serán aplicadas en los casos donde corresponda. | A7 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A7; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1
Definición de COS
Definición de la Altura de la Edificación
Estándares urbanísticos establecidos en la regulación nacional que se dicte para el efecto, y de conformidad con las directrices establecidas por el ente rector de hábitat y vivienda.
La identificación de los sectores sujetos a la aplicación de planes urbanísticos complementarios.
La identificación de sectores sujetos a la aplicación de instrumentos de gestión del suelo, cuando lo amerite. | A7 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A7; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1
GESTIÓN DEL SUELO
Distribución equitativa de cargas y beneficios | A7 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A7; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1
Intervención en la morfología urbana y la estructura predial | A7 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A7; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1
Regular el mercado de suelo | A7 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A7; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1
Financiamiento del desarrollo urbano | A7 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A7; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1
Asentamientos de hecho | A7 | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A7; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1
RETROALIMENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARTICIPATIVA
MODELO TERRITORIAL DESEADO AJUSTADO
DOCUMENTO DE LA PROPUESTA
ORDENANZA DEL PUGS

## Resumen equipos
C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C1, C2, C3, C4 | EQUIPO
CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO Y RURAL |  | PLANEAMIENTO DE SUELO |  | PLANEAMIENTO DE SUELO |  | NORMA URBANÍSTICA PARA SUELO URBANO Y RURAL |  | PLANEAMIENTO DE SUELO | Urbano
Urbano |  | La determinación de los sistemas viales locales y complementarios. | A2, G3 | La identificación, ubicación y cuantificación del suelo destinado a los equipamientos, infraestructuras y espacios públicos. | A3, G2 | Asignación y aprovechamiento de suelo |  | Definición de polígonos de intervención territorial | Consolidado
De protección | G5 | NORMA URBANÍSTICA PARA SUELO URBANO Y RURAL |  | El sistema de áreas verdes y espacio público articulado a las redes de equipamientos y sistemas de movilidad y transporte. |  | Capacidad de carga del suelo en función de la prevención de riesgos, estructura predial, geomorfología y topografía. | G4 | Tratamientos urbanísticos | No consolidado
Rural |  | Asignación y aprovechamiento de suelo |  | NORMA URBANÍSTICA PARA SUELO URBANO Y RURAL |  | Características paisajísticas, conservación del paisaje o patrimonio urbano-arquitectónico y/o natural. | A5, G4 | NORMA URBANÍSTICA PARA SUELO URBANO Y RURAL | Rural
De producción | G5 | Capacidad de carga en función de la capacidad de provisión y ampliación de servicios básicos domiciliarios, en especial agua potable y saneamiento. | A4, G3 | Asignación y aprovechamiento de suelo |  | Definición de usos de suelo |  | Definición de usos de suelo | Expansión urbana
Para aprovechamiento extractivo |  | Movilidad y conectividad interna. | A2, G3 | Capacidad de dotación de servicios sociales y equipamientos, áreas verdes y recreativas. | A3,G2 | Patrimonio construido natural. | A5, G4 | Impactos y afectaciones o compatibilidad con el modelo territorial deseado establecido en el PDOT. | NORMA URBANÍSTICA PARA SUELO URBANO Y RURAL
De protección |  | Asignación de edificabilidad |  | Definición de usos de suelo |  | Asignación de edificabilidad |  | Tratamientos previstos en el PDOT y PUGS. | Asignación y aprovechamiento de suelo
PLANEAMIENTO DE SUELO |  | La capacidad de soporte instalada o prevista de los sistemas públicos de agua potable, alcantarillado, movilidad y otros. | A4, G3 | Centralidades urbanas y rurales y estructura territorial. | A6, G2 | Capacidad de carga del suelo en función de la prevención de riesgos, estructura predial, geomorfología, topografía y sistemas ambientales. | G4 | Asignación de edificabilidad | Definición de Lote mínimo
Identificación y localización de suelo para vivienda de interes social. | A1, G1 |  |  | Sistemas estructurantes de: movilidad, espacio público, áreas verdes, sistemas ambientales y servicios públicos. | A3,G2 |  |  | Correspondencia con los tratamientos y usos previstos en el PUGS. | Definición de formas de ocupación
Identificación y localización de los sectores sujetos a declaratorias de regularización prioritaria y a declaratorias de zonas especiales de interés social, así como suelos de reserva. |  |  |  | Asignación de edificabilidad |  |  |  | Estándares urbanísticos establecidos en la regulación nacional que se dicte para el efecto, y de conformidad con las directrices establecidas por el ente rector de hábitat y vivienda. | Definición de usos de suelo
NORMA URBANÍSTICA PARA SUELO URBANO Y RURAL |  |  |  | Centralidades urbanas y rurales y estructura territorial. | A6, G2 |  |  | La identificación de los sectores sujetos a la aplicación de planes urbanísticos complementarios. | Zonas homogéneas y vocación de usos.
Asignación y aprovechamiento de suelo |  |  |  | La distribución de densidades e intensidades de usos en el territorio del cantón y su articulación con los sistemas de movilidad y transporte. | A3,G2 |  |  | GESTIÓN DEL SUELO | Usos y actividades predominantes.
La aplicación de instrumentos de gestión de suelo. | A7 | [6 empty] | MODELO TERRITORIAL DESEADO AJUSTADO | Usos y actividades específicas, excepcionales y específicas.
Características de la población. | A8, G5 | [6 empty] | DOCUMENTO DE LA PROPUESTA | Compatibilidad e impacto de los usos existentes y de la normativa vigente.
Definición de usos de suelo | [7 empty] | ORDENANZA DEL PUGS | Aplicabilidad y aprovechamiento real de la normativa existente.
Estructura predial. | A8, G5 | [7 empty] | Asignación de edificabilidad
Cambios en el valor del suelo que podrían generarse por el cambio de uso de ser el caso. | A8, G5 | [7 empty] | Definición de COS
Asignación de edificabilidad | [8 empty] | Definición de la Altura de la Edificación
Densidad y distribución de la población prevista en el modelo territorial en el PDOT. | A8, G5 | [7 empty] | RETROALIMENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARTICIPATIVA
Las herramientas de gestión que serán aplicadas en los casos donde corresponda. | A7
La identificación de sectores sujetos a la aplicación de instrumentos de gestión del suelo, cuando lo amerite. | A7
GESTIÓN DEL SUELO
Distribución equitativa de cargas y beneficios | A7
Intervención en la morfología urbana y la estructura predial
Regular el mercado de suelo
Financiamiento del desarrollo urbano
Asentamientos de hecho

## Cronograma
C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C1, C2, C3, C4 | EQUIPO | ARQUITECTOS - URBANISTAS | [11 empty] | ING. GEOGRAFIA |  |  |  |  | SOCIÓLOGO | ECONOMISTA | ABOGADO
[10 empty] | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | C1 | C2 | C3 | C4 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |  |  |  | DIAGNÓSTICO
CONSTRUCCIÓN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
RETROALIMENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
MODELO TERRITORIAL ACTUAL
[30 empty] | DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3 |  | MES 4 |  | MES 5 |  | MES 6 |  | MES 7 |  | MES 8 |  | MES 9 |  | MES 10 |  | MES 11 |  | MES 12 |  | MES 13 |  | MES 14 |  | MES 15 |  | MES 16
[30 empty] | PROPUESTA | 1° Quincena | 2° Quincena | 1° Quincena | 2° Quincena | 1° Quincena | 2° Quincena | 1° Quincena | 2° Quincena | 1° Quincena | 2° Quincena | 1° Quincena | 2° Quincena | 1° Quincena | 2° Quincena | 1° Quincena | 2° Quincena | 1° Quincena | 2° Quincena | 1° Quincena | 2° Quincena | 1° Quincena | 2° Quincena | 1° Quincena | 2° Quincena | 1° Quincena | 2° Quincena | 1° Quincena | 2° Quincena | 1° Quincena | 2° Quincena | 1° Quincena
INSUMOS INSTITUCIONALES
INSUMOS TERRITORIALES
ESTANDARIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PROCESAMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA PARTICIPATIVA
MODELO TERRITORIAL DESEADO
CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO Y RURAL | [29 empty] | CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO Y RURAL
Urbano | [29 empty] | Urbano
[9 empty] | Consolidado | [20 empty] | Consolidado
[9 empty] | No consolidado | [20 empty] | No consolidado
De protección | G5 | [28 empty] | De protección | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G5
Rural | [29 empty] | Rural
De producción | G5 | [28 empty] | De producción | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G5
Para aprovechamiento extractivo | [29 empty] | Para aprovechamiento extractivo | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G5
[9 empty] | Expansión urbana | [20 empty] | Expansión urbana
De protección | G5 | [28 empty] | De protección | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G5
PLANEAMIENTO DE SUELO | [29 empty] | PLANEAMIENTO DE SUELO
[8 empty] | Definición de polígonos de intervención territorial | [21 empty] | Definición de polígonos de intervención territorial
[8 empty] | Tratamientos urbanísticos | [21 empty] | Tratamientos urbanísticos
|  |  |  | La identificación, ubicación y cuantificación del suelo destinado a los equipamientos, infraestructuras y espacios públicos. | A3, G2 | [24 empty] | La identificación, ubicación y cuantificación del suelo destinado a los equipamientos, infraestructuras y espacios públicos. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A3; ARQUITECTOS - URBANISTAS C3; ING. GEOGRAFIA G2
|  | La determinación de los sistemas viales locales y complementarios. | A2, G3 | [26 empty] | La determinación de los sistemas viales locales y complementarios. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A2; ARQUITECTOS - URBANISTAS C2; ING. GEOGRAFIA G3
|  |  |  | El sistema de áreas verdes y espacio público articulado a las redes de equipamientos y sistemas de movilidad y transporte. | A3, G2 | [24 empty] | El sistema de áreas verdes y espacio público articulado a las redes de equipamientos y sistemas de movilidad y transporte. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A3; ARQUITECTOS - URBANISTAS C3; ING. GEOGRAFIA G2
Identificación y localización de suelo para vivienda de interes social. | A1, G1 | [28 empty] | Identificación y localización de suelo para vivienda de interes social. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A1; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G1
Identificación y localización de los sectores sujetos a declaratorias de regularización prioritaria y a declaratorias de zonas especiales de interés social, así como suelos de reserva. | A1, G1 | [28 empty] | Identificación y localización de los sectores sujetos a declaratorias de regularización prioritaria y a declaratorias de zonas especiales de interés social, así como suelos de reserva. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A1; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G1
NORMA URBANÍSTICA PARA SUELO URBANO Y RURAL | [29 empty] | NORMA URBANÍSTICA PARA SUELO URBANO Y RURAL
Asignación y aprovechamiento de suelo | [29 empty] | Asignación y aprovechamiento de suelo
[6 empty] | Capacidad de carga del suelo en función de la prevención de riesgos, estructura predial, geomorfología y topografía. | G4 | [22 empty] | Capacidad de carga del suelo en función de la prevención de riesgos, estructura predial, geomorfología y topografía. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS C4; ING. GEOGRAFIA G4
|  | Capacidad de carga en función de la capacidad de provisión y ampliación de servicios básicos domiciliarios, en especial agua potable y saneamiento. | A4, G3 | [26 empty] | Capacidad de carga en función de la capacidad de provisión y ampliación de servicios básicos domiciliarios, en especial agua potable y saneamiento. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A4; ARQUITECTOS - URBANISTAS C2; ING. GEOGRAFIA G3
|  |  |  | Capacidad de dotación de servicios sociales y equipamientos, áreas verdes y recreativas. | A3, G2 | [24 empty] | Capacidad de dotación de servicios sociales y equipamientos, áreas verdes y recreativas. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A3; ARQUITECTOS - URBANISTAS C3; ING. GEOGRAFIA G2
[6 empty] | Características paisajísticas, conservación del paisaje o patrimonio urbano-arquitectónico y/o natural. | A5, G4 | [22 empty] | Características paisajísticas, conservación del paisaje o patrimonio urbano-arquitectónico y/o natural. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A5; ARQUITECTOS - URBANISTAS C4; ING. GEOGRAFIA G4
|  | Movilidad y conectividad interna. | A2, G3 | [26 empty] | Movilidad y conectividad interna. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A2; ARQUITECTOS - URBANISTAS C2; ING. GEOGRAFIA G3
La aplicación de instrumentos de gestión de suelo. | A7 | [28 empty] | La aplicación de instrumentos de gestión de suelo. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A7; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1
Características de la población. | A8, G5 | [28 empty] | Características de la población. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A8 to ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G5
[9 empty] | Definición de Lote mínimo | [20 empty] | Definición de Lote mínimo
[9 empty] | Definición de formas de ocupación | [20 empty] | Definición de formas de ocupación
Definición de usos de suelo | [29 empty] | Definición de usos de suelo
[8 empty] | Impactos y afectaciones o compatibilidad con el modelo territorial deseado establecido en el PDOT. | [21 empty] | Impactos y afectaciones o compatibilidad con el modelo territorial deseado establecido en el PDOT.
[8 empty] | Tratamientos previstos en el PDOT y PUGS. | [21 empty] | Tratamientos previstos en el PDOT y PUGS.
|  |  |  | Centralidades urbanas y rurales y estructura territorial. | A6, G2 | [24 empty] | Centralidades urbanas y rurales y estructura territorial. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A6; ARQUITECTOS - URBANISTAS C3; ING. GEOGRAFIA G2
[9 empty] | Zonas homogéneas y vocación de usos. | [20 empty] | Zonas homogéneas y vocación de usos.
|  |  |  | Sistemas estructurantes de: movilidad, espacio público, áreas verdes, sistemas ambientales y servicios públicos. | A3, G2 | [24 empty] | Sistemas estructurantes de: movilidad, espacio público, áreas verdes, sistemas ambientales y servicios públicos. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A3; ARQUITECTOS - URBANISTAS C3; ING. GEOGRAFIA G2
Estructura predial. | A8, G5 | [28 empty] | Estructura predial. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A8 to ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G5
[9 empty] | Usos y actividades predominantes. | [20 empty] | Usos y actividades predominantes.
[9 empty] | Usos y actividades específicas, excepcionales y específicas. | [20 empty] | Usos y actividades específicas, excepcionales y específicas.
[9 empty] | Compatibilidad e impacto de los usos existentes y de la normativa vigente. | [20 empty] | Compatibilidad e impacto de los usos existentes y de la normativa vigente.
[9 empty] | Aplicabilidad y aprovechamiento real de la normativa existente. | [20 empty] | Aplicabilidad y aprovechamiento real de la normativa existente.
[6 empty] | Patrimonio construido natural. | A5, G4 | [22 empty] | Patrimonio construido natural. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A5; ARQUITECTOS - URBANISTAS C4; ING. GEOGRAFIA G4
Cambios en el valor del suelo que podrían generarse por el cambio de uso de ser el caso. | A8, G5 | [28 empty] | Cambios en el valor del suelo que podrían generarse por el cambio de uso de ser el caso. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A8 to ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G5
Asignación de edificabilidad | [29 empty] | Asignación de edificabilidad
Densidad y distribución de la población prevista en el modelo territorial en el PDOT. | A8, G5 | [28 empty] | Densidad y distribución de la población prevista en el modelo territorial en el PDOT. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A8 to ARQUITECTOS - URBANISTAS C1; ING. GEOGRAFIA G5
[8 empty] | Correspondencia con los tratamientos y usos previstos en el PUGS. | [21 empty] | Correspondencia con los tratamientos y usos previstos en el PUGS.
|  |  |  | Centralidades urbanas y rurales y estructura territorial. | A6, G2 | [24 empty] | Centralidades urbanas y rurales y estructura territorial. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A6; ARQUITECTOS - URBANISTAS C3; ING. GEOGRAFIA G2
[6 empty] | Capacidad de carga del suelo en función de la prevención de riesgos, estructura predial, geomorfología, topografía y sistemas ambientales. | G4 | [22 empty] | Capacidad de carga del suelo en función de la prevención de riesgos, estructura predial, geomorfología, topografía y sistemas ambientales. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS C4; ING. GEOGRAFIA G4
|  | La capacidad de soporte instalada o prevista de los sistemas públicos de agua potable, alcantarillado, movilidad y otros. | A4, G3 | [26 empty] | La capacidad de soporte instalada o prevista de los sistemas públicos de agua potable, alcantarillado, movilidad y otros. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A4; ARQUITECTOS - URBANISTAS C2; ING. GEOGRAFIA G3
|  |  |  | La distribución de densidades e intensidades de usos en el territorio del cantón y su articulación con los sistemas de movilidad y transporte. | A3, G2 | [24 empty] | La distribución de densidades e intensidades de usos en el territorio del cantón y su articulación con los sistemas de movilidad y transporte. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A3; ARQUITECTOS - URBANISTAS C3; ING. GEOGRAFIA G2
Las herramientas de gestión que serán aplicadas en los casos donde corresponda. | A7 | [28 empty] | Las herramientas de gestión que serán aplicadas en los casos donde corresponda. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A7; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1
[9 empty] | Definición de COS | [20 empty] | Definición de COS
[9 empty] | Definición de la Altura de la Edificación | [20 empty] | Definición de la Altura de la Edificación
[8 empty] | Estándares urbanísticos establecidos en la regulación nacional que se dicte para el efecto, y de conformidad con las directrices establecidas por el ente rector de hábitat y vivienda. | [21 empty] | Estándares urbanísticos establecidos en la regulación nacional que se dicte para el efecto, y de conformidad con las directrices establecidas por el ente rector de hábitat y vivienda.
[8 empty] | La identificación de los sectores sujetos a la aplicación de planes urbanísticos complementarios. | [21 empty] | La identificación de los sectores sujetos a la aplicación de planes urbanísticos complementarios.
La identificación de sectores sujetos a la aplicación de instrumentos de gestión del suelo, cuando lo amerite. | A7 | [28 empty] | La identificación de sectores sujetos a la aplicación de instrumentos de gestión del suelo, cuando lo amerite. | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A7; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1
GESTIÓN DEL SUELO | [29 empty] | GESTIÓN DEL SUELO
Distribución equitativa de cargas y beneficios | A7 | [28 empty] | Distribución equitativa de cargas y beneficios | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A7; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1
Intervención en la morfología urbana y la estructura predial | A7 | [28 empty] | Intervención en la morfología urbana y la estructura predial | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A7; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1
Regular el mercado de suelo | A7 | [28 empty] | Regular el mercado de suelo | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A7; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1
Financiamiento del desarrollo urbano | A7 | [28 empty] | Financiamiento del desarrollo urbano | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A7; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1
Asentamientos de hecho | A7 | [28 empty] | Asentamientos de hecho | bar: ARQUITECTOS - URBANISTAS A7; ARQUITECTOS - URBANISTAS C1
[9 empty] | RETROALIMENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARTICIPATIVA | [20 empty] | RETROALIMENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARTICIPATIVA
[8 empty] | MODELO TERRITORIAL DESEADO AJUSTADO | [21 empty] | MODELO TERRITORIAL DESEADO AJUSTADO
[8 empty] | DOCUMENTO DE LA PROPUESTA | [21 empty] | DOCUMENTO DE LA PROPUESTA
[8 empty] | ORDENANZA DEL PUGS | [21 empty] | ORDENANZA DEL PUGS