## Hoja1
PARROQUIA | TRAZADOS VIALES | INFORME TECNICO | INFORME SOCIAL | INFORME LEGAL | SECRETARIA DE TERRITORIO | COMISIÓN USO DE SUELO | RESOLUCIÓN | DISPOSICIÓN | ACCIONES REALIZADAS
CALDERÓN | REGULARIZACIÓN DEL TRAZADO VIAL DE LA CALLE SIN NOMBRE,UBICADA EN EL BARRIO LANDÁZURI, PARROQUIA CALDERÓN” | GADDMQ-AZCA-DGT-2021-1893-M, INFORME TÉCNICO No. AZCA-UTV-019-2021 | GADDMQ-AZCA-DGPD1-2021-0355-M | GADDMQ-AZCA-AJ-2021-0309-M, | STHV-DMGT-2021-3319-O | GADDMQ-SGCM-2021-4893-O | Resolución Nro. 071-CUS-2021, emitido en el oficio GADDMQ-SGCM-2021-5188-O | realizar una mesa de trabajo con la Administración Zonal Calderón y la Unidad Especial “Regula Tu Barrio”, para analizar el presente trámite | 1. Mediante oficio Nro. GADDMQ-AZCA-2021-4340-O, de 17 de diciembre de2021, la Administración Zonal Calderón, convoca a una mesa de trabajo con los representantes de la Calle, y la Unidad Especial de Regula Tu Barrio de la Administración Zonal Calderón. 2. Según las observaciones de la Comisión de Uso de suelo sugiere que el macro predio debe realizar el proceso de regularización por la Unidad Especial de Regula Tu Barrio, al tener un alto nivel de consolidación y tener ya una vía aperturada. 3. Con oficio GADDMQ-AZCA-2022-0340-O, se envió las acciones realizadas a la Comisión de Uso de suelo para su conocimiento
| APROBACIÓN DE LOS TRAZADOS VIALES DE LAS CALLES BUENOS AIRES Y MOSCÚ, UBICADAS EN EL BARRIO BELLAVISTA, PARROQUIA CALDERÓN” | GADDMQ-AZCA-DGT-2021-1932-M, INFORME TÉCNICO No.AZCA-UTV-020-2021 | GADDMQ-AZCA-DGPD1-2021-0175-M | GADDMQ-AZCA-AJ-2021-0308-M | STHV-DMGT-2021-3322-O | GADDMQ-SGCM-2021-4893-O | Resolución Nro. 072-CUS-2021 emitido en el oficio GADDMQ-SGCM-2021-5189-O | solicitar a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda y a la Administración Zonal Calderón, que conjuntamente con la Administración General y la Secretaría de Movilidad, solventen las observaciones realizadas en la presente sesión por los miembros de la comisión y remitan el proyecto de resolución correspondiente. | 1. Mediante oficio Nro. GADDMQ-AZCA-2021-4031-O, de 24 de noviembre de 2021, "En virtud de lo expuesto, la Administración Zonal Calderón a través de la Unidad de Territorio y Vivienda convoca a una mesa de trabajo con el fin de tratar la “APROBACIÓN DE LOS TRAZADOS VIALES DE LAS CALLES BUENOS AIRES Y MOSCÚ, UBICADAS EN EL BARRIO BELLAVISTA, PARROQUIA CALDERÓN”, el día lunes 29 de noviembre de 2021, a las 14h00" 2. Mediante oficio GADDMQ-AZCA-2021-4116-O, de fecha 01 de diciembre de 2021, la Administración Zonal Calderón solicita a la Secretaría de Movilidad "emita el informe técnico de Movilidad del sector Barrio de Bellavista, para lo cual, adjunto al presente el informe técnico No. AZCA UTV-020-2021, “APROBACIÓN DEL TRAZADO VIAL DE LAS CALLES “BUENOS AIRES Y MOSCU” – BARRIO BELLAVISTA – PARROQUIA CALDERÓN”
| APROBACIÓN DE LOS TRAZADOS VIALES DE LAS CALLES CATALUÑA Y BUENOS AIRES, Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS TRAZADOS VIALES DE LAS CALLES RÍO DEJANEIRO, DE LOS GERANIOS, DE LOS FUNDADORES, CALLE N12 (CALLE G), CANTABRIA, DE LASMALVAS Y CHICAGO, UBICADAS EN EL BARRIO BELLAVISTA, PARROQUIA CALDERÓN”; | GADDMQ-AZCA-DGT-2021-1878-M, INFORME TÉCNICO No.AZCA-UTV-009-2021 | GADDMQ-AZCA-DGPD1-2021-0170-M | GADDMQ-AZCA-AJ-2021-0168-M | STHV-DMGT-2021-3338-O | GADDMQ-SGCM-2021-4893-O | Resolución Nro. 073-CUS-2021 emitido en el oficio GADDMQ-SGCM-2021-5194-O | resolvió: solicitar a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda y a la Administración Zonal Calderón, que en el término improrrogable de 30 días, solventen las observaciones realizadas en la presente sesión por los miembros de la comisión y remitan el proyecto de resolución correspondiente | 1. Con Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2021-2625-M, de fecha 10 de noviembre de 2021 la Administración Calderón a través de la Unidad de Territorio y Vivienda solicita la Unidad de Catastro de la Administración Zonal Calderón la actualización de información con relación al área de escritura y área gráfica de los predios frentistas a la calle Cataluña. 2. Mediante memorando GADDMQ-AZCA-DGT-2022-0073-M, de fecha 12 de enero de 2021 se realiza un alcance al memorando DDMQ-AZCA-DGT-2021-2625-M, solicitando se actualice el área de escrituras en el sistema catastral de los predios frentistas a la calle Cataluña. 3. Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2022-0196-M, de fecha 01 de febrero de 2021, la Administración Zonal Calderón a través de la Unidad de Territorio y Vivienda solicita a la Unidad de Catastro de la Administración Zonal Calderón insistencia al oficio GADDMQ-AZCA-DGT-2022-0073-M, solicitando se actualice el área de escritura de los predios frentistas a la calle Cataluña
| REGULARIZACIÓN DEL TRAZADO VIAL DE LAS CALLES SOL DE BELLAVISTA, ANA DE PERALTA Y BUDAPEST, UBICADAS EN EL SECTOR ESPERANZA Y PROGRESO, PARROQUIA CALDERÓN | GADDMQ-AZCA-DGT-2021-0720-M , INFORME TÉCNICO ro. AZCA-UTV-005 2021 | GADDMQ-AZCA-DGPD1-2021-0132-M | GADDMQ-AZCA-AJ-2021-0134-M | STHV-DMGT-2021-1603-O | GADDMQ-SGCM-2021-5237-O | Resolución Nro. 080-CUS-2021 emitido en el oficio GADDMQ-SGCM-2021-5527-O | resolvió: regresar el expediente a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda para que incluya un informe de la Secretaría de Movilidad y de la Unidad Regula tu Barrio, sobre los aspectos mencionados en • la comisión; y, desde la Administración Zonal Calderón, se remita las cartas de cesión gratuita por las áreas de afectación. | 1. Mediante oficio Nro. GADDMQ-AZCA-2021-4340-O, de 17 de diciembre de2021, la Administración Zonal Calderón, convoca a una mesa de trabajo con los representantes de la Calle, y la Unidad Especial de Regula Tu Barrio de la Administración Zonal Calderón. 2. Según las observaciones de la Comisión de Uso de suelo sugiere que el macro predio debe realizar el proceso de regularización por la Unidad Especial de Regula Tu Barrio, al tener un alto nivel de consolidación y tener ya una vía aperturada. 3. Con oficio GADDMQ-AZCA-2022-0340-O, se envió las acciones realizadas a la Comisión de Uso de suelo para su conocimiento
| REGULARIZACIÓN DEL TRAZADO VIAL DE LA CALLE LAS GAVIOTAS, UBICADO EN EL BARRIO MIRA QUITO, PARROQUIA CALDERÓN” | GADDMQ-AZCA-DGT-2021-0701-M, INFORME TÉCNICO ZCA-UTV-004-2021 | GADDMQ-AZCA-DGPD1-2021-0084-M | GADDMQ-AZCA-AJ-2021-0133-M | STHV-DMGT-2021-1555-O | GADDMQ-SGCM-2021-5087-O | Resolución Nro. 078-CUS-2021 emitido en el oficio GADDMQ-SGCM-2021-5294-O | resolvió: emitir dictamen para conocimiento y resolución del Concejo Metropolitano de Quito de la “Regularización del trazado vial de la calle Las Gaviotas, ubicado en el barrio Mira Quito, Parroquia Calderón” | 1. Mediante oficio GADDMQ-AZCA-2022-0335-O, de fecha 29 de enero de 2021, la Administración Zonal Calderón a través de la Unidad de Territorio y Vivienda envía a la comisión: INFORME TÉCNICO No. AZCA-UTV-003-2022, INFORME LEGAL contenido en el Memorando Nro.GADDMQ-AZCA-AJ-2022-0060-M, de fecha 28 de enero de 2022, y proyecto de resolución actualizado con los artículos del Código Municipal
LLANO CHICO | REGULARIZACIÓN DE LAS VÍAS: CALLE ELOY ALFARO DESDE LA ABSCISA +0.00 HASTA LA ABSCISA +420.00, CALLE S/N (S1B), CALLE SANTIAGO (S1F), CALLE S/N (E4), CALLE S/N (E3I), CALLE S/N (E3H), CALLE MOISES (E3G9) | INFORME TÉCNICO No. AZCA-UTV-002-2022 | GADDMQ-AZCA-DGPD1-2021-0763-M, GADDMQ-AZCA-DGPD1-2022-0105-M (CARTA DE CESIÓN GRATUITA) | ---- | ---- | GADDMQ-SGCM-2021-5855-O | Resolución Nro. 085-CUS-2021 emitido en el oficio GADDMQ-SGCM-2022-0179-O | resolvió: solicitar al Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, que disponga a la Dirección Metropolitana de Catastro la corrección del plano. Una vez corregido el plano, la Administración Zonal Calderón deberá presentar en el seno de la Comisión, en la sesión del 03 de enero de 2022, la regularización de las vías, incluyendo las cesiones por afectaciones | INTERVENCIÓN ONBRA PÚBLICA • Mediante oficio GADDMQ-AZCA-2021-4102-O, dirigido al Gad Parroquial Llano Chico y al Gobierno Provincial de Pichincha, se solicitó: “(…)remitir información sobre obra pública realizada en las calles: CALLE ELOY ALFARO, CALLE S/N (S1B), CALLE SANTIAGO (S1F), CALLE S/N (E4), CALLE S/N, (E3I), CALLE S/N (E3H), CALLE MOISES (E3G9), barrio CENTRAL, Parroquia Llano Chico, puesto que es necesario para el proceso de regularización de los trazados viales de las calles en mención por el concejo Metropolitano de Quito” • Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2021-2744-M, dirigido a la Unidad de Obras públicas de la Administración Zonal Calderón se solicitó: “(…)remitir información sobre obra pública realizada por la Administración Zonal en las calles: CALLE ELOY ALFARO, CALLE S/N (S1B), CALLE SANTIAGO (S1F), CALLE S/N (E4), CALLE S/N (E3I), CALLE S/N (E3H), CALLE MOISES (E3G9), barrio CENTRAL, parroquia Llano Chico, puesto que es necesario para el proceso de regularización de los trazados de las calles en mención por el concejo Metropolitano de Quito” • Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2021-2760-M, la Unidad de Obras Públicas de la Administración Zonal Calderón, manifiesta que: «(…) Debo informar que la Unidad de Obras Públicas no ha encontrado en su registro, obras ejecutadas desde los años 2017 al 2021»
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2021-2758-M, con fecha 02 de diciembre la Unidad de Territorio y Vivienda solicita a la Unidad de Catastro de la Administración Zonal Calderón: “(…)Con el fin de solventar las observaciones para los procesos de aprobación de trazado vial por el Concejo Metropolitano, se adjunta plano de levantamiento topográfico de las vías en mención que se encuentran consolidadas (adoquinado, bordillos) y escrituras enformato pdf” Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2022-0005-M, de fecha 03 de enero de 2022, la Unidad de Territorio y Vivienda realiza una inistencia al memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2021-2758-M a la Unidad de Catastro de la Administración Zonal Calderón, con el fin de solventar las observaciones de la Comisiónd e Uso de Suelo. Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZCA-CATASTRO-2022-0002-M, la Unidade Catastro de la Administración Zonal Calderón manifiesta: “(…) Al respecto, informo a Usted que no es procedente la modificación de la información catastral gráfica de los lotes colindantes a las vías detalladas, dado que no se adjunta las escrituras debidamente inscritas de los inmuebles, ni los levantamientos planimétricos de los lotes”. Mediante memorando Nro. GADDMQ-STHV-DMC-UGT-AZC-2022-0017-M, de fecha 20 de enero de 2021, se realiza un alcance al memorando Nro. GADDMQ-AZCA-CATASTRO-2022-0002-M, adjunta informe técnico Nro. STHV-DMC-AZC-2022-065-I, de fecha 20 de enero de 2021, en donde manifiesta: “(…) Con respecto a los inmuebles identificados con Predios: 5551979, 5551977, 5552094 de propiedad de los cuales SI se adjuntan las escrituras, se puede constatar que los inmuebles no cuentan con SUPERFICIE, por lo tanto se requiere la declaración juramentada notariada del propietario y la correspondiente protocolización del levantamiento planimétrico. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que de acuerdo a los linderos que se menciona en la escritura, los inmuebles de propiedad del señor SANGOLUISA CACUANGO JOSE EFRAIN no colindan con CALLES, sino con propiedades particulares, por lo tanto se deberá establecer en el levantamiento planimétrico las afectaciones que corresponda por la apertura de las vías que actualmente existen…. Conclusiones: No se procede con la actualización catastral de los inmuebles requeridos, dado que no se cuenta con los requisitos establecidos para el efecto.”del señor SANGOLUISA CACUANGO JOSE EFRAIN,
CARTAS DE CESIÓN GRATUITA • Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2021-2778-M, se solicita a lla Dirección de Gestión Participativa: realice una nueva socialización con los predios colindantes de carácter urgente para dar a conocer la disposición dada por la Presidenta de la Comisión de Uso de Suelo de las calles: “(...)REGULARIZACIÓN DE LAS VÍAS: CALLE ELOY ALFARO DESDE LA ABSCISA +0.00 HASTA LA ABSCISA +420.00, CALLE S/N (S1B), CALLE SANTIAGO (S1F), CALLE S/N (E4), CALLE S/N (E3I), CALLE S/N (E3H), CALLE MOISES (E3G9), barrio Santa Ana, parroquia Llano Chico • Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGPD1-2021-0986-M, la Dirección de Gestión Participativa, manifiesta que: «(…) Al respecto, informo que se realizará la socialización solicitada el día miércoles 22 de diciembre del 2021 a las 15:00, en las instalaciones de la administración zonal Calderón» • Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGPD1-2022-0105-M, se adjunta la ayuda memoria sobre socialización realizada. • Se adjunta firmas de los colindantes, los cuales están de acuerdo con el acta de cesión gratuita de áreas de afectación. (al no tener un lineamiento claro de si el acta debe realizarse de manera individual o colectiva de alrededor de 40 colindantes a las vías en mención, y si esta debe ser notariada).
Sesión Nro. 129 - Ordinaria, de la Comisión Uso de Suelo - mesa de trabajo a realizarse con la Administración Calderón, Secretaría de territorio Hábitat y Vivienda, Dirección Metropolitana de Catastra, y Presicenta de la Comisión de Uso de Suelo para tratar la actualización información catastral de las calles en mención