## Trazados Viales AZQ
Solicitud SITRA | Trazado vial | Solicitante | Parroquia | Barrio/Sector | Estado actual | Avance | Unidad Actual | Oficios/Memorando (Enviados/Recibidos) | Observaciones | Ing.Ana Abarca | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ | Turubamba | 0%
Sin solicitud | MODIFICATORIA DEL TRAZADO VIAL DE LA CALLE TELMO VACA (E8U)-SECTOR LA COCHA-PARROQUIA TURUBAMBA. | David Catucuamba | Turubamba | La Cocha |  | 70% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ | GADDMQ-SGCM-2021-4085-O STHV-DMGT-2021-4160-O GADDMQ-AZQ-2021-3378-O | A la espera de la información solicitada a la Dirección Metropolitana de Catastro. | Ing.Victor Cando | Àrea Legal AZQ | Guamaní | 10%
Sin solicitud | APROBACIÓN DEL TRAZADO VIAL DE LA CALLE 1 (S63) DESDE LA ABS. 0+390 HASTA LA ABS. 0+773.85; Y, CALLE J (OE5F) DESDE LA ABS. 0+000 HASTA LA ABS. 0+79.07 SECTOR PAQUISHA-PARROQUIA GUAMANI | Olga Lasinquiza | Guamaní | Paquisha | Informe técnico | 70% | Comisión de Uso de Suelo | GADDMQ-AZQ-2021-3183-O STHV-DMGT-2021-4207-O | A la espera de la carta de cesión gratuita de las áreas de afectación de los predios. | Ing.Geovanny Yerovi | Secretaría de Territorio , Habitat y Vivienda | Ecuatoriana | 20%
Ticket # 2017-142865 | MODIFICATORIA AL ANCHO VIAL DE LA CALLE S42D DESDE LA ABS 0+000 HASTA LA ABS 0+063.61, MODIFICATORIA DE LA TRAYECTORIA DEL TRAZADO VIAL DE LA CALLE S42D DESDE LA ABS 0+063.61 HASTA LA ABS 0+340 (TRAMO CONSOLIDADO) Y APROBACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE S42D DESDE LA ABS 0+340 HASTA LA ABS 0+800 (ANTIGUA SUBIDA A CRUZ LOMA) | Paola Montavo | Ecuatoriana | La Independencia | Socialización técnica | 50% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ |  | Se debera realizar por parte de los predios colindantes a la vía la actualización gráfica de los lotes de terreno, para determinar el área de afectación y/o adjudicación que genere la propuesta de trazado vial. | Arq.Lucia Avalos | Comisión de Uso de Suelo | Chillogallo | 30%
Ticket #2016-556092 | MODIFICATORIA A LA TRAYECTORIA Y SECCIÓN DEL TRAZADO VIAL DE LAS CALLES “F” – “G” – “H” DEL BARRIO CAMPO ALEGRE- PARROQUIA TURUBAMBA Y QUITUMBE. | Gloria Ayala | Turubamba | Campo Alegre | Socialización técnica | 50% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ |  | A la espera de la colocación de 2 puntos GPS de la Unidad de Catastros de la AZQ; con la finalidad de realizar la socialización técnica del eje vial de la propuesta de trazado. |  | Sesión Ordinaria-Alcalde | Quitumbe | 40%
Sin solicitud | REGULARIZACIÓN DEL TRAZADO VIAL DE LA CALLE JOSEFA RIOFRIO; DESDE LA CALLE DOLORES ZABALA HASTA LA CALLE S59D - PARROQUIA GUAMANÍ | Administración Zonal Quitumbe | Guamaní | Monterrey/La Pampa/Barrio Dos mil / Pedestales | Informe técnico | 50% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ | STHV-DMGT-2021-3479-O | A la espera de las firmas de la socialización por parte de la Dirección de Gestión Participativa de la AZQ. | Informe técnico |  |  | 60%
GADDMQ-AZQ-RD-2021-2640-E | APROBACION DEL TRAZADO VIAL DE LA CALLE CHAUPIESTANCIA (S34W) | Cristian Masabanda | Chillogallo | La Libertad de Chillogallo | Inspección | 30% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ |  | Completar el levantamiento topográfico. | Diseño vial |  |  | 70%
GADDMQ-AZQ-DSC-RD-2021-1964-E | APROBACION DEL TRAZADO VIAL DE LA CALLE S4 | Ángel Chasipanta | Turubamba | Salvador Allende/Urbanización la Isla | Inspección | 60% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ |  | Completar el levantamiento topográfico. | Socialización técnica |  |  | 80%
2017-088273 | MODIFICATORIA A LA TRAYECTORIA DE LA CURVA DE RETORNO DE LA CALLE 26 DE MAYO – BARRIO 26 DE MAYO – PARROQUIA CHILLOGALLO. | Sra. Rosa Chicaiza | Chillogallo | 26 de Mayo | Socialización técnica | 100% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ |  | Pendiente informe técnico.
GADDMQ-AZQ-DSC-RD-2019-2764-E | JULIO CESAR TOAPANTA SANCHEZ | Sr. Julio Cesar Toapanta Sanchez | Turubamba | Sin Nombre | Inspección | 20% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ |  | Levantamiento topográfico en proceso con un avance del 20%
MDMQ-AZQ-2015165-315 Y SIN SOLICITUD | APROBACION DEL TRAZADO VIAL DE LA CALLE EMILIO UZCATEGUI (TRAMO DESDE LA CALLE Oe9 MARTHA BUCARAM DE ROLDOS HASTA LA CALLE S42P) Y CALLE S/N CAMINO RUMIHUCO CALLE ADOQUINADA (TRAMO DESDE LA ABS 0+000 HASTA LA ABS 0+26.92) SECTOR DE LA MERCED DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA | Sra Paola Montalvo | Ecuatoriana | La Merced | Diseño vial | 10% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ |  | Levantamiento topográfico realizado en un 100% para procesamiento de datos .
GADDMQ-AZQ-DSC-RD-2020-3660-E | TRAZADO VIAL DE LAS CALLES 10 “E5A” y S63A, UBICADO EN EL BARRIO/SECTOR SIN NOMBRE 30 - PARROQUIA TURUBAMBA. | Sr Leonardo Daniel Tipantuña Chisaguano y Sra Clara Toapanta | Turubamba | Sin Nombre | Diseño vial | 80% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ
ticket # 2018 - 060005 | MODIFICATORIA DEL TRAZADO VIAL DE LA CALLE E (Oe14) TRAMO DESDE LA CALLE S32J HASTA LA CALLE S33A – BARRIO SAN LUIS– PARROQUIA CHILLOGALLO. | Sr Segundo Ramón Vargas Pacalla | Chillogallo | San Luis |  | 90% | Comisión de Uso de Suelo | STHV-DMGT-2021-1993-O | Pendiente la Resolución de Cocejo Metropolitano de Quito.
Sin solicitud | REGULARIZACIÓN DEL TRAZADO VIAL DE LA CALLE ROSARIO BORJA (S42) – DESDE LA CALLE Oe11 HASTA LA CALLE Oe13D - PARROQUIA LA ECUATORIANA. | Sra Paola Montalvo | Ecuatoriana |  | Informe técnico | 80% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ
GADDMQ-AZQ-RD-2021-2603-E | MODIFICATORIA DEL TRAZADO VIAL DE LA CALLE S/N (S64A Y Oe2G) | Sr. Edgar Andrés Aulestia García | Turubamba | La Victoria | Inspección | 20% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ |  | Levantamiento topográfico en proceso con un avance del 75%
GADDMQ-AZQ-RD-2021-3550-E | MODIFICATORIA DEL TRAZADO VIAL DE LA CALLE JUAN VASQUEZ Y APROBACION DEL TRAZADO VIAL DE LOS PASAJES 1,2 Y 3 BARRIO SECTOR RUMIHURCO PARROQUIA LA ECUATORIANA | Sra. Miriam Margarita Condor | Ecuatoriana | Rumihurco | Inspección |  | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ |  | Para inspeccion
MDMQ-AZQ-20169165-483 | ELIMINACIÓN DE LAS CURVAS DE RETORNO DE LAS CALLES ACC(1) Y ACC(2) Y REGULARIZACIÓN DE LA CALLE OE13B - BARRIO NUEVO AMANECER- PARROQUIA LA ECUATORIANA | Sr. Marco Rodríguez | Ecuatoriana | Nuevo Amanecer | Informe técnico | 80% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ | STHV-DMGT-2021-2395-O | Subsanación de observaciones por parte de la Comisión de Uso de Suelo.
GADDMQ-AZQ-DSC-RD-2021-1347-E | TRAZADO VIAL DE LA CALLE S/N (S51) Y CALLE GONZALO ZAPATA. | Sr. Carlos Chamorro | Guamaní | Hemisferios del Sur | Informe técnico | 70% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ
Sin solicitud | TRAZADO VIAL CUMBRES DEL OCCIDENTE | Administración Zonal Quitumbe | Chillogallo | Tránsito Alto | Diseño vial | 40% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ
Sin solicitud | TRAZADO VIAL SALVADOR ALLENDE | Administración Zonal Quitumbe | Quitumbe | Quitumbe | Inspección | 30% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ
GADDMQ-AZQ-RD-2021-2978-E | COMPLEMENTACIÓN DE TRAZADO VIAL DEL BARRIO LA LIBERTAD DE CATAHUANGO | Martha Yolanda pacheco Vasco | Turubamba | Catahuango | Inspección | 20% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ
GADDMQ-AZQ-RD-2021-3638-E | TRAZADO VIAL DE LA CALLE GUSTAVO ORCES VILLAGÓMEZ | Jorge Gabriel Chisaguano Tercero | Guamaní | CEDOC | Informe técnico | 20% | Unidad de Territorio y Vivienda AZQ

## Hoja2
Ing.Ana Abarca
Ing.Victor Cando
Ing.Geovanny Yerovi
Arq.Lucia Avalos