## Hoja1
MESAS CONJUNTAS DE TRABAJO.
FECHA | HORARIO | TEMA | RESPONSABLE | PARTICIPANTES
Lunes 25 de abril 2022 | 10:00-12:00 | Reglas técnicas de elementos publicitarios móviles. | Secretaría de Movilidad. | Agencia Metropolitana de Tránsito.
|  | Infracciones, prohibiciones y sanciones - elementos móviles. |  | Agencia Metropolitana de Tránsito.
|  | Tasas de publicidad exterior para elementos móviles. |  | Dirección Metropolitana Tributaria.
Procedimientos administrativos de licenciamiento - elementos publicitarios móviles.
|  | Mecanismos de gestión - publicidad exterior en bienes de uso público. | Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad. Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. | Secretaría de Territorio.
|  | Procedimiento de descontaminacion publicitaria. | Secretaría General de Coordinacion Territorial y Participacion Ciudadana. | Procuraduria Metropolitana Agencia Metropolitana de Control
Martes 26 de abril 2022 | Jornada | Reglas técnicas de elementos publicitarios fijos. | Secretaría de Territorio, Habitat y Vivienda. | Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana - Administraciones Zonales.
Miercoles 27 de abril de | 10:00-12:00 | Infracciones, prohibiciones y sanciones - elementos fijos. |  | Agencia Metropolitana de Control.
| 14:00-16:00 | Tasas de publicidad exterior para elementos fijos. |  | Dirección Metropolitana Tributaria.
Viernes 27 de abril 2022 | 09:00 a 12:00 | Procedimientos administrativos de licenciamiento - elementos publicitarios fijos. |  | Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos. Dirección Metropolitana Informática. Dirección Metropolitana de Gestion Territorial.

## Sheet1
| TEMA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | ENTIDADES PARTICIPANTES | FECHA | SEMANA 0 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8
1 | Organización y coordinación | Reunión general de organización con entidades competentes en la revisión y desarrollo de la propuesta normativa y asignación de responsabilidades según competencias. | STHV | Secretaría de Movilidad (SM) Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad (SDPC) Secretaría de Comunicación (SECOM) Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana (SGCTYPC) Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) Administración General Agencia Metropolitana de Control (AMC) Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) | 2022-05-16
2 | Escalas y reglas técnicas | Reglas técnicas de elementos publicitarios fijos | STHV | SGCTYPC Administraciones zonales
|  | Reglas técnicas de elementos publicitarios móviles | SM | Recomendación: EPMMOP AMT
3 | Procedimiento administrativo y licenciamiento | Licencia para publicidad exterior fija | STHV | Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos (AM) Dirección Metropolitana Informática (AM) Dirección Metropolitana de Gestion Territorial (STHV) SDPC
|  | Licencia para publicidad exterior móvil | SM | Por definir por parte de la entidad responsable
4 | Modelos/mecanismos de gestión | Mecanismos y/o modelos de gestión de publicidad exterior para implementación de elementos publicitarios en bienes de propiedad municipal | SDPC STVH | SM EPMMOP
5 | Comunicación | Condiciones de contenido publicitario y prohibiciones | SECOM STHV | Recomendación: SM EPMMOP AMC
6 | Régimen sancionatorio y control | Licencia para publicidad exterior fija | AMC STHV
|  | Licencia para publicidad exterior móvil | AMC SM
7 | Figuras y tasas | Licencia para publicidad exterior fija | STHV | Administración General
|  | Licencia para publicidad exterior móvil | SM | Administración General
8 | Entrega del proyecto de ordenanza a la Comisión |  | STHV