## PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO (ADOQUINADO)
COTIZACION DE CONSTRUCCIÓN
FECHA: | 20 de agosto 2018
PROYECTO: | Adoquinado Calle S/N ( Flia. Jibaja)
CIUDAD: | D.M. Quito
No | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
p
ADOQUINADO
1 | Replanteo y nivelación con inst.topográfico | m | 156.39 | 1.68 | 262.7352
2 | Excavación sin clasificar | m3 | 503.8 | 4.04 | 2035.352
3 | Transporte de material de excavación | m3-km | 6045.6 | 0.4 | 2418.24
4 | Sub-base clase 3 con transporte. Tendido y compactado. | m3 | 251.9 | 26 | 6549.4
5 | Adoquinado vehicular f'c=350kg/cm2. Incluye cama de arena | m2 | 1007.6 | 18.12 | 18257.712
6 | Berma H.S. f'c=210kg/cm2 h=30cm, b=15cm. Encofrado hormigon simple f'c=210kg/cm2 | m | 39.2 | 13.03 | 510.776
7 | Bordillo H.S. f'c=180kg/cm2 h=50cm, bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavacion y desalojo. | m | 286.67 | 18.11 | 5191.5937
8 | Bordillo en curva H.S. f'c=180kg/cm2 h=50cm, b=20cm | m | 62.77 | 21.83 | 1370.2691
ACERAS
9 | Desbanque y nivelacion a mano | m3 | 96.927 | 8.74 | 847.142
10 | Conformacion de subrasante a mano. Area menores, aceras | m2 | 387.708 | 1.32 | 511.7746
11 | Sub-base clase 3 con transporte. Tendido y compactado. | m3 | 58.1562 | 26 | 1512.0612
12 | Acera de H.S. 210kg/cm2 espesor 10cm, junta cada 2.50m, media caña, acabado espolvoreado mortero 1:3 | m2 | 387.708 | 16.61 | 6439.8299
13 | Transporte de material de excavación | m3-km | 1163.124 | 0.4 | 465.2496
TOTAL |  |  |  |  | 46372.1352
Notas: | Los precios no incluyen IVA
El plazo de construcción será de 60 días
La forma de pago será el 60 % en forma de anticipo y el 40% restante en la entrega del informe final
Por la atención a la presente mis más sinceros agradecimientos.
Atentamente:
Ing. José Luis Burga Burga
Registro SENESCYT: 1005-15-1333272

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
ADOQUINADO CALLE S/N
TIEMPO EN SEMANAS; 60 DÍAS
|  |  | 46372.1332 | (60 días calendario)
RUBRO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ADOQUINADO
Replanteo y nivelación con inst.topográfico | 156.39 | 1.68 | 262.7352 | (60 días calendario) 1: 262.7352
Excavación sin clasificar | 503.8 | 4.04 | 2035.352 | (60 días calendario) 1: 610.6056; (60 días calendario) 2: 610.6056; (60 días calendario) 3: 814.1408
Transporte de material de excavación | 6045.6 | 0.4 | 2418.24 | (60 días calendario) 1: 725.472; (60 días calendario) 2: 725.472; (60 días calendario) 3: 967.296
Sub-base clase 3 con transporte. Tendido y compactado. | 251.9 | 26 | 6549.4 | (60 días calendario) 4: 3274.7; (60 días calendario) 5: 3274.7
Adoquinado vehicular f'c=350kg/cm2. Incluye cama de arena | 1007.6 | 18.12 | 18257.71 | (60 días calendario) 6: 3651.542; (60 días calendario) 7: 3651.542; (60 días calendario) 8: 3651.542; (60 días calendario) 9: 7303.084
Berma H.S. f'c=210kg/cm2 h=30cm, b=15cm. Encofrado hormigon simple f'c=210kg/cm2 | 39.2 | 13.03 | 510.776 | (60 días calendario) 6: 127.694; (60 días calendario) 7: 127.694; (60 días calendario) 8: 127.694; (60 días calendario) 9: 127.694
Bordillo H.S. f'c=180kg/cm2 h=50cm, bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavacion y desalojo. | 286.67 | 18.11 | 5191.5937 | (60 días calendario) 2: 2595.7969; (60 días calendario) 3: 2595.7969
Bordillo en curva H.S. f'c=180kg/cm2 h=50cm, b=20cm | 62.77 | 21.83 | 1370.2691 | (60 días calendario) 2: 685.1345; (60 días calendario) 3: 685.1345
ACERAS
Desbanque y nivelacion a mano | 96.927 | 8.74 | 847.142 | (60 días calendario) 1: 169.4284; (60 días calendario) 2: 338.8568; (60 días calendario) 3: 338.8568
Conformacion de subrasante a mano. Area menores, aceras | 387.708 | 1.32 | 511.7746 | (60 días calendario) 4: 255.8873; (60 días calendario) 5: 255.8873
Sub-base clase 3 con transporte. Tendido y compactado. | 58.1562 | 26 | 1512.0612 | (60 días calendario) 5: 453.6184; (60 días calendario) 6: 453.6184; (60 días calendario) 7: 604.8245
Acera de H.S. 210kg/cm2 espesor 10cm, junta cada 2.50m, media caña, acabado espolvoreado mortero 1:3 | 387.708 | 16.61 | 6439.8299 | (60 días calendario) 7: 1609.9575; (60 días calendario) 8: 3863.8979; (60 días calendario) 9: 965.9745
Transporte de material de excavación | 1163.124 | 0.4 | 465.2496 | (60 días calendario) 2: 186.0998; (60 días calendario) 3: 186.0998; (60 días calendario) 9: 93.0499
INVERSIÓN MENSUAL |  |  |  | 1768.2412 | 5141.9656 | 5587.3248 | 3530.5873 | 3984.2056 | 4232.8544 | 5994.0179 | 7643.1339 | 8489.8024
AVANCE PARCIAL EN % |  |  |  | 3.8131 | 11.0885 | 12.0489 | 7.6136 | 8.5918 | 9.128 | 12.9259 | 16.4822 | 18.308
INVERSIÓN ACUMULADA |  |  |  | 1768.2412 | 6910.2068 | 12497.5317 | 16028.1189 | 20012.3246 | 24245.1789 | 30239.1969 | 37882.3308 | 46372.1332
AVANCE ACUMULADO EN % |  |  |  | 3.8131 | 14.9016 | 26.9505 | 34.5641 | 43.1559 | 52.2839 | 65.2098 | 81.692 | 100