## Hoja1
HOJA DE RUTA - ASIGNACION DE BENEFICIARIOS MANZANA 13 - PROYECTO HABITACIONAL "VICTORIA DEL SUR"
PROBLEMA DE GESTIÓN O ASPECTOS PENDIENTES | PROCESO PARA DEFINIR SITUACIÓN ACTUAL | DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA | SOLUCIONES PROPUESTAS | RESPONSABLES POR ORDEN DE PRIORIDAD | TIEMPOS SIMULTANEOS DE IMPLEMENTACIÓN | JUN. |  |  |  | JUL. |  |  |  | AGO. |  |  |  | SEP. |  |  |  | OCT. |  |  |  | NOV. |  |  |  | DIC. |  |  |  | ENE. |  |  |  | FEB. |  |  |  | MAR.
SEMANAS | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
BENEFICIARIOS DEL PLAN METROPOLITANO DE RELOCALIZACION | Análisis de asignación de viviendas de relocalización del Proyecto de Reasentamiento VICTORIA DEL SUR | Proceso de Asignación de 112 soluciones habitacionales en la manzana 13 | Entrega de Información requerida por la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad mediante oficio | Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad | 8 días | bar: JUN. 3
|  |  | Análisis y Verificación de la Información de características por nomenclatura | Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad | 8 días | bar: JUN. 4
|  |  | Revisión de los casos críticos de atención prioritaria, remitidos por las Administraciones Zonales Municipales | Administraciones Zonales Municipales Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad | 8 días | bar: JUN. 4
|  |  | Preasignación de beneficiarios por núcleo familiar | Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad | 15 días | bar: JUL. 1 to JUL. 2
|  |  | Identificación de reservas efectuadas por beneficiarios a quienes fueron cancelados valores por expropiación | Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda | 15 días | bar: JUL. 1 to JUL. 2
|  |  | Análisis de evaluación crediticia de beneficiarios preasignados. | Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda | 8 días | bar: JUL. 2
|  |  | Asignación de beneficiarios que ingresan al Plan de Relocalización Emergente en Alto Riesgo No Mitigable | Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad | 21 días | bar: JUL. 3 to AGO. 1
|  |  | Recepción de documentación, validación y registro de beneficiarios asignados por la SS&G | Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda | 8 días | bar: AGO. 1
|  |  | Proceso de Recaudación y/o Asesoramiento Crediticio para completar el pago de saldos para cancelar la totalidad de la vivienda por parte de los beneficiarios | Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda | 96 días | bar: AGO. 1 to OCT. 4
|  |  | Proceso de Escrituración de las viviendas canceladas con recursos propios | Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda | 64 días | bar: AGO. 1 to SEP. 4
|  |  | Proceso de Entrega de Viviendas por pago con recursos propios | Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda | 64 días | bar: OCT. 1 to NOV. 4
|  |  | Proceso de Entrega de Viviendas por pago con arriendo con opción a compra | Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda | 48 días | bar: AGO. 3 to SEP. 4
|  |  | Proceso de Entrega de Viviendas por pago con crédito hipotecario | Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda | 64 días | bar: NOV. 1 to DIC. 4
ENTIDADES MUNICIPALES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCION DE LA HOJA DE RUTA: Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad SS&G - Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda EPMHV