## Slide 1
Comercial
Social
Cuadros Comparativos de Avance de Actividades de Proyectos de Vivienda de Relocalización /Fuente de información con corte al 30 Junio /Oficio EPMHV GG 2020/0234/28 Julio

## Slide 2: CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL / ASIGNACIÓN DE 1060 BONOS REASENTAMIENTO (MIDUVI)
Comercial
Social
FIRMANTES | SNGR-MDMQ-MIDUVI
FECHA DE SUSCRIPCIÓN | Agosto 2012
MONTO | USD $8.184.400
OBJETIVO | Ejecutar el proceso constructivo de los proyectos habitacionales Ciudad Bicentenario: 70 familias. Victoria del Sur: 382 familias Pueblo Blanco: 77 familias Bellavista de Carretas: 171 familias
NÚMERO DE VIVIENDAS | 700
PLAZO DEL CONVENIO | Vencido
ESTADO | Por liquidar (EPMHV)
FIRMANTES | SNGR-MDMQ-MIDUVI
FECHA DE SUSCRIPCIÓN | Junio 2011
MONTO | USD $3.427.920
OBJETIVO | Ejecutar el proceso constructivo del Proyecto Habitacional “La Mena” (Bonos de Reasentamiento)
NÚMERO DE VIVIENDAS | 360 (bonos)
PLAZO DEL CONVENIO | Vencido
ESTADO | Por liquidar (EPMHV)
CONVENIO 064
CONVENIO 202

## Slide 3: HOJA DE RUTA DEL PLAN METROPOLITANO DE RELOCALIZACIÓN CON DETERMINACIÓN DE HITOS ESTRATÉGICOS, CIERRE Y LIQUIDACION CONVENIOS 064 Y 202 SGSG-EPMHV FECHA LIMITE 07/09/2020
Comercial
1060 viviendas con Bono para Plan de Relocalización | Avance | Acciones por cumplir
353 viviendas - entregadas, escrituradas y justificadas a MIDUVI | Se tiene a la fecha las 369 Viviendas entregadas | Como responsable de Liquidación de los Convenios la EPMHV, deberá continuar con los procesos pendientes de cobro, financiamiento, entrega y escrituración de las viviendas, e incluso de justificar el Precio de las Viviendas de Relocalización para poder realizar la Asignación de Beneficiarios e incluso ver la posibilidad de dar a posibles beneficiarios de Bonos de Vulnerabilidad Especial estas asignaciones como parte del pago de la vivienda.
51 viviendas - entregadas sin cancelar con plazo de cumplimiento | Notificación ejecutada / Informe socio económico enviado a la EPMHV para articulación de facilidades de pago. | Gestión de financiamiento y de cobranza por parte de la EPMHV
193 viviendas - canceladas sin escriturar | Proceso de notificación ejecutado y en gestión de titularización de viviendas por parte de la EPMHV | EPMHV debe establecer proceso simplificado de escrituración, y dar una solución conjunta con el MIDUVI para obtención de bono ó subsidio de titularización.
57 viviendas - sin pago, ni ocupación y sin localización de beneficiarios | Petición de contacto realizada a AZ y SGTCYPC ejecutado | - Pendiente notificación por prensa a beneficiarios por parte de la EPMHV - Una vez que se tenga saneado el proceso la SGSG podrá hacer una reasignación de estas viviendas con el apoyo coordinado con SGCTyPC y A Zonales; e informar esta lista actualizada a la EPMHV para que continúe con el proceso de financiamiento y entrega de viviendas.
24 viviendas - asignación pendiente por SGSG | La SGSG se encuentra en proceso de Validación y asignación para envió de lista de Beneficiarios a la EPMHV: 3 viviendas indicadas como dato por parte de la AZ Delicia. 2 viviendas indicadas como dato por parte de la AZ Quitumbe. 17 viviendas indicadas como dato por parte de la AZ Manuela Sáenz. | Falta remitir otras AZ sus listas que puedan cumplir con esta tipología y ubicación de vivienda que se ajuste con el perfil de Núcleo Familiar. Para completar el cupo de Viviendas asignadas a Bellavista de Carretas de acuerdo a Convenios (171 viviendas) se han completado asignando 134 cupos en Bellavista de Carretas, 3 en La Mena y 34 Ciudad Bicentenario
382 viviendas - pendiente definir el Precio de la Vivienda de Relocalización en Proyecto Habitacional Victoria del Sur | calificadas 189 familias sin asignación de vivienda y bono de vulnerabilidad especial. | - Desglosar y justificar los Precios para la Vivienda de Relocalización por parte de EPMHV en las Mzs. 11, 12, 13, 14 y 15 - Obtención de las DPH de las Mzs. 14 y 15 por parte de DMC - Identificación y priorización de Beneficiarios por sectores por parte de A Zonales y SGSG. Cronograma de precalificación por AZ – 31/12/2020
44 viviendas – entregadas, sin asignación bono MIDUVI en Proy. La Mena | sin escriturar | Promover acuerdo con MIDUVI para cobertura por parte de la EPMHV

## Slide 4: Proyecto de Vivienda de Relocalización La Mena con 360 Soluciones Habitacionales Convenio 064 MDMD/MIDUVI / Junio 2011
ESTADO INICIAL FEBRERO DEL 2020 | ESTADO 11 DE AGOSTO DEL 2020
363 viviendas con Bono del MIDUVI | 
203 viviendas - entregadas, escrituradas y justificadas a MIDUVI | 214 viviendas - entregadas, escrituradas y justificadas a MIDUVI
30 viviendas - entregadas sin cancelar con plazo de cumplimiento | 30 viviendas - entregadas sin cancelar con plazo de cumplimiento
127 viviendas - canceladas sin escriturar | 116 viviendas - canceladas sin escriturar
 | 25 en trámite por EPMHV
1 viviendas - sin pago, ni ocupación y sin localización de beneficiarios | 1 viviendas - sin pago, ni ocupación y sin localización de beneficiarios
2 viviendas - asignación pendiente por SGSG | 0 viviendas - asignación pendiente por SGSG
 | 2 en análisis la solicitud de AZ Quitumbe (2020/08/11 oficio enviado por AZ Q.)

## Slide 5: Proyecto de Vivienda de Relocalización Pueblo Blanco con 77 Soluciones Habitacionales /Convenio 202 /MDMQ/MIDUVI/Agosto 2012
Comercial
ESTADO INICIAL FEBRERO DEL 2020 | ESTADO 11 DE AGOSTO DEL 2020
77 viviendas con Bono del MIDUVI | 
44 viviendas - entregadas, escrituradas y justificadas a MIDUVI | 45 viviendas - entregadas, escrituradas y justificadas a MIDUVI
10 viviendas - entregadas sin cancelar con plazo de cumplimiento | 10 viviendas - entregadas sin cancelar con plazo de cumplimiento
22 viviendas - canceladas sin escriturar | 21 viviendas - canceladas sin escriturar
 | 4 en trámite por EPMHV
1 viviendas - sin pago, ni ocupación y sin localización de beneficiarios | 1 viviendas - sin pago, ni ocupación y sin localización de beneficiarios
0 viviendas - asignación pendiente por SGSG | 0 viviendas - asignación pendiente por SGSG
 | 0 en análisis pendiente que otras AZonales

## Slide 6: Proyecto de Vivienda de Relocalización Bellavista de Carretas con 134 Habitacionales /Convenio 202 /MDMQ/MIDUVI/Agosto 2012
Social
ESTADO INICIAL FEBRERO DEL 2020 | ESTADO 11 DE AGOSTO DEL 2020
134 viviendas con Bono del MIDUVI | 
80 viviendas - entregadas, escrituradas y justificadas a MIDUVI | 82 viviendas - entregadas, escrituradas y justificadas a MIDUVI
9 viviendas - entregadas sin cancelar con plazo de cumplimiento | 9 viviendas - entregadas sin cancelar con plazo de cumplimiento
25 viviendas - canceladas sin escriturar | 23 viviendas - canceladas sin escriturar
 | 1 en trámite por EPMHV
15 viviendas - sin pago, ni ocupación y sin localización de beneficiarios | 15 viviendas - sin pago, ni ocupación y sin localización de beneficiarios
5 viviendas - asignación pendiente por SGSG | 0 viviendas - asignación pendiente por SGSG
 | 3 en análisis la solicitud de AZ La Delicia (2020/08/05 oficio enviado por AZ La Delicia.) 2 por definir si otras zonales solicitan la Asignación

## Slide 7: Proyecto de Vivienda de Relocalización Ciudad Bicentenario con 104 Habitacionales /Convenio 202 /MDMQ/MIDUVI/Agosto 2012
Comercial
Social
ESTADO INICIAL FEBRERO DEL 2020 | ESTADO 11 DE AGOSTO DEL 2020
104 viviendas con Bono del MIDUVI | 
26 viviendas - entregadas, escrituradas y justificadas a MIDUVI | 28 viviendas - entregadas, escrituradas y justificadas a MIDUVI
2 viviendas - entregadas sin cancelar con plazo de cumplimiento | 2 viviendas - entregadas sin cancelar con plazo de cumplimiento
19 viviendas - canceladas sin escriturar | 17 viviendas - canceladas sin escriturar
 | 1 en trámite por EPMHV
40 viviendas - sin pago, ni ocupación y sin localización de beneficiarios | 40 viviendas - sin pago, ni ocupación y sin localización de beneficiarios
17 viviendas - asignación pendiente por SGSG | 0 viviendas - asignación pendiente por SGSG
 | 17 en análisis pendiente que otras AZonales

## Slide 8: Proyecto de Vivienda de Relocalización Consolidado Habitacionales /Convenio 064 y 202 /MDMQ/MIDUVI/Agosto 2012
Comercial
Social
ESTADO INICIAL FEBRERO DEL 2020 | ESTADO 11 DE AGOSTO DEL 2020
1060 viviendas con Bono del MIDUVI y 44 Sin Bono | 
353 viviendas - entregadas, escrituradas y justificadas a MIDUVI | 369 viviendas - entregadas, escrituradas y justificadas a MIDUVI
51 viviendas - entregadas sin cancelar con plazo de cumplimiento | 51 viviendas - entregadas sin cancelar con plazo de cumplimiento
193 viviendas - canceladas sin escriturar | 177 viviendas - canceladas sin escriturar
 | 31 en trámite por EPMHV
57 viviendas - sin pago, ni ocupación y sin localización de beneficiarios | 57 viviendas - sin pago, ni ocupación y sin localización de beneficiarios
24 viviendas - asignación pendiente por SGSG | 0 viviendas - asignación pendiente por SGSG
 | 2 en análisis solicitada por AZ Quitumbe 3 en análisis solicitada por AZ La Delicia 19 por consolidar los pedidos de otras Zonales

## Slide 9: Estructura de Precios del Proyecto Victoria del Sur por Asignación de Bonos de Reasentamiento MIDUVI y Bonos Municipales de Vulnerabilidad
Comercial
Social
CONVENIO 202 | SNGR-MDMQ-MIDUVI
FECHA DE SUSCRIPCIÓN | Agosto 2012 / Plazo Vencido
MONTO | $ 4.584.000,00 = 382 Bonos asignados por el MIDUVI
BONOS DE REASENTAMIENTO MIDUVI ASIGNADO POR MANZANAS ORDENANZA MUNCIPAL No 377 PROYECTO VICTORIA DEL SUR /22 DE MARZO 2013 | Manzana 11 / 32 Bonos Manzana 12 / 112 Bonos Manzana 13 / 112 Bonos Manzana 14 / 44 Bonos Manzana 15 / 82 Bonos 382 Viviendas
NÚMERO DE BONOS ASIGNADOS MIDUVI NÚMERO DE BOSNOS ASIGANDOS MDMDQ SEGUNDA FASE DE ASIGNACIÓN | 382 x $ 12.000,00 = $ 4.584.000,00
- VALOR DE BONO DE REASENTAMIENTO MIDUVI /ASIGNADO AÑO 2012 . - VALOR BONO MUNICIPAL DE VULNERABILIDAD/ ASIGNADO AÑO 2014. - VALOR BONO MUNICIPAL DE VULNERABILIDAD ESPECIAL / ASIGNADO AÑO 2016. (30 BONOS) - VALOR VIVIVENDA VIS / AÑO 2018 -VALOR PROMEDIO MANZANAS 11, 12 y 13 / AÑO 2020 (costo que incluye un 8% de Rentabilidad de la EPMHV, y sin costo del Parqueadero) | $ 12.000,00 / Valor Vivienda $ 20.000,00 $ 2.150,00 / Valor Vivienda $ 21.500,00 $ 2.404,00 / Valor Vivienda $ 24.040,00 $ 29.830,22/ Valor Vivienda (VIS) $ 30.899,23 y $ 42.153,97, con un promedio de Costo de $36.347,94, en base a un costo de $707.40 /m2 de construcción (Acorde a Información de EPMHV, a 23 de julio 2020)
ESTADO POR DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL | Manzana 11 / Tiene DPH Manzana 12 / Tiene DPH Manzana 13 / Tiene DPH Manzana 14 / En proceso Manzana 15 / En proceso

## Slide 10: ACCIONES A CONSIDERAR PARA ESTABLECER PRECIOS DE VIVIENDAS DE VICTORIA DEL SUR SEGÚN ORDENANZA METROPOLITANA 008-2019
Comercial
Social
  Conocer si la Empresa Municipal de Hábitat y Vivienda solicitó a la Dirección Metropolitana de Catastros se considere la actualización de la valoración del uso de suelo del Proyecto Habitacional de Victoria del Sur, considerando la afectación de la Franja de Protección de Quebrada y su respectivo factor de corrección en procura de disminuir el precio del suelo y por ende su incidencia en los precios de las viviendas de este proyecto municipal.
DISPOSICIÓN GENERAL TERCERA
  Conocer si la Empresa Municipal de Hábitat y Vivienda informó a la Dirección Metropolitana de Catastros que las viviendas de relocalización de Victoria del Sur tenían asignadas bonos de reasentamiento emitidos por el MIDUVI y otros bonos municipales de vulnerablidad como actos conducentes previo al perfeccionamiento a la transferencia de dominio para que se respeten los valores convenidos independientemente que se actualice la valoración.
DISPOSICIÓN GENERAL SEXTA / LITERAL b
  Conocer si la Empresa Metropolitana de Habitat y Vivienda solicitó a la Empresa Municipal de Agua Potable de Quito, la revisión del precio de la venta del terreno donde se edifico el Proyecto de Vivienda Victoria del Sur, considerando las afectaciones de la Franja de Protección de Quebrada que limita este predio.
  Conocer si la Dirección Metropolitana de Catrastros logro implementar o crear un factor de vivienda de relocalización o emergente para contar con precios referenciales ,establecidos al respecto en la Ordenanza de Relocalización asi como saber si consideró los acabados constructivos de las viviendas de Victoria del Sur.
OTRAS CONSIDERACIONES