## Hoja1
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - SITP-DMQ
Fases de Integración | Subsistema | Actividades y procesos principales | CONDICIONES | 2020 |  |  |  | 2021 | [11 empty] | 2022
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ACCIONES PREVIAS A LA INTEGRACIÓN | SITP-DMQ GENERAL | Aprobación del Proyecto de Ordenanza del SITP-DMQ | Una vez que se ejecuten todas las acciones se podrá aplicar la nueva tarifa de $0,35 | bar: 2020 11 to 2020 12
Emisión del Plan General de Reestructuración de Rutas y del Modelo de Gestión. | bar: 2020 12 to 2021 1
Socialización del Plan de Reestructuración de Rutas y Modelo de Gestión | bar: 2021 1 to 2021 3
Asignación presupuestaria para el SITP-DMQ | bar: 2020 12 to 2021 1
Proceso de asignación de rutas (concurso público) según el Plan de Reestructurtación de Rutas del DMQ y su Modelo de Gestión y Contratos de Operación. | bar: 2021 2 to 2021 7
Conformación del Fideicomiso del SITP-DMQ | bar: 2021 1 to 2021 6
Conformación de la Autoridad Única de Transporte | bar: 2021 1 to 2022 6
Conformación del Fondo Metropolitano de Movilidad | bar: 2021 1 to 2021 6
| Convencional y Metrobús-Q | Nuevos contratos de Operación; etapa de transición entre nuevos y actuales operadores. | bar: 2021 5 to 2021 12
Operación de los subsistemas Convencional (urbano, combinado y rural) y Metrobús-Q (Corredores de Empresa de Pasajeros, Corredor Central Norte y Sur Occidental), aplicando los estandares de calidad, normativa laboral y cobro de tarifas actualizadas, según los nuevos contratos. | bar: 2021 7 to 2022 6
| Metrobús-Q Empresa de Pasajeros | Optimización de la Empresa de Pasajeros | bar: 2020 12 to 2021 12
| Metrobús-Q y Metro | Implementación del plan integrado de operación Metro - Metrobús-Q de la Empresa de Pasajeros. | bar: 2021 2 to 2021 7
Implementación de infraestructura y gestión de tráfico necesarias para el Plan de Reestructuración de Rutas. | bar: 2021 1 to 2022 6
FASE PRIMERA 1A Y 1B | Metrobús-Q y Metro | Operación integrada de Metro con rutas troncales de corredores de la EPMTPQ y alimentadoras del sistema, definidas para esta Fase según el Plan de Reestructuración de Rutas. | Implementación del SIR - SAE - SIU y alternativa que permita aplicar condiciones de integración tarifaria y pago a operadoras Creación de la Autoridad Única de Transporte y el Fondo Metropolitano de Movilidad. Fideicomiso conformado. | bar: 2021 7 to 2022 12
| Metrobús-Q (corredores asignadas a operadores privados) | Operación integrada de rutas troncales y alimentadoras asignadas a operadas privadas, definidas para esta Fase según el Plan de Reestructuración de Rutas. | Servicios reestructurados, incorporación de nueva flota, SIR - SAE -SIU operando | bar: 2022 1 to 2022 12
FASE SEGUNDA | Convencional Urbano,Combinado y Rural | Implementación del total restante del Plan de Reestructuración de Rutas y del nuevo Modelo de Gestión. | SIR - SAE - SIU en operación para toda la flota del DMQ. | bar: 2021 7 to 2021 12
|  | Operación total del Sistema Integrado de Transporte Público del DMQ Transporte (SIR- SAE - SIU) en el Subsistema Convencional - Integración operacional con los otros subsistemas. | Inicio de procesos de certificación con normas de calidad al servicio de operadoras | bar: 2022 1 to 2022 12