## Slide 1
INFORME QUINCENAL Nro. 8
01 DE JUNIO DE 2021

## Slide 2
MAYO
AVANCE OBRA CIVIL
AVANCE
FÍSICO
PRESUPUESTO
EN PROCESO DE
RECEPCIÓN
$1.317.796.726
42%
$1.320.274.033
(98,51%)
$1.323.786.974
(98,77%)
$1.329.195.791
(98,18%)
NOTA: El 31 de marzo de 2021, se suscribió el Acta de Variación, Ajustes, Decisiones y Acuerdos, en donde se instrumentalizó el presupuesto adicional para el proyecto, teniendo un incremento de USD $39.936.250 al monto total invertido, por lo que el porcentaje de ejecución presupuestaria de abril tuvo un impacto, reflejando una reducción en el avance de ejecución.
(98,33%)
42%
42%
45%
45%
1%
1%
1%
14%
14%
RECIBIDO
POR RECEPCIONAR
57%
57%
57%
41%
41%
En proceso de planilla.
0,36 %
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
55 %
AVANCE FÍSICO

## Slide 3
NOTA: El 31 de marzo de 2021, se suscribió el Acta de Variación, Ajustes, Decisiones y Acuerdos, en donde se instrumentalizó el presupuesto adicional para el proyecto, teniendo un incremento de USD $39.936.250 al monto total invertido, por lo que el porcentaje de ejecución presupuestaria de abril tuvo un impacto, reflejando una reducción en el avance de ejecución.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
AVANCE EQUIPOS E INSTALACIONES
PRESUPUESTO
$147.764.863
$148.346.244
(75%)
$148.783.668
(75,2%)
$152.888.213
(70,47%)
(74,71%)
En proceso de planilla.
POR RECEPCIONAR
100%
100%
100%
100%
100%
7,51%
AVANCE FÍSICO

## Slide 4
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
AVANCE MATERIAL RODANTE
76,8%
81,25%
81,25%
81,94%
76,8%
POR RECEPCIONAR
PRESUPUESTO
$167.363.377
100%
$168.795.403
(91,94%)
(91,16%)
100%
100%
100%
100%
NOTA: El 31 de marzo de 2021, se suscribió el Acta de Variación, Ajustes, Decisiones y Acuerdos, en donde se instrumentalizó el presupuesto adicional para el proyecto, teniendo un incremento de USD $39.936.250 al monto total invertido, por lo que el porcentaje de ejecución presupuestaria de abril tuvo un impacto, reflejando una reducción en el avance de ejecución.
En proceso de planilla.
AVANCE FÍSICO
(Esta prevista la recepción a final de junio)
5,14 %

## Slide 5
AVANCE MATERIAL RODANTE
PRESUPUESTO
$167.363.377
$168.795.403
(91,94%)
(91,16%)
NOTA: El 31 de marzo de 2021, se suscribió el Acta de Variación, Ajustes, Decisiones y Acuerdos, en donde se instrumentalizó el presupuesto adicional para el proyecto, teniendo un incremento de USD $39.936.250 al monto total invertido, por lo que el porcentaje de ejecución presupuestaria de abril tuvo un impacto, reflejando una reducción en el avance de ejecución.
En proceso de planilla.
Avance financiero

## Slide 6
85%

## Slide 7
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO PLMQ
97,27%
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
MATERIAL RODANTE
97,62%
97,88%
97,45%
97,52%
OBRA CIVIL – EQUIPOS E INSTALACIONES
76,80%
76,80%
81,25%
81,25%
81,94%
NOTA: El 31 de marzo de 2021, se suscribió el Acta de Variación, Ajustes, Decisiones y Acuerdos, en donde se instrumentalizó el presupuesto adicional para el proyecto, teniendo un incremento de USD $39.936.250 al monto total invertido, por lo que el porcentaje de ejecución presupuestaria de abril tuvo un impacto, reflejando una reducción en el avance de ejecución.
0,61 %
5,14 %

## Slide 8
QUITO HONESTO
Protocolo de acompañamiento para procesos precontractuales - Implementaco.
12 Reuniones de Trabajo mantenidas con la Comisión de Quito Honesto
VEEDURÍAS
Mecanismo de atención a requerimientos – Definido e implementado
Solicitud recibida el 18 de mayo referente a la Creación de la Comisión Técnica – Atendido mediante Oficio Nro. EPMMQ-GG-2021-0715-O de 18 de mayo
COMISIÓN TÉCNICA REVISIÓN MODELO DE GESTIÓN
07 de mayo disposición de crear la comisión técnica – Implementado
11 de mayo Metodología de mesas de trabajo – Definida
17 de mayo Metodología de mesas de trabajo – Aprobada e implemendada
19 de mayo Mesa de trabajo – Presentación y análisis técnico jurídico
20 de mayo Mesa de Trabajo – Análisis técnico de costos
27 de mayo la mediación envía el informe preliminar.
TRANSPARENCIA

## Slide 9
ENTREGA RECEPCIÓN
REORDENAMIENTO Y MEJORA DE EQUIPO TÉCNICO LEGAL
PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICIDADES POR SISTEMA Y SUBSISTEMA
AS BUILT
ENMIENDAS CONTRACTUALES ACUERDOS ACTUALES Y FURUTOS
MANUALES
GARANTÍAS
AUDITORÍAS ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CAPACITACIÓN INTERNACIONAL
INFRAESTRUCTURA 2 TÉCNICOS
  Túnel, estaciones y cocheras
OPERACIÓN 6 TÉCNICOS
  Planificación Operacional
  Operación de trenes
  Operación de sistemas ITS
MANTENIMIENTO 8 Técnicos
  Material rodante
  Infraestructura metroviaria
  Señalización
  Catenaria y subestaciones
MODELO DE GESTIÓN
CRITERIOS EXPERTOS
SOLICITAR 3 CRITERIOS EXPERTOS DE LAS MEJORES PRÁCTICAS LATINOAMERICANAS
  Metro de Santiago
  Metro de Sao Paulo
  Metro de Panamá
REVISAR NUEVO MODELO DE GESTIÓN DEL METRO DE BOGOTÁ
MEDIDAS INMEDIATAS
1
2
3

## Slide 10
EMPRESA FORTALECIDA
RE-ESTRUCTURACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EPMMQ
APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEFINITIVO
ORGANICO FUNCIONAL
REGLAMENTACIÓN
SEGURIDAD JURÍDICA
SEGURIDAD ADMINISTRATIVA
SEGURIDAD FINANCIERA
PRESUPUESTO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA
MODELO TARIFARIO
ANALISIS DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN
ANALISIS DE INGRESOS TARIFARIOS Y NO TARIFARIOS
EQUILIBRIO FINANCIERO POR ETAPAS
FINANZAS Y SUELO
COORDINACIÓN CON EL IMPU Y LA SECRETARIA DE TERRITORIO PARA DETERMINAR LA BASE DEL ÁREA DOT PARA EL METRO
REGLAMENTACIÓN
ZONIFICACIÓN
MEJORAS Y CALCULOS FINANCIEROS
AYUDA ESPECÍFICA CON LINCOLN INSTITUTE.
MEDIDAS INMEDIATAS
5
4
6

## Slide 11
INFORME QUINCENAL Nro. 8
01 DE JUNIO DE 2021