## Hoja1
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN |  | Tipo de Procesos | Participantes | Base Legal | Plazo Referencial del Contrato | Tiempo del proceso (fase previa, proceso y firma de contrato) | Actores Externos | Requisitos previos | Determinacion de necesidad y Conveniencia de Ascociacion | Estudios | Fondos Certificados | Fuente de Financiamiento | Créditos para financiar presupuesto | Inversión externa | Actividades Paralelas | Fecha Pre operación | Fecha Operación
Proceso Asociativo | Alianza Estratégica | Selección Directa (previa calificación) | Empresa Pública de la Comunidad internacional | Arts. 35 y 36 LOEP y Art. 17 RPA | Entre 4 y 10 años (lo que determine el modelo comercial y financiero ) | 116 (4 meses aprox.) | Empresa Pública de la Comunidad Internacional, Administración General, Secretaria de Planificación, Secretaria de Movilidad | Proyecto Público | SI | Informe Técnico económico y legal Informe Secretaria Movilidad Otros | Certificacion Presupuestaria | Mixta (aporte del privado y aporte del público) | N/A | SI | Obtener certificación presupuestaria, Gestionar Fideicomisos y Fondo Municipal | 2021-02-15 | 2021-09-01
|  | Concurso Público | Con Iniciativa Propia de la EPMMQ - Empresas privadas, Públicas, consorcios, economia mixta, etc. | Art. 12, 13 y 14 Sección 2 | Entre 4 y 10 años (lo que determine el modelo comercial y financiero ) | 110 (3 meses aprox.) | Oferentes públicos o privados, ADMINISTRACIÓN GENERAL, SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN, SECRETARIA DE MOVILIDAD | Iniciativa Propia (Proyecto Público) o iniciativa externa | SI | Informe Técnico economico y legal Informe Secretaria Movilidad Otros | Certificacion Presupuestaria | Mixta (aporte del privado y aporte del público) | N/A | SI | Obtener certificación presupuestaria, Gestionar Fideicomisos y Fondo Municipal | 2021-02-15 | 2021-08-24
Contratación Pública | Contratación de Servicios | Régimen Especial | Empresa Pública de la Comunidad internacional | Art. 2 LOSNCP | Hasta 4 años (lo que determine el modelo comercial y financiero ) | 160 (5 meses aprox.) | SERCOP, ADMINISTRACIÓN GENERAL, SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN | Estudios completos y definitivo por cada subsistema | no | Estudios Previos | Certificacion Presupuestaria | Fondos Públicos (forma de pago) | SI (requiere financiamiento del MDMQ) | N/A | Obtener certificación presupuestaria, Gestionar Fideicomisos y Fondo Municipal | 2021-06-13 | 2021-12-14
|  | Licitación (varios procesos no se pueden manejar a la vez) | Empresas Privadas o Consorcios | Art. 48 LOSNCP | Hasta 4 años (lo que determine el modelo comercial y financiero ) | 227 (8 meses aprox.) | SERCOP, ADMINISTRACIÓN GENERAL, SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN | Estudios completos y definitivo por cada subsistema | no | Estudios Previos | Certificacion Presupuestaria | Fondos Públicos (forma de pago) | SI(requiere financiamiento del MDMQ) | N/A | Obtener certificación presupuestaria, Gestionar Fideicomisos y Fondo Municipal | 2021-08-19 | 2022-02-19