## 2020
SECTOR | DEPENDENCIA EJECUTORA | PROGRAMA | PROYECTO | CATEGORIA PROYECTO | % AVANCE PROGRAMATICO PROYECTO | SEMÁFORO PROGRAMÁTICO | CODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | %COMPROMETIDO | % EJECUCION PRESUPUESTARIA | SEMÁFORO PRESUPUESTARIO | EFICACIA | EFICIENCIA GLOBAL | DIFERENCIA PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTARIO HASTA +/- 20% | BAJA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA INSATISFACTORIO / MUY INSATISFACTORIO | JUSTIFICACIÓN | INFORMACIÓN POR PROYECTO
[18 empty] | RAZONES DE LA DIFERENCIA PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTARIO POR PROYECTO HASTA +/- 20% | JUSTIFICACIÓN DE BAJA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA (INSATISFACTORIO / MUY INSATISFACTORI)O POR PROYECTO
ADMINISTRACION GENERAL | DIRECCION METROPOLITANA DE INFORMATICA | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | INNOVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS | INVERSION | 90.47% | Muy Satisfactorio | 3920452.39 | 2097422.87 | 1916604.62 | 53.5% | 48.89% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 41.58% |  | si | No recibió la aprobación para ejecutar procesos de contratación, sino hasta final de año cuando la institución contó con la liquidez necesaria que permitió lanzar procesos tales como la adquisición de servidores, adquisición de firewall y otros. Todo esto generó que la ejecución presupuestaria se vea afectada, pese a que programáticamente, se cumplieron con el lanzamiento de varios procesos.
ADMINISTRACION GENERAL | DIRECCION METROPOLITANA DE INFORMATICA | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | CIUDAD INTELIGENTE | INVERSION | 62.08% | Insatisfactorio | 459427.45 | 186893.84 | 81615.89 | 40.68% | 17.76% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 44.32% | 62.08% | si | No recibió aprobación para ejecutar procesos de contratación, tales como la adquisición de servidores, adquisición de firewall y otros, lo cual provocó que la ejecución presupuestaria se vea afectada, pese a que programáticamente se avanzó en el cumplimiento de actividades para el lanzamiento de varios procesos.
ADMINISTRACION GENERAL | REGISTRO DE LA PROPIEDAD | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD | INVERSION | 93.75% | Muy Satisfactorio | 152044.86 | 83378.62 | 47565.33 | 54.84% | 31.28% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 62.47% |  | si | El proyecto se ejecutó conforme la dinámica de gestión actual, priorizando sus gastos, y se realizó procesos de contratación por un monto de USD. 83.378,62
ADMINISTRACION GENERAL | ADMINISTRACION GENERAL | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | PROYECTOS ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO METROPOLITANO | INVERSION | 0% | Muy insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  |  |  | Este proyecto fue eliminado en reforma .
ADMINISTRACION GENERAL | DIRECCION METROPOLITANA FINANCIERA TRIBUTARIA | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | GESTIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 85000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Muy insatisfactorio | Eficaz | Muy Ineficiente | 100% |  | si | El avance programático corresponde a que el Sistema CORE Tributario Fase II se implementó mediante el uso del recurso humano propio. Para implementar el sistema informático era necesario contratar a personal especializado, pero la emergencia sanitaria, limitó la ejecución de las actividades planificadas y modificó las prioridades de las diferentes Dependencias.
ADMINISTRACION GENERAL | DIRECCION METROPOLITANA FINANCIERA | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | GESTIÓN FINANCIERA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 50815419.21 | 45630705.29 | 45630705.29 | 89.8% | 89.8% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente |  |  | si | La pricipal circunstancia para que se hayan dado estas diferencias se presenta en los créditos que son tomados por el Gobierno Central y que deben ser restituidos por el GADDMQ. Al respecto, el GADDMQ mantiene suscritos 4 convenios Subsidiarios y de restitución de valores con el MEF, los cuales cuentan con una cláusula que establece que el MEF deberá notificar de manera oficial los valores exactos a ser restituidos en cada período, situación que no se habría efectuado durante el año 2020, según lo expuesto por el MEF, a causa de las complicaciones en el trabajo presencial que ocasionó la pandemia.
ADMINISTRACION GENERAL | DIRECCION METROPOLITANA DE SERVICIOS CIUDADANOS | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | INVERSION | 58.97% | Insatisfactorio | 135031.04 | 19556.42 | 6715.62 | 14.48% | 4.973% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 54% | 58.97% | si | Las restricciones de gasto dispuestas en la resolución de alcaldía No. 049, han imposibilitado la ejecución presupuestaria del ejercicio económico, principalmente en lo concerniente a gastos de inversiones que se debían realizar, pues en su gran mayoría este presupuesto se componía de gastos sobre partidas no permitidas tal como adquisición de mobiliarios, remodelación de oficinas, adquisición de equipos informáticos y hardware. Esta Dependencia trasladando la atenciónpresencial hacia atenciones virtuales, aun cuando los gastos de inversión para mejoramiento de la infraestructura física no fueron necesarios de ejecutar.
ADMINISTRACION GENERAL | DIRECCION METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | GESTIÓN TÉCNICA DEL TALENTO HUMANO | INVERSION | 28.57% | Muy insatisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 28.57% | si | No se ejecutaron varias actividades respecto a la automatización del control de asistencia del personal del GAD DMQ y del pago de nómina, en el marco de las medidas de austeridad y por falta de financiamiento.
ADMINISTRACION GENERAL | DIRECCION METROPOLITANA DE LA GESTION DE BIENES INMUEBLES | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 3714135.91 | 3326105.16 | 2089813 | 89.55% | 56.27% | Insatisfactorio | Eficaz | Muy Ineficiente | 43.73% |  | si
ADMINISTRACION GENERAL | DIRECCION METROPOLITANA DE CATASTRO | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | GESTIÓN CATASTRAL | INVERSION | 75.41% | Satisfactorio | 1404275.77 | 903122.48 | 878334.55 | 64.31% | 62.55% | Insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
ADMINISTRACION GENERAL | ADMINISTRACION GENERAL | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN | INVERSION | 89.95% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  |  |  | No se cuenta con documentos de sustento de los avances ingresados.
ADMINISTRACION GENERAL | DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO | INVERSION | 87.4% | Muy Satisfactorio | 166582.56 | 7565.21 | 3645.21 | 4.541% | 2.188% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 85.21% |  | si | La Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos con el recurso humano, tecnológico y material logró un avance de estudios técnicos de procesos de adquisición, procesamientos archivísticos y capacitaciones a los delegados institucionales del GAD DMQ con la finalidad de cumplir con el proyecto. Sin embargo, por ejemplo, la adquisición de la versión comercial del Sistema SITRA Comercial, han dependido del análisis de la necesidad de incorporación de nuevos usuarios y definición de una nueva parametrización con respecto al uso por parte de las Empresas Metropolitanas, situación que imposibilitó el iniciar el proceso de contratación en el tiempo definido, razón por la cual el proceso no se ejecutó en el 2020.
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO | EMPRESA PUBLICA MERCADO MAYORISTA | FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS | INVERSION | 47.5% | Muy insatisfactorio | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 47.5% | 47.5% | si | En la emergencia sanitaria por el COVID 19 la mayor parte de personal se centró en el control y supervisión del Mercado Mayorista de Quito logrando mantener el abastecimiento permanente de productos de primera necesidad a la ciudadanía del DMQ, lo que ocasionó una baja ejecución presupuestaria en los proyectos de inversión
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO | EMPRESA PUBLICA MERCADO MAYORISTA | FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACION | INVERSION | 35% | Muy insatisfactorio | 139835.72 | 95938.26 | 57128.74 | 68.61% | 40.85% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  | 35% | si
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO | AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO | FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACION | INVERSION | 99.49% | Muy Satisfactorio | 143019.46 | 119241.13 | 67003.86 | 83.37% | 46.85% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 52.64% |  | si
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO | AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO | FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 1089130.58 | 804487.36 | 517814.95 | 73.87% | 47.54% | Muy insatisfactorio | Eficaz | Muy Ineficiente | 52.46% |  | si
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL | AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | CONTROL Y BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO QUITO ES MIO | INVERSION | 40% | Muy insatisfactorio | 397695.18 | 6350.4 | 6350.4 | 1.597% | 1.597% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 38.4% | 40% | si | Se cumplieron algunas actividades programáticas sin la necesidad de contar con presupuesto, sin embargo, la falta de ejcución presupuestaria es debido a la priorización de actividades por la emergencia sanitaria y a disposiciones dadas por las autoridades de la anterior administración de la entidad.
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL | AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA | INVERSION | 94.6% | Muy Satisfactorio | 3140839.19 | 2492069.92 | 2492069.9 | 79.34% | 79.34% | Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
AMBIENTE | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO | CERO RESIDUOS | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASEO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 61983793.8 | 55343643.49 | 53092316.61 | 89.29% | 85.66% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
AMBIENTE | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | CERO RESIDUOS | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 12550102.78 | 10808947.24 | 8647204.89 | 86.13% | 68.9% | Insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 31.1% |  | si | Por otro lado, el tratamiento de lixiviados se vio afectado por los problemas suscitados con la empresa Villacapria, misma que en el mes de agosto informó no poder continuar con el contrato para el tratamiento de los lixiviados, por lo que la empresa lanzó un nuevo proceso, que no logró ejecutarse en el año 2020. Ante lo mencionado, la administración actual diseñó un plan de acción que permite la optimización de este proceso; además, se repotenció la planta VSEP y se ha generado un tren de tratamiento propio que permitirá gestionar los lixiviados a su máxima capacidad.
AMBIENTE | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | CERO RESIDUOS | GESTION DE ESCOMBRERAS | INVERSION | 56.25% | Insatisfactorio | 321138.16 | 321112.98 | 301182.16 | 99.99% | 93.79% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | -37.54% | 56.25% | si | Por la emergencia sanitaria, se procedió en las escombreras controladas del norte, sur y valles del DMQ
AMBIENTE | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | CERO RESIDUOS | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA GESTIÓN DE RESIDUOS | INVERSION | 37.77% | Muy insatisfactorio | 3354705.43 | 2256562.75 | 2256447.55 | 67.27% | 67.26% | Insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | -29.49% | 37.77% | si | Se declaró desierto el proceso de contratación del cubeto 10, motivo por el cual se suscribió un convenio entre la EMGIRS-EP y la EPMMOP. A diciembre del 2020, se registró un avance de la obra del 52,29%
AMBIENTE | SECRETARIA DE AMBIENTE | ÁREAS PROTEGIDAS Y CORREDORES ECOLÓGICOS | RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LAS FUENTES DE AGUA RELACIONADAS CON LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL DMQ EN LAS CABECERAS PARROQUIALES DEL NOROCCIDENTE Y NORORIENTE | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 483115.32 | 211489.18 | 211489.18 | 43.78% | 43.78% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 56.22% |  | si | Existieron actividades planificadas que fuerondesfinanciadas; sin embargo, se cumplieron programáticamente por parte de los equipos técnicos de la Secretaría, así como, a través de cooperación interinstitucional. | Incremento en los tiempos en los procesos de contratación En el mes de julio, la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, Quito Honesto, emitió lineamientos para brindar acompañamiento a los procesos de contratación pública, en tal sentido, se debía obtener los criterios de factibilidad para la continuidad de los procesos, por tal motivo, se incrementó los tiempos que se habían planificado. Además, el Servicio Nacional de Contratación Pública de Ecuador mediante Resolución Nro. RE-SERCOP-2020-106, de 16 de julio de 2020, reformó la Codificación de Resoluciones, lo cual, retrasó aún más los procesos que se tenían p
AMBIENTE | SECRETARIA DE AMBIENTE | ÁREAS PROTEGIDAS Y CORREDORES ECOLÓGICOS | MANEJO AMBIENTAL DE LAS QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 208996.76 | 191814.96 | 97174.96 | 91.78% | 46.5% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 53.5% |  | si
AMBIENTE | SECRETARIA DE AMBIENTE | RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON LA RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL NATIVA EN ÁREAS PRIORITARIAS DEL DMQ | INVERSION | 85.83% | Muy Satisfactorio | 532076.26 | 421118.69 | 367771.86 | 79.15% | 69.12% | Insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
AMBIENTE | SECRETARIA DE AMBIENTE | RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ | ARBOLADO URBANO Y CONFORMACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LOS CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA | INVERSION | 97.92% | Muy Satisfactorio | 28517.3 | 27351.68 | 27351.68 | 95.91% | 95.91% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
AMBIENTE | SECRETARIA DE AMBIENTE | QUITO CIUDAD LIMPIA | ACCIÓN CLIMÁTICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y LA VULNERABILIDAD EN EL DMQ | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 149047.53 | 23215.26 | 23215.26 | 15.58% | 15.58% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 84.42% |  | si
AMBIENTE | SECRETARIA DE AMBIENTE | QUITO CIUDAD LIMPIA | REDUCCIÓN DE EMISIONES AL AIRE | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 91627.34 | 20960.28 | 20960.28 | 22.88% | 22.88% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 77.12% |  | si
AMBIENTE | SECRETARIA DE AMBIENTE | PREVENCION, CONTROL Y REGULACION AMBIENTAL | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 343481.72 | 230022.65 | 230022.65 | 66.97% | 66.97% | Insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 33.03% |  | si
AMBIENTE | SECRETARIA DE AMBIENTE | PREVENCION, CONTROL Y REGULACION AMBIENTAL | REPARACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL DE PASIVOS AMBIENTALES PRODUCTO DE MINERÍA EN LA PARROQUIA DE POMASQUI EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
AMBIENTE | SECRETARIA DE AMBIENTE | CERO RESIDUOS | PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 94851.06 | 8004.95 | 8004.95 | 8.439% | 8.439% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 91.56% |  | si
AMBIENTE | SECRETARIA DE AMBIENTE | QUITO CIUDAD LIMPIA | MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DMQ (AIRE, AGUA , SUELO , RUIDO) | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 258000 | 4579.68 | 4579.68 | 1.775% | 1.775% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 98.22% |  | si
COMUNICACION | SECRETARIA DE COMUNICACION | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | INVERSION | 99.57% | Muy Satisfactorio | 3705848.96 | 3462049.83 | 3399435.27 | 93.42% | 91.73% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO | AUDITORIA METROPOLITANA | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | CONTROL INTERNO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO | CONCEJO METROPOLITANO | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | GESTIÓN SECRETARIA DE CONCEJO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO | INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION URBANA | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | PLANEACIÓN DE DESARROLLO | INVERSION | 85.71% | Muy Satisfactorio | 99488.98 | 99488.98 | 99488.98 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO | PROCURADURIA METROPOLITANA | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | GESTIÓN DE LA PROCURADURÍA METROPOLITANA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO | PROCURADURIA METROPOLITANA | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | GESTIÓN DE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO | QUITO HONESTO | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO | QUITO HONESTO | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | INVESTIGACION DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO | QUITO HONESTO | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | DESARROLLO INSTITUCIONAL | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO | DIRECCION METROPOLITANA DE RELACIONES INTERNACIONALES | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 56780 | 5927.56 | 5420.8 | 10.44% | 9.547% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 90.45% |  | si
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO | DIRECCION METROPOLITANA DE RELACIONES INTERNACIONALES | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | GEOPARQUE QUITO | INVERSION | 55.1% | Insatisfactorio | 35000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 55.1% | 55.1% | si | El proyecto de Geoparque Quito estaba programada a realizarse en territorio y por la emergencia sanitaria, toda la programación tuvo que cancelarse y reprogramarse. Además, la Red Mundial de Geoparques, exhorto a todos sus miembros a suspender la programación de eventos nacionales y regionales.
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO | ALCALDIA METROPOLITANA | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | GESTIÓN Y GOBERNANZA | INVERSION | 91.31% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | CERO RESIDUOS | PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA | INVERSION | 97.22% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | CERO RESIDUOS | IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS POR UN QUITO LIBRE DE BASURA | INVERSION | 0% | Muy insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 0% | si | no aplica | No se cumplió con la planificación, debido a la reducción del 100% del presupuesto del proyecto en cumplimiento de la Resolución A-049 por parte de las dos Administraciones Zonales
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | TERRITORIO Y CULTURA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 93228.15 | 92715.36 | 92251.82 | 99.45% | 98.95% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | DESARROLLO TERRITORIAL | PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES | INVERSION | 69.41% | Insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 69.41% | si | no aplica | Por la emergencia sanitaria en actividades definidas como permanentes no se realizaron en algunos meses, como los circuitos feriales y además, no se habilitó el sistema de bases de datos de empresas en la zona por parte de CONQUITO
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | INVERSION | 92% | Muy Satisfactorio | 162623.96 | 162500 | 162500 | 99.92% | 99.92% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | PARTICIPACION CIUDADANA | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | INVERSION | 98.33% | Muy Satisfactorio | 485858.06 | 470498.74 | 464712.85 | 96.84% | 95.65% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | INVERSION | 85.42% | Muy Satisfactorio | 27771.5 | 16453.94 | 16453.94 | 59.25% | 59.25% | Insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 26.17% |  | si | Las diferencias se deben a que no se realizó la contratación de la persona que apoyaría al responsable de unidad de inclusión, en cumplimiento con las restricicón debido a la declaratoria de emergencia sanitaria. Sin embargo, la mayoria de las actividades programadas en el proyecto fueron ejecutadas con el personal de la AZ.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 33282.14 | 33206.26 | 33206.26 | 99.77% | 99.77% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | SALUD AL DIA | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD | INVERSION | 55.38% | Insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 55.38% | si | no aplica | Por la emergencia sanitaria, la comunidad educativa dejo de acudir a los establecimientos, igual que los manipuladores de alimentos, además, no se contrató el profesional que apoyaría en la ejecución del proyecto, por lo que no se pudieron realizar varias actividades
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | TERRITORIO Y CULTURA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 10000 | 9998.72 | 9998.72 | 99.99% | 99.99% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | TERRITORIO Y CULTURA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | SALUD AL DIA | SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | INVERSION | 96.25% | Muy Satisfactorio | 6315 | 0 | 0 | 0% | 0% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 96.25% |  | si | Debido a la pandemia, se suspendieron los procesos de contratación de profesionales en psicología a nivel zonal, por lo que la ejecución de las acttividades se la realizó con personal de esta administración y de la secretaría de seguridad | no aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | CERO RESIDUOS | PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 21256.14 | 21256.14 | 21256.14 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | SALUD AL DIA | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | INVERSION | 63.93% | Insatisfactorio | 12299.87 | 5321.93 | 5321.93 | 43.27% | 43.27% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  | 63.93% | si | La ejecución de actividades que debía realizarlo el técnico a ser contratado, se la realizó con técnicos de la Unidad de Salud de esta Administración y de la Secretaría de Salud, en tal sentido se mejoró la ejecución programática, no así la presupuestaria | Varias actividades permanentes se realizaron a partir de noviembre, ya que por la emergencia sanitaria se detuvo el proceso de contratación del veterinario
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | DESARROLLO TERRITORIAL | PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 8050 | 7050.5 | 7050.5 | 87.58% | 87.58% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL | CERO RESIDUOS | PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | PARTICIPACION CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 2961361.37 | 2948415.94 | 2884375.48 | 99.56% | 97.4% | Muy Satisfactorio | Ineficaz | Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | CERO RESIDUOS | IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS POR UN QUITO LIBRE DE BASURA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 49878.09 | 49878.09 | 49147.81 | 100% | 98.54% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | PARTICIPACION CIUDADANA | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 294436.86 | 294436.86 | 293740.6 | 100% | 99.76% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL | SALUD AL DIA | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL | PARTICIPACION CIUDADANA | CASAS SOMOS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 70725.09 | 55769.02 | 55769 | 78.85% | 78.85% | Satisfactorio | Muy Eficaz | Ineficiente | 21.15% |  | si
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | PARTICIPACION CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | INVERSION | 76.78% | Satisfactorio | 4437357.08 | 4128418.14 | 4012168.17 | 93.04% | 90.42% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | PARTICIPACION CIUDADANA | CASAS SOMOS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 144242.43 | 128191.46 | 128191.46 | 88.87% | 88.87% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | INVERSION | 93.33% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | CERO RESIDUOS | PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | DESARROLLO TERRITORIAL | PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | PARTICIPACION CIUDADANA | CASAS SOMOS | INVERSION | 70.81% | Satisfactorio | 103684.88 | 90265.73 | 90265.73 | 87.06% | 87.06% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | PARTICIPACION CIUDADANA | COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | INVERSION | 70.49% | Satisfactorio | 19052.12 | 19021.12 | 19021.12 | 99.84% | 99.84% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | -29.35% |  | si
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO | INVERSION | 57.05% | Insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 57.05% | si |  | Debido a la emergencia sanitaria no se realizaron algunas actividades programadas, tales como capacitaciones a Comités de seguridad ciudadana, reuniones con el Concejo Zonal Seguridad.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | SALUD AL DIA | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | INVERSION | 75% | Satisfactorio | 12299.87 | 4938.09 | 4938.09 | 40.15% | 40.15% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 34.85% |  | si | Debido emergencia sanitaria, no se logró contratar el personal técnico para el cumplimiento de las actividades de los proyectos del sector salud.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | SALUD AL DIA | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD | INVERSION | 64.81% | Insatisfactorio | 5000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 64.81% | 64.81% | si
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | SALUD AL DIA | SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | INVERSION | 48.9% | Muy insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 48.9% | si
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | PARTICIPACION CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | INVERSION | 99.49% | Muy Satisfactorio | 3044038.94 | 3043899.85 | 2970828.69 | 100% | 97.59% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | PARTICIPACION CIUDADANA | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | INVERSION | 83.33% | Satisfactorio | 386647.6 | 144893.83 | 144333.12 | 37.47% | 37.33% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 46% |  | si | Se realizó el proceso de contratación para la rehabilitación calle Luis pallares desde el estadio barrial San Vicente, parroquia Yaruqui, sin embargo, se declaró. Por lo cual se gestionó la ejecución de obra con la EPMMOP.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | GESTION DE RIESGOS | REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ | INVERSION | 35.78% | Muy insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 35.78% | si | La ejecución de las actividades programadas en el proyecto depende de la demanda ciudadana, y en algunos por el tema de emergencia sanitaria no se receptó solicitudes. Sin embargo la unidad de seguridad a permanecido activada ante cualquier emergencia.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | GESTION DE RIESGOS | ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS | INVERSION | 45.83% | Muy insatisfactorio | 2500 | 2211.88 | 0 | 88.48% | 0% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 45.83% | 45.83% | si
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | TERRITORIO Y CULTURA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 125775.43 | 111780 | 75420 | 88.87% | 59.96% | Insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 40.04% |  | si | Varias actividades previstas en el proyecto se realizaron de manera vitural, por lo cual, no se ejecutó el presupuesto.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL | PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL | GESTION DE RIESGOS | ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 5400 | 4380.88 | 4380.88 | 81.13% | 81.13% | Satisfactorio | Muy Eficaz | Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO | INVERSION | 39.27% | Muy insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 39.27% | si | La ejecución de actividades que debía realizarlo el técnico a ser contratado, se la realizó con técnicos de la Unidad de Salud de esta Administración y de la Secretaría de Salud, en tal sentido se mejoró la ejecución programática, no así la presupuestaria | Varias actividades permanentes se realizaron a partir de noviembre, ya que por la emergencia sanitaria se detuvo el proceso de contratación del veterinario
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | PARTICIPACION CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | INVERSION | 98% | Muy Satisfactorio | 2241960.79 | 2199133.39 | 2180754.54 | 98.09% | 97.27% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | PARTICIPACION CIUDADANA | COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL | GESTION DE RIESGOS | REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 1000 | 754.26 | 741.16 | 75.43% | 74.12% | Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 25.88% |  | si
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | GESTION DE RIESGOS | REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ | INVERSION | 66.07% | Insatisfactorio | 19958.34 | 11950.28 | 11950.28 | 59.88% | 59.88% | Insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  | 66.07% | si | La ejecución de actividades que debía realizarlo el técnico a ser contratado, se la realizó con técnicos de la Unidad de Salud de esta Administración y de la Secretaría de Salud, en tal sentido se mejoró la ejecución programática, no así la presupuestaria | Varias actividades permanentes se realizaron a partir de noviembre, ya que por la emergencia sanitaria se detuvo el proceso de contratación del veterinario
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL | PARTICIPACION CIUDADANA | VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 13084.03 | 0 | 0 | 0% | 0% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 100% |  | si | La ejecución del proyecto se realizó a través del personal de la Administración Zonal.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | GESTION DE RIESGOS | ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS | INVERSION | 87.5% | Muy Satisfactorio | 4000 | 3997 | 3997 | 99.92% | 99.92% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | PARTICIPACION CIUDADANA | VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | INVERSION | 96.72% | Muy Satisfactorio | 19400.35 | 17182.36 | 17182.36 | 88.57% | 88.57% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | GESTION DE RIESGOS | ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 4505.09 | 4505.09 | 4505.09 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | GESTION DE RIESGOS | REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 10590 | 10338 | 10338 | 97.62% | 97.62% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | PARTICIPACION CIUDADANA | VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN | INVERSION | 77.5% | Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | TERRITORIO Y CULTURA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 14995 | 14974.2 | 14974.2 | 99.86% | 99.86% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | PARTICIPACION CIUDADANA | COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | SALUD AL DIA | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 13772.33 | 8055.8 | 8055.8 | 58.49% | 58.49% | Insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 41.51% |  | si | A partir septiembre 2020, se contrató un médico veterinario, y el remanente de dicha contratación es la causa de la baja ejecución presupuestaria en este proyecto. Sin embargo, la ejecución del proyecto se realizó a través del personal de la Administración Zonal.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | SALUD AL DIA | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD | INVERSION | 98.33% | Muy Satisfactorio | 19126.28 | 7030.28 | 7030.28 | 36.76% | 36.76% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 61.57% |  | si | Debido a las restricciones presupuestarias por la emergencia sanitaria, se suspendieron los procesos de contratación de profesionales, lo que imposibilitó el óptimo cumplimiento de ejecución presupuestaria sin afectar la ejecución programática. Sin embargo, la ejecución del proyecto se realizó a través del personal de la Administración Zonal
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | PARTICIPACION CIUDADANA | CASAS SOMOS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 263838.57 | 248603.71 | 242362.69 | 94.23% | 91.86% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | SALUD AL DIA | SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | INVERSION | 94.28% | Muy Satisfactorio | 6048 | 0 | 0 | 0% | 0% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 94.28% |  | si | Debido a las restricciones presupuestarias por la emergencia sanitaria, se suspendieron los procesos de contratación de profesionales, lo que imposibilitó el óptimo cumplimiento de ejecución presupuestaria sin afectar la ejecución programática. Sin embargo, la ejecución del proyecto se realizó a través del personal de la Administración Zonal
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | PARTICIPACION CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | INVERSION | 99.95% | Muy Satisfactorio | 5682273.24 | 5601493.13 | 5465783.99 | 98.58% | 96.19% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | PARTICIPACION CIUDADANA | CASAS SOMOS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 48311.21 | 41607.5 | 41607.5 | 86.12% | 86.12% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | PARTICIPACION CIUDADANA | VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 3897.36 | 2500 | 2500 | 64.15% | 64.15% | Insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 35.85% |  | si | Con respecto a un codificado de USD. 3.897,36 no se ejcutó USD. 1397,36 para la compra de insumos y materiales, ya que se contaba con stock de los mismos.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | PARTICIPACION CIUDADANA | COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 7840 | 7840 | 7840 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | PARTICIPACION CIUDADANA | FORTALECIMIENTO A PARROQUIAS RURALES Y COMUNAS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 1004500 | 1004499.99 | 1004499.98 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | PARTICIPACION CIUDADANA | MEGAMINGAS EN BARRIOS DEL DMQ | INVERSION | 92.86% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO | REGULACIÓN DEL USO Y GESTIÓN DEL SUELO | REGULA TU BARRIO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 295010 | 131634.81 | 129453.16 | 44.62% | 43.88% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 56.12% |  | si
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | PARTICIPACION CIUDADANA | VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN | INVERSION | 71.32% | Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | PARTICIPACION CIUDADANA | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 423111.76 | 369808.4 | 369116.45 | 87.4% | 87.24% | Muy Satisfactorio | Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | DESARROLLO TERRITORIAL | PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES | INVERSION | 99.04% | Muy Satisfactorio | 13943.53 | 13527.78 | 13527.78 | 97.02% | 97.02% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | GESTION DE RIESGOS | REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 13000 | 12483.52 | 12483.52 | 96.03% | 96.03% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | CERO RESIDUOS | PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | GESTION DE RIESGOS | ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 3200 | 3153.36 | 3153.36 | 98.54% | 98.54% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | PARTICIPACION CIUDADANA | CASAS SOMOS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 428678.02 | 406254.28 | 399266.72 | 94.77% | 93.14% | Muy Satisfactorio | Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | PARTICIPACION CIUDADANA | COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 18605.41 | 18523.87 | 18523.87 | 99.56% | 99.56% | Muy Satisfactorio | Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | PARTICIPACION CIUDADANA | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 106400 | 106400 | 98532.43 | 100% | 92.61% | Muy Satisfactorio | Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 7900 | 7896 | 7896 | 99.95% | 99.95% | Muy Satisfactorio | Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | PARTICIPACION CIUDADANA | VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO | INVERSION | 95.45% | Muy Satisfactorio | 3632.72 | 3632.72 | 3632.72 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | SALUD AL DIA | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 13772.33 | 7122.74 | 7122.74 | 51.72% | 51.72% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 48.28% |  | si
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | SALUD AL DIA | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 13248.39 | 12100.39 | 12100.39 | 91.33% | 91.33% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) | SALUD AL DIA | SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | INVERSION | 91.53% | Muy Satisfactorio | 10720 | 9319.6 | 9319.6 | 86.94% | 86.94% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 33000 | 33000 | 3900 | 100% | 11.82% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 88.18% |  | si | En el proyecto, la asignacion presupuestria esta cargada a la partida 730205, la misma que de acuerdo ala Resolucion A-049 no puede ser utilizada, por la declaratoria de estado de emergencia.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | TERRITORIO Y CULTURA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 40000 | 40000 | 34300 | 100% | 85.75% | Muy Satisfactorio | Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | CERO RESIDUOS | IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS POR UN QUITO LIBRE DE BASURA | INVERSION | 0% | Muy insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 0% | si | El proyecto fue planificado para iniciar en marzo 2020, sin embargo desde el ente rector no se emitieron directrices claras sobre su ejecución. En el proceso de reforma rpogramatica y presupuestria, se procede con el recorte total, del presupuestos asignado al rpoyecto.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | CERO RESIDUOS | PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA | INVERSION | 85.18% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | DESARROLLO TERRITORIAL | PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 2000 | 1999.75 | 1999.75 | 99.99% | 99.99% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 10147.05 | 9084.71 | 9084.71 | 89.53% | 89.53% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | PARTICIPACION CIUDADANA | VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN | INVERSION | 89.47% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | PARTICIPACION CIUDADANA | CASAS SOMOS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 75403.03 | 67237.32 | 67237.32 | 89.17% | 89.17% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | PARTICIPACION CIUDADANA | COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | GESTION DE RIESGOS | ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS | INVERSION | 62.5% | Insatisfactorio | 700 | 0 | 0 | 0% | 0% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 62.5% | 62.5% | si | El equipo de Seguridad de la Administracion Zonal Calderon, responde a las disposicones emitidas por el ente rector, y desplega su atención al terrritorio, dado el Estado de emergencia grave, en tal virtud su asignación presupuestrai no se utiliza, lo que conlleva que en proceso de reforma, acorde a las directrices emitidas por el ente rector se recorta.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | GESTION DE RIESGOS | REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ | INVERSION | 29.92% | Muy insatisfactorio | 6300 | 0 | 0 | 0% | 0% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 29.92% | 29.92% | si
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO | INVERSION | 50.41% | Muy insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 50.41% | si
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | SALUD AL DIA | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | INVERSION | 45.9% | Muy insatisfactorio | 20416.02 | 6450.81 | 6450.81 | 31.6% | 31.6% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  | 45.9% | si |  | El total de las actividades de este proyecto son realizadas en territorio y estuvieron en pausa durante varios meses, por las restricciones de la emergencia sanitaria. La Jefatura Zonal de Salud tomando en cuenta las limitaciones presentadas durante el año 2020, realizó todas las acciones correspondientes para ejecutar las actividades, alcanzar a la población de responsabilidad municipal y cumplir con la meta propuesta en el POA 2020.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | SALUD AL DIA | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD | INVERSION | 47.71% | Muy insatisfactorio | 29947.77 | 1569.39 | 1569.39 | 5.24% | 5.24% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 42.47% | 47.71% | si
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | SALUD AL DIA | SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | INVERSION | 38.83% | Muy insatisfactorio | 22100.82 | 0 | 0 | 0% | 0% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 38.83% | 38.83% | si
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | PARTICIPACION CIUDADANA | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 699180.58 | 585281.71 | 572821.88 | 83.71% | 81.93% | Satisfactorio | Muy Eficaz | Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | PARTICIPACION CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | INVERSION | 78.44% | Satisfactorio | 4880433.84 | 4440045.41 | 4373754.7 | 90.98% | 89.62% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | PARTICIPACION CIUDADANA | VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN | INVERSION | 92.31% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | SALUD AL DIA | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD | INVERSION | 52.18% | Muy insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 52.18% | si
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | GESTION DE RIESGOS | ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS | INVERSION | 97.44% | Muy Satisfactorio | 15000 | 13877.92 | 13877.92 | 92.52% | 92.52% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | GESTION DE RIESGOS | REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ | INVERSION | 83.79% | Satisfactorio | 19000 | 16725.65 | 16725.65 | 88.03% | 88.03% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | PARTICIPACION CIUDADANA | COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO | INVERSION | 93.48% | Muy Satisfactorio | 5500 | 4048.8 | 4047.68 | 73.61% | 73.59% | Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | PARTICIPACION CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | INVERSION | 87.96% | Muy Satisfactorio | 6660551.94 | 6542036.7 | 6270390.26 | 98.22% | 94.14% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | PARTICIPACION CIUDADANA | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | INVERSION | 50% | Muy insatisfactorio | 217851.22 | 217851.22 | 217844.46 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | -50% | 50% | si | Por restricciones presupuestarias y de liquidez no se canceló contratos de años anteriores.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 136200 | 136000 | 136000 | 99.85% | 99.85% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | DESARROLLO TERRITORIAL | PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES | INVERSION | 60.14% | Insatisfactorio | 2504.55 | 2504.55 | 2504.55 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | -39.86% | 60.14% | si | Por restricciones debido a la emergencia santiaria, no se ejecutó actividades previstaas en los de procesos de formación empresarial y de EPS (PESI)
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | GESTION DE RIESGOS | ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS | INVERSION | 91.67% | Muy Satisfactorio | 1186.47 | 1186.47 | 1186.47 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | GESTION DE RIESGOS | REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ | INVERSION | 78.53% | Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | PARTICIPACION CIUDADANA | COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | PARTICIPACION CIUDADANA | VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | SALUD AL DIA | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | INVERSION | 31.15% | Muy insatisfactorio | 8785.63 | 4938.09 | 4938.09 | 56.21% | 56.21% | Insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | -25.06% | 31.15% | si | Por la falta de un Jefe en la Unidad de Salud no se pudo realizar las contrataciones de los 3 profesionales para la ejecución de los proyectos del sector salud.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | SALUD AL DIA | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD | INVERSION | 18.25% | Muy insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 18.25% | si |  | PRESUPUESTO CERO. Por la falta de un Jefe en la Unidad de Salud no se pudo realizar las contrataciones de los 3 profesionales para la ejecución de los proyectos del sector salud.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | SALUD AL DIA | SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | INVERSION | 0% | Muy insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 0% | si |  | PRESUPUESTO CERO. Por la falta de un Jefe en la Unidad de Salud no se pudo realizar las contrataciones de los 3 profesionales para la ejecución de los proyectos del sector salud.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | CERO RESIDUOS | PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | TERRITORIO Y CULTURA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | PARTICIPACION CIUDADANA | CASAS SOMOS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 171683.81 | 155163.29 | 155163.29 | 90.38% | 90.38% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO | INVERSION | 75.27% | Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 31224.46 | 31224.46 | 29470 | 100% | 94.38% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | TERRITORIO Y CULTURA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | PARTICIPACION CIUDADANA | CASAS SOMOS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 186182.84 | 174737.96 | 174737.96 | 93.85% | 93.85% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | SALUD AL DIA | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 12299.87 | 6145.18 | 6145.18 | 49.96% | 49.96% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 50.04% |  | si | El presupuesto estuvo destinado para la contratación del profesional, médico veterinario. El contrato se ejecutó a partir del mes de septiembre del 2020 (previo autorización de las Secretaría Rectoras). Razón por la que los meses enero a agosto no se utilizó el presupuesto, sin embargo, el profesional se encuentra laborando hasta la presente fecha.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | SALUD AL DIA | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | SALUD AL DIA | SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | PARTICIPACION CIUDADANA | COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 57318.21 | 56061.98 | 56061.98 | 97.81% | 97.81% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | PARTICIPACION CIUDADANA | VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN | INVERSION | 97.37% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | DESARROLLO TERRITORIAL | PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | CERO RESIDUOS | PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | GESTION DE RIESGOS | ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | GESTION DE RIESGOS | REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 4950 | 0 | 0 | 0% | 0% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 100% |  | si | La Dirección Metropolitana Financiera dentro de sus lineamientos para el recorte presupuestario por dependencia fue del 40%, quedando un saldo en este proyecto de 4.950 dólares para compra de material de ferretería; el mismo que por el proceso de feria inclusiva no se logró ejecutar en el plazo establecido
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GENERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 20000 | 15088.61 | 15088.61 | 75.44% | 75.44% | Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 24.56% |  | si | Luego del recorte presupuestario se dejó un saldo de 20.000 dólares para manteniemiento del edificio, del que se ejecutó 15.088,61 monto utlizado para los trabajos previstos de mantenimiento
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL | DESARROLLO TERRITORIAL | PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 23521.2 | 23521.2 | 23521.2 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Eficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | TERRITORIO Y CULTURA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | SALUD AL DIA | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | INVERSION | 33.33% | Muy insatisfactorio | 12299.87 | 6419.52 | 6419.52 | 52.19% | 52.19% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  | 33.33% | si |  | El total de las actividades de este proyecto son realizadas en territorio y estuvieron en pausa durante varios meses, por las restricciones de la emergencia sanitaria. La Jefatura Zonal de Salud tomando en cuenta las limitaciones presentadas durante el año 2020, realizó todas las acciones correspondientes para ejecutar las actividades, alcanzar a la población de responsabilidad municipal y cumplir con la meta propuesta en el POA 2020.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | SALUD AL DIA | SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | INVERSION | 48.61% | Muy insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 48.61% | si |  | El total de las actividades de este proyecto son realizadas en territorio y estuvieron en pausa durante varios meses, por las restricciones de la emergencia sanitaria. La Jefatura Zonal de Salud tomando en cuenta las limitaciones presentadas durante el año 2020, realizó todas las acciones correspondientes para ejecutar las actividades, alcanzar a la población de responsabilidad municipal y cumplir con la meta propuesta en el POA 2020.
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | CERO RESIDUOS | PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA | INVERSION | 94.44% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | PARTICIPACION CIUDADANA | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | INVERSION | 88.89% | Muy Satisfactorio | 348716.97 | 329168.68 | 324433.72 | 94.39% | 93.04% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | PARTICIPACION CIUDADANA | CASAS SOMOS | INVERSION | 92.31% | Muy Satisfactorio | 183887.84 | 164440.08 | 164440.08 | 89.42% | 89.42% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | DESARROLLO TERRITORIAL | PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | PARTICIPACION CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 1928120.27 | 1875923.4 | 1866540.24 | 97.29% | 96.81% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
CULTURA | FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | SISTEMA METROPOLITANO DE TEATROS | INVERSION | 78.64% | Satisfactorio | 3835970.71 | 2778414.34 | 2778414.34 | 72.43% | 72.43% | Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
CULTURA | FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | SISTEMA CULTURAL DISTRITAL MUSEOS DE LA CIUDAD | INVERSION | 95.78% | Muy Satisfactorio | 5177196.37 | 3730856.53 | 3498401.06 | 72.06% | 67.57% | Insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 28.21% |  | si | Transferencias de recursos municipales por parte del MDMQ Las transferencias de recursos municipales se recibieron entre el 6 al 23 de noviembre de 2020, razón por la que no fue posible ejecutar el presupuesto asignado, dadas las incertidumbres en la disponibilidad de recursos. Además, el MDMQ no transfirió el valor de USD. 120.022,15 que representa el 3,05% del aporte municipal.
CULTURA | SECRETARIA DE CULTURA | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | INVERSION | 79.31% | Satisfactorio | 2273714.48 | 2165414.21 | 2163590.21 | 95.24% | 95.16% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
CULTURA | SECRETARIA DE CULTURA | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | TERRITORIO Y CULTURA | INVERSION | 88.89% | Muy Satisfactorio | 7800 | 7799.56 | 7799.56 | 99.99% | 99.99% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
CULTURA | SECRETARIA DE CULTURA | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | PROMOCION DE DERECHOS CULTURALES | INVERSION | 88% | Muy Satisfactorio | 120000 | 119888 | 119888 | 99.91% | 99.91% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
CULTURA | SECRETARIA DE CULTURA | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AMPLIACION DE LA OFERTA CULTURAL A TRAVES DE LA HABILITACION NUEVOS ESPACIOS | INVERSION | 20% | Muy insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  |  |  | Proyecto dado de baja por la SECU.
CULTURA | SECRETARIA DE CULTURA | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | SERVICIOS CULTURALES COMUNITARIOS Y DEPORTIVOS EN EL PARQUE URBANO CUMANDA | INVERSION | 91.67% | Muy Satisfactorio | 748312.14 | 658771.46 | 655384.03 | 88.03% | 87.58% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
CULTURA | CENTRO CULTURAL BENJAMIN CARRION | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | SISTEMA DE CENTROS CULTURALES | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Eficaz | No Aplica
CULTURA | CENTRO CULTURAL METROPOLITANO | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | SISTEMA DE CENTROS CULTURALES | INVERSION | 75.36% | Satisfactorio | 3500 | 3500 | 3500 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | -24.64% |  | si | No se ejecutó USD. 5.080,00 asignados al proyecto: Fortalecimiento de la Red Metropolitana de Bibliotecas y acceso democrático al libro, para la suscripción un convenio para la gestión bibliotecaria con Iberbibliotecas. Esto debido a temas de pandemia, por lo cual, esta gestión continúa en el año 2021.
CULTURA | CENTRO CULTURAL METROPOLITANO | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | FORTALECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE BIBLIOTECAS Y ACCESO DEMOCRATICO AL LIBRO | INVERSION | 87.5% | Muy Satisfactorio | 5080 | 0 | 0 | 0% | 0% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 87.5% |  | si
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO | CLÚSTER PRODUCTIVOS | QUITO DESTINO TURÍSTICO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 2728874.51 | 2594216.43 | 2457374.44 | 95.07% | 90.05% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESP | LOGÍSTICA EFICIENTE | DESARROLLO DE LA ZEDE DEL AEROPUERTO | INVERSION | 7.14% | Muy insatisfactorio | 31201.38 | 30920.88 | 30920.88 | 99.1% | 99.1% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | -91.96% | 7.14% | si | Se debe a que no se pudo realizar la consultoría para el análisis de la viabilidad de la aplicación de la modelación del proyecto ZEDE - Quito; y, no se logró las 5 cartas de interés de inversionistas para el Desarrollo de la ZEDE; por las siguientes razones: Emergencia Sanitaria, análisis realizado al informe técnico entregado por Deloitte en relación a la no viabilidad del Proyecto ZEDE; y, la falta de interés de parte de los inversionistas contactados en el tiempo de asilamiento. Es importante indicar que el cierre de vuelos y operaciones en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, debido a la emergencia sanitaria, ocasionó un déficit de USD. 4.369.774,92, valor que fue cubierto por el MDMQ; una vez que este monto fue transferido en su totalidad, se canceló las obligaciones e inició con los procesos de contratación previstos en el POA 2020.
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESP | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 896088.29 | 791488.05 | 791488.05 | 88.33% | 88.33% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESP | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD | CONTROL DE LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 50850.12 | 2453 | 2453 | 4.824% | 4.824% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 95.18% |  | si
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO | CLÚSTER PRODUCTIVOS | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 3217544.54 | 2973905.97 | 2970394.8 | 92.43% | 92.32% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA, CONQUITO | FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | QUITO CIUDAD DE INNOVACIÓN | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 630966.98 | 556276 | 526016.32 | 88.16% | 83.37% | Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA, CONQUITO | FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 558616.83 | 497561.92 | 484450.72 | 89.07% | 86.72% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA, CONQUITO | FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | FOMENTO AL TRABAJO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 513560.06 | 509846.72 | 496366.9 | 99.28% | 96.65% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA, CONQUITO | DESARROLLO TERRITORIAL | ACTIVA TU TERRITORIO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 101549.46 | 70607.34 | 68341.69 | 69.53% | 67.3% | Insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 32.7% |  | si | El presupuesto municipal asignado a este proyecto fue ejecutado en un 82,41% mientras que la ejecución de fondos propios fue del 38,5%. Las actividades planificadas a realizarse en el 2020 fueron ejecutadas en un 100%; sin embargo, existen actividades que continuaran en ejecución en 2021 al igual que sus presupuestos asignados, de ahí la diferencia entre la ejecución programática y presupuestaria del proyecto.
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | LOGÍSTICA EFICIENTE | SISTEMAS AGROALIMENTARIOS SOSTENIBLES | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Eficaz | No Aplica
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | CLÚSTER PRODUCTIVOS | CADENAS PRODUCTIVAS DE VALOR | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Eficiente
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD | QUITO COMPETITIVA Y DE INVERSIONES | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 1521.34 | 1521.34 | 1521.34 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Eficiente
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | SECRETARIA DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | MODELO PSICOPEDAGÓGICO INTEGRAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES | INVERSION | 37.5% | Muy insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 37.5% | si |  | Se debe a que los proyectos están dirigidos a una población prioritaria, que en la emergencia sanitaria tomó la decisión de abandonar los estudios con la finalidad de salir a buscar fuentes de trabajo. En el año lectivo 2020-2021, la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte ha realizado un acompañamiento y seguimiento de su situación actual y se estima que en el siguiente año lectivo, se logre insertar a un 45% de estudiantes que abandonaron la escolaridad.
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | SECRETARIA DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA VIRTUAL | INVERSION | 59.7% | Insatisfactorio | 1432482 | 1376278.41 | 1376278.41 | 96.08% | 96.08% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | -36.38% | 59.7% | si
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | SECRETARIA DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL CON BACHILLERATOS TÉCNICOS | INVERSION | 58.34% | Insatisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 58.34% | si
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | SECRETARIA DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA INTEGRAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES | INVERSION | 40% | Muy insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 40% | si
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | SECRETARIA DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | EDUCACIÓN EXTRAORDINARIA PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL | INVERSION | 41% | Muy insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 41% | si
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | SECRETARIA DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO MUNICIPAL | INVERSION | 43.33% | Muy insatisfactorio | 40240 | 16993.6 | 16993.6 | 42.23% | 42.23% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  | 43.33% | si | El presupuesto estuvo destinado para la adquisición de textos en idioma inglés, eventos académicos, capacitación y evaluación de desempeño a docentes; sin embargo, por las medidas de restricción varios de los eventos académicos se realizaron mediante plataformas virtuales y de manera gratuita, por lo que no se utilizó los recursos y los textos no fueron adquiridos hasta establecer los procedimientos para un posible retorno.
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | SECRETARIA DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | PRACTICAS SALUDABLES | QUITO SI LA MUEVE | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 391771.04 | 365596.38 | 135343.79 | 93.32% | 34.55% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 65.45% |  | si | Para el año 2020, se encontraban programadas actividades (bailoterapias, escuelas de fútbol, tenis, básquet, entre otras) y cuyo presupuesto fue recortado; sin embargo, se ejecutaron propuestas virtuales, tales como: pausas activas.
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | SECRETARIA DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | INVERSION | 47.88% | Muy insatisfactorio | 871964.84 | 270726.51 | 15726.51 | 31.05% | 1.804% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 46.08% | 47.88% | si | Se comprometió USD. 255.000 en un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo. Se intervino en mejoramiento de los espacios recreativos, construcción de bares, garitas y comedores, cambio de techos, cielo rasos, pisos y cerámicas, modernización de baterías sanitarias; y, mejoramiento de taller de gastronomía y pastelería.
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | SECRETARIA DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | PRACTICAS SALUDABLES | QUITO A LA CANCHA | INVERSION | 88.42% | Muy Satisfactorio | 4293519.68 | 1615555.67 | 133310.37 | 37.63% | 3.105% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 85.32% |  | si | Traspasos de créditos a la Secretaría de Salud El 75% del presupuesto asignado a inicios del año 2020, fue destinado mediante traspaso de crédito a la Secretaría de Salud. El 25% restante se procedió a realizar los procesos de contratación, a medida que se obtenía los respectivos estudios aprobados por las instancias reguladoras para procesos constructivos. Procesos de contratación pública De julio hasta octubre de 2020, se realizaron procesos de contratación. Se debe considerar que cada contratación según el tipo de proceso de contratación puede tardar hasta 45 días previo la adjudicación. Además, los proveedores adjudicados fueron consorcios, por lo cual la firma de un contrato es de hasta 30 días para la suscripción del mismo, de acuerdo a la Ley de Contratación Pública. Cada contrato tenía una vigencia de 60 días para su ejecución; sin embargo, muchos de ellos fueron suspendidos o se solicitó prórroga de plazos. Por lo anterior, los plazos contractuales se prevén finalicen en los primeros meses del año 2021. Reforma presupuestaria Del paquete de obras planificadas para el año 2020, se priorizó en reforma con las que contaban con avance de estudios y que cumplían las respectivas ligas barriales con los requisitos técnicos y legales, es por ello que se priorizó a 17 ligas. Para el año 2021, se programaron las intervenciones que fueron eliminadas en el proceso de reforma. | Los anticipos entregados por USD. 432.849,94; los cuales no se registra como devengado.
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | COLEGIO BENALCÁZAR | SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 109700 | 88574.13 | 83134.13 | 80.74% | 75.78% | Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 24.22% |  | si | Rebaja en menbresias BI por lo que no se devengo el presupuesto comprometido .Por el tema de emergencia, los docientes del BI no vioaarjon no se pago subsistencia, pasajes éreos, libros y colecciones.
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO | SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | INVERSION | 98.36% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBEYDA | SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | UNIDAD EDUCATIVA JULIO E. MORENO | SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO | SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | INVERSION | 93.33% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | UNIDAD EDUCATIVA SUCRE | SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO | SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 25000 | 11375.12 | 11375.12 | 45.5% | 45.5% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 54.5% |  | si | No se realizó el proceso de adquisión de equipos yu paquetes Informáticos para bachillerato internacional, debido a la suspensión de clases presenciales por la emergencia sanitaria.
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | COLEGIO FERNANDEZ MADRID | SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE | SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 50400 | 39200 | 39200 | 77.78% | 77.78% | Satisfactorio | Muy Eficaz | Ineficiente | 22.22% |  | si | Se suscribío el proceso de contratación para el servicio de mantenimiento de instalaciones, por un USD. 39.200,00. lo que representa un ahorro con respecto al monto previsto.
INCLUSION SOCIAL | CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DMQ | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROTECCION INTEGRAL A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, NATURALEZA Y ANIMALES | INVERSION | 95.55% | Muy Satisfactorio | 827370.82 | 633075.36 | 633071.74 | 76.52% | 76.52% | Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  |  |  | Transferencia de recursos municipales desde el MDMQ El porcentaje de ejecución presupuestaria se debe al retraso que existió en las transferencias por parte del Municipio. En el periodo de mayo a septiembre no se recibieron transferencias; lo que ocasionó retraso en los pagos a proveedores y al personal institucional. Reforma presupuestaria 2020 Adicionalmente, durante el 2020 no se tenía certezas del monto de reducción presupuestaria que afectaría al Consejo y en el mes de noviembre del 2020, se conoció que no se reduciría el presupuesto del Consejo. La diferencia entre avance programático se debe a que la mayoría de las actividades planificadas se ejecutan a través del personal técnico con el que cuenta la institución.
INCLUSION SOCIAL | SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | INCLUSION EDUCATIVA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 377839.58 | 214990.24 | 214990.24 | 56.9% | 56.9% | Insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 43.1% |  | si | La baja ejecución presupuestaria se debe a que se planteó el lanzamiento de la nueva convocatoria 2020 para becas a favor de grupos vulnerables, sin embargo, debido a la aprobación de la Reforma dada el 19 noviembre de 2020, no se alcanzó a lanzar el proceso. Adicionalmente, esto requiere de la reforma al reglamento de Becas, lo que hasta el momento no tiene apertura por parte del Concejo Directivo de la Unidad ejecutora metropolitana ABC (Ayudas, Becas y Créditos Educativos).
INCLUSION SOCIAL | SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | INVERSION | 80.98% | Satisfactorio | 479210.21 | 116109.37 | 116109.37 | 24.23% | 24.23% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 56.75% |  | si | Por la prohibición de los eventos masivos las acciones de sensibilización sobre derechos, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, no se pudieron ejecutar conforme la planificación inicial, afectando directamente la ejecución de las partidas presupuestarias de logística de eventos y servicio de alimentación destinado a los ciudadanos asistentes a los eventos de sensibilización y capacitación ciudadana.
INCLUSION SOCIAL | SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 355436.18 | 222152.36 | 209076.34 | 62.5% | 58.82% | Insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 41.18% |  | si
INCLUSION SOCIAL | SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL | POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DMQ | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio |  |  |  | #DIV/0! | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
INCLUSION SOCIAL | SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | IMPLEMENTACIÓN CASA DE LA INCLUSIÓN A FAVOR DE LOS GAPS | INVERSION | 87.5% | Muy Satisfactorio | 113592.12 | 12322.78 | 12322.78 | 10.85% | 10.85% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 76.65% |  | si | El proyecto Implementación de la Casa de la Inclusión contempló la contratación de personal para su funcionamiento, lo cual se suspendió en cumplimiento del Art. 9 de la Resolución A49. Pese a la gestión realizada no se autorizó estas contrataciones afectandola ejecución presupuestaria al existir recursos disponibles en el presupuesto de la institución. Los servicios que ofrece la institución se mantuvieron, a pesar de la pandemia. Por otro lado, no todas las actividades que se desarrollaron, requirieron de presupuesto adicional; sino más bien se optimizó recursos, y se ejecutó dichas actividades con el mismo personal, y recursos ya existentes. Finalmente, en la reforma presupuestaria se hizo un ajuste integral a la programación de los proyectos.
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | ATENCIÓN A HABITANTES DE CALLE | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 1140695.28 | 684957.39 | 684957.39 | 60.05% | 60.05% | Insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 39.95% |  | si
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA AL ADULTO MAYOR | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 120230.16 | 80862.04 | 80862.04 | 67.26% | 67.26% | Insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 32.74% |  | si | Transferencias de recursos por parte del MDMQ La UPMSJ no recibió el 100% de las transferencias por parte del Municipio. No se recibió USD. 1.143.888,80 del total del presupuesto asignado mediante Ordenanza PMU No. 003. Resolución A 49 No se pudo ejecutar todos los procesos de contratación planificados, en virtud de la disposición de optimización de recursos remitidos por la Administración General, mediante Resolución A-049. Diferencia entre avance programático y ejecución presupuestaria Los servicios que ofrece la institución se mantuvieron, a pesar de la pandemia. Por otro lado, no todas las actividades que se desarrollaron, requirieron de presupuesto adicional; sino más bien se optimizó recursos, y se ejecutó dichas actividades con el mismo personal, y recursos ya existentes. Finalmente, en la reforma presupuestaria se hizo un ajuste integral a la programación de los proyectos.
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 1234863.34 | 745956.1 | 745956.1 | 60.41% | 60.41% | Insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 39.59% |  | si
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | CIRCO DE LUZ QUITO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 109651.93 | 83986.82 | 83986.82 | 76.59% | 76.59% | Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 23.41% |  | si
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | RESIDENCIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 1310531.36 | 984288.68 | 984288.68 | 75.11% | 75.11% | Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 24.89% |  | si
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 7866253.11 | 5176913.33 | 5176913.33 | 65.81% | 65.81% | Insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 34.19% |  | si
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LAS DISCAPACIDADES | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 1379414.57 | 1260675.56 | 1260675.56 | 91.39% | 91.39% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | CENTROS DE ATENCIÓN DE LAS DIVERSIDADES CON ENFOQUE INTERGENERACIONAL | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 3322230.2 | 3021462.14 | 3021462.14 | 90.95% | 90.95% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | ATENCIÓN INTEGRAL EN ADICCIONES | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 822420.82 | 684955.22 | 684955.22 | 83.29% | 83.29% | Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
INCLUSION SOCIAL | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 1680790.37 | 1484279.55 | 1484279.55 | 88.31% | 88.31% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
MOVILIDAD | AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | MOVILIDAD SEGURA | EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 1037.9 | 1037.9 | 1037.9 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Eficiente |  |  |  |  | Resolución A-0049, de 16 de julio de 2020 Se estableció normas de restricción para la adquisición de bienes y servicios en función de la liquidez del MDMQ, y facultó a la DMF la autorización para las adquisiciones de conformidad con varios parámetros técnicos, es así que varios procesos de contracción fueron negados en etapa de certificación presupuestaria. Así también otros procesos se encontraban con partidas restringidas tales como: mantenimiento de cámaras de video vigilancia, adquisidores de software modelador de tráfico, entre otros planificados. Certificaciones plurianuales El techo presupuestario asignado a la AMT para el 2021, no permitió certificar procesos de carácter plurianual, por lo tanto, no se devengó el monto de varios procesos de contratación planificados para el año 2020, los cuales incluían servicios de: mantenimiento de instalaciones, mantenimiento de analizadores de gases y paneles de información, entre otros.
MOVILIDAD | AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | MOVILIDAD SEGURA | MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 2253426.49 | 1395336.16 | 1136496.31 | 61.92% | 50.43% | Muy insatisfactorio | Eficaz | Muy Ineficiente | 49.57% |  | si
MOVILIDAD | AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | MOVILIDAD SEGURA | FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE | INVERSION | 98.42% | Muy Satisfactorio | 12345604.43 | 10274512.23 | 8703431.19 | 83.22% | 70.5% | Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 27.92% |  | si
MOVILIDAD | AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | MOVILIDAD SEGURA | AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 164907.4 | 76160 | 76160 | 46.18% | 46.18% | Muy insatisfactorio | Eficaz | Muy Ineficiente | 53.82% |  | si
MOVILIDAD | AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | MOVILIDAD SOSTENIBLE | PASEO DOMINICAL | INVERSION | 83.33% | Satisfactorio | 8600 | 0 | 0 | 0% | 0% | Muy insatisfactorio | Eficaz | Muy Ineficiente | 83.33% |  | si | MENOR A USD. 10.000
MOVILIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DEL METRO DE QUITO | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO | INVERSION | 87.85% | Muy Satisfactorio | 18297838.89 | 10127523.84 | 5805280.73 | 55.35% | 31.73% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 56.12% |  | si | Se debe a que en el POA de las Gerencias de Operaciones y Jurídica se establecieron a nivel programático la obtención de productos intermedios sin vinculación al presupuesto asignado para su ejecución (USD. 9.7 millones). | La pre - operación y operación del metro de quito, sin iniciar Se asignó inicialmente USD. 7.600.000,00 (aproximadamente) para los procesos de pre - operación y operación del Metro de Quito, sin embargo estos procesos no se llevaron a cabo durante el año 2020. Procesos de contratación y pago sin ejecutarse por la emergencia sanitaria Varios procesos de contratación y pago se vieron afectados por la suspensión de actividades presenciales a causa de la emergencia sanitaria; por lo que, que no pudieron ejecutarse en su totalidad, tales como: - El proceso de mediación del terreno del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en el sector La Magdalena (USD. 2.500.000,00) se mantiene en proceso de mediación sin presentar una resolución definitiva. - Trámites de expropiaciones (USD. 250.000,00) se encuentran en trámite de negociación y pago. - Contratos de difusión de información, publicidad y MetroCultura (USD. 1.008.000,00), fueron suscritos en los últimos meses del año 2020. - Asesoría y patrocinio jurídico externo conformación de Comité de Controversias (USD. 525.000,00).
MOVILIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 41746815.26 | 40736343.47 | 35720494.54 | 97.58% | 85.56% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
MOVILIDAD | SECRETARIA DE MOVILIDAD | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DMQ | INVERSION | 52.02% | Muy insatisfactorio | 556754.94 | 198697.18 | 195184.02 | 35.69% | 35.06% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  | 52.02% | si | Debido a la emergencia sanitaria y a la emisión de la Resolución A-049, no pudo ejecutar algunas actividades por falta de autorizaciones por parte de la Administración General, dando cumplimiento a la mencionada resolución, dentro de los cuales podemos mencionar: • Contratación de abogados por servicio profesionales, valor de USD. 300.000,00; para solucionar temas de sanciones administrativas sobre transporte público. • Selección de conductores plataforma Chasqui, valor de USD. 151.000,00. • Fiscalización en línea, valor de USD $600.000,00 • Liquidación Campaña de educación vial, el cual ya se encontraba comprometido por el valor de USD. 600.000,00; razón por la cual no fue posible devolver los recursos en la reforma y que posteriormente por sugerencia de las autoridades, el mismo debió ser liquidado razón por la cual solo se ha devengado USD. 78.400,00. Además, no se realizó: • El proceso de contratación para realizar el “Estudio de la definición estratégica del sistema de terminales interprovinciales del DMQ”. • La actualización del proyecto operacional y definición del proyecto de transporte e infraestructura del Corredor Metropolitano Quito – Tumbaco - El Quinche.
MOVILIDAD | SECRETARIA DE MOVILIDAD | MOVILIDAD SOSTENIBLE | MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO EN EL DMQ | INVERSION | 71.14% | Satisfactorio | 596375 | 70780.64 | 70780.64 | 11.87% | 11.87% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 59.27% |  | si
MOVILIDAD | SECRETARIA DE MOVILIDAD | MOVILIDAD SOSTENIBLE | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 188800 | 59998.4 | 59998.4 | 31.78% | 31.78% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 68.22% |  | si
MOVILIDAD | SECRETARIA DE MOVILIDAD | MOVILIDAD SOSTENIBLE | PROMOCIÓN DE LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO, A PIE Y BICICLETA | INVERSION | 75% | Satisfactorio | 278521.32 | 155227.56 | 155227.56 | 55.73% | 55.73% | Insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
MOVILIDAD | SECRETARIA DE MOVILIDAD | MOVILIDAD SEGURA | EDUCACIÓN VIAL | INVERSION | 25% | Muy insatisfactorio | 600000 | 167412 | 167411.63 | 27.9% | 27.9% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  | 25% | si
MOVILIDAD | SECRETARIA DE MOVILIDAD | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO | INVERSION | 91.67% | Muy Satisfactorio | 218456845.81 | 174529581.86 | 113704211.45 | 79.89% | 52.05% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 39.62% |  | si | AVANCE DE LA OBRA La obra tiene un avance acumulado de 96,90%. En año 2020, de acuerdo al valor programado se logró un avance de 70,31%. Los avances físicos de la obra han sido reportados mensualmente por la Gerencia de Infraestructura, independientemente de los pagos del contrato realizados. FISCALIZACIÓN Y GERENCIA TÉCNICA Por instancias de revisión de los productos en la EPMMQ, no se concretó el pago y por tanto el remanente se consideró para arrastre; sin embargo, la ejecución del presupuesto no ha afectado el avance programático, ya que la Gerencia y la Fiscalización no han detenido sus actividades durante la ejecución del proyecto y han presentado sus informes de gestión de acuerdo con lo estipulado.
MOVILIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD | INVERSION | 62.5% | Insatisfactorio | 59225793.07 | 51486064.25 | 31984285.08 | 86.93% | 54% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  | 62.5% | si | No se ejecutó la estación de transferencia Cumbayá, misma que permitirá solventar los conflictos de tráfico que afectan a las vías urbanas de esa parroquia. Por cuestiones legales con la empresa contratista a cargo de la Ruta Viva y en atención a la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, no ha sido posible realizar la contratación del mantenimiento vial de dicha vía. Ante la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. A-049, el estudio del proyecto Camino Sucre se encuentra en análisis de factibilidad para su inversión y de la repriorización de necesidades, y la construcción de las estructuras para la quebrada Chaquisahuaico se encuentra suspendida | Transferencia de Bonos y CETES por parte del MDMQ El 30 de diciembre de 2020, el MDMQ transfirió a la empresa USD. 35.466.944,73 en Bonos y Cetes, lo que representa un 23% del presupuesto recibido el último día del año Transferencias de recursos por parte del MDMQ En el mes de diciembre, se recibe asignaciones por USD. 8.695.078,11. Resolución A-0049, de 16 de julio de 2020 Según la resolución, para poder emitir certificaciones presupuestarias se debía contar con el flujo de caja, lo que imposibilitó certificar recursos para avanzar con procesos de contratación.
MOVILIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MOVILIDAD SOSTENIBLE | INFRAESTRUCTURA PARA LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO | INVERSION | 91% | Muy Satisfactorio | 2000000 | 325320.55 | 0 | 16.27% | 0% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 91% |  | si
MOVILIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MOVILIDAD SOSTENIBLE | SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 4615145.85 | 1879755.37 | 1617253.64 | 40.73% | 35.04% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 64.96% |  | si
MOVILIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO | ESPACIOS VERDES | INVERSION | 98.96% | Muy Satisfactorio | 28731869.45 | 20833637.1 | 19825010.83 | 72.51% | 69% | Insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 29.96% |  | si
MOVILIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | INVERSION | 99.17% | Muy Satisfactorio | 31646595.26 | 29401281.54 | 22267947.17 | 92.91% | 70.36% | Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 28.81% |  | si
MOVILIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | RED QUITO CONECTADO | INFRAESTRUCTURA VIAL | INVERSION | 77.5% | Satisfactorio | 9762496.49 | 4354792.72 | 2211716.7 | 44.61% | 22.66% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 54.84% |  | si
MOVILIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO | IMAGEN URBANA | INVERSION | 66.67% | Insatisfactorio | 582115.3 | 352839.85 | 313317.26 | 60.61% | 53.82% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  | 66.67% | si
PLANIFICACIÓN | SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | MEJORA CONTINUA DE PROCESOS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Eficaz | No Aplica
PLANIFICACIÓN | SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | GOBIERNO ABIERTO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio |  |  |  | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
PLANIFICACIÓN | SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMQ | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 123.36 | 123.36 | 123.36 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Eficiente
PLANIFICACIÓN | SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DEL DMQ | INVERSION | 71.46% | Satisfactorio |  |  |  | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
PLANIFICACIÓN | INSTITUTO DE CAPACITACION MUNICIPAL | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 4050 | 4050 | 4050 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Eficiente
PLANIFICACIÓN | CORPORACION INSTITUTO DE LA CIUDAD | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD | INVERSION | 95.55% | Muy Satisfactorio | 180346.45 | 180346.45 | 180346.45 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
PLANIFICACIÓN | SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION | GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA | PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL MDMQ | INVERSION | 99.21% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
SALUD | SECRETARIA DE SALUD | POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL | POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD PARA EL DMQ | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica |  |  |  | A partir del segundo semestre del 2020, el Sector Salud reactiva de forma paulatina sus actividades e inicia los procesos de adquisición y ejecución presupuestaria; el cumplimiento de la programación en algunos casos los reinicia de manera presencial y en otros se continua mediante actividades no presenciales, alcanzando ejecutar de manera muy satisfactoria la programación programática establecida en el POA 2020. | Estado de emergencia grave por el COVID – 19, del 12 de marzo de 2020 Desde el 17 de marzo del 2020 el Municipio priorizó la modalidad de teletrabajo de las dependencias municipales, produciéndose el cierre de Unidades Educativas, Guaguas Centros, CEMEIS; así como el cierre de varios de los servicios de las Unidades Metropolitanas de Salud; además del confinamiento de la ciudadanía; bajo estas razones, la Secretaría de Salud se vio en la necesidad de redireccionar sus acciones, cumpliendo en forma no presencial con las actividades establecidas en el POA de los diferentes proyectos que ejecuta el sector salud. Traspasos de crédito desde las otras Secretarías del Eje Social a la Secretaría de Salud A fin de atender la emergencia sanitaria por COVID 19, se realizaron procesos de traspasos de crédito desde las otras Secretarías del Eje Social a la Secretaría de Salud, por un valor aproximado de USD. 10.000.000, adicional a la asignación inicial, sin contar con una planificación previa por parte de las Direcciones y Unidades Metropolitanas de Salud, lo cual incrementó el valor codificado. Dificultades para el pago por la adquisición de kits para detección del COVID - 19 En abril de 2020, se adquirieron 100.000 kits para la detección molecular de COVID -19, por un valor aproximado de USD. 4.000.000, valor que no fue posible cancelar por dificultades en el proceso de contratación y a que el expediente original reposa en la Fiscalía General del Estado. Rotación de autoridades y personal técnico El cambio de autoridades y personal técnico del sector salud, significó un importante retraso en las decisiones técnicas y políticas y por ende otra gran limitante en la ejecución presupuestaria.
SALUD | SECRETARIA DE SALUD | SALUD AL DIA | PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN EN EL DMQ | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
SALUD | SECRETARIA DE SALUD | SALUD AL DIA | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | INVERSION | 94.34% | Muy Satisfactorio | 1875936.28 | 961170.67 | 960041.95 | 51.24% | 51.18% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 43.16% |  | si
SALUD | SECRETARIA DE SALUD | SALUD AL DIA | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 66299.89 | 30215.07 | 30215.07 | 45.57% | 45.57% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 54.43% |  | si
SALUD | SECRETARIA DE SALUD | SALUD AL DIA | SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 8000 | 2968 | 2968 | 37.1% | 37.1% | Muy insatisfactorio | Eficaz | Muy Ineficiente | 62.9% |  | si
SALUD | SECRETARIA DE SALUD | SALUD AL DIA | MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DE SALUD EN LA RED METROPOLITANA DE SALUD DEL DMQ | INVERSION | 98.1% | Muy Satisfactorio | 7919284.44 | 4939387.99 | 712507.99 | 62.37% | 8.997% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 89.1% |  | si
SALUD | UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD SUR | SALUD AL DIA | ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 8167158.69 | 5478941.81 | 5222157.67 | 67.09% | 63.94% | Insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 36.06% |  | si
SALUD | UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD SUR | SALUD AL DIA | REMODELACIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 410000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Muy insatisfactorio | Ineficaz | Muy Ineficiente | 100% |  | si | Adecuación parcial del bloque de hospitalización (Según el estudio de diseño de la Remodelación de la UMSS) para hacer extensivo la atención de pacientes de la Consulta Externa y Quirófano con cirugías planificadas. Es importante mencionar que el proceso de contratación para este producto se lo realizó en el 2019 por un valor de $ 455.262,01 USD y la obra se la realizó en el 2020.
SALUD | UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD CENTRO | SALUD AL DIA | ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 629556.49 | 320270.31 | 316776.37 | 50.87% | 50.32% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 49.68% |  | si | Se logró ejecutar casi de la totalidad de los contratos suscritos (monto comprometido) para la adquisición de prendas de protección, medicamentos, dispositivos médicos para laboratorio y uso personal, mantenimiento de equipos, entre otros.
SALUD | UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD CENTRO | SALUD AL DIA | ADOLESCENTES INFORMADOS EN SEXUALIDAD RESPONSABLE | INVERSION | 95.31% | Muy Satisfactorio | 65000 | 5927.6 | 5927.6 | 9.119% | 9.119% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 86.19% |  | si | Por motivos derivados de la emergencia sanitaria, no se realizaron los talleres y capacitación en salud sexual y reproductiva y disminución de factores críticos de riesgo, por lo que no fue necesario la ejecución de presupuesto.
SALUD | UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD CENTRO | SALUD AL DIA | PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN EN EL DMQ | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 836472.6 | 731607.25 | 731459.64 | 87.46% | 87.45% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
SALUD | UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD NORTE | SALUD AL DIA | PREVENCION INTEGRAL DE ADICCIONES | INVERSION | 91.25% | Muy Satisfactorio | 1481588.36 | 1012509.69 | 959010.9 | 68.34% | 64.73% | Insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 26.52% |  | si
SALUD | UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD NORTE | SALUD AL DIA | ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 1127400.42 | 484575.67 | 475979.67 | 42.98% | 42.22% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 57.78% |  | si
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO | INVERSION | 62.91% | Insatisfactorio | 4602825.87 | 2512705.7 | 2487729.16 | 54.59% | 54.05% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  | 62.91% | si | El proceso de contración: Adquisición e instalación de alarmas comunitarias, declarado desierto con Resolución No. 038-EMS-CP-2020 de 01 de julio de 2020. El proceso de contración:Campaña de participación ciudadana encaminada a transversalizar la prevención del consumo de alcohol en fiestas de Quito, se recomendó declarar desierto.
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA | QUITO SIN MIEDO | APOYO LOGÍSTICO A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD | INVERSION | 86.75% | Muy Satisfactorio | 3511701.43 | 1610202.6 | 1482241.09 | 45.85% | 42.21% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 44.54% |  | si | El proceso de difusión de la Campaña Quito sin Miedo: en cumplimiento con la Resolución A049 y A051, no se procedió a ejecutar el presupuesto. Por las restricciones de movilidad por la pandemia no se pudo coordinr la realización de eventos, ferias, inauguración de obras, por las medidas de austeridad se restringió el servicios de elaboración, producción e impresión de material publicitario y publicaciones Excente en la contratación para la ejecución de Obras de mantenimiento correctivo de 24 Unidades de Policía Comunitaria del DMQ que finalizó en septiembre de 2020. La diferencia entre la ejeución programática vs la ejecución prespuestaria, radica a la falta de directrices para la ejecución del proyecto.
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GENERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 241197.66 | 194046 | 174558.97 | 80.45% | 72.37% | Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 27.63% |  | si | La ejecución programática al 100%, corresponde a que el servicio de abagados patrocinadores se ejecutó con atención virtuales, sin embargo al estar ligado al cumplimiento de metas mensuales el pago de honorarios , no se logró devengar el 100%, dado qye las atenciones se redujeron a consecuencia de la pandemia
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA | GESTION DE RIESGOS | REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ | INVERSION | 75.26% | Satisfactorio | 3759525.39 | 2848086.59 | 2749044.38 | 75.76% | 73.12% | Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA | GESTION DE RIESGOS | ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS | INVERSION | 80.73% | Satisfactorio | 2921631.25 | 2052926.06 | 1916375.89 | 70.27% | 65.59% | Insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GENERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 206855.67 | 200316.26 | 197936.93 | 96.84% | 95.69% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 11437.44 | 7820.54 | 7820.54 | 68.38% | 68.38% | Insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 31.62% |  | si | Se requería la adquisición de herramientas y pinturas para mingas, pero debido a la pandemia, la cantidad de mingas fueron menos de las previstas y se pudo concluir el año con los materiales que las Jefaturas Zonales de Seguridad mantenían en stock de años anteriores. E el único proceso de Subasta Inversa Electrónica, el proveedor ganador disminuyó el valor referencial en más del 30% para ganar el proceso y dado que cumplió con los requisitos del proceso, se consideró un ahorro normal de este tipo de contrataciones.
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | QUITO SIN MIEDO | REGULACIÓN Y CONTROL DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESPACIOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA DEL DMQ | INVERSION | 89.58% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | QUITO SIN MIEDO | SISTEMA DE GOBERNABILIDAD CON ENFOQUE DE SEGURIDAD | INVERSION | 95.83% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | QUITO SIN MIEDO | SISTEMA DE INDICADORES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DMQ | INVERSION | 99.34% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | GESTION DE RIESGOS | ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ | INVERSION | 95.37% | Muy Satisfactorio | 125000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 95.37% |  | si | El proyecto se desarrolló con presupuestos previos a la pandemia, el valor que se solicitó era para la reposición de equipos informáticos obsoletos y dañados, por lo que aunque no se pudo concretar la compra de equipos, el personal técnico continuó y continua trabajando en el campo de la misma manera y con las dificultades que conlleva no tener equipos adecuados para el efecto, esto ralentiza el desarrollo del proyecto, pero no lo detuvo.
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | GESTION DE RIESGOS | REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ | INVERSION | 81.94% | Satisfactorio | 1030000 | 1030000 | 1004997 | 100% | 97.57% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO | QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO | INVERSION | 49.52% | Muy insatisfactorio | 2537331.25 | 1026682.57 | 925883.95 | 40.46% | 36.49% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  | 49.52% | si | Se limitó la ejecución del servicio de patrullaje montado con sus componentes de adecuación de la infraestructura para los servicios equinos, compra de equinos y equipamiento de telecomunicaciones; y, la implementación de seguridad turística.
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO | GESTION DE RIESGOS | REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ | INVERSION | 0% | Muy insatisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica |  | 0% | si
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO | GESTION DE RIESGOS | ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS | INVERSION | 96.62% | Muy Satisfactorio | 42000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 96.62% |  | si
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO | QUITO SIN MIEDO | IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CACMQ | INVERSION | 0.5% | Muy insatisfactorio | 37900 | 0 | 0 | 0% | 0% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  | 0.5% | si
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO | GESTION DE RIESGOS | ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 18320145.76 | 6135259.3 | 2805902.46 | 33.49% | 15.32% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 84.68% |  | si | Fue imprescindible realizar un proceso estratégico de priorización del gasto para atender la coyuntura y reprogramar recursos para financiar proyectos emblemáticos que son relevantes para la ciudad para el año 2021, tales como: adquisición de una aeronave nueva; la adquisición de vehículos contra incendios; y finalmente, la construcción de nuevas estaciones y adquisición de terrenos.
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO | GESTION DE RIESGOS | REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 221816.92 | 106626.55 | 82563.75 | 48.07% | 37.22% | Muy insatisfactorio | Muy Eficaz | Muy Ineficiente | 62.78% |  | si
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | PROTEGER EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL DMQ | SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ | INVERSION | 65.28% | Insatisfactorio | 951950.01 | 813513.25 | 758439.32 | 85.46% | 79.67% | Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  | 65.28% | si | El inicio de varias obras, estudios y consultorías no se pudieron concluir o ejecutar en los tiempos pactados, las consultorías no se pudieron iniciar en los tiempos contratados debido a la imposibilidad de acudir de forma física a la inspección o recolección de datos e información, imposibilitando su ejecución en los tiempos planificados. • Varios estudios no se pudieron contratar debido a la Resolución A049, por lo que se realizó la liberación de fondos de ciertas actividades planificadas en el año fiscal 2020.
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | PROTEGER EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL DMQ | CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ | INVERSION | 79.96% | Satisfactorio | 3563031.25 | 2705159.18 | 2692512.17 | 75.92% | 75.57% | Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | PROTEGER EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL DMQ | CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ | INVERSION | 57.48% | Insatisfactorio | 5712562.4 | 2609154.78 | 2576376.25 | 45.67% | 45.1% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  | 57.48% | si
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | PROTEGER EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL DMQ | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ | INVERSION | 60.05% | Insatisfactorio | 854262.66 | 663228.22 | 539617.4 | 77.64% | 63.17% | Insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  | 60.05% | si
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | PROTEGER EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL DMQ | CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL DMQ | INVERSION | 84.44% | Satisfactorio | 1085744.8 | 967381.55 | 963737.53 | 89.1% | 88.76% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | PROTEGER EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL DMQ | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ | INVERSION | 91.64% | Muy Satisfactorio | 1622329.89 | 926771.66 | 921176.72 | 57.13% | 56.78% | Insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 34.86% |  | si
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN O RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 315465.72 | 315465.72 | 315465.72 | 100% | 100% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Muy Eficiente
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | DESCONTAMINACIÓN DE RÍOS Y QUEBRADAS DEL DMQ | INVERSION | 87.5% | Muy Satisfactorio | 1176931.25 | 1174135.43 | 1089725.78 | 99.76% | 92.59% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA | INVERSION | 92.86% | Muy Satisfactorio | 707477.04 | 83739 | 83739 | 11.84% | 11.84% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 81.02% |  | si | Diseños definitivos de la línea de conducción Puembo Calderón, se realizo mediante el personal de la empresa, por lo que no se ejecutó el presupuesto.
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | INFRAESTRUCTURA NUEVA DE AGUA POTABLE | INVERSION | 95.62% | Muy Satisfactorio | 28003832.94 | 27261037.1 | 26769873.52 | 97.35% | 95.59% | Muy Satisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | INFRAESTRUCTURA NUEVA DE SANEAMIENTO | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 12527997.81 | 11930522.93 | 11224341.9 | 95.23% | 89.59% | Muy Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN O RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO | INVERSION | 89% | Muy Satisfactorio | 66481.18 | 36481.18 | 6300.42 | 54.87% | 9.477% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente | 79.52% |  | si | Debido a la recesión económica a causa de la pandemia del COVID-19, no existió flujo de caja que permita contratar las obras y ejecución de proyectos según la programación POA del año 2020, pese a que existió techo presupuestario.
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA | PLAN DE VIVIENDA | VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL | INVERSION | 14% | Muy insatisfactorio | 4931516.56 | 937117.56 | 937117.56 | 19% | 19% | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  |  | si
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA | PLAN DE VIVIENDA | VIVIENDA DE RELOCALIZACIÓN | INVERSION | 0% | Muy insatisfactorio | [5 empty] | Muy insatisfactorio | Muy Ineficaz | Muy Ineficiente |  |  | si
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | SECRETARIA DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | REGULACIÓN DEL USO Y GESTIÓN DEL SUELO | ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN TERRITORIAL | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 734940.71 | 614462.07 | 614462.07 | 83.61% | 83.61% | Satisfactorio | Muy Eficaz | Eficiente
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | SECRETARIA DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | REGULACIÓN DEL USO Y GESTIÓN DEL SUELO | IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS URBANOS | INVERSION | 100% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Eficaz | No Aplica
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | SECRETARIA DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA | REGULACIÓN DEL USO Y GESTIÓN DEL SUELO | SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | INVERSION | 88.89% | Muy Satisfactorio | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | No Aplica | Muy Ineficaz | No Aplica
[6 empty] | TOTAL INVERSIÓN | 793333889.83 | 632490651.72 | 510169997.23
[6 empty] | TOTAL CORRIENTE | 506384382.52 | 459601395.83 | 447552830.51
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1299718272.35 | 1092092047.55 | 957722827.74