## Slide 2: INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN DEL CONTRATO N° 017-EMER-LOSNCP-DJ 2018, 3 de octubre de 2018

## Slide 3: PRINCIPALES ASPECTOS DEL CONTRATO 1. PRECIO Y FORMA DE PAGO
CREDITO
Plazo 60 meses Interés 7,5% anual, sin período de gracia Amortización mensual.

## Slide 4: PRINCIPALES ASPECTOS DEL CONTRATO 2. SERVICIOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Importación, equipamiento, preparación y entrega de bienes;
Costo y gestión de nacionalización, homologación, traspaso y trámite de matrícula;
Capacitación, entrenamiento, evaluación y acreditación de conductores y operadores de EMASEO EP;
Habilitación y puesta en marcha de patio(s) de mantenimiento;
Mantenimientos pre-operativo y preventivo periódicos; seguimiento y monitoreo de uso y operatividad de la flota;
Mantenimiento correctivo para cumplir con la garantía de disponibilidad mínima de flota (85%), dotación de vehículos de reposición (temporal y definitiva) y auxilio mecánico en ruta;
Transmisión y procesamiento de datos (telemetría y comunicación), durante el contrato;
Provisión de repuestos, insumos y herramientas;
Monitoreo y rastreo de condiciones de operación, durante el contrato;
Aprobación de la parte mecánica de la Revisión de Tránsito Vehicular; y,
Cualquier otro necesario para cumplir con el mínimo del 85% de operatividad de la flota.

## Slide 5: PRINCIPALES ASPECTOS DEL CONTRATO
3. SERVICIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FLOTA
(COSTO CON IVA)

## Slide 6: ANÁLISIS DE LA FASE PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO FIRMADO CON RECOBAQ
SOBRE EL OBJETO.-
2 de agosto de 2018: “..se convoca a proveedores nacionales e internacionales, solos o asociados, que estén en condiciones de proveer camiones recolectores de carga lateral para el sistema contenerizado y camiones recolectores de carga posterior para EMASEO EP, en la modalidad Compra con garantía de disponibilidad de flota, …”.
La oferta en firme de Recobaq 27 de agosto de 2018, “Tomando en cuenta que el objeto del contrato abarca algunos bienes y servicios en el que predomina el servicio de mantenimiento por el mayor componente, se sugiere que el mismo sea “CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA FLOTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”.
Acta de negociación, 28 de agosto de 2018: “Con el propósito de facilitar la puesta en operación acelerada de la maquinaria ofertada por el Consorcio, se acepta definir el objeto del contrato como “LA RECUPERACIÓN DE LA FLOTA PARA REGULARIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL DMQ” sin que esto signifique alterar el espíritu ni los requerimientos estipulados por EMASEO EP. El contrato incluye:
La compra de 16 recolectores de 20 yd3 y 20 recolectores de 25 yd3, de carga posterior con lifter.
La compra de 4 recolectores de carga lateral
La repotenciación de 14 chasis DAF de EMASEO EP y montaje de 14 cajas nuevas de carga lateral.
Los servicios de mantenimiento y garantía de disponibilidad de las 54 unidades, por 5 años.”
La cláusula cuarta del contrato señala que el objeto es: “La recuperación de la FLOTA DE RECOLECCIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, A FIN DE REGULARIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL DISTRITO METROPLITANO DE QUITO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GESTIÓN Y ADMINISRACIÓN TÉCNICA DE LA FLOTA CON GARANTÍA DE OPERATIVIDAD….”

## Slide 7: ANÁLISIS DE LA FASE PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO FIRMADO CON RECOBAQ
SOBRE EL ANTICIPO.-
TDRs “El cálculo de capacidad de pago de EMASEO EP ha determinado estas condiciones de referencia: Anticipo de hasta el 10% del valor anualizado de la propuesta, o hasta 1 millón de dólares americanos, lo que sea menor.”….
El acta de negociación incorpora un segundo anticipo por un millón de dólares.
La cláusula quinta, numeral 5.2.1 del Contrato establece dos anticipos de la siguiente manera:
USD 1’000.000,00 el cual será pagado a la suscripción del contrato, una vez que sea entregada la garantía de buen uso del anticipo.
USD 1’000.000,00 el cual será pagado a los 60 días c desde la suscripción del contrato o la llegada del primero lote de unidades, lo que ocurra primero.
Uno de los oferentes, en la fase de preguntas y respuestas, plantea en la pregunta 26: “Se pueden solicitar anticipo mayor al 10% del valor anualizado”. La respuesta de EMASEO fue: “La disponibilidad financiera de EMASEO EP permite asumir el anticipo señalado en los términos de la convocatoria.”

## Slide 8: ANÁLISIS DE LA FASE PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO FIRMADO CON RECOBAQ
SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS.-
La empresa METALES INYECTADOS METAIN S.A. una de las dos firmas que conforman el Consorcio Recobaq tenía como actividades económicas la fabricación de estructuras metálicas, fundición, refinación y aleaciones de metales; Diconsult S.A. la segunda empresa que conforma el consorcio, tenía como actividad económica el asesoramiento económico, financiero y tecnológico, así como la venta al por mayor de materiales relacionados con el sector constructor.
Las 7 propuestas presentadas el 13 de agosto fueron analizadas hasta el 14 de agosto. Fueron descartadas 5, de las dos restantes, una fue descartada por presentar carta de intención bancaria y no línea de crédito confirmada, solo Recobaq, según el equipo cumplió todos los requisitos.
La conclusión expresa de los técnicos que analizaron las propuestas es: “solamente la propuesta del compromiso de Consorcio Recobaq cumple con lo requerido por EMASEO EP y podría ejecutar el contrato de inmediato. “La propuesta de Recobaq permite superar casi la totalidad de la deficiencia de la flota de carga posterior en un plazo de 60 días, y nivelar la recolección de carga lateral al mes de diciembre de 2018.
Llama la atención que en los archivos de la Empresa no se encuentran las propuestas presentadas por las 6 de las 7 empresas proponentes, salvo la de RECOBAQ.

## Slide 9
SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS O COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO.-
TDRs estipulan los interesados deben presentar “Cartas de disponibilidad de fondos o de compromiso de financiamiento, que soporten la capacidad financiera para proveer la maquinaria o flota que proponen para EMASEO EP.”
El 27 de agosto de 2018, con oficio dirigido a EMASEO, sin fe de recepción, RECOBAQ adjunta dos oficios, el uno de Banco de Guayaquil de 9 de agosto y el segundo del Banco del Pacífico del 8 de agosto de 2018. Llama la atención que en la propuesta inicial presentada por RECOBAQ el 13 de agosto de 2018 y en la oferta en firme entregada el 27 de agosto no consten las cartas de disponibilidad de fondos o de compromiso de financiamiento.
El oficio del Banco de Guayaquil informa que “METALES INYECTADOS METAIN S.A. mantiene a la presente fecha un cupo de línea de crédito pre-aprobado con nuestra institución de hasta USD 15’000.000,00 (QUINCE MILLONES DE DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinados a financiar el desarrollo de sus actividades y proyectos de infraestructura.”. El Banco señala que “la disponibilidad de este cupo de crédito está sujeta a las condiciones de mercado y cumplimiento de los procedimientos y políticas de crédito correspondientes.”. “Esta comunicación no constituye garantía de desembolsos ni representa un compromiso para Banco de Guayaquil ….
El oficio del Banco del Pacífico “intención de analizar su propuesta de financiamiento, que estará sujeta al cumplimiento de los requerimientos de información y requisitos de calificación de acuerdo a las políticas de crédito del Banco, así como a las aprobaciones previas por parte de las instancias internas de la Institución.”
En el informe de evaluación de manifestaciones de interés de 14 de agosto de 2018, numeral 4, los funcionarios responsables manifiestan lo siguiente: “Únicamente RECOBAQ, cumple simultáneamente la configuración técnica y de financiamiento mínima requerida por EMASEO EP.
ANÁLISIS DE LA FASE PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO FIRMADO CON RECOBAQ

## Slide 10: ANÁLISIS DE LA FASE PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO FIRMADO CON RECOBAQ
SOBRE LOS COSTOS.-
En los TDRs se incluyeron costos anuales referenciales de los recolectores de carga posterior y lateral que no tienen respaldo ni fundamento en los estados financieros de EMASEO, por ejemplo:
  USD 5.000 año por vehículo por RTV
USD 30.000 año por vehículo por auxilio mecánico,
Entre 41.400 y 94.500 año por vehículo por reposición de recolectores.
USD 8.000 año por vehículo por adecuación de patios de mantenimiento
El acta de negociación, del patio de operaciones, señala: ….Se deja constancia que las obras de infraestructura quedarán a beneficio de EMASEO, pero que la superestructura del taller es modular y desmontable, y será retirada al cumplimiento del contrato, salvo que EMASEO decida reconocer al Consorcio, el valor residual antes de su retiro.
Recobaq señala que “en su precio unitario asume el costo de seguros, supervisores de zona y herramientas e insumos anualmente. Por tanto, el costo operativo interno de EMASEO EP se reduce en la parte proporcional de esos componentes.”. Los costos no fueron descontados del costo de EMASEO a fin de comparar y verificar que el valor ofertado por RECOBAQ es menor que el supuesto costo de la Empresa.
En la pregunta 67 uno de los oferentes manifiesta: “Los mantenimientos deberían ser incrementales porque el primer año claramente no puede ser iguales que el tercer o quinto año. En caso de que EMASEO EP, solicite un valor único estaría pagando por adelantado futuros gastos. EMASEO responde: “Es correcto.”; en el contrato se negoció un precio fijo mensual por el mantenimiento durante los 5 años, independientemente del uso y vetustez de la flota, aduciendo el riesgo que debía asumir el Consorcio.

## Slide 11
SOBRE LA FASE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS Y NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO
El 27 de agosto de 2018 el Procurador del Consorcio manifiesta: “Hemos cerrado un acuerdo de acreditación de taller certificado con la empresa Econovo de Argentina, para que los talleres que implementemos en el terreno de Zambiza garanticen la operatividad de los recolectores provistos.” Acreditación se la realizó con oficio de 23 de agosto de 2018.
En la oferta, el Consorcio señala: “A nuestro costo se establecerá la flota de equipos back up que contará también con dos equipos IVECO” Esta propuesta no ha sido cumplida por el Consorcio.
Durante la negociación no pidió la ratificación o rectificación del contenido de los oficios presentados como parte de las ofertas inicial y firme entregada el 13 y 27 de agosto de 2018, respectivamente, relativos a la entrega de la maquinaria, siempre que el pedido se realice antes del 24 de agosto de 2018. Esta ratificación o rectificación era necesaria toda vez que la negociación se realizó el 27 de agosto de 2018.
El 29 de agosto de 2018, la Directora Financiera en el informe de financiamiento del proveedor recomienda:
“Obtener la aprobación por parte del Directorio de la EMASEO EP para que se continúe con los trámites de financiamiento necesarias.
Incremento del techo presupuestario por el endeudamiento requerido
…”
Estas recomendaciones evidencian que a la fecha de lanzamiento de las expresiones de interés y sobre todo a la fecha de negociación de la oferta no se contó con la aprobación del Directorio para la contratación del financiamiento y tampoco se contaba con la partida presupuestaria correspondiente, tal como dispone la Ley de Empresas Públicas, en el artículo 9: Atribuciones del Directorio.- Son atribuciones del Directorio las siguientes: … 9. Autorizar la contratación de los créditos o líneas de crédito …..; y, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, artículo 115: Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad podrá contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.

## Slide 12
SOBRE EL CONTRATO
Según contrato la flota provista por RECOBAQ debe trabajar 6 de los 7 días de la semana, lo que obliga a EMSEO a sobre explotar una flota, que en su mayoría, cumplió su vida útil.
El valor del IVA por la adquisición de la maquinaria fue de 1.5 millones de dólares, monto sobre el cual EMASEO paga intereses producto del financiamiento para la provisión de flota. Frente a ello la empresa entregó un anticipo de dos millones de dólares cuando la condición para la selección de la firma era que tenga disponibilidad de financiamiento por el 100% de la compra, más el 10% del valor anual de garantía o disponibilidad de flota. Lo obvio era que el IVA lo pague EMASEO y con eso se obviaba de pagar intereses por cinco años, sobre dicho impuesto.
Las multas se limitan al retraso en la entrega de flota y su traspaso, al retraso en los auxilios mecánicos y al incumplimiento en el nivel de operatividad de flota. No hay sanciones por la reposición de flota. A la fecha RECOBAQ no ha entregado un solo vehículo por este concepto, mientras que EMASEO paga, por cada vehículo, entre 41 mil y 94 mil dólares anuales por dicho concepto.
El valor anual por mantenimiento es el 94% del valor de la maquinaria. Anualmente EMASEO podría adquirir o reemplazar totalmente la flota. Según el informe técnico que reposa en la Empresa, la afectación derivada exclusivamente del valor del mantenimiento supera los 30 millones de dólares durante los 5 años.

## Slide 13: ESTADO DE EJECUCIÓN ENTREGA DE MAQUINARIA

## Slide 14: ESTADO DE EJECUCIÓN.- PAGO CAPITAL E INTERESES

## Slide 15: ESTADO DE EJECUCIÓN PLANILLAS DE OPERACIÓN

## Slide 16: ESTADO DE EJECUCIÓN MULTAS

## Slide 17: ESTADO DE EJECUCIÓN: TRASPASO DE PROPIEDAD
En diciembre 2019 y enero 2020 Recobaq transfirió la propiedad de los vehículos a Emaseo. El proceso completo, con la revisión técnica vehicular y matriculación concluyó en febrero 2020.

## Slide 18: ENTREGA DE RECOLECTORES REPOTENCIADOS
En marzo de 2020, el Contratista propuso un cronograma para los 10 vehículos a repotenciar, que no ha sido aceptado por EMASEO, por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato.
En abril de 2021, el Contratista da a conocer la sentencia dictada por el Juez de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes, respecto a los plazos y entrega de los vehículos DAF restantes para su repotenciación. La sentencia es inejecutable.

## Slide 19: OBLIGACIONES PENDIENTES, NO SUJETAS A MULTAS
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CONDUCTORES Y QUE OPERARÁN LA NUEVA FLOTA.-
En junio de 2021, se dispuso al Contratista realizar la segunda etapa de la capacitación en las instalaciones de los Centros de Operaciones Occidental y Forestal. Además, se le dispuso La ejecución y remisión de las evaluaciones al personal de EMASEO EP pendientes. La capacitación inició el 14 de junio de 2021.
HABILITACION DEL PATIO DE MANTENIMIENTO.-
RECOBAQ aún no cumple todas las disposiciones de la legislación municipal y ambiental para a la fecha sigue pendiente el permiso de construcción.

## Slide 20: ESTADO DE PLANILLAS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
A julio de 2021, se han firmado 27 actas de entrega recepción parcial, (26 pagadas) del servicio de gestión y administración técnica de la flota con garantía de operatividad. La ejecución financiera acumulada es del 29,80%.
PLANILLA N° | MES | ESTADO
27 | FEBRERO 2021 | FIRMADA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL, EN CONTROL PREVIO
28 | MARZO 2021 | DEVUELTA AL CONTRATISTA EL 10 DE JUNIO DE 2021
29 | ABRIL 2021 | EN REVISIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, LUEGO DE UNA PRIMERA DEVOLUCIÓN
30 | MAYO 2021 | EN REVISIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, LUEGO DE UNA PRIMERA DEVOLUCIÓN

## Slide 21: ACCIONES JUDICIALES CONSTITUCIONALES INICIALES INICIADAS POR RECOBAQ
El 15 de enero - 2020, la Contratista presentó medida cautelar en contra de EMASEO para que se suspenda la imposición de multas hasta que se contesten 55 comunicaciones que supuestamente no fueron atendidas. Las comunicaciones eran informativas sobre la ejecución contractual. El Juez de Garantías Penales con Competencia en Contravenciones Flagrantes de Guayaquil, otorgó las medidas cautelares y suspendió la capacidad de imponer multas dentro de la ejecución del contrato.
EMASEO impugnó de manera inmediata la sentencia y el 2 de julio se levantó la medida cautelar. Esta acción fue ganada también por la empresa en la instancia provincial
El 3 de julio EMASEO notificó a Recobaq las multas por incumplimientos entre noviembre 2019 y mayo 2020. Las multas impuestas superan el valor de la garantías de fiel cumplimiento, configurándose una causa de terminación unilateral del contrato.
El 8 de julio EMASEO notificó a RECOBAQ la terminación unilateral del contrato y otorgó 10 días término para que justifique o remedie lo acontecido.
El 9 de julio EMASEO fue notificada con una nueva acción de protección, dejando sin efecto las multas impuestas el 3 de julio.

## Slide 22: ACCIONES JUDICIALES CONSTITUCIONALES INICIALES INICIADAS POR RECOBAQ
El 13 de julio se desarrolló la audiencia en la Unidad Judicial con Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil y el juez dejó sin efecto las multas, suspendió la terminación unilateral del contrato y abrió un término probatorio por 8 días, sin disponer la práctica de prueba alguna; es decir, dilató la causa, tiempo en el que el juzgador recibió y despachó una serie de pedidos de Recobaq, para que se oficie a diferentes personas jurídicas, para que certifiquen hechos impertinentes, inconducentes e inútiles, en relación a la controversia.
A pedido de RECOBAQ, el 4 de agosto se realizó la audiencia de manera telemática, EMASEO se presentó telemáticamente a la audiencia y para sorpresa, en la Sala de Audiencias en Guayaquil, junto al juzgador, se encontraban los abogados de RECOBAQ. El juez dictaminó en contra de EMASEO impidiendo la aplicación de multas y la terminación unilateral del contrato, aduciendo la falta de cancelación de valores pendientes.
El juez deja sin efecto actos administrativos que no fueron mencionados en la demanda presentada el 7 de julio. En contra de esta ilegal, arbitraria, absurda e inconstitucional sentencia, EMASEO interpuso recurso de apelación en la misma audiencia, sustentado de forma escrita el 12 de agosto de 2020.

## Slide 23: ACCIONES JUDICIALES CONSTITUCIONALES INICIALES INICIADAS POR RECOBAQ
El 13 de agosto de 2020, EMASEO presentó una denuncia en contra del juez de Garantías Penales, Gustavo Guerra Aguayo, ante el Consejo de la Judicatura para que se analicen sus actuaciones y se declare el error inexcusable y manifiesta negligencia en el tratamiento de la causa, lo que conllevaría una eventual destitución del juez.
El recurso de apelación fue admitido y remitido a la Corte Provincial del Guayas, Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. La audiencia se celebró el 7 de octubre y el 30 de octubre se negó el recurso de apelación interpuesto por EMASEOP, sin analizar en forma alguna los argumentos planteados en la impugnación.
El 10 de noviembre de 2020 interpuso ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección para que se dejen sin efecto las sentencias dictadas dentro de la acción constitucional. La acción fue admitida el 26 de febrero de 2021. quienes afirmaron en el instrumento referido: “19. De lo expuesto en la demanda se desprende que el accionante ha argumentado de manera clara las presuntas vulneraciones de derechos, afirmaciones que, en caso de ser ciertas, podrían implicar una violación irreparable (…)
De los párrafos 11 al 17 se desprende que el presente caso podría constituir una oportunidad para que la Corte sentencie sobre eventuales vulneraciones a derechos que tienen relación a asuntos de relevancia para el interés público…”

## Slide 24: ACCIÓN DE PROTECCIÓN GUAYAQUIL PAGO PLANILLAS Y ENTREGA VEHÍCULOS DAF
En marzo de 2021, RECOBAQ interpuso una nueva acción de protección con el objeto de que un juez constitucional se pronuncie sobre el retraso en los pagos de las planillas por el servicio de mantenimiento de la flota adquirida; como es costumbre, el proceso en primera instancia se sustanció ante un Juez de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de la ciudad de Guayaquil. (Hermes Jiménez)
El juez de primera instancia decidió aceptar parcialmente la acción de protección y dispuso que EMASEO EP cancele las planillas de forma mensual conforme los tiempos estipulados en el contrato. Frente a esta resolución EMASEO EP interpuso el correspondiente recurso de apelación que ha sido conocido por la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en audiencia celebrada el 25 de mayo de 2021. Todavía no se emite la resolución dentro de la presente causa.