## Slide 9
20-01-2022
Designación de Administrador, Supervisor y Fiscalizador para liquidación de contrato.
20-01-2022
Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AMT-DRAV-2022-00136 se convocó a las operadoras para trazar la hoja de ruta.
20-01-2022
Ratificación de la Comisión de liquidación de contrato. Resolución Nro. SM-2020-082.
25-01-2022
24-01-2022
Reunión de trabajo con el Dr. Santiago Guarderas, alcalde de Quito y los Gerentes de DANTON S.A. y CONSORCIO ITLS. (operadoras de los Centros de Revisión Técnica Vehicular).
Reunión de trabajo técnica (administrador, supervisor, fiscalizador, comisión de liquidación) con los señores Gerentes de DANTON S.A. y CONSORCIO ITLS.
Avances
Elaboración de informes (Administrador - Supervisor - Fiscalizador – Técnico no interviniente - Comisión de Liquidación)
Cronograma de 84 días.
Concluir con el proceso de liquidación de los contratos DANTON S.A. Y CONSORCIOS ITLS que operaron en los Centros de Revisión Técnica Vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito.
Por ejecutar

## Slide 10
Descripción de la actividad | Duración de la actividad | Comienzo | Fin |  |  |  | 
INICIO PROCESO DE LIQUIDACIÓN | 84 | 20/1/2022 | 14/4/2022 | Enero | Febrero | Marzo | Abril
Designación - Ratificación de Administrador - Supervisor y Fiscalizador | 1 | 20/1/2022 | 20/1/2022 |  |  |  | 
Designación de Técnico no interviniente | 1 |  |  |  |  |  | 
Ratificación de la Comisión de Apoyo de Especialistas | 1 |  |  |  |  |  | 
Notificación de inicio de proceso de Liquidación a las Operadoras (DANTON - ITLS) | 1 |  |  |  |  |  | 
Elaboración de check list de requisitos de cumplimiento de obligaciones por parte de las Operadoras y MDMQ. | 10 | 21/1/2022 | 4/2/2022 |  |  |  | 
Catastro de la Construcción de Cristianía | 15 | 4/2/2022 | 25/2/2022 |  |  |  | 
Escrituras de donación | 20 | 7/2/2022 | 7/3/2022 |  |  |  | 
Elaboración de informes de Administrador | 20 | 7/2/2022 | 7/3/2022 |  |  |  | 
Elaboración de informes de Supervisor | 10 | 8/3/2022 | 22/3/2022 |  |  |  | 
Elaboración de informes de Fiscalizador | 10 | 8/3/2022 | 22/3/2022 |  |  |  | 
Elaboración del Informe al Técnico No interviniente | 10 | 23/3/2022 | 6/4/2022 |  |  |  | 
Suscripción del Acta Entrega Recepción Definitiva | 5 | 7/4/2022 | 14/4/2022 |  |  |  | 

## Slide 13
Particulares
CRTV 2021
Pago matrícula
Pago del impuesto al rodaje
Matriculación en línea
Matriculación presencial: Bicentenario y Quitumbe
Requisitos
Matriculación

## Slide 14
"Varios factores han beneficiado a lo largo de estos años a mejorar y mantener la calidad del aire de Quito, entre los que tenemos respecto a emisiones: la consolidación de la revisión técnica vehicular, <…> Sin embargo, es indispensable el compromiso de toda la población concientizándose de la responsabilidad que tiene en la mejora o detrimento de la calidad de aire que respiramos." (Informe Calidad Aire 2018. Secretaría de Ambiente, MDMQ).
En el primer semestre de 2022 no se esperan incrementos significativos de emisiones vehiculares

## Slide 16
Obligatorio
Opcional
1-2
3-4
Jul.
Ago.
5-6
7-8
Sep.
Oct.
9-0
Nov.
Dic.
3-0
5-0
7-0
9-0
Todos
con
recargo
Adquiridos y matriculados por 1ra vez.
No aprobaron la RTV en el año 2021.
Servicio de transporte público, comercial
y por cuenta propia
Exonerados 2020 y 2021 que deberán hacer la Revisión Técnica Vehicular 2022.
51.767
50.048
12.297correspondienteal 2,61% de la totalidad de vehículos revisados del 2021
Transporte Comercial, total: 39.863 Transporte Público, total: 3.859
157.834 automotores

## Slide 17
Pago matrícula
Pago del impuesto al rodaje
Matriculación en línea
Matriculación presencial: Bicentanario y Quitumbe
Aprobar la RTV
Requisitos
Matriculación

## Slide 18
 | ESTADÍSTICA | PROYECCIÓN DE DEMANDA (%) | PROYECCIÓN DE DEMANDA
Adquiridos y matriculados por 1ra vez. | 51.767 | 10,00% | 5.177
Exonerados 2020 y 2021 que deberán hacer la Revisión Técnica Vehicular 2022. | 50.048 | 10,00% | 5.005
No aprobaron la RTV en el año 2021. | 12.297 | 10,00% | 1.230
Transporte público, transporte comercial y por cuenta propia (Cambio de Unidad y Cambio de Socio) | 43.722 | 2,74% | 1.200
 |  |  | 12.611

## Slide 19
Revisión vehicular en un cantón aledaño
Pago matrícula
Pago del impuesto al rodaje
Matriculación en línea
Matriculación presencial: Bicentanario y Quitumbe
Requisitos
Matriculación