## Slide 2
INFORME
EMGIRS-EP
MARZO 2022

## Slide 3
15 JULIO 2020
CONSTRUCCIÓN
Y OPERACIÓN
Firma del convenio: 25/08/2020
Fin del convenio: 08/02/2021
Inicio operación: Abril 2021
Fin operación: Diciembre 2021
Volumen dispuesto: 511.520 Ton
CUBETO 10
la Comisión remite a GG la recomendación de adjudicación LICO-EMGIRS-002-2020.
la Gerente General EMGIRS-EP solicitó se sirva determinar si la EPMMOP, se encuentra en capacidad técnica, económica, y operativa para ejecutar el proyecto mencionado.
EPMMOP responde que existe la capacidad para realizar la construcción Cubeto 10.
Gerencia General con Resolución Nro. EMGIRS-EP-GGE-CP-2020-030 declara desierto el proceso LICO-EMGIRS-002-2020.
INICIO
PROCESO
PRECONTRACTUAL
21 AGOSTO 2020
ANÁLISIS
COMISIÓN
TÉCNICA
24 AGOSTO 2020
DECLARACIÓN
DESIERTO
Inicio proceso precontractual licitación construcción Cubeto 10
MEDIDAS
ADOPTADAS
Trabajos de mantenimientos que incluyen revisión, inspección de:
Sistemas de recolección de lixiviados,
Cunetas de pie de talud,
Cobertura final en la capa superior del cubeto; para la conducción técnica del lixiviado y evitar la filtración de aguas lluvias.

## Slide 4
CUBETO 10
01 de Junio de 2021 EMGIRS solicita a CGE el inicio de examen especial en las etapa previa, precontractual, contractual y de ejecución.
18 de octubre 2021: CGE notifica el inicio de examen especial.
04 de marzo de 2022: Se realiza lectura borrador de resultados provisionales.
Nos encontramos a la espera del informe final.
COLEGIO DE
INGENIEROS
DE
PICHINCHA
18 de mayo de 2021, el Concejo Metropolitano de Quito solicitó al Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, que realice de manera gratuita, la designación de un equipo conformado por profesionales en las diferentes áreas, a fin de que realice una auditoría técnica sobre la construcción del Cubeto 10.
19 julio de 2021, CICP no cuenta con la información e informan que se encuentra ilegible.
23 diciembre 2021, EMGIRS remitió la documentación solicitada por CICP.
Hasta el momento no se ha recibido ningún pronunciamiento
CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO

## Slide 5: CUBETO 11
DISPOSICIÓN
ACTUAL
RESIDUOS
2022
PLAN DE DISPOSICIÓN FINAL
ÁREAS APROVECHABLES
2022 - 2023
CRONOGRAMA
PROCESOS
FALLIDOS
ESTUDIOS
CUBETO 11
2021
31 de agosto 2021 ( No se presentaron ofertas)
11 de noviembre 2021 (Oferentes no cumplieron con los requisitos)
Adjudicación consultoría
Cubeto 11 y domo final Cubero 11
Entrega de productos
Inicio proceso contractual
Construcción cubeto 11
Inicio
construcción
cubeto 11
Finalización construcción
cubeto 11
AGO
ABRIL
NOV
2023
MAR

## Slide 6
Estabilidad
sistema de taludes
y Terraplenes
Adjudicación consultoría
Cubeto 11 y domo final Cubero 11
MARZO
JUN
AGO
NOV
Entrega de
Productos
Firma de
Contrato
Entrega de productos
Inicio proceso contractual
Construcción cubeto 11
Inicio
construcción
cubeto 11
2023
MARZO
Finalización construcción
cubeto 11
Utilidad Pública Terreno colindante
Inicio
construcción
SEP
Fin
construcción
Disposición de RSU
ABR
Espacio de disposición final
JUL
Disposición zonas estables determinadas por estudio de estabilidad
Disposición-Declaratoria de Utilidad Pública
Disposición de RSU
Cubeto 11
Vida útil 1 año 6 meses
MARZO
JUL
ENE
MARZO
JUN
SEP
MAR
AGO
ABRIL
NOV
2023
MAR
OCT
MAY
PLAN DE DISPOSICIÓN

## Slide 8
GESTIÓN DE
LIXIVIADOS

## Slide 9
PLAN DE
ACCIÓN
DIC 2021
Se envió al MAATE el plan de acción para el tratamiento lixiviado, especificando:
Ampliación piscinas
Tren de Tratamiento propio
Aspersión lixiviado Tabla 3
AMPLIACIÓN
PLAN DE
ACCIÓN
2021
MAATE NO PERMITE
DESCARGAS DE LIXIVIADO
TABLA 3
Resolución Nro. 001-2022
FEB 2022
MESAS DE
TRABAJO
EMGIRS Y MAATE
1era: Entendimiento de la situación de operación del RS por parte del MAATE.
PROCESO
SANCIONATORIO
ENE 2022
2da : MAATE solicitará la presentación de un nuevo plan de acción el que incluirá información sobre las inspecciones permanentes al RS.
CUMPLIMIENTO AL 100% ENTREGA DE INFORMACIÓN
Y REQUERIMIENTOS DEL MAATE
NUEVO
PLAN DE
ACCIÓN
CONTAR CON UNA FECHA
FIN DE CUMPLIIENTO
Se ejecutará hasta contar con la AUDITORIA AMBIENTAL DE CONJUNCIÓN 2019-2021. En trámite con Oficio Nro. EMGIRS-EP-GGE-2022-0067-O de 31 de enero 2022
ACTUALIZACIÓN
PMA
CUMPLIMIENTO Y REPORTE
PERMANENTE
MAR 2022
Enero 2021 adjudicación tratamiento lixiviado y en marzo 2021 declarar desierto.
Octubre 2021 contratación del servicio de tratamiento para el lixiviado por 182.500 m3.
Tren de Tratamiento de Lixiviado de la EMGIRS-EP llegando a Tabla 3 260 m3 diarios
2022
LIXIVIADOS

## Slide 10
OCT –DIC 2021
CONTRATO GREEN GLOBE
VOLUMEN A TRATAR: 182.500 m3
Construcción y estabilización planta externa
ENE 2022
PLAN DE CONTINGENCIA - GREENGLOBE
GESTOR AMBIENTAL PECS
GREENGLOBE
30 DIAS
Fecha inicio: 10 marzo 2022
Tratamiento planta GreenGlobe
100 m3 diarios
60 DIAS
GREENGLOBE
La planta de GreenGlobe
200m3 diarios
Fecha fin: Agosto 2022
Pruebas, cumplimiento tabla 9 y reportado a MAATE el 04 feb 2022
FEB 2022
No se trata los 250m3 establecidos en el contrato
4.500 m3
6.000 m3
12.000 m3
El lixiviado tiene características especiales (fenoles). Los cuales no alcanzan a sedimentarse totalmente en la 1era fase de tratamiento causando taponamientos en los filtros de los 2 siguientes fases.
GREENGLOBE
Tratamiento planta externa diario hasta cumplir los 182.500m3
Realizará reingeniería en la primera fase .
Instalación de nueva maquinaria para alcanzar 100% de eficiencia.
EXTERNALIZACIÓN
TRATAMIENTO LIXIVIADO ACUMULADO
60 DIAS
400m3 diarios

## Slide 11
LIXIVIADOS
PLAN DE CONTINGENCIA- EMGIRS-EP
ACCIÓN | CAPACIDAD ADICIONAL (m3)
Construcción de una nueva piscina | 6.430
Elevación del nivel Piscina 5 | 1.976
Elevación nivel Piscina 4 | 4.490
Mejoramiento de la geomembrana Piscina L1 | 5.232
Total almacenamiento adicional | 18.128m3
CAPACIDAD DE LA CONTINGENCIA
Permitirá evitar impacto ambiental por desborde de lixiviado en el relleno sanitario del DMQ.
17 PISCINAS HABILITADAS CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE: 162.655 m3

## Slide 12
2021
2023
No existe lixiviado acumulado, se trata diariamente.
Generación promedio por día 425 m3 verano- 777 m3 invierno.
m3
0 m3
LIXIVIADOS
PLAN DE CONTINGENCIA- EMGIRS-EP
Falta de tratamiento en la Planta PTL, por falta de insumos
Piscinas con fallas en geomembrana, sub-utilizadas.
Incremento en volúmenes de ingreso por temporada invernal.
Sin datos históricos de aforos, no se puede realizar balance de masas
2022
2022
Contratación de un gestor calificado para traslado y tratamiento de desechos peligrosos –lixiviado –.
Implementación a corto plazo, permite tratar el volumen de lixiviado generado.
Construcción y adecuación de piscinas, permitirá tratar el volumen de lixiviado generado.
Reactivación del proceso de tratamiento con la planta PTL, a través de la adquisición de químicos para fase química.
Implementación sistema de aireación.

## Slide 13
MAQUINARIA

## Slide 14
2022
2021
ESTADO ACTUAL
Estado Maquinaria:
10 no operativas
7 operativas (Con capacidad limitada)
Asistencia técnica preventiva y correctiva de la Maquinaria.
Adquisición de maquinaria pesada incluido asistencia técnica.
.
I SEMESTRE
2022
Ejecución del contrato de Alquiler de Maquinaria para el relleno sanitario y escombrera el Troje. (Cuerpo de Ingenieros)
Complementar la operatividad de la EMGIRS EP en el relleno sanitario y escombreras.
El Mercado Nacional no dispone de maquinaria especifica para ETN
ACCIONES REALIZADAS
Asegurar una eficiente disposición y manejo de los residuos sólidos en cada uno de los frentes operativos
Sin procesos de mantenimiento a la Maquinaria de la EMGIRS
Desde el segundo semestre 2021.
Existe maquinaria que se encuentra próxima a cumplir su vida útil de operación
SITUACIÓN - MAQUINARIA

## Slide 15
RELACIONES
COMUNITARIAS

## Slide 16
Ordenanza Nº. 323
EMGIRS-EP asume la operación del Relleno Sanitario
ACUERDO DE COMPROMISO
entre El Municipio del DMQ y los Barrios El Inga Bajo, Itulcachi, Santa Ana y El Belén.
Actores involucrados
2010
2011
Agosto
22 Febrero
Municipio de Quito
Comunidades de influencia directa
EMGIRS-E´P
RESOLUCIÓN
Resolución Administrativa para la regulación y control de las Transferencia de Recursos Públicos del Fondo de Compensación”.
.
EMGIRS-EP
Comunidades de influencia directa
2021
27 Diciembre
2013
30 Abril
CREACIÓN
de la EMGIRS-EP
RESOLUCIÓN C307
Emitida por el Concejo Metropolitano en el que se establece otorgar $1.20 por tonelada en las comunidades de influencia directa.
Actores involucrados
Municipio de Quito
Comunidades de influencia directa
EMGIRS-E´P
2022
18 feb
ACTUALIZACIÓN
RESOLUCIÓN.
EMGIRS-EP
Comunidades de influencia directa
Posibilidad de contratar servicios profesionales por parte de los comités.
2022
ANALISIS DE PROYECTOS PRESENTADOS POR COMUNIDADES
FONDOS DE COMPENSACIÓN

## Slide 17
Acompañamiento a los comités para registrarse como entidades contratantes de derecho privado en el SERCOP.
3 comunidades registradas.
Elaboración de los documentos legales que permitan a las comunidades la adquisición de bienes obras o servicios incluidos los de consultoría a través del Sistema Nacional de Contratación Pública .
Acompañamiento y asesoramiento técnico hasta la aprobación del PAI 2022 por un monto TOTAL DE $1´494.593,85 a las comunidades de influencia directa: El Inga Bajo, Itulcachi y El Belén
Acompañamiento y asesoramiento técnico a los comités en la elaboración y publicación del Plan Anual Contratación (PAC) 2022 en el Portal de Compras Públicas.
Levantamientos de estudios de mercados y avance en el desarrollo del proyecto individual para la ejecución de los proyectos.
ACCIONES REALIZADAS
COMUNIDADES INFLUENCIA DIRECTA - RELLENO SANITARIO

## Slide 18
Fomento del reciclaje artesanal.
La Asociación Artesanal de Reciclaje Vida Nueva, es una organización sin fines de lucro
2015
Julio
2015
2010
Feb 2017
2022
Enero
CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
VIDA NUEVA
Acuerdo N°05518
ÁMBITO DE LA ASOCIACIÓN
CONVENIO CON LA EMGIRS-EP
ADENDA AL CONVENIO
CON LA EMGIRS-EP
Se firmó una adenda para 6 meses, con fecha límite al 10 de junio de 2022
Se firma el Convenio de Cooperación Tripartito entre la Asociación Vida Nueva, Fundación Extreme Response y la EMGIRS EP
2022
MEJORES CONDICIONES
Definición de bases y obligaciones del nuevo convenio y de la selección pública de la administración del convenio.
Socialización con stakeholders.
Selección administración: junio 2022.
Trabajo articulado con SA, EMGIRS, Quito Honesto, MAATE, RENAREC.
GESTORES AMBIENTALES
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA NORTE

## Slide 19
X El reciclaje en la ETN se ejecuta por décadas atrás.
X Baja importancia del componente social, que caracteriza a la operación de la ETN
X Convenio desactualizado que no permite obligaciones y derechos para los gestores ambientales y EMGIRS-EP.
Generar un proceso transparente y público
Garantizar las acciones de reciclaje en la Estación de Transferencia Norte.
Revalorizar el trabajo de reciclaje que se efectúa e la ETN, a través de la implementación de procesos claros y honestos.
Estabilidad e inclusión de los gestores ambientales que actualmente trabajan en la ETN.
Brigadas de salud y bienestar de los gestores ambientales que actualmente trabajan en la ETN
NUEVA VISIÓN
ANTES

## Slide 20
NUEVO COMPLEJO AMBIENTAL

## Slide 21
2023
2021
2022
Febrero: Se realizó una mesa de trabajo con GRECI para la identificación de 3 predios para el nuevo complejo ambiental.
Marzo: envío del Informe del nuevo complejo ambiental determinar la prelación.
II semestre: Realizar los estudios técnicos y ambientales para la implementación del nuevo complejo ambiental
Expropiación del terreno determinado en la prelación por parte de GRECI.
Desarrollo de las actividades de disposición final en el nuevo complejo ambiental de acuerdo al diseño y estudios desarrollados.
No se cuenta con una planificación a largo plazo para los servicios que brinda la EMGIRS EP
COMPLEJO AMBIENTAL

## Slide 22
PROCESO SANCIONATORIO
MAATE

## Slide 23
2021
Agosto
INICIO DE PROCESO
ADMINISTRATIVO
NO. 148-2021
MAATE dispone realizar a través de un laboratorio especializado y acreditado por el SAE, toma de muestras que se presume es lixiviado.
2021
Octubre
MAATE: 28 octubre realiza inspección.
MAATE: 16 de diciembre genera el informe técnico de la inspección.
2022
Enero
SANCIÓN RESOLUCIÓN 001-2022
El no contar con la autorización administrativa Registro de Generador de Desechos Peligroso.
El incumplimiento del plan de manejo ambiental
El incumplimiento de normas técnicas en el manejo integral de sustancias químicas, residuos y desechos
El incumplimiento de los límites permisibles sobre vertidos, descargas y emisiones.
Febrero
2022
EMGIRS 07 feb solicita suspensión de la sanción amparada Art.229 COA .
EMGIRS 11 feb presentó recurso de apelación
Marzo
2022
MAATE 07 de marzo solicita se aclare y complete el recurso de apelación.
EMGIRS 11 de marzo presentó aclaración.
1.Se puede presentar en vía administrativa recurso extraordinario de revisión
2.Se puede presentar demanda subjetiva ante los jueces de lo Contencioso Administrativo y solicitar la nulidad del recurso de 001-2022
INSPECCIÓN
SOLICITUD RECURSO APELACIÓN
MECANISMOS DE DEFENSA
CRONOLOGÍA