## Slide 2: CONTRATACION OPERADOR PROCESO 1
JUN 22
Apertura de sobres
Inicio de fase de revisión
JUN 23
JUN 27
JUN 29
JUL 1
JUL 4
JUL 15
Inicio revisión técnica
Recopilación de observaciones para informe final
Entrega de convalidacion de errores
Ofertantes trabajando en convalidación
Presentación de informe final
Anuncio de empresa en 1er orden de prelación
JUL 18
Habilitación de ofertas
JUL 13
JUL 11
Verificación
JUN 23
Inicio fase de negociaciones
Errores

## Slide 3: NEGOCIACIÓN – MESAS TÉCNICAS
El Comité Técnico convocó a las oficinas de la EPMMQ al oferente invitado con el propósito de ajustar temas técnicos y de planificación de cara a la operación.
Esto involucró al Estructurador Técnico, Asesores internacionales y miembros de EPMMQ.
TEMA | HORARIO | CONCLUSIONES
Organigrama y subcontratos | Lunes 18 de julio de 2022. En la mañana. | Modelo de gestión interna (subcontratas) y coordinación externa (EPMMQ y otros mantenedores, supervisión de contratos y asesoramiento a la EPMMQ).
Selección: Reclutamiento y formación | Lunes 18 de julio de 2022. En la tarde. | Si el operador asume en su totalidad el proceso de Capacitación del personal. EPMMQ pone a disposición 5 operadores de Material Rodante que puedan estar disponibles después de las pruebas
Anexión entre: Pruebas, Recepción, Inventarios, y Documentación | Martes 19 de julio de 2022. En la mañana | Factibilidad de implementación de ERP global.
Recaudo | Martes 19 de julio de 2022. En la tarde | Ajustar todo a la LB8
Normativa de seguridad y acreditaciones. | Miércoles 20 de julio de 2022. En la mañana | El operador debe tomar en cuenta el cumplimiento de obligaciones locales y responsabilidades de los estándares de salvaguardas ambientales y sociales, y género de los OMF, PGASS-H, Plan de Manejo Ambiental y Normativa Vigente.
Mantenimiento Terceros | Jueves 21 de julio de 2022. En la mañana | Definir el alcance de mantenimiento y actividades entre interfases.

## Slide 4: NEGOCIACIÓN – MESAS JURÍDICAS
Paralelamente el Comité Técnico convocó a las oficinas de la EPMMQ al oferente invitado con el propósito de afinar temas jurídicos.
Esto involucró al equipo jurídico de Transdev – M. Medellín, Asesores nacional y miembros de EPMMQ.
TEMA | HORARIO | CONCLUSIONES
Inclusión Clausula “AJUSTE DE PRECIO” | Lunes 18 de julio de 2022. | Incluir en el contrato una fórmula de reajuste que proporcione una cobertura de inflación de costos adecuada y adaptada a la estructura de costos del contrato y que permita ajustar el precio de los servicios por incrementos de costos (salarios, energía, etc.) (...)
Sobre el particular, me permito señalar que el Pliego del referido Procedimiento Preparatorio reza lo siguiente:

## Slide 5: PLANTEAMIENTO DE EPMMQ
EPMMQ
M. Medellín - Transdev
27 de Julio de 2022 en contestación al oficio, el procurador expone sus puntos donde:
Comité de Evaluación
En sesión de Comité, luego del análisis de la carta decide:
26 de Julio de 2022 se emite el Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-0865-O
Donde se indica porque no se puede hacer un reajuste de precio y las implicaciones.
Se ratifica en la en la necesidad de permitir que el Precio del contrato sea sujeto a un mecanismo de ajuste de precios anual por los incrementos de costos derivados de la inflación y de su repercusión sobre la economía.
1ero de agosto de 2022 se hace pública la Resolución No. RE-GG-EPMMQ-2022-023
RECOMENDAR: al Señor Gerente General CONCLUIR el presente Procedimiento Preparatorio y Estudio de Mercado y notificar a los oferentes.

## Slide 6: REINICIO DE PROCESO
AGO 1
Convocatoria Proceso Nro. PP-EPMMQ-002-2022
Pliegos y anexos en el portal de EPMMQ.
Primera Sesión Comité: Inicio de absolución de comentarios por oferentes interesados y definir plazos para cronograma.
AGO 9
AGO 24
Recepción de Ofertas
Segunda Sesión Comité: Continuar con el tratamiento de y absolución de preguntas de los oferentes interesados. Revisar las sugerencias realizadas por el Estructurador Técnico
AGO 5
AGO 10 – 15
Inspecciones y visitas programadas por los ofertantes interesados

## Slide 7: CRONOGRAMA ETAPA PREPARATORIA
No. |  | Actividad/Descripción | Duración (1) |  | Fecha(2) | 
 |  |  |  |  | Inicio | Fin
 |  | PROCEDIMIENTO PREPARATORIO 2 | 30 |  |  | 
1 | H | Convocatoria # 2 | 1 | 1 | 1/8/2022 | 
2. | I(6) | Fase de Preparación de Propuestas | 17 |  |  | 
2.1 |  | Inspección programada 1 |  | 1(4) |  | 
2.2 |  | Inspección programada 2 |  | 1(4) |  | 
2.3 | H | Presentación de Sobres | 1 | 1(5) | 24/8/2022 | 
2.4 |  | Subir Propuesta Económica al Portal |  |  | 24/8/2022 | 
3. | II(7) | Fase de Evaluación | 7 |  |  | 
3.1 |  | Revisión del Checklist |  | 3 | 27/8/2022 | 
3.2 |  | Rectificación de errores de forma |  | 2 | 29/8/2022 | 
3.3 |  | Informe de Evaluación |  | 2 | 31/8/2022 | 
4. | III(8) | Fase de Negociación y Conclusión del Procedimiento | 4 |  |  | 
4.1 |  | Negociación |  | 3 | 03/9/2022 | 
4.2 |  | Informe final (Informe de Evaluación + Acta de Negociación) |  | 1 | 04/9/2022 | 
B |  | PERIODO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL | 15 | 15 | 19/9/2022 | 
C |  | PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL | 8 | 8 | 27/9/2022 | 
D |  | SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 8 | 8 | 05/10/2022 | 

## Slide 8: SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO - SIR
(Diciembre 2021 – Agosto 2022)
Reuniones de Coordinación permanentes entre EPMMQ, CL1 y Proveedor para la definición de los componentes lógicos Fase 2 del SIR - EPMTQ
DENIFICIÓN COMPONENTE LÓGICO SIR EPMMQ
2
Negociación de Nueva Acta de Variación (Fase 2 SIR)
SIR -EPMTPQ
La EPMTPQ, debe solicitar la certificación presupuesta gestionando certificación presupuestaria. Basado en el propuesto tentativo EPMTPQ
Petición formal por parte de EPMMQ – GMQ a CL1, conforme a la información remitida por parte de la EPMTPQ (Informe de Métricas, Definiciones Faltantes, Presupuesto Tentativo)
Acciones Interinstitucionales
Acciones SIR - EPMMQ
Orden de Compra emitido por parte de la Secretaria de Movilidad
1
SIR - EPMMQ