## Cronograma general
No. | FASES | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | CORRESPONSABLE | time axis 2022-01-24 to 2022-04-04
 | time axis 2022-01-24 to 2022-04-04
1 | Definición metodológica | Reunión para la construcción de la propuesta técnica y alcance del diagnóstico situacional de la población Habitante de Calle del DMQ. | UPMSJ | SIS | bar: 2022-01-24
2 |  | Elaboración de instrumentos. | UPMSJ | bar: 2022-01-25 to 2022-01-27
3 |  | Reunión para el seguimiento y definiciones técnicas. | UPMSJ | SIS | bar: 2022-01-28
4 |  | Elaboración del documento del plan proyecto de investigación. | UPMSJ | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04; 2022-02-07 to 2022-02-11; 2022-02-14 to 2022-02-18; 2022-02-21 to 2022-02-25
5 |  | Reunión para socializar la propuesta y solicitar apoyo con el mapeo de la población habitante de calle en territorio para definiciones logísticas y operativas. | UPMSJ | SIS Administraciones zonales | bar: 2022-01-31
6 |  | Reunión para socializar la propuesta y solicitar apoyo técnico y validación de los instrumentos técnicos a ser utilizados. | UPMSJ | SIS INEC MIES RS | bar: 2022-02-09
7 | Planificación Logística | Reunión para presentar el avance y propuesta del proceso logístico requerido para el levantamiento de información. | UPMSJ | SIS | bar: 2022-02-11
8 |  | Revisión y validación del instrumento. | UPMSJ | INEC MIES RS | bar: 2022-02-14 to 2022-02-15
9 |  | Reunión socializar y solicitar apoyo correspondiente a talento humano para el trabajo en territorio | UPMSJ | CACMQ | bar: 2022-02-14
10 |  | Ajustes instrumentos técnicos metodológicos. | UPMSJ | bar: 2022-02-16
11 | Aplicación de Pilotaje y ajustes | Aplicación del pilotaje | UPMSJ | bar: 2022-02-17
12 |  | Ajustes al instrumento y definicion de la metodología | UPMSJ | bar: 2022-02-18
13 |  | Socialización al equipo de territorio de la planificación del levantamiento de información | UPMSJ | bar: 2022-02-21
14 |  | Capacitación sobre la metodología e instrumentos a utilizar | UPMSJ | INEC | bar: 2022-02-23
15 | Levantamiento de información | Levantamiento de información Administración Zonal Manuela Saenz | UPMSJ | SIS | bar: 2022-02-23 to 2022-02-24
16 |  | Levantamiento de información Administración Zonal Tumbaco | UPMSJ | SIS | bar: 2022-02-25
17 |  | Levantamiento de información Administración Zonal Eugenio Espejo | UPMSJ | SIS | bar: 2022-03-02 to 2022-03-03
18 |  | Levantamiento de información Administración Zonal Los Chillos | UPMSJ | SIS | bar: 2022-03-03
19 |  | Levantamiento de información Administración Zonal La Mariscal | UPMSJ | SIS | bar: 2022-03-04
20 |  | Levantamiento de información Administración Zonal Quitumbe | UPMSJ | SIS | bar: 2022-03-04 to 2022-03-05
21 |  | Levantamiento de información Administración Zonal Calderon | UPMSJ | SIS | bar: 2022-03-07 to 2022-03-08
22 |  | Levantamiento de información Administración Zonal Eloy Alfaro | UPMSJ | SIS | bar: 2022-03-07 to 2022-03-09
23 |  | Levantamiento de información Administración Zonal La Delicia | UPMSJ | SIS | bar: 2022-03-10 to 2022-03-12
24 | Procesamiento, análisis y publicación de resultados | Tabulación y análsis cuantitativo de datos | Por definir | UPMSJ SIS | bar: 2022-03-14 to 2022-03-18
25 |  | Análisis e interpretación cualitativa de los datos | Por definir | UPMSJ SIS | bar: 2022-03-14 to 2022-03-18; 2022-03-21 to 2022-03-25
26 |  | Elaboración del informe final de la investigación | Por definir | UPMSJ SIS | bar: 2022-03-14 to 2022-03-18; 2022-03-21 to 2022-03-25; 2022-03-28 to 2022-04-01
27 |  | Presentación y socialización de los resultados de la investigación | Por definir | UPMSJ SIS | bar: 2022-04-04

## Cronograma territorio
Administración Zonal | Responsable de la intervención | Fecha | Sectores | Cod. de Cuadrante | Equipo | Vehículos requeridos | Responsable del cuadrante | Responsable de entregar las fichas
Manuela Saenz | Dr. Sergio Jurado | 23-02-22, 24-02-22 | Centro histórico | 1 | 1.2 | 1 | Mario Condo | Perla Quishpe
|  |  | Centro histórico | 2 | 3.4 |  | Cesar Andrade | Cesar Andrade
|  |  | Centro histórico | 3 | 5.6 |  | Danny Bosquez | Justin Sánchez
|  |  | Centro histórico | 4 | 7.8 |  | Marvin Velazco | Alexandra Cunalata
|  | 2022-02-24 | San Juan | MS1 | 9 | 4 | Luis Noboa | Luis Noboa
|  |  | Itchimbia | MS2 | 10 |  | Jonathan Alvarado | Elizabet Romero
|  |  | Pungasí | MS3 | 11 |  | Paul Túquerrez | Mayra Chango
|  |  | La libertad | MS4 | 12 |  | Alejandro Pareja | Alejandro Pareja
Administración Zonal | Responsable de la intervención | Fecha | Sectores | Cod. de Cuadrante | Equipo | Vehículos requeridos | Responsable del cuadrante | Responsable de entregar las fichas
Tumbaco | Dr. Sergio Jurado | 2022-02-25 | Cumbaya | 1 | 1 | 8 | Mario Condo | Perla Quishpe
|  |  | Tumbaco | 2 | 2 |  | Jonathan Arboleda | Jonathan Arboleda
|  |  | Puembo | 3 | 3 |  | Cesar Andrade | Cesar Andrade
|  |  | Tababela | 4 | 4 |  | Janeth Quezada | Janeth Quezada
|  |  | Yaruqui | 5 | 5 |  | Justin Sánchez | Justin Sánchez
|  |  | Pifo | 6 | 6 |  | Danny Bosquez | Danny Bosquez
|  |  | El Quinche | 7 | 7 |  | Marvin Velazco | Alexandra Cunalata
|  |  | Checa | 8 | 8 |  | Edison Cisneros | Edison Cisneros
Administración Zonal | Responsable de la intervención | Fecha | Sectores | Cod. de Cuadrante | Equipo | Vehículos requeridos | Responsable del cuadrante | Responsable de entregar las fichas
Eugenio Espejo | Dr. Sergio Jurado | 2022-03-02 | Concepción | A1 | 1 | 12 | Mario Condo | Perla Quishpe
|  |  | Cochapamba | A2 | 2 |  | Jonathan Arboleda | Jonathan Arboleda
|  |  | Kennedy | A3 | 3 |  | Cesar Andrade | Cesar Andrade
|  |  | El Inca | A4 | 4 |  | Janeth Quezada | Janeth Quezada
|  |  | Comité del Pueblo | A5 | 5 |  | Justin Sánchez | Justin Sánchez
|  |  | Jipijapa | A6 | 6 |  | Danny Bosquez | Danny Bosquez
|  |  | Belisario Quevedo | B1 | 7 |  | Marvin Velazco | Alexandra Cunalata
|  |  | Rumipamba | B2 | 8 |  | Edison Cisneros | Edison Cisneros
|  |  | Iñaquito | B3 | 9 |  | Luis Noboa | Luis Noboa
|  |  | Mariscal Sucre | B4 | 10 |  | Jonathan Alvarado | Elizabet Romero
|  |  | Nayon | B5 | 11 |  | Mayra Chango | Mayra Chango
|  |  | Zambiza | B6 | 12 |  | Alejandro Pareja | Alejandro Pareja
|  | 2022-03-03 | Atahualpa | C1 | 1 | 6 | Mario Condo | Perla Quishpe
|  |  | Chavezpamba | C2 | 2 |  | Jonathan Arboleda | Jonathan Arboleda
|  |  | Perucho | C3 | 3 |  | Cesar Andrade | Cesar Andrade
|  |  | Puellaro | C4 | 4 |  | Janeth Quezada | Janeth Quezada
|  |  | San Jose de Minos | C5 | 5 |  | Justin Sánchez | Justin Sánchez
|  |  | Guayabamba | C6 | 6 |  | Danny Bosquez | Danny Bosquez
Administración Zonal | Responsable de la intervención | Fecha | Sectores | Cod. de Cuadrante | Equipo | Vehículos requeridos | Responsable del cuadrante | Responsable de entregar las fichas
Los Chillos | Dr. Sergio Jurado | 2022-03-03 | Conocoto | 1 | 7 | 6 | Marvin Velazco | Alexandra Cunalata
|  |  | Guangopolo | 2 | 8 |  | Edison Cisneros | Edison Cisneros
|  |  | Alangasí | 3 | 9 |  | Luis Noboa | Luis Noboa
|  |  | La Merced | 4 | 10 |  | Jonathan Alvarado | Elizabet Romero
|  |  | Pintag | 5 | 11 |  | Mayra Chango | Mayra Chango
|  |  | Amaguaña | 6 | 12 |  | Alejandro Pareja | Alejandro Pareja
Administración Zonal | Responsable de la intervención | Fecha | Sectores | Cod. de Cuadrante | Equipo | Vehículos requeridos | Responsable del cuadrante | Responsable de entregar las fichas
La Mariscal | Dr. Sergio Jurado | 2022-03-04 | La Mariscal | 1 | 9 | 4 | Luis Noboa | Luis Noboa
|  |  |  | 2 | 10 |  | Jonathan Alvarado | Elizabet Romero
|  |  |  | 3 | 11 |  | Mayra Chango | Mayra Chango
|  |  |  | 4 | 12 |  | Alejandro Pareja | Alejandro Pareja
Administración Zonal | Responsable de la intervención | Fecha | Sectores | Cod. de Cuadrante | Equipo | Vehículos requeridos | Responsable del cuadrante | Responsable de entregar las fichas
Quitumbe | Dr. Sergio Jurado | 2022-03-04 | Ecuatoriana | 1 | 1.2 | 4 | Mario Condo | Perla Quishpe
|  |  | Chillogallo | 2 | 3.4 |  | Cesar Andrade | Cesar Andrade
|  |  | Guamaní | 3 | 5.6 |  | Danny Bosquez | Justin Sánchez
|  |  | Quitumbe | 4 | 7.8 |  | Marvin Velazco | Alexandra Cunalata
Turubamba
|  | 2022-03-05 | Ecuatoriana | 1 | 1 | 4 | Mario Condo | Perla Quishpe
|  |  | Chillogallo | 2 | 3 |  | Cesar Andrade | Cesar Andrade
|  |  | Guamaní | 3 | 6 |  | Danny Bosquez | Danny Bosquez
|  |  | Quitumbe | 4 | 7 |  | Marvin Velazco | Alexandra Cunalata
Turubamba
Administración Zonal | Responsable de la intervención | Fecha | Sectores | Cod. de Cuadrante | Equipo | Vehículos requeridos | Responsable del cuadrante | Responsable de entregar las fichas
Calderón | Dr. Sergio Jurado | 07-03-22, 08-03-22 | Calderón | 1 | 9 | 4 | Luis Noboa | Luis Noboa
|  |  |  | 2 | 10 |  | Jonathan Alvarado | Elizabet Romero
|  |  | Llano Chico | 3 | 11 |  | Mayra Chango | Mayra Chango
|  |  |  | 4 | 12 |  | Alejandro Pareja | Alejandro Pareja
Administración Zonal | Responsable de la intervención | Fecha | Sectores | Cod. de Cuadrante | Equipo | Vehículos requeridos | Responsable del cuadrante | Responsable de entregar las fichas
Eloy Alfaro | Dr. Sergio Jurado | 07-03-22, 08-03-22 y 09-03-22 | Argelia | 1 | 1.2 | 4 | Mario Condo | Perla Quishpe
San Bartolo
Solanda
|  |  | La Ferroviaria | 2 | 3.4 |  | Cesar Andrade | Cesar Andrade
Chimbacalle
|  |  | Chilibulo | 3 | 5.6 |  | Danny Bosquez | Justin Sánchez
La Magdalena
|  |  | La Mena | 4 | 7.8 |  | Marvin Velazco | Alexandra Cunalata
Lloa
Administración Zonal | Responsable de la intervención | Fecha | Sectores | Cod. de Cuadrante | Equipo | Vehículos requeridos | Responsable del cuadrante | Responsable de entregar las fichas
La Delicia | Dr. Sergio Jurado | 10-03-22, 11-03-22 | El Condado | A1 | 1 | 5 | Mario Condo | Perla Quishpe
|  |  | Carcelen | A2 | 2 |  | Jonathan Arboleda | Jonathan Arboleda
|  |  | Comité del Pueblo | A3 | 3 |  | Cesar Andrade | Cesar Andrade
|  |  | Ponceano | A4 | 4 |  | Janeth Quezada | Janeth Quezada
|  |  | Cotocollao | A5 | 5 |  | Justin Sánchez | Justin Sánchez
|  | 2022-03-12 | Nanegal | B1 | 1 | 8 | Mario Condo | Perla Quishpe
|  |  | Nanegalito | B2 | 3 |  | Cesar Andrade | Cesar Andrade
|  |  | Pacto | B3 | 6 |  | Danny Bosquez | Danny Bosquez
|  |  | Gualea | B4 | 7 |  | Marvin Velazco | Alexandra Cunalata
|  |  | Calacalí | B5 | 8 |  | Edison Cisneros | Edison Cisneros
|  |  | San Antonio de Pichincha | B6 | 10 |  | Jonathan Alvarado | Elizabet Romero
|  |  | Pomasqui | B7 | 11 |  | Paul Túquerrez | Mayra Chango
|  |  | Nono | B8 | 12 |  | Alejandro Pareja | Alejandro Pareja

## Equipos (hidden)
Equipo | T. abordaje | Responsable de entregar las fichas
1 | Mario Condo | Perla Quishpe
Perla Quishpe
2 | Jonathan Arboleda | Jonathan Arboleda
SIS 1
3 | Cesar Andrade | Cesar Andrade
Jose Castillo
4 | Janeth Quezada | Janeth Quezada
SIS 2
5 | Justin Sánchez | Justin Sánchez
SIS 3
6 | Danny Bosquez | Danny Bosquez
ETI 1
7 | Marvin Velazco | Alexandra Cunalata
Alexandra Cunalata
8 | Edison Cisneros | Edison Cisneros
ETI 2
9 | Luis Noboa | Luis Noboa
SIS 4
10 | Jonathan Alvarado | Elizabeth Romero
Elizabeth Romero
11 | Paul Túquerrez | Mayra Chango
Mayra Chango
12 | Alejandro Pareja | Alejandro Pareja
Geovanny Bastidas

## Personas-vehículos (hidden)
Fecha de intervención | Vehículos minimos requeridos por día | Personal minimo requerido por día
2022-02-23 | 1 | 16
2022-02-24 | 5 | 24
2022-02-25 | 8 | 16
2022-03-02 | 12 | 24
2022-03-03 | 12 | 24
2022-03-04 | 8 | 16
2022-03-05 | 4 | 16
2022-03-07 | 8 | 24
2022-03-08 | 8 | 24
2022-03-09 | 4 | 16
2022-03-10 | 5 | 10
2022-03-11 | 5 | 10
2022-03-12 | 8 | 16
TOTAL | 12 | 24

## Recursos (hidden)
Insumos |  | Equipamiento equipo encuestador |  | Adicionales
Descripción | cantidad | Descripción | cantidad | Descripción | cantidad
Formularios 1 | 2000 | botas de montaña | 25 | Alimentación equipo encuestador 24, agentes de control 8 y 12 choferes | 572
Formularios 2 | 2000 | ponchos de agua | 25
Tablas de entrevista | 25 | mascarillas | 1125
Esferográficos | 200 | guantes | 750
Alimentación mascotas | 312 | 1 rociador de liquidos | 25
Refrigerios para encuestados | 1560 | alcohol | 10 galones
Mascarillas para encuestados | 1560 | gorra | 25
|  | 3 pasamontañas x encuestador | 72
|  | mochilas | 25
|  | linternas de mano | 25
|  | linterna de cabeza | 25
|  | Canguro de muslera | 25