## PLAN ACCION
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DRENAJE PLUVIAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
# | PROYECTO | MONTO (USD) | PLAZO EJECUCIÓN (meses)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
CUENCA RIO MONJAS |  |  | 176424839
1 | Obras Hidráulicas para el control de erosión en la Qda. Carretas, entre Av. Simón Bolívar y la Qda. Santo Domingo. | 980000 |  | 1: 980000 |  | 980000 | Ok
2 | Disipador de Energía de la descarga del colector El Colegio. | 1435000 |  | 1: 1435000 |  | 1435000 | Ok
3 | Obras de Mejoramiento de la captación de la Qda. Santa Teresa. Parroquia Pomasqui. | 225000 |  | 1: 225000 |  | 225000 | Ok
4 | Captaciones en quebradas | 2000000 |  | 4: 500000; 5: 500000; 6: 500000; 7: 500000 |  | 2000000 | Ok
5 | Colectores de Alivio Jorge Piedra y Habas Corral. Parroquia Cochapabamba. | 2120000 |  | 2: 636000; 3: 1484000 |  | 2120000 | Ok
6 | Sistema de Colectores El Colegio Occidental (se incluye colector Cordova Galarza) | 40000000 |  | 23: 55129; 24: 2504379; 25: 6938436; 26: 14504379; 27: 15997677 |  | 40000000 | Ok
7 | Sistema de Colectores El Colegio Oriental | 15000000 |  | 21: 5000000; 22: 10000000 |  | 15000000 | Ok
8 | Obras Complementarias de Laminación en quebradas Laderas del Pichincha | 15145000 |  | 4: 3786250; 5: 3786250; 6: 3786250; 7: 3786250 |  | 15145000 | Ok
9 | Instrumentación Cuenca del Río Monjas | 2000000 |  | 4: 1000000; 5: 1000000 |  | 2000000 | Ok
10 | Tanque de Tormenta parque Bicentenario | 20000000 |  | 3: 3673688; 4: 11000000; 5: 5326312 |  | 20000000 | Ok
11 | Tanques de Tormenta sectores El Condado - Cotocollao | 76019839 |  | 27: 2502323; 28: 24504379; 29: 24504379; 30: 24508758 |  | 76019839 | Ok
12 | Obras para control de erosión del río Monjas - entre descarga el Colegio y qda. Parcayacu | 1500000 |  | 1: 375000; 2: 1125000 |  | 1500000 | Ok
CUENCAS EL BATAN - ANGLO FRENCH |  |  | 160420000
1 | Colector de Alivio Obispo Diaz, La Gasca y Pambachupa | 2000000 |  | 4: 900000; 5: 1100000 |  | 2000000 | Ok
2 | Nuevo Colector Central de Iñaquito | 51000000 |  | 23: 10000000; 24: 10000000; 25: 14995621; 26: 10000000; 27: 6004379 |  | 51000000 | Ok
3 | Colector Jipijapa | 2500000 |  | 17: 2500000 |  | 2500000 | Ok
4 | Colector de Alivio Granados | 5000000 |  | 3: 1250000; 4: 3750000 |  | 5000000 | Ok
5 | Colector de Alivio Eloy Alfaro Norte | 5000000 |  | 1: 3000000; 2: 2000000 |  | 5000000 | Ok
6 | Colector Eloy Alfaro Oriental | 3000000 |  | 19: 1500000; 20: 1500000 |  | 3000000 | Ok
7 | Colector de Alivio El Morlan | 3000000 |  | 19: 1500000; 20: 1500000 |  | 3000000 | Ok
8 | Tanques de Tormenta | 76500000 |  | 17: 611895; 18: 8000000; 19: 5500000; 20: 6504379; 21: 14809025; 22: 14504379; 23: 12000000; 24: 12000000; 25: 2570322 | 0 | 76500000 | Ok
9 | Obras de Laminación parque Metropolitano | 5000000 |  | 17: 2500000; 18: 1504379; 19: 995621 |  | 5000000 | Ok
10 | Instrumentación Cuenca del Batán - Anglo French | 2000000 |  | 16: 607516; 17: 1392484 |  | 2000000 | Ok
11 | Obras para control de aluviones en la quebrada El Tejado - Comunidad | 3630000 |  | 1: 907500; 2: 2722500 |  | 3630000 | Ok
12 | Mejoramiento obras de captación quebrada Caicedo | 1090000 |  | 2: 872000; 3: 218000 |  | 1090000 | Ok
13 | Mejoramiento de estructuras de captación y obras complementarias quebradas San Lorenzo, Yacupugro y Runachanga | 700000 |  | 2: 700000 |  | 700000 | Ok
CUENCA DEL RIO MACHANGARA |  |  | 229925000
1 | Colector de Alivio Santa Ana | 15000000 |  | 7: 3750000; 8: 7500000; 9: 3750000 |  | 15000000 | Ok
2 | Estanques de Laminación en la cuenca de la quebrada Pasocucho. | 3485000 |  | 7: 1742500; 8: 1742500 |  | 3485000 | Ok
3 | Trasvase de la quebrada Rumicacha a la quebrada Pasocucho | 1015000 |  | 1: 1015000 |  | 1015000 | Ok
3 | Encauzamiento de la quebrada Garrochal | 370000 |  | 4: 370000 |  | 370000 | Ok
4 | Obras de Mejoramiento del cruce del río Machángara con la Av. Tnte Hugo Ortiz, sector el Calzado | 10000000 |  | 7: 3000000; 8: 4500000; 9: 2500000 |  | 10000000 | Ok
5 | Obras de Estabilización de Taludes y Acondicionamiento Ambiental de la Qda. Caupicho. | 4500000 |  | 7: 2250000; 8: 2250000 |  | 4500000 | Ok
6 | Obras de Control de Escorrentía de la cuenca de la quebrada Caupicho | 20500000 |  | 7: 6150000; 8: 6150000; 9: 8200000 |  | 20500000 | Ok
7 | Colector de Alivio Ferroviaria | 7500000 |  | 1: 550750; 2: 2250000; 3: 2250000; 23: 2449250 |  | 7500000 | Ok
8 | Colector de Alivio Luluncoto | 1100000 |  | 4: 619676; 5: 480324 |  | 1100000 | Ok
9 | Colector de Alivio Hierba Buena | 7000000 |  | 8: 2100000; 9: 3500000; 10: 1400000 |  | 7000000 | Ok
10 | Colector de Alivio Pio Duré | 700000 |  | 1: 100000; 2: 600000 |  | 700000 | Ok
11 | Colectores de Alivio Sector La Magdalena | 8000000 |  | 15: 2000000; 16: 3500000; 17: 2500000 |  | 8000000 | Ok
12 | Nuevo Colector Sector La Marín | 8000000 |  | 1: 1200000; 2: 3145625; 3: 3654375 |  | 8000000 | Ok
13 | Mejoramento de las obras de captación de quebradas sector La Argelia | 2215000 |  | 5: 1107500; 6: 1107500 |  | 2215000 | Ok
14 | Obras de Control de Inundaciones barrio Solanda | 10000000 |  | 5: 5000000; 6: 5000000 |  | 10000000 | Ok
15 | Encausamiento del río Machángara entre la Av. Perez Bustamante y Maldonado | 17000000 |  | 9: 3400000; 10: 5100000; 14: 3103137; 15: 3000000; 16: 2396863 |  | 17000000 | Ok
16 | Instrumentación Cuenca del Río Machangara | 2000000 |  | 14: 1000000; 15: 1000000 |  | 2000000 | Ok
17 | Tanques de Tormenta | 107925000 |  | 13: 7215267; 14: 10000000; 15: 13014379; 16: 13000000; 17: 15000000; 18: 15000000; 19: 15000000; 20: 15000000; 21: 4695354 |  | 107925000 | Ok
18 | Obras de control de erosión del río Machángara entre calle Susana Letor y Av. Pérez Bustamante | 1500000 |  | 2: 450000; 3: 1050000 |  | 1500000 | Ok
19 | Obras de control de erosión y laminación en la quebrada Chusalongo | 725000 |  | 1: 217500; 2: 507500 |  | 725000 | Ok
20 | Captación quebrada Caupicho junto a av. Panamerica Sur, sector Guamaní | 450000 |  | 12: 450000 |  | 450000 | Ok
21 | Estructura de captación y obras complementarias, quebrada Pasocucho, barrio La Independencia | 460000 |  | 12: 460000 |  | 460000 | Ok
22 | Captación y embalse Sector Terranova | 480000 |  | 3: 480000 |  | 480000 | Ok
PARROQUIAS ANEXAS |  |  | 48290000
1 | Alcantarillado Pluvial parroquia Nayón | 5125000 |  | 3: 200000; 5: 1281250; 6: 1281250; 10: 1000000; 11: 1000000; 12: 362500 |  | 5125000 | Ok
2 | Alcantarillado Pluvial parroquia Zámbiza | 3750000 |  | 3: 200000; 5: 937500; 6: 937500; 10: 1000000; 12: 675000 |  | 3750000 | Ok
3 | Alcantarillado Pluvial parroquia Llano Chico | 6915000 |  | 3: 200000; 5: 1728750; 6: 1728750; 10: 1000000; 11: 1000000; 12: 1257500 |  | 6915000 | Ok
4 | Alcantarillado Pluvial parroquia Calderón | 7500000 |  | 3: 500000; 5: 1875000; 6: 1875000; 10: 1000000; 12: 1000000; 13: 1250000 |  | 7500000 | Ok
5 | Tanques de Tormenta y colectores Pluviales sector San Juan de Calderón | 25000000 |  | 12: 3244379; 13: 5000000; 14: 6755621; 15: 5000000; 16: 5000000 |  | 25000000 | Ok
VALLE DE LOS CHILLOS |  |  | 38355000
1 | Alcantarillado Pluvial parroquia Amaguaña | 5600000 |  | 3: 500000; 6: 800000; 10: 800000; 11: 1363766; 12: 1200000; 13: 936234 |  | 5600000 | Ok | 0
2 | Alcantarillado Pluvial parroquia Conocoto | 21000000 |  | 3: 500000; 6: 2000000; 10: 4000000; 11: 3010000; 12: 4000000; 13: 4000000; 14: 3000000; 15: 490000 |  | 21000000 | Ok
3 | Alcantarillado Pluvial parroquia Pintag | 2195000 |  | 3: 200000; 6: 500000; 7: 500000; 11: 990000; 12: 5000 |  | 2195000 | Ok
4 | Alcantarillado Pluvial parroquia Alangasí | 5685000 |  | 5: 381493; 6: 500000; 7: 925629; 10: 800000; 11: 1200000; 12: 1200000; 13: 677878 |  | 5685000 | Ok
5 | Alcantarillado Pluvial parroquia La Merced | 1875000 |  | 6: 350000; 10: 500000; 11: 500000; 12: 525000 |  | 1875000 | Ok
6 | Alcantarillado Pluvial parroquia Guangopolo | 2000000 |  | 6: 350000; 10: 800000; 11: 850000 |  | 2000000 | Ok
VALLE DE TUMBACO |  |  | 41350000
1 | Alcantarillado Pluvial parroquia Cumbayá | 4900000 |  | 6: 800000; 10: 254379; 11: 1200000; 12: 1000000; 13: 1000000; 14: 645621 |  | 4900000 | Ok
2 | Alcantarillado Pluvial parroquia Tumbaco | 4300000 |  | 6: 350000; 10: 1200000; 11: 1200000; 12: 1000000; 13: 550000 |  | 4300000 | Ok
3 | Alcantarillado Pluvial parroquia Puembo | 1800000 |  | 6: 350000; 11: 800000; 12: 650000 |  | 1800000 | Ok
4 | Alcantarillado Pluvial parroquia Pifo | 2500000 |  | 6: 350000; 11: 1300000; 12: 850000 |  | 2500000 | Ok
5 | Alcantarillado Pluvial parroquia Tababela | 1750000 |  | 6: 350000; 11: 500000; 12: 500000; 13: 400000 |  | 1750000 | Ok
6 | Alcantarillado Pluvial parroquia Yaruquí | 4800000 |  | 3: 200000; 6: 350000; 9: 500000; 10: 1000000; 11: 1000000; 12: 1000000; 13: 750000 |  | 4800000 | Ok
7 | Alcantarillado Pluvial parroquia Checa | 2675000 |  | 3: 200000; 6: 350000; 10: 500000; 11: 500000; 12: 500000; 13: 625000 |  | 2675000 | Ok
8 | Alcantarillado Pluvial parroquia El Quinche | 8000000 |  | 3: 200000; 6: 350000; 9: 1000000; 10: 1000000; 11: 2500000; 12: 2000000; 13: 950000 |  | 8000000 | Ok
9 | Alcantarillado Pluvial parroquia Guayllabamba | 3125000 |  | 3: 200000; 7: 500000; 10: 500000; 11: 800000; 12: 1125000 |  | 3125000 | Ok
10 | Obras de Laminación en Laderas del Ilaló | 7500000 |  | 6: 350000; 9: 1000000; 10: 1000000; 11: 2500000; 12: 1500000; 13: 1150000 |  | 7500000 | Ok
PARROQUIAS OCCIDENTALES |  |  | 4410000
1 | Alcantarillado Pluvial parroquia Lloa | 310000 |  | 8: 261879; 11: 48121 |  | 310000 | Ok
2 | Alcantarillado Pluvial parroquia Calacalí | 2850000 |  | 3: 200000; 6: 188129; 7: 500000; 9: 500000; 10: 500000; 11: 961871 |  | 2850000 | Ok
3 | Alcantarillado Pluvial parroquia Nono | 250000 |  | 10: 250000 |  | 250000 | Ok
4 | Alcantarillado Pluvial parroquia Nanegalito | 200000 |  | 3: 150000; 11: 50000 |  | 200000 | Ok
5 | Alcantarillado Pluvial parroquia Nanegal | 150000 |  | 10: 150000 |  | 150000 | Ok
6 | Alcantarillado Pluvial parroquia Pacto | 375000 |  | 9: 154379; 11: 220621 |  | 375000 | Ok
7 | Alcantarillado Pluvial parroquia Gualea | 275000 |  | 11: 275000 |  | 275000 | Ok
PARROQUIAS NORCENTRALES |  |  | 2385000
1 | Alcantarillado Pluvial parroquia Puéllaro | 485000 |  | 7: 150000; 10: 150000; 11: 185000 |  | 485000 | Ok
2 | Alcantarillado Pluvial parroquia Perucho | 450000 |  | 7: 150000; 10: 150000; 11: 150000 |  | 450000 | Ok
3 | Alcantarillado Pluvial parroquia Chavezpamba | 350000 |  | 7: 150000; 10: 150000; 11: 50000 |  | 350000 | Ok
4 | Alcantarillado Pluvial parroquia Atahualpa | 480000 |  | 7: 200000; 10: 150000; 11: 130000 |  | 480000 | Ok
5 | Alcantarillado Pluvial parroquia San José de Minas | 620000 |  | 7: 250000; 10: 150000; 11: 220000 |  | 620000 | Ok
| TOTAL | 701559839 |  | 10005750 | 15008625 | 17510063 | 21925926 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24495621 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24508758 | 701559839 | 0
|  | 370000000 |  | 10005750 | 15008625 | 17510063 | 21925926 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 24504379 | 701564218
|  | 331559839 | 701559839 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hoja1
# | SECTOR | MONTO (USD)
1 | Cuenca Río Monjas | 176424839
2 | Cuencas El Batán Anglo French | 160420000
3 | Cuenca del Río Machángara | 229925000
4 | Parroquias Anexas | 48290000
5 | Valle de Los Chillos | 38355000
6 | Valle de Tumbaco | 41350000
7 | Parroquias Occidentales | 4410000
8 | Parroquias Norcentrales | 2385000
| TOTAL | 701559839