## Slide 1
PROCESO DE MEDIACIÓN CON
CONSORCIO CAF METRO DE QUITO

## Slide 2: Antecedentes
Contrato No. LICB-EPMMQ-2014-116
Contratante: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de su delegada la EPMMQ.
Contratista: Consorcio CAF Metro de Quito
Objeto: Fabricar y entregar a entera satisfacción del MDMQ el material rodante, vehículos auxiliares, equipos y herramientas de taller y lote de repuestos para la PLMQ.
Plazo: 28 meses a partir de la concreción de la oferta de financiamiento presentada por el Contratista mediante la suscripción del correspondiente contrato de préstamo.
Monto: USD 183’592.999,00

## Slide 3: Base Legal
Constitución de la República del Ecuador
“Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir (…)”
Ley de Arbitraje y Mediación
Art. 43.- La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto (...)”.

## Slide 4: Base Legal
Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado
“Art. 11.- Los organismos y entidades del sector público podrán someterse a procedimientos de arbitraje de derecho y a la mediación nacional o internacional, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación, o en instrumentos internacionales que los faculte, previa la suscripción del respectivo convenio (...)”.
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
Art. 331.- Prohibiciones a los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados. - Está prohibido al ejecutivo de los gobiernos autónomos descentralizados:
(...) j) Absolver posiciones, deferir el juramento decisorio, allanarse a la demanda o desistir de una planteada, y aceptar conciliaciones conforme a la ley sin previa autorización del órgano de legislación”.

## Slide 5: Base Legal
Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación
Art. 16.- Mediación con el Estado y entidades del sector público.-
1. El Estado o una entidad del sector público podrán resolver cualquier disputa sobre los hechos, actos o demás actuaciones administrativas que tengan relación o surjan con ocasión de la relación jurídica objeto de mediación, incluyendo dejar sin efecto o modificar actos de terminación, caducidad, sancionadores o multas, indistintamente del órgano administrativo que los emita.
(…) 5. Incurrirá en responsabilidad civil o administrativa el funcionario público que, negándose a suscribir un acuerdo de mediación, hubiese provocado una condena a la entidad pública, cuando era razonablemente predecible que la posición de la entidad estatal no hubiese sido acogida en un litigio y. con base en un análisis costo-beneficio, hubiese sido preferible para el erario público llegar a un acuerdo (...)”.

## Slide 6
PUNTOS EN MEDIACIÓN

## Slide 7: Detalle de los puntos en Mediación 1/2
Valor Agregado Ecuatoriano (3,93% VAE) – ACUERDO: El VAE no será impedimento para el cierre del contrato.
Facturación Local – ACUERDO: Es procedente recibir facturas locales, se debe considerar IVA y retenciones de impuestos en la contabilidad del GADDMQ.
Recepción parcial de bienes (separar hitos) – ACUERDO: Las Partes acuerdan realizar recepciones ítem por ítem, considerando los valores económicos para el pago o no de los mismos.
Vehículo de intervención Bivial – ACUERDO: No se recibirá el Bivial, Consorcio CAF se encargará de reexportar el bien, contando con las facilidades del MDMQ.
Notes:   VAE: CPN verificó que no existían proveedores nacionales. Único oferente calificado. Proveedor ofertó 3,93% de VAE (3,27% en trenes, 0,66% en equipos de taller). En la práctica existe imposibilidad tecnológica en el mercado local (informe estudio de mercado local).

## Slide 8: Detalle de los puntos en Mediación 2/2
(Metodología) Plazo y Multas – ACUERDO: Las Partes acuerdan acoger el pronunciamiento de la PGE, oficio No. 09801 de 20 de agosto de 2020.
Desequilibrio Económico – NO ACUERDO: Consorcio CAF pretende USD 16,8 millones, que no ha sustentado documentalmente.

## Slide 9
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

## Slide 10: PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Artículo 1.- Autorizar al señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito o a quien delegare, para que, en ejercicio de sus competencias y responsabilidades, cumpliendo con el ordenamiento jurídico vigente, actúen en los términos previstos en el artículo 331, letra j) del COOTAD, dentro del procedimiento de mediación identificado con el número No. 0174-DNCM-2022-QUI, que se tramita ante el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.
Artículo 2.- La presente delegación estará vigente hasta la conclusión del procedimiento de mediación a través de acta de acuerdo parcial, total o de imposibilidad de acuerdo.

## Slide 11: PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Disposición General Primera.- La presente autorización corresponde exclusivamente a la posibilidad legal de alcanzar una conciliación en los términos de la letra j) del artículo 331 del COOTAD y en ningún caso avala o valida cualquier error, acción u omisión que se hubiese generado en el marco de la ejecución del contrato objeto de este proceso de mediación, que en los términos de la Constitución y las leyes de la República del Ecuador, son de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que elaboraron y suscribieron los informes técnicos, jurídicos y económicos.