## Slide 1
Subcomisión de Codificación Legislativa
METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS EMITIDAS POR EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

## Slide 2
En atención a la Disposición Final Segunda de la Ordenanza Metropolitana Nro. 063-2023 sancionada el 06 de noviembre de 2023, la cual señala:
“Se encarga a la Comisión de Codificación Legislativa, conjuntamente con la Subcomisión de Codificación Legislativa, presenten un proyecto de nueva codificación del Código Municipal vigente, considerando la estructuración del mismo, por libros compilados en función de las materias que rigen la administración municipal, en un plazo de 18 meses, contado a partir, del cumplimiento de la obligación prevista en la Disposición General Décimo Sexta del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD”. La Disposición General Décimo Sexta del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (2010) señala: “Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados deberán codificar y actualizar toda la normativa en el primer mes de cada año y dispondrá su publicación en su gaceta oficial y en el dominio web de cada institución.”.

## Slide 3
Codificar de las ordenanzas metropolitanas emitidas por el Concejo Metropolitana.
Mejorar la aplicación de la norma.
Aplicar los principios de unidad, coherencia y cohesión.
Depurar las repeticiones, contradicciones y antinomias.
Identificar las anomías y demás falencias normativas.
Objetivos:

## Slide 4
Diseño
Diagnóstico
Construcción de la norma
1
2
3

## Slide 5
Fase I: Diseño
Desarrollo
Diseñar el esquema de trabajo.
Talleres
Impartir talleres a los asesores jurídicos del GAD DMQ
Someter a análisis
Diseñar la metodología.
Diseñar la estructura de la codificación,
Diseñar matriz de diagnóstico.
Capacitar a los asesores jurídicos del GAD DMQ
¿Quién?
Presidencia de la Comisión de Codificación Legislativa y miembros de la Subcomisión de Codificación Legislativa.

## Slide 6
Fase II: Diagnóstico
Identificar y recolectar
¿Quién?
Sistematizar
¿Quién?
¿Qué?
Analizar
¿Quién?
Analizar matriz de diagnóstico
Trabajar en conjunto
Determinar elementos relevantes
¿Qué?
Asesores jurídicos del GAD DMQ
Identificar la información, así como las antinomias y repeticiones.
Asesores jurídicos del GAD DMQ
Llenar la matriz de diagnóstico
Unidad especializada
¿Qué?

## Slide 7
Fase III: Construcción de la norma
Elaboración borrador
¿Quién?
Revisión pares
¿Quién?
Análisis
¿Quién?
Elaborar borrador de propuesta
¿Qué?
¿Qué?
¿Qué?
Elaborar borrador definitivo de proyecto
Elaborar informe
Unidad especializada
Asesores jurídicos del GAD DMQ
Realizar observaciones y aportes al borrador de la propuesta
Unidad especializada
Analizar aportes y observaciones
Subcomisión
Subcomisión

## Slide 8
Plan Piloto
Identificación y sistematización
Recolectar información
Borrador de proyecto
Establecer mesas de trabajo
Iniciativa
Presentar iniciativa
Sistematizar información
Identificar antinomias y repeticiones
Solicitar y procesar observaciones
Elaborar el borrador de proyecto de ordenanza
Someter a procedimiento parlamentario
¿Quién?
Secretarías e instancias administrativas correspondientes bajo la coordinación de la Subcomisión de Codificación Legislativa

## Slide 9
Estructura genérica por cada libro
1. Título del libro
2. Parte inicial
    2.1 Disposiciones iniciales
      2.1.1 Objeto de la norma
      2.1.2 Ámbito
      2.1.3 Definiciones
3. Parte dispositiva, sustantiva, contenido o cuerpo de la norma
    3.1 Normas sustantivas
    3.2 Normas organizativas
    3.3 Normas procedimentales o procesales
    3.4 Infracciones y sanciones
4. Parte final
    4.1 Disposiciones especiales
    4.2 Disposiciones transitorias
    4.3 Disposiciones derogatorias
    4.4 Disposiciones finales
    4.5 Anexos