## Plan de acción en blanco
Nombre del Proyecto
Ordenanza sustitutiva del Libro III.3 de la comercialización, Título I, Capítulo I de los mercados minoristas, mayoristas y ferias municipales del Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito;
ACCION | ESTADO | INICIO | HORA | NOTAS
Objetivo elaboración proyecto final para primer debate
Socialización con los representantes de los mercados del Distrito Metropolitano de Quito | Realizado | 2024-01-25 | 14h00 | Se realizará en el auditorio de la EPMAPS desde las 14h00 hasta las 18h00
Primera mesa de trabajo | Realizado | 2024-01-26 | 09h00 | 1. Procesar observaciones de jornadas de socializaciones y observaciones de Agencia Metropolitana de Coordinación de Comercio. 2. Tratamiento ordenanza presentada por la Federación de Mercados de Quito.
Segunda mesa de trabajo | Realizado | 2024-01-29 | 10h00 | 1. Procesar observaciones de jornadas de socializaciones y observaciones de Agencia Metropolitana de Coordinación de Comercio. 2. Tratamiento ordenanza presentada por la Federación de Mercados de Quito.
Sesión extraordinaria de Comercialzación | Pendiente | 2024-02-01 | 14h00 | 1.-Presentación del cronograma de tratamiento del proyecto de ordenanza sustitutiva del Libro III.3 de la comercialización, Título I, Capítulo I de los mercados minoristas, mayoristas y ferias municipales del Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito. 2.- Conocimiento de la ultima version del proyecto de ordenanza luego del procesamiento de observaciones rescibidas a la Comision y resolución de unificación de los proyectos de ordenanza referentes al Libro III.3 de la comercialización, Título I, Capítulo I de los mercados minoristas, mayoristas y ferias municipales del Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito
Mesa de trabajo | Pendiente | 2024-02-02 | 09h00 | 1.-Procesamiento de proyectos de ordenanza en la Comisión para unificación. 2. Solicitud de informes de factibilidad en el termino de 8 días a las instituciones (PROCURADURIA AMCC, PRODUCTIVIDAD, COORDINACION TERRITORIAL, TERRITORIO, SALUD, INCLUSION, EDUCACIÓN SEGURIDAD, FINANZAS Y TRIBUTACION, COMUNICACION, SECRETARIA DE INFORMATICA). 3. Convocatoria para recepción de observaciones a los representantes, comerciantes de los mercados y ciudadania en general.
Recepción de observaciones e informes técnicos y legales | Pendiente | 2024-02-15 |  | Se recibirá hasta el
Comisión ordinaria de Comercialización | Pendiente | 2024-02-15 |  | 1.- Recibimiento en comisión general a todos los actores que deseen realizar más aportes al proyecto de ordenanza.
Mesa de trabajo | Pendiente | 2024-02-16 |  | Procesamiento de informes de instituciones y obervaciones de la sociedad civil
Sesión extraordinaria de Comercialzación | Pendiente | 2014-02-20 |  | 1. Presentación del proyecto final 2. Emisión de informe para primer debate
Sesión de concejo | Pendiente | 2024-02-27 |  | Proyecto de ordenanza en primer debate