## PESI (hidden)
UNIDAD DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
PROGRAMA DE EMPRESAS SOLIDARIAS E INNOVADORAS - HIAS
ESQUEMA METODOLÓGICO
CARACTERIZACIÓN DEL PARTICIPANTE
Ref. | EJE | CARGA HORARIA CAPACITACIÓN | CARGA HORARIA ASISTENCIA T. | HERRAMIENTA | METODOLOGÍA | PRODUCTO | FACILITADORES
0 | Diagnóstico y convocatoria |  |  | Evaluación y Selección de participantes |  |  | ConQuito Adm. Zonal los Chillos
Socialización / Reuniones de Trabajo
Entrevista a participantes
Aplicación de fichas de selección
1 | Innovación Social | 24 | 40 | Diagnóstico Socioempresarial | Encuesta / Evaluación Inicial - Final | PROYECTO DE VIDA | Rubén Tapia
|  |  |  | Desarrollo del Ser | Desarrollo Humano, Plan de vida | (COMPROMISO PERSONAL Y GRUPAL).
MAPEO DE RELACIONES EN CADA SECTOR
|  |  |  | Economía Solidaria como modelo de desarrollo | Fundamentos de la ESS | (lista de contactos).
[5 empty] | Empresa Solidaria | PERFIL DE LIDERAZGO ROLES.
|  |  |  | Asociatividad y Trabajo en Red | Trabajo colaborativo | TRES TEMAS/ DE ACUERDO A NECESIDADES DETECTADAS.
Liderazgo y roles
Refuerzo y resultados
2 | Modelo de Negocio | 24 | 40 | Modelo de Negocios para Empresas Solidarias | Segmento de Clientes (Mayor ponderación) Propuesta de Valor (Mayor ponderación) Relación con el Cliente Canales de comunicación y distribución (Mayor ponderación) Alianzas clave Actividades clave Recursos Clave Costos Ingresos Elevator Pith | Elaboración del modelo de negocios por cada emprendimiento participante | Pío Rodríguez
3 | Laboratorio de Innovación |  |  | Procesos de Innovación en Empresas Solidarias | Componentes de una empresa solidaria Diagnóstico de productos y habilidades del productor Innovación para la producción con visión de mercado Innovación de producto, de proceso y de asociación Imagen gráfica y empaques para productos | Al menos un nuevo producto por emprendimiento participante, que contenga su propio marca y logotipo | Ruth Bolaños
4 | Marca y Manejo de redes sociales |  |  | Imagen de marca y manejo de canales de comercialización | Comunicación de Marca. | Dada de alta en página red social y correo electrónico | David Vaca
Manejo de punto de venta.

## ACTIVIDADES DE APOYO EPS
CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO
ÁREA FORTALECIMIENTO DE MIPYMES Y EPS
ACTIVIDADES DE APOYO Y FOMENTO DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA - 2023
| ACTIVIDADES | MES | RESPONSABLES | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
|  | DIA DE LA SEMANA |  | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
|  | FECHA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | # SEMANA DE TRABAJO |  | AGOSTO M 1: SEMANA 1; AGOSTO L 7: SEMANA 2; AGOSTO L 14: SEMANA 3; AGOSTO L 21: SEMANA 4; AGOSTO L 28: SEMANA 5; SEPTIEMBRE L 4: SEMANA 6; SEPTIEMBRE L 11: SEMANA 7; SEPTIEMBRE L 18: SEMANA 8; SEPTIEMBRE L 25: SEMANA 9; OCTUBRE L 2: SEMANA 10; OCTUBRE L 9: SEMANA 11; OCTUBRE L 16: SEMANA 12; OCTUBRE L 23: SEMANA 13; OCTUBRE L 30: SEMANA 14; NOVIEMBRE L 6: SEMANA 15; NOVIEMBRE L 13: SEMANA 16; NOVIEMBRE L 20: SEMANA 17; NOVIEMBRE L 27: SEMANA 18; DICIEMBRE L 4: SEMANA 19; DICIEMBRE L 11: SEMANA 20; DICIEMBRE L 18: SEMANA 21; DICIEMBRE L 25: SEMANA 22
AGENDA DE ACTIVIDADES
| Seguimiento a procesos de Ferias Inclusivas con cada entidad contratante - difusiones por Radio Municipal y redes sociales de CONQUITO y cada entidad contratante |  | CONQUITO | bar: AGOSTO M 1 to AGOSTO V 4; AGOSTO L 7 to AGOSTO V 11; AGOSTO L 14 to AGOSTO V 18; AGOSTO L 21 to AGOSTO V 25; AGOSTO L 28 to SEPTIEMBRE V 1; SEPTIEMBRE L 4 to SEPTIEMBRE V 8; SEPTIEMBRE L 11 to SEPTIEMBRE V 15; SEPTIEMBRE L 18 to SEPTIEMBRE V 22; SEPTIEMBRE L 25 to SEPTIEMBRE V 29; OCTUBRE D 1 to OCTUBRE V 6; OCTUBRE L 9 to OCTUBRE V 13; OCTUBRE L 16 to OCTUBRE V 20; OCTUBRE L 23 to OCTUBRE V 27; OCTUBRE L 30 to NOVIEMBRE V 3; NOVIEMBRE L 6 to NOVIEMBRE V 10; NOVIEMBRE L 13 to NOVIEMBRE V 17; NOVIEMBRE L 20 to NOVIEMBRE V 24; NOVIEMBRE L 27 to DICIEMBRE V 1; DICIEMBRE L 4 to DICIEMBRE V 8; DICIEMBRE L 11 to DICIEMBRE V 15; DICIEMBRE L 18 to DICIEMBRE V 22; DICIEMBRE L 25 to DICIEMBRE V 29
| Asistencia Técnica en procesos de contratación pública del año 2023 a las Organizaciones de la economía popular y solidaria (08:00 a 16:30) |  | CONQUITO | bar: AGOSTO M 1 to AGOSTO V 4; AGOSTO L 7 to AGOSTO V 11; AGOSTO L 14 to AGOSTO V 18; AGOSTO L 21 to AGOSTO V 25; AGOSTO L 28 to SEPTIEMBRE V 1; SEPTIEMBRE L 4 to SEPTIEMBRE V 8; SEPTIEMBRE L 11 to SEPTIEMBRE V 15; SEPTIEMBRE L 18 to SEPTIEMBRE V 22; SEPTIEMBRE L 25 to SEPTIEMBRE V 29; OCTUBRE D 1 to OCTUBRE V 6; OCTUBRE L 9 to OCTUBRE V 13; OCTUBRE L 16 to OCTUBRE V 20; OCTUBRE L 23 to OCTUBRE V 27; OCTUBRE L 30 to NOVIEMBRE V 3; NOVIEMBRE L 6 to NOVIEMBRE V 10; NOVIEMBRE L 13 to NOVIEMBRE V 17; NOVIEMBRE L 20 to NOVIEMBRE V 24; NOVIEMBRE L 27 to DICIEMBRE V 1; DICIEMBRE L 4 to DICIEMBRE V 8; DICIEMBRE L 11 to DICIEMBRE V 15; DICIEMBRE L 18 to DICIEMBRE V 22; DICIEMBRE L 25 to DICIEMBRE V 29
| Mesas de trabajo con entidades contratantes sobre la contratación pública inclusiva durante el año 2023 |  | SDPC - CONQUITO | bar: SEPTIEMBRE L 4 to SEPTIEMBRE V 8; SEPTIEMBRE L 11 to SEPTIEMBRE V 15; OCTUBRE D 1; NOVIEMBRE L 20 to NOVIEMBRE V 24; NOVIEMBRE L 27 to DICIEMBRE V 1
| Charlas, talleres y/o capacitaciones para la contratación pública a Organizaciones de Economía Popular y Solidaria. |  | CONQUITO | bar: SEPTIEMBRE M 19 to SEPTIEMBRE J 21; OCTUBRE D 1; OCTUBRE M 17 to OCTUBRE J 19; NOVIEMBRE M 14 to NOVIEMBRE J 16
| Socialización de procesos de Feria Inclusiva durante el año 2023 a los actores de EPS, una vez que el proceso ha sido publicado en el portal de Compras Públicas - SERCOP |  | CONQUITO | bar: AGOSTO M 1 to AGOSTO V 4; AGOSTO L 7 to AGOSTO V 11; AGOSTO L 14 to AGOSTO V 18; AGOSTO L 21 to AGOSTO V 25; AGOSTO L 28 to SEPTIEMBRE V 1; SEPTIEMBRE L 4 to SEPTIEMBRE V 8; SEPTIEMBRE L 11 to SEPTIEMBRE V 15; SEPTIEMBRE L 18 to SEPTIEMBRE V 22; SEPTIEMBRE L 25 to SEPTIEMBRE V 29; OCTUBRE D 1 to OCTUBRE V 6; OCTUBRE L 9 to OCTUBRE V 13; OCTUBRE L 16 to OCTUBRE V 20; OCTUBRE L 23 to OCTUBRE V 27; OCTUBRE L 30 to NOVIEMBRE V 3; NOVIEMBRE L 6 to NOVIEMBRE V 10; NOVIEMBRE L 13 to NOVIEMBRE V 17; NOVIEMBRE L 20 to NOVIEMBRE V 24; NOVIEMBRE L 27 to DICIEMBRE V 1; DICIEMBRE L 4 to DICIEMBRE V 8; DICIEMBRE L 11 to DICIEMBRE V 15; DICIEMBRE L 18 to DICIEMBRE V 22; DICIEMBRE L 25 to DICIEMBRE V 29
| Capacitación y sensibilización a funcionarios públicos de las entidades municipales del DMQ con el SERCOP. |  | SDPC - CONQUITO | bar: AGOSTO V 25; OCTUBRE D 1