## Plan de acción en blanco
Nombre del Proyecto | Encargada de tratamiento
“Ordenanza Metropolitana de protección de derechos de las personas con Discapacidad del Distrito Metropolitano de Quito “Ciudad Inclusiva” | Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social
ACCION | RESPONSABLE | ESTADO | INICIO | FINAL | NOTAS
Objetivo n. ° 1: Presentación observaciones
Presentación proyecto de ordenanza Comisión | Cjala. Analía Ledesma | En proceso | 2023-10-05 | 2023-10-05 | Comisión solicita observaciones a integrantes de Comisión, ciudadanía y entidades municipales correspondientes.
Socialización del proyecto de ordenanza en redes sociales y a traves de Administraciones Zonales, para que ciudadanía presente observaciones | Secretaría de Inclusión y Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana | Pendiente | 2023-10-11 | 2023-10-18
Presentación observaciones ciudadanía y silla vacía | Integrantes de la Comisión | Pendiente | 2023-10-05 | 2023-10-26
Presentación observaciones integrantes de Comisión | Integrantes de la Comisión | Pendiente | 2023-10-05 | 2023-10-26
Presentación observaciones entidades municipales. | Funcionarios Municipales | Pendiente | 2023-10-05 | 2023-12-03
Mesa de trabajo para consolidar observaciones | Comisión | Pendiente | 2023-12-04 | 2023-12-04
Objetivo n. ° 2: Elaboración de texto definitivo
Mesas de trabajo procesamiento observaciones | Comisión | Pendiente | 2023-12-07 | 2023-12-07
Objetivo n. ° 3: Solicitud de informes
Comisión conoce borrador del proyecto para solicitud de informes | Comisión | Pendiente | 2023-12-14 | 2023-12-14 | Comisión resuelve solicitar en 8 días informes
Informes de factibilidad | Integrantes de la Comisión | Pendiente | 2023-12-14 | 2023-12-26
Revisión de informes | Comisión | Pendiente | 2023-12-28 | 2024-01-11
Objetivo n. ° 4: Informe para primer debate
Emisión de informe para primer debate | Comisión | Pendiente | 2024-01-25 | 2024-01-25