## cronograma 2024
CRONOGRAMA PARA LA ENTREGA DEL PREMIO DOLORES VEINTIMILLA CARRIÓN 2024
CRONOGRAMA
|  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO
# | ACCIONES | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | OBSERVACIONES | RESPONSABLES
1 | Construcción de la propuesta de Plan Comunicacional, bases del concurso y cronograma para la aplicación del procedimiento de entrega del premio Dolores Veintimilla | JUNIO S2: 13; JUNIO S4: 27 | La SIS desarrolla la propuesta del reglamento para el procedimiento del premio | SIS- DMPSMV
2 | Solicitud de habilitación a la Secretaría de Tecnología del DMQ para creación de correo electrónico para postulaciones al premio. | JUNIO S4: 27 | Se remite mediante sitra el 27/6/2024 para creación del correo | SIS- DMPSMV
3 | Análisis de criterios para integrar en las bases de concurso, plan de comunicación, cronograma, formulario de postulación, informe del premio. Envìo a la comisión | JUNIO S4: 28 | Se remite a la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social | SIS- DMPSMV
4 | Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social aprueba las bases de concurso cronograma, formulario de postulación, informe del premio. | JULIO S1: 3 | Se recibe el aprobado de la Comisión el 03/7/2024 | SIS- Consejo Consultivo de Jóvenes
5 | Socialización a través de páginas oficiales del Municipio de Quito de las bases del concurso al Consejo Consultivo de Jóvenes para difundir a la ciudadanía, organizaciones de jóvenes, estudiantes de universidades, red de jóvenes. | JULIO S1: 4 | La SIS socializa al Consejo Consultivo de Jóvenes y propone que socialicen a nivel local las bases del concurso se les da dos días para observaciones | SIS
6 | Solicitud de los tres (3) delegados/as para conformación del Comité Evaluador de Postulaciones | JULIO S1: 4 | SIS solicita a las instancias que delegan a representantes para el Comité, el 04/7/2024 | SIS
7 | Para la socialización de los premios, se requiere una campaña de espectativa con enfoque de derechos humanos y una imagen representativa a la juventud | JULIO S1: 5 al 12 | La campaña de espectativa del 05 al 12 julio es para animar a la convocatoria para el proceso con apoy ode SECOM | SIS- Coordinación de Comunicación
8 | Lanzamiento de la convocatoria a través de la página web del Municipio de Quito se realizará cuñas radiales, material informativo a través de medios digitales de la página de la Secretaría de Inclusión Social | JULIO S2: 12; JULIO S4: 26 | La convocatoria mediante socialización se realiza del 12 al 26 de julio con apoyo de SECOM | SIS- Coordinación de Comunicación
9 | Socialización y difusión pública con organizaciones de jóvenes ciudadanía, organizaciones de jóvenes, Consejo Consultivo de Jóvenes, estudiantes de universidades, administraciones zonales, jòvenes de la UPMSJ | JULIO S2: 12; JULIO S4: 26 | Del 12 al 26 de julio hasta las 16:30 pm con apoyo de SECOM | SIS- Coordinación de Comunicación
10 | Remitir a la Comisión de Igualdad, Género e Inlcusión Social el reglamento según Ordenanza 078-2024 | JULIO S2: 15 | SIS elabora reglamento para procedimiento de premios y envía a la Comisión de Igualdad, Género e Inlcusión Social. | SIS- Jurídico
11 | Recepción de postulaciones, revisión de información e integración al Formato de Precalificación | JULIO S2: 12; JULIO S4: 26 | Se reciben postulaciones del 12 al 26 de julio de 2024 hasta las 16:30pm | SIS- DMPSMV
12 | Cierre de postulaciones | JULIO S4: 26 | el 26/7/2024 hasta las 16:30 pm
13 | Verificación e integración final del Formato de Precalificación | JULIO S4: 29 | 2024-07-29 | SIS- DMPSMV
14 | Sesión del Comité Evaluador de Postulaciones para la calificación de postulaciones en el Formato de Ponderación de Postulaciones | JULIO S4: 31 | Reunión con el Comité el 31/07/2024 | SIS- DMPSMV
15 | La entidad rectora de Inclusión Social presentará a la Comisión de igualdad, Género e Inclusión Social, hasta (20) veinte días antes de la fecha de la entrega del premio, un informe del proceso efectuado junto con la calificación de cada uno de los postulantes al premio | [12 empty] | Se remite el 01/08/2024 a la Comisión de Igualda, Género e Inclusión Social | SIS- DMPSMV | bar: AGOSTO S1
16 | La Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social revisa el informe y documentos de sustento y remite el informe para el Pleno | AGOSTO S1: 5 | El 05 de agosto de 2024 | CIGIS
17 | Aprobación del Pleno | AGOSTO S1: 5; AGOSTO S2: 12 | Del 05 al 12 de agosto de 2024
18 | Ejecución del evento de premiación | AGOSTO S2: 12 al 16 | Del 12 al 16 de agosto de 2024 | SIS- Secretaría del Consejo Metropolitano y Secretaría de Comunicación

## for. precalificacion
GOBIERNO DEL MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUITO
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y MEDIOS DE VIDA
PREMIO DOLORES VEINTIMILLA CARRIÓN-ANEXO 2 FORMATO DE PRECALIFICACIÓN CUMPLE/NO CUMPLE
DATOS DE IDENTIFICACIÓN |  |  |  | REQUISITOS GENERALES | [5 empty] | OPCIONAL |  | APROBADO |  | OBSERVACIONES
Nº | FECHA DE RECEPCIÓN | C.I O PASAPORTE DEL O LA ASPIRANTE | NOMBRES Y APELLIDOS | Item 1) Ser joven copia simple de cédula o pasaporte |  | Ítem 2) Haber nacido en el DMQ o residencia 3 años |  | Ítem 3) Pertenence a un grupo de atención prioritaria en caso de que se aplique (Art.35 CRE) |  | Formulación de postulación iniciativa, idea, propuesta; documentación de respaldo de los ítems 1,2 y 3 |  | ¿Cumple con los requisitos generales?
|  |  |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO

## pond postulaciones
GOBIERNO DEL MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUITO
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y MEDIOS DE VIDA
PREMIO DOLORES VEINTIMILLA CARRIÓN-ANEXO 3 FORMATO DE PONDERACIÓN DE POSTULACIONES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PUNTAJE
No orden | C.I/Pasaporte del o la ASPIRANTE | APELLIDOS Y NOMBRES | Actividades generales: 40 puntos. Actividades científicas, cívicas, culturales, educativas, sociales, ecológicas, laborales, entre otras;debidamente documentadas | TOTAL | PUNTAJE 1 | Actividades específicas realizadas: 50 puntos. Actividades y activismo específico en Derechos de las y los jóvenes que cuente con lo siguiente: debidamente documentados. De presentarse más de una actividad se promediará el resultado de todas obteniendo la calificación global de la actividad específica |  |  | TOTAL | PUNTAJE 2 | Reconocimientos: 10 puntos Reconocimientos locales: 2.5 puntos Reconocimientos provinciales: 2.5 puntos Reconocimientos nacionales: 2.5 puntos Reconocimientos itnernacionales: 2.5 puntos |  |  |  | TOTAL | PUNTAJE 3 | Iniciativa, idea o propuesta a ser implementadas en el DMQ, para el desarrollo de los derechos de las y los jóvenes: 5 puntos. Se presentará una iniciativa como máximo |  |  |  |  | TOTAL | PUNTAJE 4 | Acciones afirmativas (2 puntos) | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES
|  |  | Cada actividad se calificará con 5 puntos pudiendo presentar máximo de seis actividades (6.66 c/u) | 40 PUNTOS |  | Trayectoria (16.66 ) | Impacto (16.66 ) | Logros (16.66 ) | 50 puntos |  | Locales (2.5 puntos) | Provinciales (2.5 puntos) | Nacionales (2.5 puntos) | Internacionales (2.5 puntos) | 10 puntos |  | En el ámbito de la prevención de violencias contra mujeres u hombres jóvenes y recuperación del proyecto de vida frente al suceso de violencia en el DMQ | En el ámbito de la promoción de derechos para juventudes e iniciativas de participación ciudadana | En el ámbito de la protección de derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad. | En el ámbito de las iniciativas en salud integral para la prevención, atención de casos en las y los jóvenes | Iniciativas en medios de vida, como procesos de formación, emprendimientos para beneficio de más jóvenes | 5 PUNTOS
1