## cronograma 2024
CRONOGRAMA PARA LA ENTREGA DEL PREMIO DOLORES VEINTIMILLA CARRIÓN 2024
CRONOGRAMA
|  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO
# | ACCIONES | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | OBSERVACIONES | RESPONSABLES
1 | Construcción de la propuesta de Plan Comunicacional, bases del concurso y cronograma para la aplicación del procedimiento de entrega del premio Dolores Veintimilla Carrión | JUNIO S2: 13; JUNIO S4: 27 | La SIS desarrolla la propuesta del reglamento para el procedimiento del premio | SIS- DMPSMV
2 | Solicitud de habilitación a la Secretaría de Tecnología del DMQ para creación de correo electrónico para postulaciones al premio. | JUNIO S4: 27 | Se remite mediante sitra el 27/6/2024 para creación del correo | SIS- DMPSMV
3 | Análisis de criterios para integrar en las bases de concurso, plan de comunicación, cronograma, formulario de postulación, informe del premio. Envìo a la comisión | JUNIO S4: 28 | Se remite a la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social | SIS- DMPSMV
4 | Mesa de trabajo N 008 de la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social con personal técnico de la Secretaría de Inclusión Social para observaciones a las bases del concurso | JULIO S1: 2 | La Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social propone mesa de trabajo para observaciones a los instrumentos | CIGIS
5 | Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social aprueba las bases de concurso cronograma, formulario de postulación, informe del premio. | JULIO S1: 5 | Se recibe el aprobado de la Comisión el 05/7/2024 | SIS- Consejo Consultivo de Jóvenes
6 | Para la socialización de los premios, se requiere una campaña de espectativa con enfoque de derechos humanos y una imagen representativa a la juventud, se hará la socializaciòn respectiva | JULIO S1: 8 al 14 | La campaña de espectativa del 08 al 14 julio es para animar a la convocatoria para el proceso con apoyo de SECOM | SIS- Coordinación de Comunicación
7 | Solicitud de los tres (3) delegados/as para conformación del Comité Evaluador de Postulaciones | JULIO S1: 8 | SIS solicita a las instancias que delegan a representantes para el Comité, el 08/7/2024 | SIS
8 | Envío de información a instancias municipales que trabajan con este grupo etario para poner en conocimiento del premio y proceso de convocatoria | JULIO S1: 8 | SIS- analiza instituciones que trabajen con este grupo poblacional para enviar información | SIS- DMPSMV
9 | Reunión con ad. Zonales para socialización en territorio sobre bases del concurso y proceso de recepción de información | JULIO S1: 9 | Reunión con las adminsitraciones zonales | SIS- DMPSMV
10 | Lanzamiento de la convocatoria a través de la página web del Municipio de Quito se realizará cuñas radiales, material informativo a través de medios digitales y/o presenciales de la página de la Secretaría de Inclusión Social | JULIO S3: 15 al 29 | La convocatoria mediante socialización se realiza del 15 al 29 de julio con apoyo de SECOM | SIS- Coordinación de Comunicación
11 | Socialización y difusión pública con organizaciones de jóvenes ciudadanía, organizaciones de jóvenes, Consejo Consultivo de Jóvenes, estudiantes de universidades, administraciones zonales, jòvenes de la UPMSJ | JULIO S3: 15 al 29 | Del 15 al 29 de julio hasta las 16:30 pm con apoyo de SECOM | SIS- Coordinación de Comunicación
12 | Subsanación por parte de las/os postulantes durante el concurso | JULIO S3: 16 al 28 | SIS recolecta procesos de subsanación hasta un día antes de la convocatoria para cumplir con el tiempo establecido | SIS- DMPSMV
13 | Remitir a la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social el reglamento según Ordenanza 078-2024 | JULIO S3: 19 | SIS elabora reglamento para procedimiento de premios y envía para conocimiento de la Comisión de Igualdad, Género e Inlcusión Social. | SIS- Jurídico
14 | Recepción de postulaciones, revisión de información e integración al Formato de Precalificación | JULIO S3: 15; JULIO S4: 29 | Se reciben postulaciones del 15 al 29 de julio de 2024 hasta las 16:30pm | SIS- DMPSMV
15 | Cierre de postulaciones | JULIO S4: 29 | el 29/7/2024 hasta las 16:30 pm
16 | Verificación e integración final del Formato de Precalificación y adjunto informe de subsanaciones del proceso con postulantes | JULIO S4: 31 | 2024-07-31 | SIS- DMPSMV
17 | Sesión del Comité Evaluador para la calificación de postulaciones en el Formato de Ponderación de Postulaciones | AGOSTO S1: 2 | Reunión con el Comité el 02/08/2024 | SIS- DMPSMV
18 | La entidad rectora de Inclusión Social presentará a la Comisión de igualdad, Género e Inclusión Social, hasta (20) veinte días antes de la fecha de la entrega del premio, un informe del proceso efectuado junto con la calificación de cada uno de los postulantes al premio | AGOSTO S1: 5 | Se remite el 05/08/2024 a la Comisión de Igualda, Género e Inclusión Social | SIS- DMPSMV
19 | La Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social convoca una reunión extraordinaria a la Secretaría General del Consejo para revisar el informe y documentos de sustento | AGOSTO S1: 5 al 9 | Revisión del 5 al 9 de agosto de 2024 | CIGIS
20 | La Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social convoca una reunión extraordinaria a la Secretaría General del Consejo para aprobación del pleno | AGOSTO S2: 12 al 16 | Aprobación del informe | CIGIS
21 | Ejecución del evento de premiación | AGOSTO S2: 19 al 26 | Del 19 al 23 de agosto de 2024 | SIS- Secretaría del Consejo Metropolitano y Secretaría de Comunicación

## for. precalificacion
GOBIERNO DEL MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUITO
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y MEDIOS DE VIDA
PREMIO DOLORES VEINTIMILLA CARRIÓN-ANEXO 2 FORMATO DE PRECALIFICACIÓN CUMPLE/NO CUMPLE
DATOS DE IDENTIFICACIÓN |  |  |  | REQUISITOS GENERALES | [5 empty] | OPCIONAL |  | ACCION AFIRMATIVA |  | APROBADO |  | OBSERVACIONES
Nº | FECHA DE RECEPCIÓN | C.I O PASAPORTE DEL O LA ASPIRANTE | NOMBRES Y APELLIDOS | Item 1) Ser joven copia simple de cédula o pasaporte |  | Ítem 2) Haber nacido en el DMQ o residencia 3 años |  | Ítem 3) Haber cumplido una acción preponderante a desarrollo de los derechos de las y los jóvenes, la ciudad o del país |  | Formulación de postulación iniciativa, idea, propuesta; documentación de respaldo de los ítems 1,2 y 3 |  | Pertenence a un grupo de atención prioritaria en caso de que se aplique (Art.35 CRE) |  | ¿Cumple con los requisitos generales?
|  |  |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO

## pond postulaciones
GOBIERNO DEL MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUITO
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y MEDIOS DE VIDA
PREMIO DOLORES VEINTIMILLA CARRIÓN-ANEXO 3 FORMATO DE PONDERACIÓN DE POSTULACIONES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PUNTAJE
No orden | C.I/Pasaporte del o la ASPIRANTE | APELLIDOS Y NOMBRES | Actividades generales: 35puntos. Actividades científicas, cívicas, culturales, educativas, sociales, ecológicas, laborales, entre otras;debidamente documentadas | TOTAL | PUNTAJE 1 | Actividades específicas realizadas: 55 puntos. Actividades y activismo específico en Derechos de las y los jóvenes que cuente con lo siguiente: debidamente documentados. De presentarse más de una actividad se promediará el resultado de todas obteniendo la calificación global de la actividad específica |  |  |  | TOTAL | PUNTAJE 2 | Reconocimientos: 10 puntos Nos referimos usualmente al agradecimiento público o en un acto especial, notorio y formal de los talentos, esfuerzos o rasgos resaltantes de alguien, o bien la expresión. No siempre designa un premio físico (diploma), sino también el acto de reconocerle al otro lo logrado ante la comunidad en general o ante terceros. |  |  |  | TOTAL | PUNTAJE 3 | Iniciativa, idea o propuesta a ser implementadas en el DMQ, para el desarrollo de los derechos de las y los jóvenes: 5 puntos. Se presentará una iniciativa como máximo |  |  |  |  | TOTAL | PUNTAJE 4 | Acciones afirmativas (2 puntos) | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES
|  |  | Cada actividad se calificará con 5 puntos | 35 PUNTOS |  | Trayectoria (13.75) | Impacto (13.75 ) | Innovación (13.75 ) | Logros (13.75 ) | 55puntos |  | Locales (2.5 puntos) | Provinciales (2.5 puntos) | Nacionales (2.5 puntos) | Internacionales (2.5 puntos) | 10 puntos |  | En el ámbito de la prevención de violencias contra mujeres u hombres jóvenes y recuperación del proyecto de vida frente al suceso de violencia en el DMQ | En el ámbito de la promoción de derechos para juventudes e iniciativas de participación ciudadana | En el ámbito de la protección de derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad. | En el ámbito de las iniciativas en salud integral para la prevención, atención de casos en las y los jóvenes | Iniciativas en medios de vida, como procesos de formación, emprendimientos para beneficio de más jóvenes | 5 PUNTOS
1