## cronograma 2024
CRONOGRAMA PARA LA ENTREGA DEL PREMIO PATRICIO BRABOMALO MOLINA 2024
CRONOGRAMA
|  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
# | ACCIONES | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | OBSERVACIONES | RESPONSABLES
1 | Construcción de la propuesta de Plan Comunicacional, bases del concurso y cronograma para la aplicación del procedimiento de entrega del premio Patricio Brabomalo Molina, envìo a la Comisión de Igualdad, Gènero e Inclusión Social | AGOSTO S2: 12 | La SIS desarrolla la propuesta para el procedimiento del premio | SIS- DMPSMV
2 | Sesión ordinaria de la Comisión para conocimiento de documentación del premio | SEPTIEMBRE S1: 5 | Reunión de Colisión de Igualdad, Género e Inclusión Social | SIS- CIGIS
3 | Reunión de trabajo para observaciones de la Comisión de Igualdad, Gènero e Inclusión Social | SEPTIEMBRE S1: 11. | Se solicita reunión de trabajo para solventar ajustes a la propuesta | SIS- DMPSMV
4 | Análisis de criterios para integrar en las bases de concurso, plan de comunicación, cronograma, formulario de postulación, informe del premio. Envìo a la comisión para aprobación. | SEPTIEMBRE S2: 17 | Se remite a la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social | SIS- DMPSMV
5 | Solicitud de habilitación a la Secretaría de Tecnología del DMQ para creación de correo electrónico para postulaciones al premio. Creación de gmail como correo copia al concurso | SEPTIEMBRE S2: 17 | Se remite mediante sitra el 17/9/2024 para creación del correo | SIS- DMPSMV
6 | Campaña de expectativa con enfoque de derechos humanos y género con una imagen representativa al premio, se hará la socialización respectiva en los medios digitales. | SEPTIEMBRE S2: 17 al 22 | La campaña de espectativa del 17 al 20 de septiembre es para animar a la convocatoria para el proceso con apoyo de SECOM, Administraciones zonales e instituciones municipales | SIS- Coordinación de Comunicación
7 | Solicitud de los tres (3) delegados/as para conformación del Comité Evaluador de Postulaciones. | SEPTIEMBRE S2: 17 | SIS solicita a las instancias que delegan a representantes para el Comité, el 17/9/2024 | SIS
8 | Reunión con ad. Zonales para socialización en territorio sobre bases del concurso y proceso de recepción de información | SEPTIEMBRE S2: 18 | Reunión con las adminsitraciones zonales para socializar la metodología en territorio | SIS- DMPSMV
9 | Socialización de la convocatoria a través de la página web del Municipio de Quito se realizará cuñas radiales, material informativo a través de medios digitales y/o presenciales de la página de la Secretaría de Inclusión Social. Y a las personas de la poblaciòn LGBTI+ y organizaciones sociales de diversidades sexo- genéricas sobre el premio Patricio Brabomalo Molina | SEPTIEMBRE S2: 23 de septiembre 06 de octubre | La convocatoria mediante socialización se realiza del 23 de septiembre al 04 de octubre con apoyo de SECOM | SIS- Coordinación de Comunicación
10 | Recepción de postulaciones etapa de inicio y cierre para la revisión de información e integración al Formato de Precalificación | SEPTIEMBRE S2: 23 de septiembre 07 de octubre | Recepciòn de postulaciones el 23 de septiembre y finaliza el 07 de octubre | SIS- Coordinación de Comunicación
11 | Reunión con el Comité Evaluador de Postulaciones, y Comité de Apelaciones para socialización de acciones en ambos comités | SEPTIEMBRE S2: 25; SEPTIEMBRE S3: 26 | La reunión podrá convocarse el 25 o 26 de septiembre mediante plataforma digital o presencial. | SIS- DMPSMV
12 | Cierre de postulaciones | OCTUBRE S1: 7 | el 07/10/2024 hasta las 16:30 pm. Y se receptará de las az hasta el 08/10/2024 12:00pm. En caso de no tener postulaciones se ampliará días plazo hasta el 11/10/2024 | SIS- DMPSMV
13 | Proceso de subsanación durante el proceso de postulación recopilará los casos y detalle de las subsanaciones realizadas para conocimiento del Comité Evaluador de Postulaciones | SEPTIEMBRE S3: 24 sep al 9 de octubre | SIS recolecta procesos de subsanación hasta dos días término (9/10/2024) del cierre de postulaciones para cumplir con el tiempo establecido | Comité evaluador de postulaciones
14 | Sesiones del Comité Evaluador para el proceso de calificación, con la consolidación de la Matriz de Pre- Calificación, informe general de la Fase de Calificación y subsanaciones | OCTUBRE S1: 10-14 y 15 | Reunión con el Comité del 10-14 y 15 de octubre de 2024 | Comité evaluador de postulaciones
15 | Solicitud a participantes que empataron para indicar la propuesta de desempate (en caso de tener la segunda opción según Bases del Concurso) | OCTUBRE S2: 16 al 17 | Procesos de dos días: dos días término para que la o el postulante presenten propuesta al Comité Evaluador | Comité evaluador de postulaciones
16 | En caso de existir resolución de empate el Comité Evaluador de Postulaciones enviará un informe a la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social para conocimiento y aprobación. | OCTUBRE S2: 18 | El Comité Evaluador enviará un informe a la Comisión para conocimiento de la resolución de empate | Comité evaluador de postulaciones
17 | El secretario del Comité Evaluador solicitará la publicación de resultados | OCTUBRE S4: 22 | La SIS presentará a nivel público los resultados de los y las postulantes | SIS- DMPSMV- Coordinación de Comunicación
18 | En caso de impugnación las y los participantes podrán impugnar durante los siguientes días término | OCTUBRE S4: 23 al 24 | Las y los postulantes podrán impugnar del 23 al 24 de octubre (2) días término hasta las 16h30 pm. | Postulantes
19 | De existir impugnación el Comité de Apelaciones se reúne y realizará un informe y a partir del mismo se genera el inicio y finalización del proceso de la impugnación de participantes | OCTUBRE S4: 25-28-29 | Mediante reunión del Comité de Apelaciones realizará el informe de impugnaciones en el término de tres días término. | Comité de apelaciones
20 | La entidad rectora de Inclusión Social presentará a la Comisión de igualdad, Género e Inclusión Social, hasta (20) veinte días antes de la fecha de la entrega del premio, un informe del proceso efectuado junto con la calificación de cada uno de los postulantes al premio | OCTUBRE S4: 30 | Se remite el 30/10/2024 a la Comisión de Igualda, Género e Inclusión Social | SIS- DMPSMV
21 | La Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social una vez revisado el informe y documentos de sustento, convoca una sesión y solicita a la Secretaría General del Consejo la elaboración del informe de la comisión | OCTUBRE S4: 31 al 12 | Revisión del 31 de octubre al 12 de agosto de 2024 | CIGIS
22 | En caso de calificaciones actualizadas la técnica delegada solicitará al área de comunicaciones la publicación de nuevos resultados | OCTUBRE S4: 13 al 20 | La técnica delegada al conocer el caso de impugnaciones remitirá los resultados a la Coordinación de Comunicación previo aprobación de la DMPSMV | SIS- DMPSMV
23 | La Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social convoca una sesión en la cual se aprueba el informe de la comisión | NOVIEMBRE S2: 13 al 20 | Aprobación del informe | CIGIS
24 | La Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social, quien en función del análisis de todos/as los/as postulantes presentará el informe que contiene la terna al pleno del Concejo. | NOVIEMBRE S2: 13 al 20 | Informe final al Concejo. | CIGIS
25 | Ejecución del evento de premiación | NOVIEMBRE S4: 27 | El 27 de noviembre con ocasión de la despenalizaciòn de la homosexualidad en el Ecuador | SIS- Secretaría del Consejo Metropolitano y Secretaría de Comunicación

## for. precalificacion
GOBIERNO DEL MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUITO
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y MEDIOS DE VIDA
PREMIO PATRICIO BRABOMALO MOLINA-ANEXO 2 FORMATO DE PRECALIFICACIÓN CUMPLE/NO CUMPLE
DATOS DE IDENTIFICACIÓN |  |  |  | REQUISITOS GENERALES | [9 empty] | ACCION AFIRMATIVA |  | APROBADO |  | OBSERVACIONES
Nº | FECHA DE RECEPCIÓN | C.I O PASAPORTE DEL O LA ASPIRANTE | NOMBRES Y APELLIDOS | Item 1) Ser joven copia simple de cédula o pasaporte |  | Ítem 2) Haber nacido en el DMQ o residencia 3 años |  | Ítem 3) Hoja de vida |  | Ítem 4) Activismo, proyectos o acciones realizadas a favor de la población sexo-genéricas |  | Ítem 4) Difusión de acciones que posicionen los derechos de la población sexo-genéricas (LGTBIQ+) en los diferentes sectores |  | Pertenence a un grupo de atención prioritaria en caso de que se aplique (Art.35 CRE) |  | ¿Cumple con los requisitos generales?
|  |  |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO

## pond postulaciones
GOBIERNO DEL MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUITO
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y MEDIOS DE VIDA
PREMIO PATRICIO BRABOMALO MOLINA-ANEXO 3 FORMATO DE PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PUNTAJE 1 |  |  |  |  | PUNTAJE 2 | [6 empty] | PUNTAJE 3
No orden | C.I/Pasaporte del o la ASPIRANTE | APELLIDOS Y NOMBRES | Activismo, proyectos o acciones realizadas a favor de la población sexo-genéricas 70 puntos A través de actividades científicas, cívicas, culturales, educativas, sociales, ecológicas, entre otras como deportivas; debidamente documentadas |  |  |  | TOTAL | Difusión de acciones que posicionen los derechos de la población sexo-genéricas (LGTBIQ+) en los diferentes sectores, Total 24 puntos Entendido como las acciones de promoción de los derechos humanos y de los derechos específicos de la población LGBTIQ+ en salud, educación, inclusión social, empleo, seguridad, vida libre de violencia, en distintos espacios sociales y comunitarios como: colegios, universidades, organizaciones nacionales, internacionales, públicas, privadas, comunitarias, barriales. | [5 empty] | TOTAL | Reconocimientos: 6 puntos Nos referimos usualmente al agradecimiento público o en un acto especial, notorio y formal de los talentos, esfuerzos o rasgos resaltantes de alguien, o bien la expresión. No siempre designa un premio físico (diploma), sino también el acto de reconocerle al otro lo logrado ante la comunidad en general o ante terceros. | TOTAL | Acciones afirmativas (2 puntos) | PUNTAJE TOTAL (el valor total será promediado de la calificación por cada miembro del Comité Evaluador) + los puntos de acciones afirmativas | OBSERVACIONES
|  |  | Trayectoria (17,5 puntos) | Impacto (17,5 puntos ) | Innovación (17,5 puntos ) | Logros (17,5 puntos ) | 70 PUNTOS | Salud (4 puntos) | Educación (4 puntos ) | Inclusión Social (4 puntos ) | Empleo (4 puntos) | Seguridad (4 puntos) | Una vida libre de violencia por la orientación , identidad y expresión de género (4 puntos ) | 24 PUNTOS | Describir tipo de reconocimiento | 6 PUNTOS
1