## PATRICIO BRABOMALO 2022
Cronograma para la entrega del premio "Dolores Veintimilla de Galindo". 12 de agosto 2023 Día Internacional de la Juventud
|  | JUNIO |  |  | JULIO | [5 empty] | AGOSTO
# | ACCIONES | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S4 | S6 | S1 | S2 | S3 | RESPONSABLES
1 | ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LAS BASES PARA LA ENTREGA DEL PREMIO DOLORES VEINTIMILLA | X | [11 empty] | DMPD - SIS
2 | PLAN Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON LAS SIGUIENTES ACCIONES: Convocatoria Boletín de Prensa Cobertura periodística evento entrega del premio Contenidos para Redes Sociales: Flyer digital ganador; corto videos perfil ganador Apoyo organización del evento de premiación Diseño de Diplomas o Pergaminos para entregar a ganador/a Gestionar entrevistas en tres medios comunicación | X | [11 empty] | SIS - COMUNICACIÓN
3 | SOCIALIZACIÓN DE LAS BASES Y FORMULARIO DE POSTULACIÓN DEL PREMIO DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO CON JÓVENES LÍDERES DEL DMQ |  | X | X | [9 empty] | DMPD - SIS
4 | ENVÍO DE LAS BASES DEL PREMIO, PLAN Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN (CORREGIDOS) A LA COMISIÓN DE IGUALDAD, GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN |  |  |  | 5 | [8 empty] | SIS - DMPD - COMUNICACIÓN
5 | COMISIÓN DE IGUALDAD, GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL APRUEBA LAS BASES DEL PREMIO, PLAN Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  | 13 | [7 empty] | COMISIÓN DE IGUALDAD, GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL
6 | SE REALIZA LA CONVOCATORIA POR MEDIO DE LOS CANALES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE QUITO Y MEDIOS ADICIONALES DISPONIBLES |  |  |  |  | 17 | [7 empty] | SIS - DMPD - COMUNICACIÓN
7 | DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA POR INTERMEDIO DE LAS ADMINISTRACIONES ZONALES |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | SIS - DMPD - COMUNICACIÓN - AZ
8 | SOCIALIZACIÓN DE CONVOCATORIA CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE JÓVENES Y UNIDADES EDUCATIVAS |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | SIS - DMPD - COMUNICACIÓN - AZ
9 | RECEPCIÓN DE POSTULACIONES |  |  |  |  | 17 | [7 empty] | SIS - DMPD - DMGI
10 | CIERRE DE POSTULACIONES | [6 empty] | 27 | [5 empty] | SIS - DMPD - DMGI
11 | REVISIÓN Y CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS PERSONAS POSTULANTES | [8 empty] | 31 |  |  |  | SIS - COMISIÓN DE PRECALIFICACIÓN:
12 | CONVALIDACIÓN DE ERRORES POR PARTE DE LOS POSTULANTES | [9 empty] | 1 |  |  | SIS - COMISIÓN DE PRECALIFICACIÓN:
13 | ELABORACIÓN DEL INFORME Y ENVÍO CON EXPEDIENTES A LA COMISIÓN DE IGUALDAD, GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL | [9 empty] | 2 |  |  | SIS - COMISIÓN DE PRECALIFICACIÓN:
14 | COMISIÓN DE IGUALDAD, GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL REVISA, APRUEBA EL INFORME Y CONVOCA A SESIÓN DE LA COMISIÓN PARA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | [10 empty] | 10 |  | COMISIÓN DE IGUALDAD, GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL
15 | LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO REMITE Y SOLICITA LA APROBACIÓN FINAL EN EL PLENO DEL CONCEJO | [10 empty] | 11 |  | COMISIÓN DE IGUALDAD, GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL
16 | ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCEJO METROPOLITANO SOBRE GANADOR/A DEL PREMIO; AGENDAMIENTO EN SESIÓN DE CONCEJO PARA ENTREGA DE PREMIO | [11 empty] | 14 | SECRETARÍA DEL CONCEJO
17 | ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO DE PREMIACIÓN | [11 empty] | 17 | SIS - DMPD
| Nota: El 12 de agosto de 2023 es dìa sábado | [12 empty] | Elaborado: DMPD