## Manuela Espejo 2023
Cronograma para la entrega del Premio Manuela Espejo - 08 de marzo 2024
CRONOGRAMA
|  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO
# | ACCIONES | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | OBSERVACIONES | RESPONSABLES
1 | Análisis de criterios para integrar en las Bases de Concurso, Rediseño de la Estrategia de Comunicación y formularios anexos, Envío a Comisión. | ENERO S4: 26 | SIS remite a Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social CIGIS documento: Bases de Concurso, Cronograma, formularios y Plan y Estrategia de Comunicación. | SIS - DMPD
2 | Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social aprueba las Bases del Premio, Plan y Estrategia de Comunicación | bar: FEBRERO S1
3 | Solicitud de delegado/a para conformación de la Comisión Evaluadora de Postulaciones | FEBRERO S1: 2 | Desde la Dirección de Prevención de Violencias se solicita a las otras direcciones de la SIS se delegue a una persona a la Comisión | SIS- Dirección Prevención Violencias
4 | Lanzamiento de la convocatoria a través de página web del Municipio de Quito y de la Secretaría de Inclusión Social, redes sociales, medios diversos. | FEBRERO S1: 2; FEBRERO S3: 14 | Se realiza la convocatoria el 02/02/2024 al 14/02/2024 Plan de comunicación formula la SIS con apoyo de SECOM | SIS - Secretaría de Comunicación
5 | Socialización y difusión pública con organizaciones feministas y de defensa de derechos humanos de las mujeres. | FEBRERO S1: 2; FEBRERO S3: 14 | Socialización OSC desde inicio de convocatoria 02/02/2024 hasta el cierre 14/02/2024
6 | Recepción de postulaciones, revisión de información e integración en Formato de Precalificación | FEBRERO S1: 2; FEBRERO S3: 14 | SIS recibe postulaciones del 02/02/2024 al 14/02/2024 hasta las 16h30. | SIS - DMPD
7 | Cierre de postulaciones | FEBRERO S3: 14 | 14/02/2024 hasta las 16h30 | SIS - DMPD
8 | Verificación e integración final del Formato de Precalificación | FEBRERO S3: 15 | 15/02/2024 | SIS - DMPD
9 | Sesión de la Comisión Evaluadora de Postulaciones para la calificación de postulaciones en el Formato de Ponderación de Postulaciones | FEBRERO S3: 16 | 16/02/2024 | SIS
10 | Envío a la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social, la terna finalista con los expedientes foliados del proceso. | FEBRERO S4: 19 | 19/02/2024 | SIS - DMPD
11 | La Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social revisa informe y documentos de sustento, remite informe para el Pleno | FEBRERO S4: 22; FEBRERO S5: 26 | 22/02/2024 al 26/02/2024 | CIGIS
12 | Aprobación del Pleno | MARZO S1: 27 al 01 | 27/02/2024 al 01/03/2024
13 | Envío solicitud de pago, transferencias de recursos para el pago del estímulo económico por parte de la Dirección Metropolitana Financiera | MARZO S2: 4 | 4/03/2024 | Dirección Metropolitana Financiera - SIS
14 | Ejecución del evento de premiación | MARZO S2: 06 al 08 | Del 06/03/2024 al 08/03/2024 | SIS-Secretaría del Consejo Metropolitano, y Secretaría de Comunicación
Elaborado por: Dirección Metropolitana de Prevención de Violencias, Atención y Protección a Víctimas -DMPD-