## Slide 2
Arrastres 2023
FUENTE: MI CIUDAD-DZHOP
NUDO CRÍTICO: SE ELIMINÓ OBRA NUESTRAS CUMBRES, POR DESISTIMIENTO DE LA COMUNIDAD
9 OBRAS CONTRATO SUSCRITO EN ESPERA DE ANTICIPO (7034)
1 OBRA DE PROYECTOS SOCIALES QUEBRADA (7025)
3 OBRAS (18 DE OCTUBRE, HUARCAY LUZ Y VIDA (7043), RUMIHUCO)
Cuadro No. 1.- Obras de Presupuesto Participativo
PROYECTO PP 2023 | ETAPA PREPARATORIA (EN ESTUDIOS) | ETAPA PRECONTRACTUAL (PORTAL COMPRAS PÚBLICAS) | EJECUCIÓN | RECEPCIÓN PROVISIONAL | NUDOS CRÌTICOS | FECHA DE CORTE
36 | 3 | 10 |  | 22 | 1 | Informe SGCTYGYP AL 17-09-2024
35* | 0 | 3 | 10** | 22 |  | AZQ AL 14-10-2024

## Slide 3
Arrastres 2023
FUENTE: MI CIUDAD-DZHOP
Cuadro No. 2 .- Obras de Infraestructura Comunitaria
PROYECTO IC 2023 | ETAPA PREPARATORIA (EN ESTUDIOS) | ETAPA PRECONTRACTUAL (PORTAL COMPRAS PÚBLICAS) | EJECUCIÓN | RECEPCIÓN PROVISIONAL | MONTO CODIFICADO | No. PROCESO
1 |  |  |  | 1 | $ 284.656 | COTO-MDMQ-2023-7046
* SENDERO SEGURO CALLE LUIS LOPEZ,BARRIO CHILLOGALLO, PARROQUIACHILLOGALLO

## Slide 4
OBRAS 2024
NUDO CRÍTICO: SE ELIMINÓ OBRA GERMÁNICO JARRÍN, SERÁ EJECUTADA POR LA EPMMOP Y 2 OBRAS EN ELBARRIO SANTA ISABEL NO SE EJECUTARÁ ADOQUINADO POR DERRUMBE DE MURO Y PASAJE DON RAMÓN POR UN MACRO LOTE QUE NO REALIZA LA DONACIÓN.
2 OBRAS VIALES DEL BARRIO MÚSCULOS Y RIELES (7044)
Cuadro No. 3 .- Obras de Infraestructura, Espacio Público y Desarrollo Social con Priorización
Ciudadana (PP 2024)
PROYECTO PP 2024 | ETAPA PREPARATORIA (EN ESTUDIOS) | ETAPA PRECONTRACTUAL (PORTAL COMPRAS PÚBLICAS) | EJECUCIÓN | OBRAS TERMINADAS | NUDOS CRÌTICOS | FECHA DE CORTE
94 | 2 | 47 | 44 | 0 | 1 | Informe SGCTYGYP AL 17-09-2024
93* | 0 | 2 | 71 | 18 | 2 | AZQ AL 14-10-2024
FUENTE: MI CIUDAD-DZHOP

## Slide 5
OBRAS 2024
Detalle Cuadro No. 3 .- Obras de Infraestructura, Espacio Público y Desarrollo Social con Priorización
Ciudadana (PP 2024)
ESTADO DE LA OBRA | No. OBRAS | CODIFICADO | No. PROCESO
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS | 2 | 159.500 | MCO-MDMQ-2024-7044
 | 2 | 159.500 | 
FUENTE: MI CIUDAD-DZHOP
2 OBRAS VIALES DEL BARRIO MÚSCULOS Y RIELES (PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS)

## Slide 6
OBRAS 2024
Detalle Cuadro No. 3 .- Obras de Infraestructura, Espacio Público y Desarrollo Social con Priorización
Ciudadana (PP 2024)
FUENTE: MI CIUDAD-DZHOP
ESTADO DE LA OBRA | No. OBRAS | CODIFICADO | No. PROCESO
EJECUCION | 7 | 225.492 | COTO-MDMQ-2024-7007
 | 9 | 353.680 | COTO-MDMQ-2024-7010
 | 8 | 258.297 | COTO-MDMQ-2024-7011
 | 10 | 401.449 | COTO-MDMQ-2024-7014
 | 7 | 288.353 | COTO-MDMQ-2024-7035
 | 5 | 220.547 | MCO-MDMQ-2024-7015
 | 5 | 103.484 | MCO-MDMQ-2024-7018

## Slide 7
OBRAS 2024
Detalle Cuadro No. 3 .- Detalle Cuadro Obras de Infraestructura, Espacio Público y Desarrollo Social con Priorización Ciudadana (PP 2024)
FUENTE: MI CIUDAD-DZHOP
ESTADO DE LA OBRA | No. OBRAS | CODIFICADO | No. PROCESO
EJECUCION | 6 | 117.017 | MCO-MDMQ-2024-7019
 | 4 | 41.058 | MCO-MDMQ-2024-7026
 | 4 | 186.021 | MCO-MDMQ-2024-7031
 | 6 | 87.217 | MCO-MDMQ-2024-7033
TOTAL | 71 | 2.282.615 | 
FUENTE: MI CIUDAD-DZHOP

## Slide 8
OBRAS 2024
Detalle Cuadro No. 3 .- Obras de Infraestructura, Espacio Público y Desarrollo Social con Priorización
Ciudadana (PP 2024)
FUENTE: MI CIUDAD-DZHOP
ESTADO DE LA OBRA | No. OBRAS | CODIFICADO | No. PROCESO
TERMINADAS | 8 | 309.019 | COTO-MDMQ-2024-7003
 | 10 | 326.974 | COTO-MDMQ-2024-7005
TOTAL | 18 | 635.993 | COTO-MDMQ-2024-7003
FUENTE: MI CIUDAD-DZHOP

## Slide 9
OBRAS 2024
Cuadro Nro. 4 .- Proyectos Sociales 2023-2024
PROYECTOS SOCIALES 2024 | ETAPA PREPARATORIA | EN EJECUCIÒN | FECHA DE CORTE
10 | 0 | 10 | Informe SGCTYGYP AL 17-09-2024
10 | 0 | 10 | AZQ AL 14-10-2024
FUENTE: MI CIUDAD-DZPC

## Slide 10
OBRAS 2024
Cuadro Nro. 5 .- Obras de Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria y Espacio Público (IC 2024)
PROYECTO IC 2024 | ETAPA PREPARATORIA (EN ESTUDIOS) | CONSULTORÍAS | ETAPA PRECONTRACTUAL (PORTAL COMPRAS PÚBLICAS) | EJECUCIÓN | OBRAS TERMINADAS
18 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0
FUENTE: MI CIUDAD-DZHOP
1 OBRA: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS (ANTEPROYECTO SENDEROS SEGUROS PARA EJECUCIÓN 2025)
4 CONSULTORÍAS PARA EL DISEÑO DE MUROS

## Slide 11
2024
Detalle Cuadro Nro. 5 .- Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria y Espacio Público (IC 2024)
FUENTE: MI CIUDAD-DZHOP
ESTADO DE LA OBRA | No. OBRAS | CODIFICADO | No. PROCESO
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS | 6 | 174.742 | MCO-MDMQ-2024-7046
 | 1 | 30.000 | MCO-MDMQ-2024-7043
 | 5 | 153.480 | MCO-MDMQ-2024-7048
TOTAL | 12 | 358.221,27 | 
* 6 OBRAS: INTERVENCIÓN VIAL VARIOS BARRIOS DE LAS PARROQUIAS CHILLOGALLO, QUITUMBE Y ECUATORIANA (7046) * 1 OBRA: INTERVENCION AREA COMUNAL, BARRIO MUYULLACTA, PARROQUIA QUITUMBE (7043) * 5 OBRAS: INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA (7048)

## Slide 12
2024
Detalle Cuadro Nro. 5 .- Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria y Espacio Público (IC 2024)
FUENTE: MI CIUDAD-DZHOP
ESTADO DE LA OBRA | No. OBRAS | CODIFICADO | No. PROCESO
EJECUCION | 1 | 47.366 | COTO-MDMQ-2024-7011
TOTAL | 1 | 358.221,27 | 
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE SAN JOSÉ

## Slide 13
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE

## Slide 14
Gracias por su atención