## Slide 2
3. Comparecencia del Administrador Zonal “Eloy Alfaro”, para que realice una presentación sobre el avance de las obras de infraestructura y espacio público que corresponden a la ejecución 2024 de acuerdo al Informe Técnico DMCT 2024-09- 17 de la Secretaría General de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación.
CONVOCATORIA A LA SESIÓN No. 018, ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO - EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD

## Slide 3
Reporte respecto al Informe Técnico DMCT 2024-09- 17 de la Secretaría General de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación.
01
Ejecución de obras ejercicio fiscal 2024
02
Ejecución Proyectos Sociales
03
Reporte Cedula Presupuestaria
a.- Presupuesto Participativo (arrastre 2023).
b.- Obras de Infraestructura, Espacio Público y Desarrollo Social con Priorización Ciudadana (PP 2024).

## Slide 4
1.- Ejecución de obras ejercicio fiscal 2024

## Slide 5
Nudos Críticos
Repavimentación de cancha de uso múltiple área comunal, Barrio Quito Luz de América, parroquia Ferroviaria:
  No se puede ejecutar en razón que la EPMAPS debe reparar el colector que atraviesa el predio -Oficio Nro. EPMAPS-SA-GODS-2024-064, de 20 de septiembre de 2024.
Construcción de cubierta en una cancha, Barrio Comité Pro Mejoras María Elena Salazar, parroquia Solanda
  Se ejecutara la obra en el 2025
a.-Presupuestos Participativos (Arrastre 2023)
ADMNISTRACIÓN ZONAL | PROYECTO PP 2023 | ETAPA PREPARATORIA | ETAPA PRECONTRACTUAL (PORTAL COMPRAS PÚBLICAS) | EJECUCIÓN | RECEPCIÓN PROVISIONAL | NUDOS CRÍTICOS
ELOY ALFARO | 60 |  |  | 1 | 57 | 2

## Slide 6
La Azea tiene 22 nudos críticos en razón de que por problemas técnicos y legales, las obras no se podrán ejecutar.
    Técnico: 1 Obra intervenida por EMSEGURIDAD; 2 obras que la EPMAPS debe arreglar el colector y realizar el cambio de red de agua potable; 1 Obra no cuenta con Red de agua potable en la escalinata; 2 Obras sin trazado vial y 1 Obra con riesgo estructural.
    Legal: obras sin titularidad de dominio según lo informado por la DMGBI mediante Oficios Nros. GADDMQ-DMGBI-2024-2073-O, de 22 de abril de 2024; GADDMQ-DMGBI-2024-4307-O, de 02 de agosto de 2024; GADDMQ-DMGBI-2024-5708-O, de 02 de octubre de 2024.
b.- Obras de Infraestructura, Espacio Público y Desarrollo Social con Priorización Ciudadana (PP 2024)

## Slide 7
CODIGO DE PROCESO | NO DE OBRAS | SUSCRIPCIÓN CONTRATO | ETAPA | INICIO DE PLAZO | FIN DE PLAZO | OBSERVACION
COTO-MDMQ-2024-401 | 11 | 3/7/2024 | terminada | 17/07/2024 | 8/10/2024 | Obras terminadas con Acta entrega recepción
COTO-MDMQ-2024-402 | 10 | 16/7/2024 | En ejecución | 02/08/2024 | 31/10/2024 | Obras cuyos plazos finalizan máximo a diciembre 2024
COTO-MDMQ-2024-408 | 9 | 9/8/2024 | En ejecución | 28/08/2024 | 22/10/2024 | 
COTO-MDMQ-2024-409 | 8 | 16/8/2024 | En ejecución | 29/08/2024 | 23/10/2024 | 
MCO-MDMQ-2024-401 | 4 | 16/8/2024 | En ejecución | 29/08/2024 | 16/10/2024 | 
COTO-MDMQ-2024-407 | 6 | 12/8/2024 | En ejecución | 28/08/2024 | 5/11/2024 | 
MCO-MDMQ-2024-402 | 5 | 19/9/2024 | En ejecución | 03/10/2024 | 14/11/2024 | 
MCO-MDMQ-2024-403 | 5 | 30/9/2024 | En ejecución | 16-oct-2024 | 27-nov-2024 | 
MCO-MDMQ-2024-404 | 7 | 2/10/2024 | En ejecución | 16-oct-2024 | 27-nov-2024 | 
MCO-MDMQ-2024-405 | 7 | 10/10/2024 | En ejecución | 18-oct-2024 | 29-nov-2024 | 
MCO-MDMQ-2024-406 | 7 | 10/10/2024 | En ejecución | oct-2024 | dic-2024 | 
COTO-MDMQ-2024-410 | 8 | 10/10/2024 | En ejecución | oct-2024 | dic-2024 | 
TOTAL | 87 |  |  |  |  | 
Obras en Ejecución -Plazos

## Slide 8
2.- Ejecución Proyectos Sociales

## Slide 9
No. | PARROQUIA | BARRIO O SECTOR | NOMBRE DE PROYECTO | ESTADO
1 | LA ARGELIA | LUCHA DE LOS POBRES | ARTE Y CONOCIMIENTO "UNA CULTURA VIVA“ | ETAPA PRECONTRACTUAL
2 | CHIMBACALLE | CHIMBACALLE | DIFUNDE CULTURAS | 
3 | FERROVIARIA | EL RECREO SUR | CREACIÓN DE GRUPO SOCIO CULTURAL DE DANZA PARA INSERCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES | 
4 | FERROVIARIA | CHAGUARQUINGO - FORESAL | TALLERES PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS | 
5 | FERROVIARIA | 20 DE MAYO | CAPACITACIÓN ARTÍSTICA | 
6 | LLOA | CENTRO POBLADO | ESCUELA ITINERANTE DE ARTES Y SABERES DE LLOA | 
7 | SOLANDA | SOLANDA SECTOR 1 | ERRANTE - ESPACIO DINÁMICO CULTURAL, | 
8 | SOLANDA | TURUBAMBA | LA MEMORIA DE TURUBAMBA | EJECUTADO
9 | LA MENA | CIUDADELA TARQUI | EN LAS FALDAS DEL UNGÜI | 
Asambleas de Presupuestos Participativos
Proyectos Sociales priorizados 2022 – 2023
(Arrastre 2024)
Los resultados de la ficha de ponderación (Anexo 14), tendrán una valoración vinculante, siendo este valor el 40% y el 60% será calculado de los votos recogidos en la asamblea parroquial de presupuestos participativos, por los representantes legalmente elegidos para ello.

## Slide 10
Proyectos Sociales 2022 - 2023
Procesos de contratación
TIEMPO DE EJECUCIÓN
Se cuenta con un máximo de 25 días para la ejecución.
NO PRESENTACIÓN DE OFERENTES
Debido a la variedad de los talleres solicitados se corre el riesgo que no existan oferentes para el proceso de contratación.
Contratación de capacitación.
Contratación de eventos artísticos y culturales.
Contratación de servicios de edición e impresión.
Adquisición materiales de pintura.
Nudos Críticos

## Slide 11
3.- Reporte Cedula Presupuestaria

## Slide 12
INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y DESARROLLO SOCIAL CON PRIORIZACIÓN CIUDADANA
PROYECTO POA | CODIGO DE PROCESO | CERTIFICADO | COMPROMETIDO | % COMPROMETIDO | DEVENGADO | % DEVENGADO | DEVENGO PROYECTADO | FECHA PROYECTADA
INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y DESARROLLO SOCIAL CON PRIORIZACIÓN CIUDADANA | COTO-MDMQ-2024-401 | $204.944,64 | $195.628,98 | 95% | $129.143,57 | 63,01% | $66.485,41 | 10/12/2024
 | COTO-MDMQ-2024-402 | $194.045,42 | $194.045,42 | 100% | $69.665,46 | 35,90% | $124.379,96 | 22/12/2024
 | COTO-MDMQ-2024-407 | $189.967,24 | $189.967,24 | 100% |  | 0,00% | $189.967,24 | 10/12/2024
 | COTO-MDMQ-2024-408 | $184.205,96 | $175.434,25 | 95% |  | 0,00% | $184.205,96 | 20/12/2024
 | COTO-MDMQ-2024-409 | $199.958,56 | $199.958,56 | 100% |  | 0,00% | $199.958,56 | 5/12/2024
 | COTO-MDMQ-2024-410 | $259.452,32 | $248.914,55 | 96% |  | 0,00% | $259.452,32 | 30/12/2024
 | MCO-MDMQ-2024-401 | $146.434,21 | $146.434,21 | 100% |  | 0,00% | $146.434,21 | 25/11/2024
 | MCO-MDMQ-2024-402 | $174.565,17 | $174.565,17 | 100% |  | 0,00% | $174.565,17 | 20/12/2024
 | MCO-MDMQ-2024-403 | $115.685,06 | $115.685,06 | 100% |  | 0,00% | $115.685,06 | 22/12/2024
 | MCO-MDMQ-2024-404 | $177.682,76 | $177.682,76 | 100% |  | 0,00% | $177.682,76 | 22/12/2024
 | MCO-MDMQ-2024-405 | $152.364,56 | $152.364,56 | 100% |  | 0,00% | $152.364,56 | 30/12/2024
 | MCO-MDMQ-2024-406 | $152.145,83 | $152.145,83 | 100% |  | 0,00% | $152.145,83 | 30/12/2024
SUMAN |  | $2.151.451,73 | $2.122.826,59 | 99% | $198.809,03 | 9,24% | $1.943.327,04 | 

## Slide 13
PROYECTO POA | CODIGO DE PROCESO | CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJECUTADO
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | MCO-MDMQAZEA-2023-10 | $ 96.266,93 | $ 96.266,93 | $ 96.266,93 | 100,00%
 | MCO-MDMQAZEA-2023-11 | $ 10.388,22 | $ 10.388,22 | $ 10.388,22 | 100,00%
 | MCO-MDMQAZEA-2023-419 | $ 36.033,11 | $ 36.033,11 | $ 36.033,11 | 100,00%
 | MCO-MDMQAZEA-2023-17 | $ 51.574,99 | $ 51.574,99 | $ 51.574,99 | 100,00%
 | MCO-MDMQAZEA-2023-12 | $ 137.831,28 | $ 137.831,28 | $ 137.831,28 | 100,00%
 | COTO-MDMQAZEA-2023-5 | $ 280.147,51 | $ 280.147,51 | $ 280.147,51 | 100,00%
 | MCO-MDMQAZEA-2023-14 | $ 109.247,17 | $ 109.247,17 | $ 109.247,17 | 100,00%
 | SIE-2023-404 Memorias | $ 12.500,00 | $ 12.500,00 | $ 10.251,85 | 82,01%
 | COTO-MDMQAZEA-3-2023 | $ 119.533,27 | $ 119.533,27 | $ 119.533,27 | 100,00%
 | COTO-MDMQAZEA-2023-4 | $ 109.868,53 | $ 109.868,53 | $ 109.868,53 | 100,00%
 | CERT PRES 7 INTERV ESP PUB ARG-MAG-SB-CHILI-LM-SOL | $ 20.000,00 | $ 20.000,00 |  | 0,00%
 | Cert Pres Servicio Impresión Edic Proy Sociales PP | $ 2.207,00 | $ 2.207,00 |  | 0,00%
SUMAN |  | $ 985.598,01 | $ 985.598,01 | $ 961.142,86 | 97,52%
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

## Slide 14
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
PROYECTO POA | CODIGO DE PROCESO | CERTIFICADO | COMPROMETIDO | % DE COMPROMETIDO | DEVENGADO | % DEVENGADO | DEVENGO PROYECTADO | FECHA PROYECTADA
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | MCO-MDMQAZEA-2023-421 | $70.017,66 | $70.017,66 | 100% | $70.017,66 | 100,00% |  | 
 | MCO-MDMQAZEA-2023-13 | $80.015,37 | $80.015,37 | 100% | $80.015,37 | 100,00% |  | 
 | MCO-MDMQAZEA-2023-16 | $45.574,19 | $45.574,19 | 100% | $45.092,28 | 98,94% |  | 
 | CE-202300002540806 Computadora | $20.566,00 | $20.566,00 | 100% | $20.566,00 | 100,00% |  | 
 | MCO-MDMQAZEA-2023-418 | $131.723,69 | $131.723,69 | 100% | $131.723,69 | 100,00% |  | 
 | COTO-MDMQ-2023-406 | $158.640,78 | $158.640,78 | 100% | $158.640,78 | 100,00% |  | 
 | COTO-MDMQ-2023-406 | $17.789,91 | $17.789,91 | 100% | $17.789,91 | 100,00% |  | 
 | MCO-MDMQAZEA-2023-423 | $200.000,01 | $195.953,46 | 98% |  | 0,00% | $195.953,46 | 1/11/2024
 | MCO-MDMQAZEA-02-2023 | $11.704,95 | $11.704,95 | 100% | $11.704,95 | 100,00% |  | 
SUMAN |  | $736.032,56 | $731.986,01 | 99% | $535.550,64 | 73,16% | $195.953,46 |