## SALUD MENTAL
Proyecto de ordenanza "De la prevención y promoción de la salud mental" |  |  | Objetivo:
Planificar y coordinar las actividades para la elaboración de mesas de trabajo del proyecto de "Ordenanza de promoción y prevención de la salud mental y problemas psicosociales"
Fecha de vencimiento:
HOJA DE RUTA |  | 2023-11-29
N° | Actividad | Actividades | Fecha
1 | Control legalidad | Elaborar el marco jurídico de Macro a Micro Competencias del GAD e investigación previa | Lunes 3 hasta Viernes 11 de octubre
2 | Primera convocatoria a mesas trabajo (CONCEJALES) | Se convocará a los concejales que presentaron las observaciones al proyecto y sus equipos de trabajo | Jueves 12 de octubre
3 | Mesas trabajo I | Se levantará observaciones y aportes para nutrir el proyecto de ordenanza | Miércoles 18 de octubre
4 | Segunda convocatoria a mesas trabajo (CONCEJALES) | Se convocará a los concejales restantes que deseen participar y a sus equipos de trabajo | Jueves 19 de octubre
5 | Mesas trabajo II | Se levantará observaciones y aportes para nutrir el proyecto de ordenanza | Miércoles 25 de octubre
6 | Tercera convocatoria a mesas trabajo (INSTITUCIONAL) | Se convocará a las instituciones públicas Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Salud, MIES, Secretaría de Educación, Unidad Patronato San José. | Jueves 26 de octubre
7 | Mesas trabajo III | Se levantará observaciones y aportes para nutrir el proyecto de ordenanza | Miércoles 1 de noviembre
8 | Cuarta convocatoria a mesas de trabajo (ORGANIZACIONES) | Se convocará a la sociedad civil: Fundación ESQUEL, Fundación Runakay, Colectivo "Marcha por la Salud Mental", Observatorio de Políticas Públicas de Salud Mental, HIAS Ecuador, Organización Panamericana de la Salud, Huerto manías, World Visión, Academia | Jueves 2 de noviembre
9 | Mesas trabajo IV | Se levantará observaciones y aportes para nutrir el proyecto de ordenanza | Miércoles 15 de noviembre
10 | Convocatoria al programa final | A todos los participantes de la construcción de la ordenanza | Jueves 16 de noviembre
11 | Programa final | Evento de presentación y socialización de la ordenanza | Miércoles 22 de noviembre
12 | Aprobación de la comisión | Presentación de la ordenanza en comisión para realizar el informe de segundo debate | Miércoles 29 de noviembre
MESA DE TRABAJO I
Fecha | Concejales y equipos de trabajo | Hora y lugar
18 de octubre | Concejala Cristina López | 10:00 am - 10:20 am Sala del Pleno del Concejo
18 de octubre | Concejal Dario Cahueñas | 10:20 am - 10:40 am Sala del Pleno del Concejo
18 de octubre | Concejal Fidel Chamba | 10:40 am- 11:00 am Sala del Pleno del Concejo
18 de octubre | Concejal Wilson Merino | 11:00 am- 11:20 am Sala del Pleno del Concejo
18 de octubre | Concejal Diego Garrido | 11:20 am- 11:40 am Sala del Pleno del Concejo
18 de octubre | Concejala Blanca Paucar | 11:40 am- 12:00 pm Sala del Pleno del Concejo
18 de octubre | Concejala Joselyn Mayorga | 12:00 pm- 12:20 pm Sala del Pleno del Concejo
18 de octubre | Concejal Gabriel Noroña | 12:20 pm- 12:40 pm Sala del Pleno del Concejo
18 de octubre | Concejala María Fernanda Racines | 12:40 pm- 13:00 pm Sala del Pleno del Concejo
MESA DE TRABAJO II
Fecha | Concejales y equipos de trabajo | Hora y lugar
25 de octubre | Concejal Adrián Ibarra | 10:00 am - 10:20 am Sala del Pleno del Concejo
25 de octubre | Concejal Ángel Vega | 10:20 am - 10:40 am Sala del Pleno del Concejo
25 de octubre | Concejal Héctor Cueva | 10:40 am- 11:00 am Sala del Pleno del Concejo
25 de octubre | Concejal Emilio Uzcátegui | 11:00 am- 11:20 am Sala del Pleno del Concejo
25 de octubre | Concejal Juan Báez | 11:20 am- 11:40 am Sala del Pleno del Concejo
25 de octubre | Concejal Michael Aulestia | 11:40 am- 12:00 pm Sala del Pleno del Concejo
25 de octubre | Concejala Sandra Hidalgo | 12:00 pm- 12:20 pm Sala del Pleno del Concejo
26 de octubre | Concejala Estefanía Grunauer | 12:20 pm- 12:40 pm Sala del Pleno del Concejo
25 de octubre | Concejal Analía Ledesma | 12:40 pm- 13:00 pm Sala del Pleno del Concejo
MESA DE TRABAJO III
Fecha | Institución | Hora y lugar
1 de noviembre | Secretaría de Inclusión Social | 10:00 am - 10:20 am Sala de la Alcaldía
1 de noviembre | Secretaría de Salud | 10:20 am - 10:40 am Sala de la Alcaldía
1 de noviembre | Secretaría de Educación | 10:40 am- 11:00 am Sala de la Alcaldía
1 de noviembre | Unidad Patronato San José | 11:00 am- 11:20 am Sala de la Alcaldía
MESA DE TRABAJO IV
Fecha | Sociedad Civil | Hora y lugar
15 de noviembre | Fundación ESQUEL | 10:00 am - 10:20 am Sala de la Alcaldía
15 de noviembre | Colectivo "Marcha por la Salud Mental" | 10:20 am - 10:40 am Sala de la Alcaldía
15 de noviembre | Fundación Runakay | 10:40 am- 11:00 am Sala de la Alcaldía
15 de noviembre | Observatorio de Políticas Públicas de Salud Mental | 11:00 am- 11:20 am Sala de la Alcaldía
15 de noviembre | HIAS Ecuador | 11:20 am- 11:40 am Sala de la Alcaldía
15 de noviembre | Organización Panamericana de la Salud | 11:40 am- 12:00 pm Sala de la Alcaldía
15 de noviembre | Huerto manías | 12:00 pm- 12:20 pm Sala de la Alcaldía
15 de noviembre | World Visión | 12:20 pm- 12:40 pm Sala de la Alcaldía