## Plan de acción en blanco
Nombre del Proyecto |  |  |  |  | Encargada de tratamiento
ORDENANZA METROPOLITANA REFORMATORIA A LA SECCIÓN IV, CAPÍTULO III, TÍTULO VII, LIBRO II.3 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REFERENTE A LOS PREMIOS A EN TEMAS DE GÉNERO Y JUVENTUD |  |  |  |  | Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social
ACCION | RESPONSABLE | ESTADO | INICIO | FINAL | NOTAS
Objetivo n. ° 1: Presentación observaciones
Presentación proyecto de ordenanza Comisión | Concejala Joselyn Mayorga. | Realizado | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Comisión solicita observaciones a integrantes de Comisión, ciudadanía y entidades municipales correspondientes.
Publicación de proyecto de ordenanza en Gobierno Abierto para que ciudadanía presente observaciones. | Secretaría General del Concejo | Realizado | 2023-09-21 | 2023-09-25 | Comisión solicita publicación de proyecto de ordenanza en portal de Gobierno Abierto.
Recepción de observaciones de la cuidadania, sillavacia, integrantes de la comisión. |  | Pendiente | 2023-09-21 | 2023-10-27
Objetivo n. ° 2: Elaboración de texto definitivo
Mesas de trabajo procesamiento observaciones y elaboracion del texto | Comisión | Pendiente | 2023-10-30 | 2023-11-20 | hora:15:00
Objetivo n. ° 3: Solicitud de informes
Comisión conoce borrador del proyecto para solicitud de informes | Comisión | Pendiente | 2023-11-16 | 2023-11-16 | Sesión de Comisión ordinaria
Informes de factibilidad | Integrantes de la Comisión | Pendiente | 2023-11-16 | 2023-11-23
Revisión de informes | Comisión | Pendiente | 2023-11-30 | 2023-11-30 | Sesión de Comisión ordinaria
Objetivo n. ° 4: Informe para primer debate
Emisión de informe para primer debate | Comisión | Pendiente | 2023-12-14 | 2023-12-14 | Sesión de Comisión ordinaria
Elaborado:Equipo técnico. Despacho Concejala Joselyn Mayorga Salazar