## Hoja3
ID | Entregables | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
C.1 Digitalización
Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización
1 | Primer informe de imágenes digitalizadas | M8: 338232.09
2 | Segundo informe de imágenes digitalizadas | M14: 338232.09
3 | Tercer informe de imágenes digitalizadas | M20: 338232.09
4 | Cuarto informe de imágenes digitalizadas | M24: 338232.09
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338232.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338232.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338232.09 | 0 | 0 | 0 | 338232.09
Subcomp 2. Tecnologías de la Información
5 | Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura | M2: 134543.95
| SUBTOTAL | 0 | 134543.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL COMPONENTE 1 | 0 | 134543.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338232.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338232.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338232.09 | 0 | 0 | 0 | 338232.09
C.2 Modernización integral del RP
Subcomp 1. Marco Jurídico
6 | Acta de reuniones con las firmas que evidencias el consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos | M1: 16800
7 | Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley | M3: 67200
| SUBTOTAL | 16800 | 0 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subcomp 2. Proceso Registrales
8 | Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos | M5: 19712
9 | Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales | M6: 81356.8
10 | Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales | M17: 236544
11 | Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha | M17: 137984
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 19712 | 81356.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.2 Modernización integral del RP
Subcomp 3. Tecnologías de la información
Hardware
12 | Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación | M2: 19618.82
13 | Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas | M3: 19618.82
14 | Realización de informe anual | M3: 8758.4; M12: E
15 | Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental | M6: 19618.82
16 | Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica | M3: 2240
17 | Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo | M1: 23389.95
18 | Informe de instalacion del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente | M5: 33600
19 | Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente | M7: 131040
20 | Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad | M7: 3841.15
Software
21 | Listado de los certificados digitales emitidos y entregados al personal | M8: 44746.24
22 | Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática | M7: 81356.8
23 | Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD | M6: 20160
24 | Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de registro electrónica | M6: 533904
25 | Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos | M9: 67200
26 | Listado de grupos de usuario, perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica | M5: 3360
27 | Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad | M5: 11200
28 | Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad | M6: 6720
29 | Material de capacitación para la utlización de la nueva herramienta informática de gestión documental | M6: 3360
| SUBTOTAL | 23389.95 | 19618.82 | 30617.22 | 0 | 48160 | 583762.82 | 216237.95 | 44746.24 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.2 Modernización integral del RP
Subcomp 4. Sede Electrónica
Servicios WEB
30 | Informe técnico de los servicios web. | M20: 16800
31 | Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos | M21: 5600
32 | Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro | M23: 64960
Vinculación con otras entidades
33 | Constancia de implementación de servicios a la DINARDAP | M21: 22400
| Movilidad de página Web | M24: 44800
34 | Manual de configuración de servicio de movilidad e informe de puesta en marcha
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 28000 | 0 | 64960 | 44800
Subcomp 5. Profesionalización
Estructura Organizacional
35 | Informe con las entrevistas realizadas al personal del Registro e informe de resultados de evaluación | M2: 53760
36 | informe de carencias y necesidades de personal del RP de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de conocimiento y evaluaciones de roles directivos 180° | M3: 20160
37 | Listado de personal con talento con su respectiva justificacion | M3: 10080
38 | Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional | M3: 20160
39 | Acta de selección de equipo modernización | M3: 8960
40 | informe de definición de perfiles | M4: 13440
41 | informe de reubicación de perfiles y propuestas de estatuto orgánico por procesos, modelos de gestión y matriz de competencias | M4: 9520
42 | Propuesta de homologación de perfiles | M4: 10080
43 | Propuesta de procesos de captación de nuevo personal | M5: 10080
Capacitación
44 | informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo | M4: 3360
45 | Documentación del material de capacitación "Introducción al Derecho Registral" y evidencia de participación en la capacitación | M6: 27118.93
46 | Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación | M6: 27118.93
47 | Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación | M6: 27118.93
48 | Documentación del material de capacitación "Organizacional" y evidencia de participación en la capacitación | M20: 75407.36
49 | Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y evidencia de participación en la capacitación | M6: 3360
| SUBTOTAL | 0 | 53760 | 59360 | 36400 | 10080 | 84716.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75407.36 | 0 | 0 | 0 | 0
C.2 Modernización integral del RP
Subcomp. 6 Gestión de la calidad y seguridad de la información
Implantación de ISO 9001 Y 27001
50 | Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la calidad ISO 9001:2008 | M20: 1344
51 | Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación | M22: 18851.84
52 | Acta de creación del comité de calidad | M20: 1332.8
53 | informe de la implementación del sistema de gestión | M21: 16800
54 | informe de las auditorías internas de calidad | M22: 1344
55 | Documento de alcance del SGSI | M19: 2016
56 | Documento de Políticas de Seguridad de la Información | M19: 1456
57 | Informe de riesgos intrínsecos | M19: 1232
58 | Informe de Riesgos Residuales | M19: 1232
59 | Plan de Tratamiento de Riesgos | M19: 2363.2
60 | Manual de procedimientos de controles | M20: 4256
61 | Declaración de Aplicabilidad de Controles | M20: 1232
62 | Cuadro de Mando de la Seguridad d la información | M20: 1344
63 | Manual de procedimientos SGSI | M21: 19600
64 | Acta de creación del equipo auditor interno | M21: 25088
65 | Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación | M22: 18851.84
66 | Informe de auditoría interna del SGSI | M22: 6720
Certificación de las normas iso 9001:2008 y 27001
67 | Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008 | M24: 15248.8
68 | Informe de auditoría de certificación en ISO 27001 | M24: 15248.8
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299.2 | 9508.8 | 61488 | 45767.68 | 0 | 30497.6
C.2 Modernización integral del RP
Subcomp 7. Administración del cambio
69 | Informe de los planes de comunicación del cambio | M5: 24640
70 | Informe de la planificación de estratégica del cambio | M5: 53760
71 | Informe de difusión y comunicación del proyecto | M6: 26880
72 | informe de la conformación del equipo de modernización | M6: 2240
73 | Acta de las reuniones e informes de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación | M22: 20160
74 | Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio | M20: 18851.84
75 | Informe de los resultados alcanzados de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección | M24: 4032
76 | Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización | M24: 2688
77 | Informe de resultados de las entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación | M24: 13440
78 | Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación | M24: 47040
79 | Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva | M24: 100800
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 78400 | 29120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18851.84 | 0 | 20160 | 0 | 168000
| TOTAL COMPONENTE 2 | 40189.95 | 73378.82 | 157177.22 | 36400 | 156352 | 778956.41 | 216237.95 | 44746.24 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374528 | 0 | 8299.2 | 120568 | 89488 | 65927.68 | 64960 | 243297.6
| TOTAL POR MES | 40189.95 | 207922.77 | 157177.22 | 36400 | 156352 | 778956.41 | 216237.95 | 382978.33 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338232.09 | 0 | 0 | 374528 | 0 | 8299.2 | 458800.09 | 89488 | 65927.68 | 64960 | 581529.69