## Entregables_origen (hidden)
PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ - CONTRATO No. 019-2014
"MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"
CRONOGRAMA DE ENTREGABLES - PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO
[6 empty] | Fecha Final Entregables Programada | Total (sin IVA) de valores de Entregables
[6 empty] | 2016-12-16 | 3675917.52
Componente | Subcomponente | ID Entregable | Entregables | Observación | ID Actividad | Fecha de entrega | Valor (sin IVA)
C.1 Digitalización | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización | E.01 | Primer informe de imágenes digitalizadas | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.2.01.03.11 | 2015-07-02 | 409376.63
C.1 Digitalización | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización | E.02 | Segundo informe de imágenes digitalizadas | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.2.01.04.16 | 2015-12-29 | 409376.63
C.1 Digitalización | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización | E.03 | Tercer informe de imágenes digitalizadas | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.2.01.05.15 | 2016-06-20 | 409376.63
C.1 Digitalización | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización | E.04 | Cuarto informe de imágenes digitalizadas |  | A.2.01.06.15 | 2016-12-16 | 409376.63
C.1 Digitalización | Subcomp 2. Tecnologías de la Información | E.05 | Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura. |  | A.2.02.02.04 | 2015-02-26 | 176661
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 1. Marco Jurídico | E.06 | Actas de reuniones con las firmas que evidencien el consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos |  | A.3.01.01.02 | 2015-01-27 | 10000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 1. Marco Jurídico | E.07 | Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley. |  | A.3.01.01.03 | 2015-03-23 | 50000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 2. Procesos Registrales | E.08 | Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.02.01.01.05 | 2015-04-29 | 50000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 2. Procesos Registrales | E.09 | Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.02.01.03 | 2015-05-28 | 22000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 2. Procesos Registrales | E.10 | Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales | Se adelanta 5 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.02.02.13 | 2015-12-31 | 22000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 2. Procesos Registrales | E.11 | Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha | Se adelanta 6 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.02.02.12 | 2015-11-11 | 50000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 3. Tecnologías de la Información. HARDWARE | E.12 | Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo |  | A.3.03.04 | 2015-01-30 | 16003.75
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.13 | Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación |  | A.3.04.01.05 | 2015-03-04 | 16003.75
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.14 | Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas |  | A.3.04.01.08 | 2015-03-27 | 7144.53
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.15 | Realización de informe anual | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.01.10 | 2015-11-11 | 16003.75
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.16 | Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral | Se adelanta 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.02.06 | 2015-05-05 | 1827.25
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.17 | Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica |  | A.3.04.02.03 | 2015-03-27 | 17079.99
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.18 | Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.03.03 | 2015-04-27 | 24408.69
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.19 | Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente. | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.04.03 | 2015-05-04 | 106893.87
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.20 | Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.05 | 2015-05-18 | 3133.36
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.21 | Listado de los Certificados digitales emitidos y entregados al personal | Se adelanta 4 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.06.05 | 2015-05-06 | 31501.06
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.22 | Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.07.03 | 2015-06-08 | 66924.3
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.23 | Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD |  | A.3.04.08.04 | 2015-06-30 | 16763.87
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.24 | Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental |  | A.3.04.09.03 | 2015-06-26 | 412018.9
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.25 | Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.10.05 | 2015-07-14 | 61974.29
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.26 | Listado de grupos de usuario , perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica | Se mueve medio mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.11.02 | 2015-05-12 | 2997.95
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.27 | Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad |  | A.3.04.12.02 | 2015-05-12 | 9970.99
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.28 | Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.13.02 | 2015-05-26 | 6231.51
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.29 | Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.14.02 | 2015-05-05 | 3118.19
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB | E.30 | Informe técnico de los servicios web. | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.05.01.01.03 | 2016-07-26 | 16304.35
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB | E.31 | Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.05.01.02.01 | 2016-08-16 | 5434.78
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB | E.32 | Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.05.01.03.03 | 2016-09-20 | 43043.48
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Vinculación con otras entidades | E.33 | Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP | Se mueve 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.05.02.04 | 2016-11-01 | 21739.13
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Movilidad de página web | E.34 | Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha |  | A.3.05.03.03 | 2016-12-06 | 43478.26
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.35 | Informe con las entrevistas realizadas al personal del Registro e informe de resultados de evaluación |  | A.3.06.01.02.04 | 2015-03-03 | 50000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.36 | Informe de carencias y necesidades del personal del RP de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de conocimientos y evaluación de roles directivos 180°. |  | A.3.06.01.03.03 | 2015-03-27 | 20000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.37 | Listado del personal con talento con su respectiva justificación. |  | A.3.06.01.04.03 | 2015-03-31 | 10000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.38 | Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional | Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.01.05.04 | 2015-05-07 | 5000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.39 | Acta de selección del equipo de modernización. | Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.01.06.02 | 2015-05-08 | 10000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.40 | Informe de definición de perfiles. | Se mueve 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.01.07.03 | 2015-05-27 | 10000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.41 | Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias | Se mueve 1 mes y mediio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.01.08.03 | 2015-06-16 | 25000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.42 | Propuesta de homologación de perfiles | Se mueve 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.01.09.03 | 2015-06-23 | 5000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.43 | Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal | Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.01.10.03 | 2015-07-15 | 10000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.44 | Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo | Se mueve 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.02.01.04 | 2015-06-17 | 10000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.45 | Documentación del material de capacitación “Introducción al Derecho Registral” y evidencia de participación en la capacitación | Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.02.02.03 | 2015-08-13 | 12500
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.46 | Documentación del material de capacitación “Cambio de Técnica Registral” y evidencia de participación en la capacitación | Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.02.03.03 | 2015-08-20 | 12500
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.47 | Documentación del material de capacitación “Nuevo Marco Jurídico” y evidencia de participación en la capacitación | Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.02.04.03 | 2015-08-13 | 12500
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.48 | Documentación del material de capacitación “Organizacional” y evidencia de participación en la capacitación | Se adelanta 12 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.02.05.03 | 2015-08-05 | 27500
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.49 | Documentación del material de capacitación “Liderazgo” y y evidencia de participación en la capacitación. | Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.02.06.03 | 2015-08-20 | 20000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.50 | Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008 | Se adelanta 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.01.03 | 2016-07-11 | 28282.43
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27002 | E.51 | Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.02.03 | 2016-09-26 | 42414.48
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27003 | E.52 | Acta de creación del comité de calidad | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.03.03 | 2016-07-11 | 7061.44
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27004 | E.53 | Informe de la implementación del sistema de gestión | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.04.04 | 2016-08-26 | 28282.43
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27005 | E.54 | Informe de las auditorías internas de calidad | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.05.04 | 2016-10-06 | 14141.22
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27006 | E.55 | Documento de alcance del SGSI |  | A.3.07.01.06.04 | 2016-07-27 | 3397.74
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27007 | E.56 | Documento de Políticas de Seguridad de la Información |  | A.3.07.01.07.04 | 2016-07-29 | 5096.16
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27008 | E.57 | Informe de riesgos intrínsecos |  | A.3.07.01.08.03 | 2016-07-21 | 8492.98
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27009 | E.58 | Informe de Riesgos Residuales |  | A.3.07.01.09.03 | 2016-07-21 | 8492.98
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27010 | E.59 | Plan de Tratamiento de Riesgos |  | A.3.07.01.10.03 | 2016-07-29 | 16985.97
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27011 | E.60 | Manual de procedimientos de controles. |  | A.3.07.01.11.03 | 2016-08-19 | 25479.87
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27012 | E.61 | Declaración de Aplicabilidad de Controles |  | A.3.07.01.12.03 | 2016-08-29 | 25479.87
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27013 | E.62 | Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información. |  | A.3.07.01.13.03 | 2016-08-24 | 16985.97
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27014 | E.63 | Manual de procedimientos SGSI | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.14.03 | 2016-09-05 | 25479.87
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27015 | E.64 | Acta de creación del equipo auditor interno | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.15.03 | 2016-09-08 | 8492.98
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27016 | E.65 | Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación | Se adelanta medio mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.16.04 | 2016-10-12 | 8492.98
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27017 | E.66 | Informe de auditoría interna del SGSI | Se adelanta medio mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.17.04 | 2016-10-13 | 16985.97
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001 | E.67 | Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008 |  | A.3.07.02.01.05 | 2016-12-16 | 7336.56
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27002 | E.68 | Informe de auditoría de certificación en ISO 27001 |  | A.3.07.02.02.05 | 2016-12-16 | 34368.1
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.69 | Informe de los planes de comunicación del cambio. | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.08.01.04 | 2015-03-27 | 13000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.70 | Informe de la planificación de estratégica del cambio. |  | A.3.08.02.04 | 2015-05-14 | 13000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.71 | Informe de difusión y comunicación del proyecto. |  | A.3.08.03.03 | 2015-06-18 | 5000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.72 | Informe de la conformación del equipo de modernización | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.08.04.03 | 2015-05-28 | 36000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.73 | Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.08.05.16 | 2016-09-19 | 5000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.74 | Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio |  | A.3.08.06.09 | 2016-08-19 | 31000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.75 | Informe de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.08.07.08 | 2016-10-21 | 8000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.76 | Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización | Se adelanta 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.08.08.08 | 2016-11-07 | 3000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.77 | Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación | Se adelanta 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.08.09.08 | 2016-11-07 | 5000
C.2 Modernización integral del RP | Gestión del proyecto | E.78 | Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación |  | A.1.03.01 | 2016-12-16 | 4000
C.2 Modernización integral del RP | Gestión del proyecto | E.79 | Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva |  | A.1.03.02 | 2016-12-14 | 13000

## Entregables Informes Fiscalizac
PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ - CONTRATO No. 005-2015
"CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO
PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"
CRONOGRAMA DE ENTREGABLES - INFORMES SOBRE PRODUCTOS MODERNIZACION | [6 empty] | Total (sin IVA) de valores de Entregables
3675917.52
Componente | Subcomponente | ID Entregable | Entregables | ID Actividad | # Pago | Fecha de entrega | Valor (sin IVA) | Entrega a Fiscalización | Recibido | OFICIO | Entrega del informe de fiscalización | Fecha Recibido Informe | OFICIO AVANCE:65,82% | Tiempo (días) | Entrega del informe ajustado | Fecha recepción | OFICIO informe ajustado | Entrega notificación aprobación | Fecha recepción | OFICIO notificación aprobación | OFICIO Administrador Contrato Principal sobre observaciones | Fecha
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 1. Marco Jurídico | E.06 | Actas de reuniones con las firmas que evidencien el consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos | A.3.01.01.02 | 1 | 2015-01-27 | 10000 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | RPDMQ-FCM-2015-005-OF |  |  | DEMPILE-RPQ-0014-2015
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 3. Tecnologías de la Información. HARDWARE | E.12 | Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo | A.3.03.04 | 1 | 2015-01-30 | 16003.75 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | RPDMQ-FCM-2015-005-OF |  |  | DEMPILE-RPQ-0014-2015
C.1 Digitalización | Subcomp 2. Tecnologías de la Información | E.05 | Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura. | A.2.02.02.04 | 1 | 2015-02-26 | 176661 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | RPDMQ-FCM-2015-005-OF |  |  | DEMPILE-RPQ-0014-2015
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.35 | Informe con las entrevistas realizadas al personal del Registro e informe de resultados de evaluación | A.3.06.01.02.04 | 1 | 2015-03-03 | 50000 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | RPDMQ-FCM-2015-005-OF |  |  | DEMPILE-RPQ-0014-2015
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.13 | Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación | A.3.04.01.05 | 1 | 2015-03-04 | 16003.75 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | RPDMQ-FCM-2015-005-OF |  |  | DEMPILE-RPQ-0014-2015
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.14 | Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas | A.3.04.01.08 | 1 | 2015-03-27 | 7144.53 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | RPDMQ-FCM-2015-003-OF | 2015-03-30 | 2015-03-30 | DEMPILE-RPQ-0010-2015 | 5 | 2015-04-20 | 2015-04-29 | RPDMQ-FCM-2015-012-OF | 2015-04-29 | 2015-05-04 | RPDMQ-FCM-2015-015-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-022-OF | 2015-04-07
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.17 | Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica | A.3.04.02.03 | 1 | 2015-03-27 | 17079.99 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | RPDMQ-FCM-2015-006-OF | 2015-04-01 | 2015-04-01 | DEMPILE-RPQ-0011-2015 | 5 |  |  |  | 2015-05-08 | 2015-05-11 | RPDMQ-FCM-2015-023-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-025-OF | 2015-04-09
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.36 | Informe de carencias y necesidades del personal del RP de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de conocimientos y evaluación de roles directivos 180°. | A.3.06.01.03.03 | 1 | 2015-03-27 | 20000 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | RPDMQ-FCM-2015-003-OF | 2015-03-30 | 2015-03-30 | DEMPILE-RPQ-0009-2015 | 5 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | RPDMQ-FCM-2015-018-OF | 2015-04-30 | 2015-05-04 | RPDMQ-FCM-2015-017-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-021-OF | 2015-04-07
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.69 | Informe de los planes de comunicación del cambio. | A.3.08.01.04 | 1 | 2015-03-27 | 13000 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | RPDMQ-FCM-2015-006-OF | 2015-04-01 | 2015-04-01 | DEMPILE-RPQ-0012-2015 | 5 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | RPDMQ-FCM-2015-018-OF | 2015-04-29 | 2015-05-04 | RPDMQ-FCM-2015-016-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-023-OF | 2015-04-09
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 1. Marco Jurídico | E.07 | Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley. | A.3.01.01.03 | 1 | 2015-03-30 | 50000 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | RPDMQ-FCM-2015-008-OF | 2015-04-20 | 2015-04-20 | DEMPILE-RPQ-0018-2015 | 19 |  |  |  | 2015-05-25 | 2015-05-26 | RPDMQ-FCM-2015-032-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-028-OF | 2015-04-21
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.37 | Listado del personal con talento con su respectiva justificación. | A.3.06.01.04.03 | 1 | 2015-03-31 | 10000 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | RPDMQ-FCM-2015-006-OF | 2015-04-01 | 2015-04-01 | DEMPILE-RPQ-0013-2015 | 5 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | RPDMQ-FCM-2015-018-OF | 2015-04-29 | 2015-05-04 | RPDMQ-FCM-2015-019-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-024-OF | 2015-04-09
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.39 | Acta de selección del equipo de modernización. | A.3.06.01.06.02 | 2 | 2015-04-28 | 10000 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | RPDMQ-FCM-2015-018-OF | 2015-05-08 | 2015-05-08 | DEMPILE-RPQ-0019-2015 | 4 |  |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 | RPDMQ-FCM-2015-030-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-037-OF | 2015-05-12
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.16 | Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral | A.3.04.02.06 | 2 | 2015-05-05 | 1827.25 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | RPDMQ-FCM-2015-024-OF | 2015-05-15 | 2015-05-15 | DEMPILE-RPQ-0023-2015 | 4 |  |  |  | 2015-07-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-066-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-040-OF | 2015-05-18
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.18 | Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente | A.3.04.03.03 | 2 | 2015-05-05 | 24408.69 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | RPDMQ-FCM-2015-024-OF | 2015-05-15 | 2015-05-15 | DEMPILE-RPQ-0023-2015 | 4 |  |  |  | 2015-07-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-066-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-040-OF | 2015-05-18
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.19 | Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente. | A.3.04.04.03 | 2 | 2015-05-05 | 106893.87 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | RPDMQ-FCM-2015-024-OF | 2015-05-15 | 2015-05-15 | DEMPILE-RPQ-0023-2015 | 4 |  |  |  | 2015-07-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-066-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-040-OF | 2015-05-18
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.29 | Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral | A.3.04.14.02 | 2 | 2015-05-05 | 3118.19 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | RPDMQ-FCM-2015-024-OF | 2015-05-15 | 2015-05-15 | DEMPILE-RPQ-0023-2015 | 4 |  |  |  | 2015-07-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-066-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-040-OF | 2015-05-18
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 2. Procesos Registrales | E.08 | Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos | A.3.02.01.01.05 | 2 | 2015-05-05 | 50000 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | RPDMQ-FCM-2015-022-OF | 2015-05-15 | 2015-05-15 | DEMPILE-RPQ-0022-2015 | 4 | [5 empty] | RPDMQ-FCM-2015-047-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-042-OF | 2015-05-19
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.38 | Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional | A.3.06.01.05.04 | 2 | 2015-05-07 | 5000 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | RPDMQ-FCM-2015-025-OF | 2015-05-15 | 2015-05-15 | DEMPILE-RPQ-0021-2015 | 4 |  |  |  | 2015-06-16 | 2015-06-17 | RPDMQ-FCM-2015-040-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-041-OF | 2015-05-19
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.70 | Informe de la planificación de estratégica del cambio. | A.3.08.02.04 | 2 | 2015-05-14 | 13000 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | RPDMQ-FCM-2015-026A-OF | 2015-05-22 | 2015-05-22 | DEMPILE-RPQ-0026-2015 | 3 |  |  |  | 2015-08-07 |  | RPDMQ-FCM-2015-070-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-044-OF | 2015-05-28
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.20 | Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad | A.3.04.05 | 2 | 2015-05-18 | 3133.36 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | RPDMQ-FCM-2015-031-OF | 2015-05-27 | 2015-05-27 | DEMPILE-RPQ-0025-2015 | 5 |  |  |  | 2015-07-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-066-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-045-OF | 2015-05-28
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.72 | Informe de la conformación del equipo de modernización | A.3.08.04.03 | 2 | 2015-05-28 | 36000 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | RPDMQ-FCM-2015-033-OF | 2015-06-05 | 2015-06-05 | DEMPILE-RPQ-0027-2015 | 4 |  |  |  | 2015-07-24 |  | RPDMQ-FCM-2015-060-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-0611A-OF | 2015-06-11
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.44 | Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo | A.3.06.02.01.04 | 2 | 2015-06-17 | 10000 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | RPDMQ-FCM-2015-043-OF | 2015-06-24 | 2015-06-24 | DEMPILE-RPQ-0030-2015 | 5 |  |  |  | 2015-07-24 |  | RPDMQ-FCM-2015-062-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-0702A-OF | 2015-07-02
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.71 | Informe de difusión y comunicación del proyecto. | A.3.08.03.03 | 2 | 2015-06-18 | 5000 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | RPDMQ-FCM-2015-043-OF | 2015-06-24 | 2015-06-24 | DEMPILE-RPQ-0031-2015 | 5 |  |  |  | 2015-07-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-065-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-0702A-OF | 2015-07-02
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.24 | Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental | A.3.04.09.03 | 2 | 2015-06-26 | 412018.9 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | RPDMQ-FCM-2015-045-OF | 2015-07-03 | 2015-07-03 | DEMPILE-RPQ-0032-2015 | 3 |  |  |  | 2015-08-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-082-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-0713D-OF | 2015-07-13
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.26 | Listado de grupos de usuario , perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica | A.3.04.11.02 | 2 | 2015-06-26 | 2997.95 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | RPDMQ-FCM-2015-045-OF | 2015-07-03 | 2015-07-03 | DEMPILE-RPQ-0033-2015 | 3 |  |  |  | 2015-08-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-082-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-0713E-OF | 2015-07-13
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.27 | Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad | A.3.04.12.02 | 2 | 2015-06-26 | 9970.99 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | RPDMQ-FCM-2015-045-OF | 2015-07-03 | 2015-07-03 | DEMPILE-RPQ-0034-2015 | 3 |  |  |  | 2015-08-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-083-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-0713F-OF | 2015-07-13
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.28 | Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad | A.3.04.13.02 | 2 | 2015-06-26 | 6231.51 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | RPDMQ-FCM-2015-045-OF | 2015-07-03 | 2015-07-03 | DEMPILE-RPQ-0035-2015 | 3 |  |  |  | 2015-08-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-083-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-0713G-OF | 2015-07-13
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.40 | Informe de definición de perfiles. | A.3.06.01.07.03 | 2 | 2015-06-26 | 10000 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | RPDMQ-FCM-2015-046-OF | 2015-07-03 | 2015-07-03 | DEMPILE-RPQ-0036-2015 | 3 |  |  |  | 2015-07-20 |  | RPDMQ-FCM-2015-057-OF
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.42 | Propuesta de homologación de perfiles | A.3.06.01.09.03 | 2 | 2015-06-26 | 5000 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | RPDMQ-FCM-2015-046-OF | 2015-07-03 | 2015-07-03 | DEMPILE-RPQ-0037-2015 | 3 |  |  |  | 2015-08-11 |  | RPDMQ-FCM-2015-074-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-0713B-OF | 2015-07-13
C.1 Digitalización | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización | E.01 | Primer informe de imágenes digitalizadas | A.2.01.03.11 | 2 | 2015-07-02 | 409376.63 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | RPDMQ-FCM-2015-051-OF | 2015-07-10 | 2015-07-10 | DEMPILE-RPQ-0038-2015 | 4 |  |  |  | 2015-07-24 |  | RPDMQ-FCM-2015-063-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-0716A-OF | 2015-07-16
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.25 | Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos | A.3.04.10.05 | 2 | 2015-07-14 | 61974.29 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | RPDMQ-FCM-2015-055-OF | 2015-07-20 | 2015-07-20 | DEMPILE-RPQ-0040-2015 | 5 |  |  |  | 2015-07-29 |  | RPDMQ-FCM-2015-083-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-0729B-OF | 2015-07-29
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.43 | Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal | A.3.06.01.10.03 | 2 | 2015-07-15 | 10000 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | RPDMQ-FCM-2015-055-OF | 2015-07-20 | 2015-07-20 | DEMPILE-RPQ-0041-2016 | 5 |  |  |  | 2015-08-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-082-OF | RPDMQ-PROYMIRP-2015-0729A-OF | 2015-07-29
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 2. Procesos Registrales | E.09 | Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales | A.3.02.01.03 | 2 | 2015-07-30 | 22000 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | RPDMQ-FCM-2015-077-OF | 2015-08-21 | 2015-08-21 | DEMPILE-RPQ-0042-2016 | 4 |  |  |  | 2015-08-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-081-OF
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.22 | Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática | A.3.04.07.03 | 2 | 2015-07-30 | 66924.3 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | RPDMQ-FCM-2015-076-OF | 2015-08-21 | 2015-08-21 | DEMPILE-RPQ-0043-2016 | 4 |  |  |  | 2015-08-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-083-OF
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.23 | Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD | A.3.04.08.04 | 2 | 2015-07-30 | 16763.87 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | RPDMQ-FCM-2015-076-OF | 2015-08-21 | 2015-08-21 | DEMPILE-RPQ-0043-2016 | 4 |  |  |  | 2015-08-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-083-OF
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.41 | Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias | A.3.06.01.08.03 | 2 | 2015-07-31 | 25000 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | RPDMQ-FCM-2015-077-OF | 2015-08-21 | 2015-08-21 | DEMPILE-RPQ-0042-2016 | 4 |  |  |  | 2015-08-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-081-OF
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.45 | Documentación del material de capacitación “Introducción al Derecho Registral” y evidencia de participación en la capacitación | A.3.06.02.02.03 | 2 | 2015-08-14 | 12500 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | RPDMQ-FCM-2015-077-OF | 2015-08-21 | 2015-08-21 | DEMPILE-RPQ-0042-2016 | 4 |  |  |  | 2015-08-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-081-OF
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.46 | Documentación del material de capacitación “Cambio de Técnica Registral” y evidencia de participación en la capacitación | A.3.06.02.03.03 | 2 | 2015-08-14 | 12500 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | RPDMQ-FCM-2015-077-OF | 2015-08-21 | 2015-08-21 | DEMPILE-RPQ-0042-2016 | 4 |  |  |  | 2015-08-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-081-OF
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.21 | Listado de los Certificados digitales emitidos y entregados al personal | A.3.04.06.05 | 2 | 2015-08-24 | 31501.06 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | RPDMQ-FCM-2015-076-OF | 2015-08-21 | 2015-08-21 | DEMPILE-RPQ-0043-2016 | 4 |  |  |  | 2015-08-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-083-OF
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.48 | Documentación del material de capacitación “Organizacional” y evidencia de participación en la capacitación | A.3.06.02.05.03 | 2 | 2015-08-24 | 27500 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | RPDMQ-FCM-2015-077-OF | 2015-08-21 | 2015-08-21 | DEMPILE-RPQ-0042-2016 | 4 |  |  |  | 2015-08-28 |  | RPDMQ-FCM-2015-081-OF
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.15 | Realización de informe anual | A.3.04.01.10 | 3 | 2015-11-11 | 16003.75 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | RPDMQ-FCM-2015-101-OF | 2015-12-29 | 2015-12-29 | DEMPILE-RPQ-0073-2015 | 7 |  |  |  | 2015-12-31 |  | RPDMQ-FCM-2015-105-OF
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.47 | Documentación del material de capacitación “Nuevo Marco Jurídico” y evidencia de participación en la capacitación | A.3.06.02.04.03 | 3 | 2015-12-14 | 12500 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | RPDMQ-FCM-2015-102OF | 2015-12-29 | 2015-12-29 | DEMPILE-RPQ-0072-2015 | 7 |  |  |  | 2015-12-31 |  | RPDMQ-FCM-2015-105-OF
C.1 Digitalización | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización | E.02 | Segundo informe de imágenes digitalizadas | A.2.01.04.16 | 4 | 2016-01-05 | 409376.63 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | RPDMQ-FCM-2016-014-OF | 2016-02-15 | 2016-02-15 | DEMPILE-RPQ-0077-2015 | 5
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.49 | Documentación del material de capacitación “Liderazgo” y y evidencia de participación en la capacitación. | A.3.06.02.06.03 | 3 | 2016-04-04 | 20000 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | RPDMQ-FCM-2016-023-OF | 2016-02-29 | 2016-02-29 | DEMPILE-RPQ-0080-2016 | 4
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 2. Procesos Registrales | E.10 | Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales | A.3.02.02.13 | 4 | 2016-05-05 | 22000 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | RPDMQ-FCM-2016-046-OF | 2016-06-14 | 2016-06-14 | DEMPILE-RPQ-0101-2016 | 5
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 2. Procesos Registrales | E.11 | Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha | A.3.02.02.12 | 3 | 2016-05-05 | 50000 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | RPDMQ-FCM-2016-046-OF | 2016-06-14 | 2016-06-14 | DEMPILE-RPQ-0102-2016 | 5
C.1 Digitalización | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización | E.03 | Tercer informe de imágenes digitalizadas | A.2.01.05.15 | 5 | 2016-06-20 | 409376.63 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | RPDMQ-FCM-2016-051-OF | 2016-07-20 | 2016-07-20 | DEMPILE-RPQ-0108-2016 | 6 | [5 empty] | RPDMQ-FCM-2016-054-OF
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.50 | Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008 | A.3.07.01.01.03 | 5 | 2016-07-11 | 28282.43 |  | 2016-09-08 | RPDMQFCM-2016-057-OF | 2016-09-13 | 2016-09-13 | DEMPILE-RPQ-0118-2016 | 5
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27003 | E.52 | Acta de creación del comité de calidad | A.3.07.01.03.03 | 5 | 2016-07-11 | 7061.44 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | RPDMQ-FCM-2016-056-OF | 2016-08-26 | 2016-08-26 | DEMPILE-RPQ-0114-2016 | 3
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27008 | E.57 | Informe de riesgos intrínsecos | A.3.07.01.08.03 | 5 | 2016-07-21 | 8492.98 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27009 | E.58 | Informe de Riesgos Residuales | A.3.07.01.09.03 | 5 | 2016-07-21 | 8492.98 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB | E.30 | Informe técnico de los servicios web. | A.3.05.01.01.03 | 5 | 2016-07-26 | 16304.35 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB | E.31 | Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos | A.3.05.01.02.01 | 6 | 2016-08-16 | 5434.78 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27004 | E.53 | Informe de la implementación del sistema de gestión | A.3.07.01.04.04 | 6 | 2016-08-19 | 28282.43 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | RPDMQ-FCM-2016-066-OF | 2016-11-16 | 2016-11-16 | DEMPILE-RPQ-0128-2016 | 5
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27011 | E.60 | Manual de procedimientos de controles. | A.3.07.01.11.03 | 6 | 2016-08-19 | 25479.87 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27012 | E.61 | Declaración de Aplicabilidad de Controles | A.3.07.01.12.03 | 6 | 2016-08-19 | 25479.87 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27013 | E.62 | Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información. | A.3.07.01.13.03 | 6 | 2016-08-19 | 16985.97 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.74 | Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio | A.3.08.06.09 | 6 | 2016-08-19 | 31000 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27014 | E.63 | Manual de procedimientos SGSI | A.3.07.01.14.03 | 6 | 2016-09-05 | 25479.87 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27015 | E.64 | Acta de creación del equipo auditor interno | A.3.07.01.15.03 | 6 | 2016-09-08 | 8492.98 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | RPDMQ-FCM-2016-056-OF | 2016-10-21 | 2016-10-21 | DEMPILE-RPQ-0125-2016 | 4 |  |  |  | 2016-10-17 |  | RPDMQ-FCM-2015-060-OF
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27006 | E.55 | Documento de alcance del SGSI | A.3.07.01.06.04 | 5 | 2016-09-19 | 3397.74 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27007 | E.56 | Documento de Políticas de Seguridad de la Información | A.3.07.01.07.04 | 5 | 2016-09-19 | 5096.16 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27010 | E.59 | Plan de Tratamiento de Riesgos | A.3.07.01.10.03 | 5 | 2016-09-19 | 16985.97 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.73 | Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación | A.3.08.05.16 | 6 | 2016-09-19 | 5000 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB | E.32 | Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro | A.3.05.01.03.03 | 6 | 2016-09-20 | 43043.48 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27002 | E.51 | Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación | A.3.07.01.02.03 | 6 | 2016-09-26 | 42414.48 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27005 | E.54 | Informe de las auditorías internas de calidad | A.3.07.01.05.04 | 6 | 2016-10-06 | 14141.22 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27016 | E.65 | Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación | A.3.07.01.16.04 | 6 | 2016-10-12 | 8492.98 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27017 | E.66 | Informe de auditoría interna del SGSI | A.3.07.01.17.04 | 6 | 2016-10-13 | 16985.97 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.75 | Informe de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección | A.3.08.07.08 | 6 | 2016-10-21 | 8000 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Vinculación con otras entidades | E.33 | Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP | A.3.05.02.04 | 6 | 2016-11-01 | 21739.13 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.76 | Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización | A.3.08.08.08 | 6 | 2016-11-07 | 3000 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.77 | Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación | A.3.08.09.08 | 6 | 2016-11-07 | 5000 |  | 2016-12-20 |  | 2016-12-23 | 2016-12-23 | DEMPILE-RPQ-0135-2016 | 3
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Movilidad de página web | E.34 | Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha | A.3.05.03.03 | 6 | 2016-12-06 | 43478.26 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Gestión del proyecto | E.79 | Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva | A.1.03.02 | 6 | 2016-12-14 | 13000 | [6 empty] | 0
C.1 Digitalización | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización | E.04 | Cuarto informe de imágenes digitalizadas | A.2.01.06.15 | 6 | 2016-12-16 | 409376.63 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001 | E.67 | Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008 | A.3.07.02.01.05 | 6 | 2016-12-16 | 7336.56 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27002 | E.68 | Informe de auditoría de certificación en ISO 27001 | A.3.07.02.02.05 | 6 | 2016-12-16 | 34368.1 | [6 empty] | 0
C.2 Modernización integral del RP | Gestión del proyecto | E.78 | Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación | A.1.03.01 | 6 | 2016-12-16 | 4000 | [6 empty] | 0

## Entregables Informes mensuales
|  | Fecha límite según contrato | Fecha efectiva de entrega
2015-03-16 | Inicio | 2015-03-16 |  |  |  | 375000
2015-04-15 | 1 | 2015-04-15 | 2015-04-15
2015-05-15 | 2 | 2015-05-15 | 2015-05-15
2015-06-14 | 3 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 10% | se amortiza el 33% del anticipo | 3.333% | 12500 | 37500
2015-07-14 | 4 | 2015-07-14 | 2015-07-14
2015-08-13 | 5 | 2015-08-13 | 2015-08-13
2015-09-12 | 6 | 2015-09-12 | 2015-09-11 | 10% | se amortiza el 33% del anticipo | 3.333% | 12500 | 37500
2015-10-12 | 7 | 2015-10-12 | 2015-10-12
2015-11-11 | 8 | 2015-11-11 | 2015-11-11
2015-12-11 | 9 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 10% | se amortiza el 33% del anticipo | 3.333% | 12500 | 37500
2016-01-10 | 10 | 2016-01-10 | 2016-01-11
2016-02-09 | 11 | 2016-02-09 | martes, 09 de febrero de 2016
2016-03-10 | 12 | 2016-03-10 | jueves, 10 de marzo de 2016 | 10% |  |  | 37500 |  | 150000 | 40%
2016-04-09 | 13 | 2016-04-09 | lunes, 11 de abril de 2016
2016-05-09 | 14 | 2016-05-09 | lunes, 09 de mayo de 2016
2016-06-08 | 15 | 2016-06-08 | miércoles, 08 de junio de 2016 | 10% |  |  | 37500 |  | 187500 | 50%
2016-07-08 | 16 | 2016-07-08 | viernes, 08 de julio de 2016 | [7 empty] | 0.64
2016-08-07 | 17 | 2016-08-07 | lunes, 08 de agosto de 2016
2016-09-06 | 18 | 2016-09-06 | martes, 06 de septiembre de 2016 | 10% |  |  | 37500 |  | 225000 | 60%
2016-10-06 | 19 | 2016-10-06 | jueves, 06 de octubre de 2016
2016-11-05 | 20 | 2016-11-05
2016-12-05 | 21 | 2016-12-05 |  | 10% |  |  | 37500 |  | 262500
2017-01-04 | 22 | 2017-01-04
2017-02-03 | 23 | 2017-02-03
2017-03-05 | 24 | 2017-03-05
2017-03-15 | 25 | 2017-03-15 |  | 30% |  |  | 112500
|  |  |  | 100% |  |  | 375000 |  | 112500

## Garantías Economicas
PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ - CONTRATO No. 005-2015
"CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO
PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"
GARANTÍAS ECONÓMICAS
TIPO DE GARANTÍA | IDENTIFICACIÓN | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA | ESTADO
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SEGUROS ORIENTE S.A. POLIZA 34412 | 18750 | 2015-03-16 | 2017-03-15 | VIGENTE
BUEN USO DE ANTICIPO | SEGUROS ORIENTE S.A. POLIZA 23017 | 75000 | 2015-03-16 | 2015-09-12 | NO VIGENTE
BUEN USO DE ANTICIPO | SEGUROS ORIENTE S.A. POLIZA 23017 | 50000 | 2015-09-13 | 2015-10-19 | NO VIGENTE
BUEN USO DE ANTICIPO | SEGUROS ORIENTE S.A. POLIZA 23017 | 25000 | 2015-10-20 | 2016-01-20 | VIGENTE

## Hoja1
E.44 | Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo | 2015-06-19 | RPDMQ-FCM-2015-043-OF | 2015-06-24 | DEMPILE-RPQ-0030-2015 | 5
E.71 | Informe de difusión y comunicación del proyecto. | 2015-06-19 | RPDMQ-FCM-2015-043-OF | 2015-06-24 | DEMPILE-RPQ-0031-2015 | 5
E.24 | Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental | 2015-06-30 | RPDMQ-FCM-2015-044-OF | 2015-07-03 | DEMPILE-RPQ-0032-2015 | 3
E.26 | Listado de grupos de usuario , perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica | 2015-06-30 | RPDMQ-FCM-2015-044-OF | 2015-07-03 | DEMPILE-RPQ-0033-2015 | 3
E.27 | Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad | 2015-06-30 | RPDMQ-FCM-2015-044-OF | 2015-07-03 | DEMPILE-RPQ-0034-2015 | 3
E.28 | Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad | 2015-06-30 | RPDMQ-FCM-2015-044-OF | 2015-07-03 | DEMPILE-RPQ-0035-2015 | 3
E.40 | Informe de definición de perfiles. | 2015-06-30 | RPDMQ-FCM-2015-045-OF | 2015-07-03 | DEMPILE-RPQ-0036-2015 | 3
E.42 | Propuesta de homologación de perfiles | 2015-06-30 | RPDMQ-FCM-2015-045-OF | 2015-07-03 | DEMPILE-RPQ-0037-2015 | 3
E.01 | Primer informe de imágenes digitalizadas | 2015-07-06 | RPDMQ-FCM-2015-051-OF | 2015-07-10 | DEMPILE-RPQ-0038-2015 | 4
E.25 | Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos | 2015-07-15 | RPDMQ-FCM-2015-055-OF | 2015-07-20 | DEMPILE-RPQ-0040-2015 | 5
E.43 | Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal | 2015-07-15 | RPDMQ-FCM-2015-055-OF | 2015-07-20 | DEMPILE-RPQ-0041-2016 | 5
E.09 | Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales | 2015-08-17 | RPDMQ-FCM-2015-077-OF | 2015-08-21 | DEMPILE-RPQ-0042-2016 | 4
E.22 | Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática | 2015-08-17 | RPDMQ-FCM-2015-076-OF | 2015-08-21 | DEMPILE-RPQ-0043-2016 | 4
E.23 | Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 2015-08-17 | RPDMQ-FCM-2015-076-OF | 2015-08-21 | DEMPILE-RPQ-0043-2016 | 4
E.41 | Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias | 2015-08-17 | RPDMQ-FCM-2015-077-OF | 2015-08-21 | DEMPILE-RPQ-0042-2016 | 4
E.45 | Documentación del material de capacitación “Introducción al Derecho Registral” y evidencia de participación en la capacitación | 2015-08-17 | RPDMQ-FCM-2015-077-OF | 2015-08-21 | DEMPILE-RPQ-0042-2016 | 4
E.46 | Documentación del material de capacitación “Cambio de Técnica Registral” y evidencia de participación en la capacitación | 2015-08-17 | RPDMQ-FCM-2015-077-OF | 2015-08-21 | DEMPILE-RPQ-0042-2016 | 4
E.21 | Listado de los Certificados digitales emitidos y entregados al personal | 2015-08-17 | RPDMQ-FCM-2015-076-OF | 2015-08-21 | DEMPILE-RPQ-0043-2016 | 4
E.48 | Documentación del material de capacitación “Organizacional” y evidencia de participación en la capacitación | 2015-08-17 | RPDMQ-FCM-2015-077-OF | 2015-08-21 | DEMPILE-RPQ-0042-2016 | 4