|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GESTIÓN REALIZADA | | |
| FECHA |  | Acción realizada |
| 13/oct /2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-035-M | 2do Pago del Contrato No. 005-2015 a la empresa DEMPILE S.A. |
| 13/oct /2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-036-M | Entrega al Administrador del Contrato de Modernización de copia del informe de Fiscalización sobre Matriz de Homologación de Criterios Jurídicos |
| 13/oct /2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-037-M | Entrega al Administrador del Contrato de Modernización de copia de la Matriz de Catálogo de Actos que generan Folio Real. |
| 13/oct /2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-038-M | Entrega al Administrador del Contrato de Modernización de copia del informe de Fiscalización sobre Digitalización |
| 13/oct /2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-039-M | Entrega al Administrador del Contrato de Modernización de copia del séptimo informe mensual de gestión de fiscalización |
| 21/oct/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-086-OF | Notificación a Fiscalización sobre oficios enviados por el Administrador del Contrato de proyecto de Modernizacion al consorcio indicando: renovación de garantía y 2° pago efectuado |
| 21/oct /2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-087-OF | Notificación a Fiscalización sobre Oficios enviados por el Administrador del Contrato de proyecto de Modernizacion al consorcio referentes a Piloto de Gestión Registral Electrónica y Temas tecnológicos pendientes |
| 21/oct /2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-088-OF | Notificación a Fiscalización sobre Actas de Entrega-Recepción Parciales suscritas con Consorcio MEB SEVENTEENMILE durante el mes de agosto de 2015 |
| 21/oct /2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-089-OF | Notificación a Fiscalización sobre 2° pago efectuado. |
| 23/oct /2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-090-OF | Notificación a Fiscalización sobre avance de Gestión proyecto de Modernización Integral del RPDMQ |
| 27/oct /2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-091-OF | Notificación de renovación de póliza de buen uso del anticipo |
| 28/sep /2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-034-M |  |
|  |  |  |

Avance del Proceso al momento:

Informes de fiscalización de producto específico: se han presentado 40 Informes de Fiscalización de Producto Específico sobre un total de 79.

Informes mensuales de avance de fiscalización: se han presentado 7 Informes Mensuales de Fiscalización sobre un total de 25.

Avance: 45%

Ejecución Presupuestaria:

Al momento se ha cancelado $75.000 (sin incluir IVA) sobre un total del contrato de $375.000 (sin incluir IVA)

Avance: 20%